| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике _________ Гуржий С. П. (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (заместитель председателя комиссии по рассмотрению проектов при администрации Вейделевского района) Первый заместитель главы администрации Вейделевского района по стратегическому развитию ___________ / Стадченко А.И. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

Развитие кадетского движения в   Вейделевском районе  - «Растим патриотов России»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер ____10078776

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заместитель директора (должность) ___________ / Ходунова Елена Николаевна (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановлением администрации Вейделевского района от 28декабря 2012 года N 202 "Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Вейделевский район» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Рабочая группа проекта Матрица ответственности Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ | Состав участников (ФИО ответственных исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание кадетских объединений в образовательных организациях | 11 | 01.09.14 | 15.09.14 г. | Звычайная Г.А. |
| 2. | Разработка общеобразовательных программ военно-патриотической направленности | 21 | 18.08. 14 г. | 15.09.14 г. | Прудникова Н.К. |
| 3. | Информирование населения о деятельности кадетских объединений через средства Интернет | 1 1 1 1 | 19.12.14. 29.04.15 г. 26.02.16 г. 20.05.16 г. | 19.12.14. 29.04.15 г. 26.02.16 г. 20.05.16 г. | Прудникова Н.К. |
| 4. | Приобретение наградного материала: дипломы, грамоты | 1 1 | 17.12.14 г. 22.10.15 г. | 17.12.14 г. 22.10.15 г. | Звычайная Г.А. |
| 5. | Приобретение парадной формы для учащихся кадетских объединений | 3 | 04.05.15 г. | 06.05.15 г. | Звычайная Г.А. |
| 6. | Организация деятельности с руководителями кадетских объединений | 11 | 17.12.14 | 20.04.16 г. | Ходунова Е.Н. |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров, круглых столов с руководителями кадетских объединений по проблемам организации деятельности кадетских объединений | 1 1 1 1 | 19.12.14 г. 17.04.15 г. 23.09.15 г 20.04.16 г. | 19.12.14 г. 17.04.15 г. 23.09.15 г. 20.04.16 г. | Прудникова Н.К. |
| 6.2. | Разработка методических рекомендаций по организации деятельности объединений военно-патриотической направленности | 7 | 17.12.14 г. | 25.12.14 г. | Прудникова Н.К. |
| 7. | Организация деятельности с учащимися кадетских объединений | 239 | 2.12.14 г. | 20.05.16 г. | Ходунова Е.Н. |
| 7.1. | Разработка эмблемы кадетского объединения, подбор строевой песни | 16 | 2.12.14 г. | 22.12.14 г. | Ходунова Е.Н. |
| 7.2. | Проведение районного конкурса художественного слова « Мой край - родная Белгородчина» Тема: «Прикоснуться к подвигу душой» | 10 10 | 26.12.14 г. 25.12..15 г. | 15.01.15 г. 14.01.16 г. | Ходунова Е.Н. |
| 7.3. | Проведение районного конкурса патриотической песни «Песни фронтовых лет» | 16 10 | 09.01.15 г. 11.01.16 г. | 30.01.15 г. 22.01.16 г. | Лепетюха Н.А. |
| 7.4. | Организация и проведение районного конкурса строя и песни «Мы – патриоты Отчизны!» | 13 5 | 09.02.15 г. 16.05. 16 г. | 25.02. 15 г. 20 .05.16 г. | Звычайная Г.А. |
| 7.5. | Тестирование на знание теоретических основ военного дела | 6 | 10.02.16 г. | 17.02.16 г. | Зарудний А.А. |
| 7.6. | Проведение районного конкурса рисунка «Великая Отечественная война глазами детей» | 15 | 6.02.15 г. | 27.02.15 г. | Зарудний А.А. |
| 7.7. | Проведение районного фотоконкурса «Земля Российского подвига» | 11 11 | 10.03.15 г. 10.03.16 г. | 24.03.15г. 24.03.16г. | Прудникова Н.К. |
| 7.8. | Создание и реализация совместных планов деятельности с профилирующими структурами ( МВД, ПВ, МЧС и др.) | 7 7 | 28.01.15 г. 18.01.16 | 05.02. 15г. 26.01.16 г. | Звычайная Г.А. |
| 7.9. | Сдача нормативов по разборке и сборке автоматов | 3 | 26.03.15 г. 26.04.16 г. | 28.03.15г. 28.04.16 г. | Зарудний А.А. |
| 7.10. | Проведение районной дистанционной викторины «Служу Отечеству!» | 8 | 1.04.15 г. | 10.04.15 г. | Прудникова Н.К. |
| 7.11. | Проведение районной выставки декоративно-прикладного творчества «Творчество юных- юбилею Победы!» | 17 17 | 07.04.15 г. 07.04.16 г. | 29.04.15г. 29.04.16 г. | Зарудний А.А. |
| 7.12. | Организация встреч учащихся объединений с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных конфликтов, военнослужащими, курсантами военных училищ | 11 4 | 10.04.15 г. 16.02.16 г. | 24.04.15 г. 19.02.16 г. | Прудникова Н.К. |
| 7.13. | Посещение краеведческих музеев | 5 5 | 23.03.15 г. 21.03.16 г. | 27.03.15 г. 25.03.16 г. | Ходунова Е.Н. |
| 7.14. | Участие в акции «Вахта памяти» | 2 2 2 2 | 18.01.15 г. 09.05.15. 18.01.16 г. 09.05.16 г. | 19.01.15 г. 10.05.15 г. 19.01.16 г. 10.05.16 г. | Звычайная Г.А. |
| 7.15. | Организация участия объединений в районной игре «Зарница» | 12 12 | 05.05.15 г. 05.05.16 г. | 20.05.15 г. 20.05.16 г. | Звычайная Г.А. |
| 7.16. | Участие в праздничной демонстрации, посвященной празднованию юбилея Победы | 3 | 09.05.15. | 11.05.15. | Звычайная Г.А. |
| 7.17. | Организация участия в областном военно-спортивном фестивале «Во славу Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 16 | 04.05.15 г. | 25.05.15 г. | Звычайная Г.А. |
| 7.18. | Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности учащимися кадетских объединений | 5 | 29.05.15г. | 05.06.15 г. | Ходунова Е.Н. |
| 8. | Итоговый этап | 15 | 20.05.15 г. | 31.05.2016 г. | Ходунова Е.Н. |
| 8.1. | Анализ результативности участия учащихся объединений военно-патриотической направленности в соревнованиях, смотрах, конкурсах и др. мероприятиях | 5 | 19.05.16 г. | 24.05.16 г. | Ходунова Е.Н. |
| 8.2. | Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности учащимися кадетских объединений | 5 | 18.05.16 г. | 22.05.16 г. | Ходунова Е.Н. |
| 8. 3 | Закрытие проекта, подготовка итогового отчета | 5 | 26.05.2016 г. | 31.05.2016 г. | Ходунова Е.Н. |
| И т о г о: | 309 | 03.12.2014 г. | 31.05.2016 г. |  |

2.Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Област ной бюджет | Местный бюджет | Средства инвестора | Средства хоз. субъекта | Заемные средства | Прочие |
| 1 | Создание кадетских объединений в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка общеобразовательных программ военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Информирование населения о деятельности кадетских объединений через средства Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение наградного материала: дипломы, грамоты | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение парадной формы для учащихся кадетских объединений | 140 |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 6. | Организация деятельности с руководителями кадетских объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров, круглых столов с руководителями кадетских объединений по проблемам организации деятельности кадетских объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Разработка методических рекомендаций по организации деятельности объединений военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация деятельности с учащимися кадетских объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка эмблемы кадетского объединения, подбор строевой песни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение районного конкурса художественного слова « Мой край - родная Белгородчина» Тема: «Прикоснуться к подвигу душой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Проведение районного конкурса патриотической песни «Песни фронтовых лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Организация и проведение районного конкурса строя и песни «Мы – патриоты Отчизны!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Тестирование на знание теоретических основ военного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Проведение районного конкурса рисунка «Великая Отечественная война глазами детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Проведение районного фотоконкурса «Земля Российского подвига» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Создание и реализация совместных планов деятельности с профилирующими структурами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Сдача нормативов по разборке и сборке автоматов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Проведение районной дистанционной викторины «Служу Отечеству!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Проведение районной выставки декоративно-прикладного творчества «Творчество юных- юбилею Победы!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Организация встреч учащихся объединений с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных конфликтов, военнослужащими, курсантами военных училищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Посещение краеведческих музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Участие в акции «Вахта памяти» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Организация участия объединений в районной игре «Зарница» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Участие в праздничной демонстрации, посвященной празднованию юбилея Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | Организация участия в областном военно-спортивном фестивале «Во славу Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18. | Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности учащимися кадетских объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итоговый этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Анализ результативности участия учащихся объединений военно-патриотической направленности в соревнованиях, смотрах, конкурсах и др. мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности учащимися кадетских объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 3 | Закрытие проекта, подготовка итогового отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 146,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 140 |

## Перечень контрольных событий проекта

| № код | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Ответственный за достижение результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание кадетских объединений в образовательных организациях | 15.09.14 г. | Информационная справка | Ходунова Е.Н. | исполнено |
| 2. | Разработка общеобразовательных программ военно-патриотической направленности | 15.09.14 г. | Информационная справка | Прудникова Н.К. | исполнено |
| 3. | Информирование населения о деятельности кадетских объединений через средства Интернет и др. СМИ | 19.12.14. 29.04.15 г. 26.02.16 г. 20.05.16 г. | Информация на сайте учреждения, публикации в СМИ | Ходунова Е.Н. |  |
| 4. | Приобретение наградного материала: дипломы, грамоты | 17.12.14 г. 22.10.15 г. | Накладная | Звычайная Г.А. |  |
| 5. | Приобретение парадной формы для учащихся кадетских объединений | 06.05.15 г. | Накладная , счет-фактура | Звычайная Г.А. |  |
| 6. | Организация деятельности с руководителями кадетских объединений | 20.04.16 г. | Отчет об окончании блока работ проекта | Ходунова Е.Н. |  |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров, круглых столов с руководителями кадетских объединений по проблемам организации деятельности кадетских объединений | 19.12.14 г. 17.04.15 г. 23.09.15 г. 20.04.16 г. | Протокол семинара | Ходунова Е.Н. |  |
| 6.2. | Разработка методических рекомендаций по организации деятельности объединений военно-патриотической направленности | 25.12.14 г. | Методические рекомендации | Ходунова Е.Н. |  |
| 7. | Организация деятельности с учащимися кадетских объединений | 20.05.16 г. | Отчет об окончании блока работ проекта | Ходунова Е.Н. |  |
| 7.1. | Разработка эмблемы кадетского объединения, подбор строевой песни | 22.12.14 г. | Фотоотчет | Прудникова Н.К. |  |
| 7.2. | Проведение районного конкурса художественного слова « Мой край - родная Белгородчина» Тема: «Прикоснуться к подвигу душой» | 15.01.15 г. 14.01.16 г. | Приказ управления образования об итогах проведения конкурса | Лепетюха Н.А.. |  |
| 7.3. | Проведение районного конкурса патриотической песни «Песни фронтовых лет» | 30.01.15 г. 22.01.16 г. | Приказ управления образования об итогах проведения конкурса | Зарудний А.А. |  |
| 7.4. | Организация и проведение районного конкурса строя и песни «Мы – патриоты Отчизны!» | 25.02. 15 г. 29 .02.16 г. | Информация, фотоотчет | Звычайная Г.А. |  |
| 7.5. | Тестирование на знание теоретических основ военного дела | 17.02.16 г. | Протоколы тестирования | Зарудний А.А. |  |
| 7.6. | Проведение районного конкурса рисунка «Великая Отечественная война глазами детей» | 27.02.15 г. | Фотоотчет | Зарудний А.А. |  |
| 7.7. | Проведение районного фотоконкурса «Земля Российского подвига» | 24.03.15г. 24.03.16г | Приказ управления образования об итогах проведения конкурса | Прудникова Н.К. |  |
| 7.8. | Создание и реализация совместных планов деятельности с профилирующими структурами | 05.02. 15г. 26.01.16 г. | Совместные планы | Прудникова Н.К. |  |
| 7.9. | Сдача нормативов по разборке и сборке автоматов | 28.03.15г. 28.04.16 г. | Протоколы сдачи нормативов, фото | Прудникова Н.К. |  |
| 7.10. | Проведение районной дистанционной викторины «Служу Отечеству!» | 10.04.15 г. | Информация, итоговый протокол | Прудникова Н.К. |  |
| 7.11. | Проведение районной выставки декоративно-прикладного творчества «Творчество юных- юбилею Победы!» | 29.04.15г. 29.04.16 г. | Информация с фото | Зарудний А.А. |  |
| 7.12. | Организация встреч учащихся объединений с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных конфликтов, военнослужащими, курсантами военных училищ | 24.04.15 г. 19.02.16 г. | Информация, фотоотчет | Прудникова Н.К. |  |
| 7.13. | Посещение краеведческих музеев | 27.03.15 г. 25.03.16 г. | Информация | Прудникова Н.К. |  |
| 7.14. | Участие в акции «Вахта памяти» | 19.01.15 г. 10.05.15 г. 19.01.16 г. 10.05.16 г. | Фотоотчет | Звычайная Г.А. |  |
| 7.15. | Организация участия объединений в районной игре «Зарница» | 20.05.15 г. 20.05.16 г. | Фотоотчет | Звычайная Г.А. |  |
| 7.16. | Участие в праздничной демонстрации, посвященной празднованию юбилея Победы | 11.05.15. | Фотоотчет |  |  |
| 7.17. | Организация участия в областном военно-спортивном фестивале «Во славу Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 25.05.15 г. | Фотоотчет | Ходунова Е.Н. |  |
| 7.18. | Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности учащимися кадетских объединений | 05.06.15 г. | Сводный протокол |  |  |
| 8. | Итоговый этап | 31.05.2016 г. | Итоговый отчет | Ходунова Е.Н. |  |
| 8.1. | Анализ результативности участия учащихся объединений военно-патриотической направленности в соревнованиях, смотрах, конкурсах и др. мероприятиях | 24.05.16 г. | Справка | Ходунова Е.Н. |  |
| 8.2. | Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности учащимися кадетских объединений | 22.05.16 г. | Сводный протокол | Ходунова Е.Н. |  |
| 8. 3 | Закрытие проекта, подготовка итогового отчета | 31.05.16 г. | Итоговый отчет | Ходунова Е.Н. |  |
|  | ИТОГО: | 31.05.16 г. | Итоговый отчет |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие условий для проведения мероприятия ( погодные условия) | Срыв сроков проведения мероприятия | Мониторинг погодных условий | Перенос сроков |
| 2 | Массовые заболевания детей | Карантин, перенос сроков | Проведение мониторинга заболеваемости детей | Перенос сроков |
| 3 | Недостаток финансирования. | Отсутствие возможности приобретения парадной формы для учащихся кадетских объединений | Поиск альтернативных источников финансирования. | Использование альтернативных источников финансирования |

## Рабочая группа проекта

| № п/п | ФИО, основное место работы, должность | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Работы | Трудо-затраты, дней | Основание и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гуржий Светлана Павловна, заместитель главы администрации Вейделевского района Белгородской области по социальной политике |  | Куратор проекта | Курирует ход реализации проекта | 2 | Распоряжение администрации Вейделевского района № 1467 от 03.12.2014 |
| 2 | Ходунова Елена Николаевна, заместитель директора МКУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Руководитель проекта Общее руководство проектом | Готовит план управления проектом, , осуществляет мониторинг развития кадетского движения в образовательных организациях района, контролирует и согласует проведение мероприятий по проекту, организует и проводит мероприятия по проекту, анализирует результаты и опыт работы по проекту | 36 |  |
| 3 | Прудникова Наталья Константиновна, методист МКУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Администратор проекта Организация и поддержка коммуникаций (сбор, обработка, передача информации, хранение архива документов) | Информирует оператора мониторинга о ходе выполнения мероприятий по проекту, организует и проводит мероприятия по проекту, готовит печатную продукцию по проекту | 29 | Приказ УО №634 от 26.11.14 г. |
| 4 | Яненко Марина Николаевна, Управление экономического развития и прогнозирования администрации района, начальник отдела экономического анализа и управления проектами | Проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга | Проводит мониторинг реализации проекта и размещает информацию в РИАСПУВП « Электронное правительство Белгородской области» | 6 | Распоряжение администрации Вейделевского района № 1467 от 03.12.2014 |
| 5 | Косова Елена Николаевна. заместитель начальника отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования |  | Консультант проекта | Контролирует и согласует проведение мероприятий по проекту | 2 | Приказ УО №634 от 26.11.14 г. |
| 6 | Звычайная Галина Анатольевна, директор МКУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы | Контролирует, организует и проводит массовые мероприятия с участниками проекта | 20 | Приказ УО №634 от 26.11.14 г. |
| 7 | Лепетюха Наталья Александровна, педагог дополнительного образования МКУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы | Организует и проводит массовые мероприятия с участниками проекта | 4 | Приказ УО №634 от 26.11.14 г. |
| 8 | Зарудний Алексей Анатольевич, педагог дополнительного образования МКУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы | Организует и проводит массовые мероприятия с участниками проекта | 2 | Приказ УО №634 от 26.11.14 г. |
| ИТОГО: | 101 |  |

## Матрица ответственности

| Результат (документ, подтверждающий выполнение контрольного события) | Роль в проекте / должность |
| --- | --- |
|  | Куратор проекта , Гуржий С.П., заместитель главы администрации Вейделевского района Белгородской области по социальной политике | Руководитель проекта , Ходунова Е.Н., заместительдиректора ДДТ | Администратор проекта , Прудникова Н.К., методист ДДТ | Оператор мониторинга Яненко Марина Николаевна, Управление экономического развития и прогнозирования администрации района, | Консультант , Косова Елена Николаевна, заместитель начальника отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования | Член рабочей группы ,Звычайная Г. А., директор ДДТ | Член рабочей группы, Зарудний А.А., педагог ДО ДДТ | Член рабочей группы, Лепетюха Н. А, педагог ДО ДДТ |
| Протокол обучающего семинара для руководителей объединений военно-патриотической направленности | К | К, С, | В, И | М | К | К. У |  |  |
| Информация о кадровом и программно-методическом обеспечении кадетских объединений | К | С, В | И | М | К | В, У, |  |  |
| Накладная на приобретение наградного материала: дипломы, грамоты |  | С,К |  |  |  | В |  |  |
| Информация с фото эмблем кадетских объединений, о подборе строевой песни |  | В, У |  |  |  | К, |  |  |
| Разработка методических рекомендаций по организации деятельности кадетских объединений | К | В, И | В | М | К | К, У |  |  |
| Информирование населения о деятельности объединений через средства Интернет | К | У | В | М |  | К |  |  |
| Приказ УО «Об итогах проведения районного конкурса художественного слова « Мой край - родная Белгородчина» | К | В, С | И | М | С | К, В, У |  |  |
| Протоколы сдачи нормативов по разборке и сборке автоматов | К | В | С | М |  | У |  |  |
| Протоколы тестирования на знание теоретических основ военного дела | К | В | И |  | С | У |  |  |
| Приказ УО «Об итогах проведения районного конкурса патриотической песни «Песни фронтовых лет» |  | В,С | И | М | С | К, С, У |  | С, В. |
| Приказ УО «Об итогах проведения районного фотоконкурса «Земля Российского подвига» |  | В,С |  |  |  | К, У |  |  |
| Приказ УО «Об итогах проведения районного конкурса рисунка «Великая Отечественная война глазами детей» |  | В, С | И | М | С | К, С, У | С, В |  |
| Фотоотчет об участии в акции «Вахта памяти | К | И,У |  |  | К | В |  |  |
| Приказ УО «Об итогах проведения районной выставки декоративно-прикладного творчества «Творчество юных- юбилею Победы!» |  | В,С | И | М | С | С, В,У | С, В, |  |
| Приказ УО «О проведении районного конкурса строя и песни «Мы – патриоты Отчизны!» |  | К, С | И | М | К, С | С, В, У |  | В |
| Фотоотчет об участии объединений в игре «Зарница» |  | К | И | М | С | В, У |  |  |
| Фототчет об участии в праздничной демонстрации, посвященной празднованию юбилея Победы | К | В | И |  |  | В |  |  |
| Информация об организации встреч учащихся объединений с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных конфликтов, военнослужащими |  | И |  |  |  | К | В | С |
| Информация о проведении районной дистанционной викторины «Служу Отечеству!» |  | К | И |  |  | У | В |  |
| Фотоотчет об участии в областном военно-спортивном фестивале «Во славу Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | К | К | И | М | С | В, У |  |  |
| Справка анализа результативности участия учащихся кадетских объединений в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях; | К | В,С | И, В | М | М | К, У |  |  |
| Протокол результатов аттестации учащихся по освоению дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности учащимися кадетских объединений | К | В,С | И | М |  | К, У |  |  |
| Итоговый отчет о закрытии проекта | У | В | И | М |  | К,С |  |  |

Обозначения:

В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | ПУВП РИАС |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |