Проект

План мероприятий по реализации Концепции развития систем внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления

| **Мероприятие** | **Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Формирование нормативной базы организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита | | | |
| 1. Внесение изменений в Бюджетный кодекс и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части регулирования внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и ведомственного контроля в сфере закупок | Проект федерального закона | Минфин России | IV квартал 2016 г. |
| 2. Внесение изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части порядка привлечения к административной ответственности | Проект федерального закона | Минфин России | IV квартал 2016 г. |
| 3. Внесение изменений и дополнений в статью 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон) в части гармонизации положений Закона и Бюджетного кодекса Российской Федерации | Проект федерального закона | Минфин России. | IV квартал 2016 г. |
| 4. Внесение изменений и дополнений в [Положение](consultantplus://offline/ref=EC25DD0A6E7D08E0CB5059519B4C7CE972D5DFA5EC8715E81B9A3553A2E1718058AA18B2B2DC6926V9V6G) об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, утвержденное приказом Минфина России от 13.04.2009 № 34н (новая редакция) | Приказ Минфина России | Минфин России. | IV квартал 2016 г. |
| 5. Утверждение Порядка формирования и функционирования системы сертификации внутренних аудиторов в организациях государственного сектора | Приказ Минфина России | Минфин России. | В 3-месячный срок со дня вступления в силу положений акта, указанных в пункте 1 |
| 6. Установление требований к осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита на федеральном уровне по итогам апробации положений Концепции в федеральных органах исполнительной власти. | Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Минфина России | Минфин России | В 3-месячный срок со дня вступления в силу положений акта, указанных в пункте 1 |
| II. Формирование методологической базы организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита | | | |
| 7. Разработка методических рекомендаций по организации внутреннего финансового контроля | Приказ Минфина России. | Минфин России | В 3-месячный срок со дня вступления в силу положений акта, указанных в пункте 1 |
| 8. Разработка методических рекомендаций по организации внутреннего аудита | Приказ Минфина России. | Минфин России |
| 9. Разработка методических рекомендаций по разработке ведомственных стандартов внутреннего аудита | Приказ Минфина России. | Минфин России | В 3-месячный срок со дня вступления в силу положений акта, указанных в пункте 1 |
| 10. Разработка методических рекомендаций органам внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по проведению оценки осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита | Приказ Минфина России. | Минфин России. | IV квартал 2016 г. |
| 11. Разработка программ обучения внутренних аудиторов и специалистов внутреннему финансовому контролю | Приказ Минобрнауки России | Минобрнауки России  Минфин России | В 3-месячный срок со дня вступления в силу положений акта, указанных в пункте 1 |
| 12. Разработка программ повышения квалификации и переподготовки внутренних аудиторов и специалистов по внутреннему финансовому контролю | Приказ Минобрнауки России | Минобрнауки России  Минфин России | В 3-месячный срок со дня вступления в силу положений акта, указанных в пункте 1 |
| III. Внедрение положений Концепции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | | | |
| 13. Организация отбора федеральных органов исполнительной власти, на базе которых будет проведена апробация новых подходов к организации и осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита | Приказ Минфина России | Минфин России | II квартал 2016 г. |
| 14. Апробация положений Концепции и разработанной в целях ее реализации нормативной и методологической базы в отобранных федеральных органах исполнительной власти | Отчетные материалы, представляемые в Правительство Российской Федерации | Минфин России | III - IV кварталы 2016 г. |
| 15. Разработка ведомственных правовых актов, устанавливающих порядок (стандарты) осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита | Правовые акты главных администраторов средств федерального бюджета | Главные администраторы средств федерального бюджета | В 6-месячный срок со дня вступления в силу положений акта, указанных в пункте 1 |
| 16. Внедрение внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита во всех организациях государственного сектора | Доклад, представляемый в Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, местные администрации | Минфин России, финансовые органы публично-правовых образований | Ежеквартально |
| IV. Внедрение системы оценки качества финансового менеджмента | | | |
| 17. Разработка системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета. | Приказ Минфина России. | Минфин России | IV квартал 2016 г. |
| 18. Разработка ведомственных систем оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого организациями, подведомственными главным администраторам средств федерального бюджета | Правовые акты главных администраторов средств федерального бюджета | Главные администраторы средств федерального бюджета. | I квартал 2017 г. |
| 19. Разработка систем оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Нормативные акты финансовых органов публично-правовых образований | Финансовые органы публично-правовых образований | II квартал 2017 г. |
| 20. Разработка ведомственных систем оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого организациями, подведомственными главным администраторам средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Нормативные акты главных администраторов средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Главные администраторы средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | III квартал 2017 г. |