## Resumo
Informações Fornecidas na Prestação de Contas 2015
Descrição | Valor Atual do Contrato (Contrato+Aditivos) | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2015 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2015 | Número de Contratos
OBRAS DECLARADAMENTE PARALISADAS (A) | 3638997153.29 | 1167808614.31 | 2471188538.98 | 459
OBRAS COM INDÍCIOS DE PARALISADAS (B) | 3058608907.41 | 1326797232.9051 | 1731811674.5049 | 966
Total OBRAS PARALIZADAS / INACABADAS (C) = (A + B) | 6697606060.7 | 2494605847.2151 | 4203000213.4849 | 1425
Consolidação Após Resposta ao Ofício do TCE-PE
Descrição | Valor Final do Contrato | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2015 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2015 | Número de Contratos
Total (C) | 6697606060.7 | 2494605847.2151 | 4203000213.4849 | 1425
RESPOSTA: Contratos Reiniciados ou Concluídos (D) | 827007766.36 | 590275340.91 | 236732425.45 | 393
RESPOSTA: Obra com Nova Licitação ou Outra Forma de Execução (E) | 239266414.2 | 26891073.25 | 212375340.95 | 30
RESPOSTA: Obras Já Realizadas Suficientes Para Prescindir de Novo Contrato (F) | 20818897.26 | 9000904.8 | 11817992.46 | 13
RESPOSTA: Obra em Execução (G) | 281151597.29 | 128481677.1 | 152669920.19 | 84
RESPOSTA: Houve Equívoco na Informação Anterior do Gestor (H) | 31670914.18 | 16508660.32 | 15162253.86 | 4
RESPOSTA: Obras inacabadas que surgiram após Resposta aos Ofícios (I) | 14230640.95 | 7095192.22 | 7135448.73 | 10
Total de Obras Paralisadas (J) = (C - D - E - F - G - H + I) | 5311921112.36 | 1730543383.0551 | 3581377729.3049 | 911
Após Esclarecimentos Prestados Pelos Gestores
Descrição | Valor Final do Contrato | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2015 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2015 | Número de Contratos
Obras que os Gestores não Apresentaram Resposta ao Ofício do TCE-PE (K) | 1162443722.04 | 532746459.4512 | 629697262.5888 | 291
Total que Pemaneceram como OBRAS PARALISADAS (L) | 4149477390.32 | 1197796923.604 | 2951680466.716 | 620
Total de Obras Paralisadas (M) = (K+L) | 5311921112.36 | 1730543383.0551 | 3581377729.3049 | 911
Obs.: As informações constantes da planilha acima foram obtidas através do cruzamento das informações contidas nos Mapas Consolidados de Obras e Serviços de Engenharia encaminhados ao TCE-PE pelas respectivas unidades jurisdicionadas, referentes ao exercício 2015, com as obras identificadas com "status" de obras paralisadas no levantamento de 2015 e com as respostas aos Ofícios de esclarecimentos enviados pelo Núcleo de Engenharia.

## Por Órgão - Depois do Ofício
Resumo Obras Paralisadas por Órgão - Após Resposta ao Ofício do TCE-PE
Nº | Unidade da Federação | Órgão | Número de Contratos com Obras Paralisadas ou inacabadas | Valor Final do Contratado | Valores Pagos (informados pelo Jurisdicionado)
1 | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | 12 | 1135810849.69 | 93196880.3
2 | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | 27 | 560094158.82 | 137498094
3 | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | 36 | 432325824.91 | 102108417.43
4 | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | 5 | 423605327.14 | 313163452.31
5 | Pernambuco | SUAPE | 4 | 230764309.09 | 169329096.86
6 | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | 15 | 229646199.15 | 90236065.87
7 | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | 11 | 157836097.59 | 8753632.49
8 | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | 6 | 151163516.66 | 30355427.05
9 | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | 10 | 129175372.99 | 90784295.84
10 | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | 6 | 92081728.13 | 17377980.56
11 | Pernambuco | Porto do Recife S/A | 3 | 76151919.89 | 59713881.93
12 | Pernambuco | Fundo Estadual de Saúde | 5 | 48281447.37 | 43183956.62
13 | Pernambuco | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | 7 | 35488615.83 | 26800818.72
14 | Pernambuco | Instituto Agronômico de Pernambuco | 2 | 21661038.25 | 19832692.154
15 | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | 4 | 20676209.06 | 14196582.95
16 | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | 6 | 14088679.74 | 4166672.68
17 | Pernambuco | Corpo de Bombeiros | 4 | 8379418.35 | 4005991.34
18 | Pernambuco | PRODETUR | 2 | 6034592.53 | 3933402.41
19 | Pernambuco | Companhia Pernambucana de Gás | 1 | 3385165.3 | 0
20 | Pernambuco | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | 3 | 3347361.02 | 374769.03
21 | Pernambuco | LAFEPE | 8 | 2579176.84 | 87610
22 | Pernambuco | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | 1 | 1229930 | 421741.41
23 | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | 12 | 1190710.18 | 1190710.18
24 | Pernambuco | Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata | 1 | 1051320.51 | 0
25 | Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | 3 | 865765.94 | 416574.91
26 | Pernambuco | Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 1 | 762566.46 | 169903.77
27 | Pernambuco | Policia Civil de Pernambuco | 3 | 718918.55 | 461614.46
28 | Pernambuco | Secretaria de Administração de Pernambuco | 4 | 613119.93 | 1284462.77
29 | Pernambuco | Secretaria de Transportes de Pernambuco | 2 | 602956.6 | 508697.54
30 | Pernambuco | Defensoria Pública do Estado de Pernambuco | 1 | 588500 | 38918.76
31 | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | 1 | 535582.19 | 207786.38
32 | Pernambuco | Secretaria da Mulher de Pernambuco | 1 | 478704.92 | 184674.94
33 | PERNAMBUCO | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco | 2 | 433807.1 | 106740.59
34 | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Assistência Social | 1 | 426197.19 | 56665.59
35 | Pernambuco | SASSEPE - IRH | 1 | 49027.94 | 0
36 | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | 19 | 315839614.37 | 126100635.52
37 | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | 5 | 272015006.58 | 68221882.5
38 | Recife | Secretaria de Saúde | 17 | 97772449.46 | 843924.45
39 | Recife | Autarquia de Sanemaneto - SANEAR | 3 | 55388402.6 | 20240784.85
40 | Recife | Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | 7 | 37011286.69 | 20616477.56
42 | Recife | Secretaria de Educação | 5 | 11255798.49 | 3622613.52
43 | Recife | Secretaria de Habitação | 1 | 10253308.97 | 16914312.75
41 | Recife | Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social | 1 | 9690532.62 | 6902209.92
44 | Recife | Companhia de Trânsito e Transporte urbano do Recife-CTTU | 1 | 573082.96 | 296233.26
45 | Recife | Companhia de Serviços Urbanos | 1 | 490731.09 | 95624.2
46 | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | 20 | 108412242.84 | 23236504.6
47 | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | 6 | 97032202.76 | 50184120.77
49 | Ipojuca | Prefeitura Municipal | 17 | 42948393.41 | 19807118.22
48 | Petrolina | Prefeitura Municipal | 30 | 37046822.21 | 0
50 | Caruaru | Prefeitura Municipal | 8 | 37007765.65 | 18066738.94
51 | Paulista | Prefeitura Municipal | 8 | 23212069.35 | 11201278.21
52 | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | 21 | 18708741.83 | 2137451.6
53 | Saloá | Prefeitura Municipal | 8 | 15794931.49 | 0
54 | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | 7 | 14288168.52 | 1550774.83
91 | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | 10 | 13893811.39 | 4900672.88
55 | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | 14 | 12831142.39 | 5368845.88
56 | Ouricuri | Prefeitura Municipal | 7 | 10303232.1 | 3777940.77
57 | Correntes | Prefeitura Municipal | 3 | 9826736.96 | 3503091.27
58 | Buíque | Prefeitura Municipal | 7 | 9361615.17 | 2831410.83
59 | GOIANA | Prefeitura Municipal | 7 | 9327360.84 | 0
60 | Cortês | Prefeitura Municipal | 9 | 9150829.67 | 4569645.57
61 | GARANHUNS | Prefeitura Municipal | 7 | 8984892.63 | 1716307.82
62 | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | 9 | 8424434.35 | 748658.77
63 | AGRESTINA | Prefeitura Municipal | 17 | 8393603.66 | 1240377.5
64 | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | 12 | 8107569.62 | 2760127.14
65 | ARCOVERDE | Prefeitura Municipal | 8 | 8077358.48 | 4314897.74
66 | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | 11 | 8021947.04 | 2063361.24
67 | Brejão | Prefeitura Municipal | 7 | 6898978.33 | 291578.98
68 | Limoeiro | Prefeitura Municipal | 11 | 6447532.57 | 4513423.02
69 | Pedra | Prefeitura Municipal | 4 | 6383967.59 | 474774.96
70 | Itapetim | Prefeitura Municipal | 13 | 6183225.12 | 0
71 | Custódia | Prefeitura Municipal | 7 | 6161039.6 | 2922745.34
72 | Gravatá | Prefeitura Municipal | 7 | 5771273.88 | 3926501.18
73 | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | 6 | 5092396.16 | 1837356.44
74 | Camaragibe | Prefeitura Municipal | 8 | 4795502.43 | 2424861.55
75 | Bodocó | Prefeitura Municipal | 8 | 4589607.18 | 1466610.98
76 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | 21 | 4585543.31 | 2278929.56
77 | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | 6 | 4485433.36 | 1827926.13
78 | Tacaratu | Prefeitura Municipal | 5 | 4468617.67 | 1048583.44
79 | Iati | Prefeitura Municipal | 2 | 4140173.28 | 2104713.95
80 | Timbaúba | Prefeitura Municipal | 10 | 4058951.37 | 492462.59
81 | Lajedo | Prefeitura Municipal | 4 | 3909113.16 | 1606476.71
82 | Itambé | Prefeitura Municipal | 5 | 3711435.19 | 1391955.13
83 | Macaparana | Prefeitura Municipal | 1 | 3405421.69 | 270407.04
84 | Jatobá | Prefeitura Municipal | 4 | 3214630.53 | 776488.18
85 | Machados | Prefeitura Municipal | 6 | 3156372.45 | 750491.82
86 | EXU | Prefeitura Municipal | 3 | 3147864.78 | 2200944.13
87 | GAMELEIRA | Prefeitura Municipal | 5 | 2997511.8 | 886910.62
88 | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | 8 | 2862429.77 | 645308.87
89 | Sertânia | Prefeitura Municipal | 10 | 2811272.02 | 1134602.91
90 | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | 3 | 2728672.81 | 1138592.63
92 | Itamaracá | Prefeitura Municipal | 3 | 2718442.19 | 980920.08
93 | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | 5 | 2616584.29 | 651186.19
94 | Carpina | Prefeitura Municipal | 2 | 2592019.81 | 0
95 | Dormentes | Prefeitura Municipal | 4 | 2557459.76 | 1439130.02
96 | Bonito | Prefeitura Municipal | 10 | 2326512.44 | 819208.62
97 | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | 4 | 2281941.67 | 639910.9
98 | Condado | Prefeitura Municipal | 4 | 2235495.5 | 145129.41
99 | Canhotinho | Prefeitura Municipal | 6 | 2126872.18 | 1324457.78
100 | Calçado | Prefeitura Municipal | 10 | 2026476.57 | 515031.86
101 | Tacaimbó | Prefeitura Municipal | 3 | 2011157.78 | 16197.28
102 | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | 8 | 1979095.92 | 886269.65
103 | Bom Jardim | Prefeitura Municipal | 4 | 1955785.03 | 1606941.49
104 | Tamandaré | Prefeitura Municipal | 1 | 1928229.5 | 1619690.35
105 | Paudalho | Prefeitura Municipal | 7 | 1853221.72 | 462618.91
106 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | Prefeitura Municipal | 2 | 1798494.99 | 119637.54
107 | FLORESTA | Prefeitura Municipal | 5 | 1787077.71 | 681059.13
108 | Carnaubeira da Penha | Prefeitura Municipal | 4 | 1751163.07 | 1349923.09
109 | São José da Coroa Grande | Prefeitura Municipal | 2 | 1721390.98 | 84589.09
110 | Venturosa | Prefeitura Municipal | 3 | 1715823.41 | 1164958.9
111 | Palmeirina | Prefeitura Municipal | 3 | 1708573.68 | 407397.28
112 | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | 4 | 1671422.04 | 1452794.78
113 | São Caetano | Prefeitura Municipal | 4 | 1669357.03 | 288345.37
114 | Tuparetama | Prefeitura Municipal | 7 | 1647643.3 | 840996.56
115 | GLÓRIA DO GOITÁ | Prefeitura Municipal | 1 | 1628863.26 | 0
116 | Itapissuma | Prefeitura Municipal | 5 | 1585002.25 | 706396.53
117 | João Alfredo | Prefeitura Municipal | 3 | 1536723.88 | 1015814.96
118 | AMARAJI | Prefeitura Municipal | 4 | 1533015.11 | 704031.69
119 | Sirinhaém | Prefeitura Municipal | 5 | 1529134.32 | 555158.87
120 | TORITAMA | Prefeitura Municipal | 2 | 1497337.17 | 850808.41
121 | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | 3 | 1402894.71 | 691635.57
122 | Vertentes | Prefeitura Municipal | 4 | 1363597.91 | 713680.48
123 | São josé do Egito | Prefeitura Municipal | 4 | 1270915.74 | 567291.34
124 | Solidão | Prefeitura Municipal | 7 | 1242064.57 | 574908.94
125 | Ipubi | Prefeitura Municipal | 1 | 1231803.74 | 938806.72
126 | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | 10 | 1208129.31 | 202716.6512
127 | São Joaquim do Monte | Prefeitura Municipal | 2 | 1187376.49 | 797792.4
128 | BREJINHO | Prefeitura Municipal | 3 | 1130433.57 | 20058.5
130 | Ibimirim | Prefeitura Municipal | 2 | 1075104.19 | 265910.32
131 | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | 2 | 988252.18 | 213642.24
132 | Pombos | Prefeitura Municipal | 4 | 925621.56 | 0
133 | Iguaraci | Prefeitura Municipal | 2 | 902601.68 | 421352.47
134 | ALTINHO | Prefeitura Municipal | 3 | 899783.68 | 138920.13
135 | ALAGOINHA | Prefeitura Municipal | 1 | 829451.14 | 236519.4
136 | Calumbi | Prefeitura Municipal | 4 | 804645.94 | 0
137 | Cabrobó | Prefeitura Municipal | 3 | 803382.38 | 686749.78
129 | Igarassu | Prefeitura Municipal | 2 | 764207.54 | 183537.29
138 | Surubim | Prefeitura Municipal | 1 | 756303.01 | 539349.95
139 | Ingazeira | Prefeitura Municipal | 4 | 746112.2 | 319808.64
140 | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | 5 | 653789.39 | 189484.05
141 | Itacuruba | Prefeitura Municipal | 3 | 652228.61 | 182670.68
142 | Cumaru | Prefeitura Municipal | 2 | 583143.64 | 92637.99
143 | Orobó | Prefeitura Municipal | 1 | 563572.8 | 162532.54
144 | Mirandiba | Prefeitura Municipal | 1 | 522080 | 383589.27
145 | Ferreiros | Prefeitura Municipal | 1 | 511455.75 | 251772.25
146 | Lagoa dos Gatos | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 503401.46 | 102000
147 | Capoeiras | Prefeitura Municipal | 1 | 501938.73 | 0
148 | FREI MIGUELINHO | Prefeitura Municipal | 1 | 498685 | 82718.74
150 | Casinhas | Prefeitura Municipal | 2 | 403015.74 | 234123.3
151 | Paranatama | Prefeitura Municipal | 2 | 395547.24 | 303325.37
152 | Quixaba | Prefeitura Municipal | 2 | 389150.47 | 264539.99
153 | Betânia | Prefeitura Municipal | 1 | 370996.1 | 0
154 | Caetés | Prefeitura Municipal | 1 | 245093.97 | 47070.72
155 | Lagoa dos Gatos | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 236924.83 | 45145.07
149 | Lagoa do Itaenga | Prefeitura Municipal | 2 | 235340.39 | 235340.39
156 | Jataúba | Prefeitura Municipal | 1 | 199246.27 | 84430.21
157 | Sairé | Prefeitura Municipal | 1 | 172562.65 | 45454.39
158 | Vertente do Lério | Prefeitura Municipal | 2 | 168029.68 | 96532.22
159 | Pesqueira | Prefeitura Municipal | 1 | 162416.59 | 123019.66
160 | Chã de Alegria | Prefeitura Municipal | 1 | 156064.61 | 75794.93
161 | Maraial | Prefeitura Municipal | 1 | 148550 | 4000
162 | Cedro | Prefeitura Municipal | 1 | 145070.26 | 72535.13
163 | Tracunhaém | Prefeitura Municipal | 1 | 143727.42 | 108727.55
164 | Jurema | Prefeitura Municipal | 1 | 73201.23 | 24644.57
165 | Olinda | Prefeitura Municipal | 2 | 59692.53 | 27114.62
166 | Barra de Guabiraba | Prefeitura Municipal | 2 | 56264.26 | 19957.34
167 | Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura Municipal | 1 | 55138.06 | 48055.4
168 | Santa Cruz | Prefeitura Municipal | 1 | 14618.48 | 0
Total |  |  | 911 | 5311921112.36 | 1730543383.0551
Obs.: As informações constantes da planilha acima foram obtidas através do cruzamento das informações contidas nos Mapas Consolidados de Obras e Serviços de Engenharia encaminhados ao TCE-PE pelas respectivas unidades jurisdicionadas, referentes ao exercício 2015, com as obras identificadas com "status" de obras paralisadas no levantamento de 2015 e com as respostas aos Ofícios de esclarecimentos enviados pelo Núcleo de Engenharia.

## Completa
Consolidação das informações relativas à ocorrência de obras paralisadas/inacabadas
Fonte de referência: Mapa de obras e serviços de engenharia consolidado do exercício 2015
Jurisdição | Unidade da Federação | Órgão | Identificação da obra / Serviço de Engenharia | Convênio | Contratada |  | Contrato |  |  |  |  | Aditivo |  |  | Pagamento |  | Situação Declarada no Mapa de Obras | Observações da Auditoria | Resposta ao Ofício Enviado Pelo TCE-PE
[5 empty] | CNPJ | Razão Social | Nº | Data Início | Prazo | Valor | Data da Conclusão/ Paralisação | Prazo Aditado Final | Valor Aditado | Valor Contrato+Aditivos | Valor Pago no Exercício 2015 | Valor Pago Acumulado |  |  | Justificativa Recebida do Jurisdicionado | Contrato reiniciado | Obra em execução | Obra concluída | Novo processo licitatório / Outra forma de execução | Obras já realizadas suficientes para prescindir novo contrato. | Houve equivoco na informação Anterior | Paralisada/ Inacabada | Não Respondido e com Indícios de Paralisada/ Inacabada
NEG | Pernambuco | AdDiper | Serviço de reforma e pintura do edifício sede da AD Diper |  | 07.755.791/0001-09 | Construtora Vale do Una Ltda. - EPP | 09/2014 | 2014-05-19 | 2014-08-17 | 240000 | 2015-01-30 | 2014-12-15 | 91376.55 | 331376.55 | 287686.19 | 287686.19 | CONCLUÍDO |  | Obra concluída no exercício de 2015 e emitidos os últimos boletins de medição no período de 01 a 25/02/2015 no valor de R$26.776,27. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco | Fornecimento e instalação de sistema de 05 (cinco) plataformas para o plenário da Assembleia Legislativa |  | 31.228.836/0001/71 | Ortobras Industria e comércio de Ortopedia Ltda | 036/2013 | 2013-09-26 | 2014-02-23 | 165000 | 3/25/2016 | 2014-11-20 | 8136.44 | 173136.44 |  | 87450 | Em andamento | Existe empenho realizado em 03/02/2016, no valor de R$ 85.686,44. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | construção do acesso ao conjunto Habitacional de Lage dos Caroços, no municipio de Jurema. Lote VI | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 042/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 4790069.14 | 6/26/2015 | 2015-05-27 | 0 | 4790069.14 | 0 | 2016536.26 | rescisão contratual |  | Contrato rescindido e reenviado para nova licitação. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | Construção do acesso ao bairro Baeté, Trecho: Entroncamento da PE-60 (Km 73,8), no município de Barreiros | Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 08.073264/0001-87 | ANDRADE GUEDES | 039/2014 | 2014-05-05 | 2014-11-01 | 4008468.29 | 12/30/2015 | 2016-06-23 | -90186.47 | 3918281.82 | 0 | 448587.88 | Obra Paralisada: Por falta de recurso Estadual e a empresa não teve condições financeira de dar continuidade à obra. |  | Contrato em rescisão e reenviado para nova licitação. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Batateiras, no munícipio Belém de Maria. Lote VII | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 043/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 2319941.93 | 6/14/2015 | 2015-05-27 | 0 | 2319941.93 | 0 | 723427.89 | rescisão contratual |  | Contrato rescindido e reenviado para nova licitação. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Baeté, no município de Barreiros. Lote II |  | 03.013.634/0001-77 | VIACERTA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | 044/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 1976544.65 | 2014-10-27 | 2014-10-27 |  | 1976544.65 |  | 354134.51 | Rescindido | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato rescindido. Nova licitação em fase de contratação. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | Construção do acesso principal ao Polo Jurídico a ser construido em Palmares | Termo de Compromisso Nº 0349/2010 – Ministério da Integração Nacional | 11.650.072/0001-09 | JLPM CONSTRUÇÕES LTDA | 064/2013 | 2013-11-04 | 2014-03-04 | 1395648.41 | 10/20/2015 | 2016-05-12 | 332666.69 | 1728315.1 | 132339.8 | 1541895.73 | concluida |  | Obra concluída e ficou com saldo de R$186.419,37. |  |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | Construção de 01(uma) ponte de acesso a Taboquinhas e Louça Liege, no municipio Quipapá | Termo de Compromisso Nº 0349/2010 – Ministério da Integração Nacional | 03.013.634/0001-77 | VIACERTA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | 011/2013 | 2013-04-15 | 2013-09-12 | 1034363.35 | 3/30/2015 | 2014-07-09 | 151527.36 | 1185890.71 | 0 | 852644.16 | rescisão contratual |  | Contrato rescindido unilateralmente. Realizada nova licitação e assinado contrato nº022/2016 que já foi concluído com saldo de R$5.277,77. |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | construção do prédio do SAMU, no município de Goiana, | Termo de Compromisso Nº 0172/2011 – Ministério da Integração Nacional | 11.650.072/0001-09 | JLPM CONSTRUÇÕES LTDA | 017/2014 | 2014-03-10 | 2014-11-05 | 999248.12 | 12/15/2015 | 2016-10-05 | 162719.94 | 1161968.06 | 565985.8 | 1006095.38 | concluida |  | Obra concluída e ficou com saldo de R$20.132,49. |  |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | Construção de contenção de encostas, drenagem e acessibilidade para as ruas Floriano Peixoto e Salvador teixeira, no município de Maraial. | Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 11.650.072/0001-09 | JLPM CONSTRUÇÕES LTDA | 062/2013 | 2013-10-26 | 2014-01-24 | 1150173.8 |  | 2016-04-03 | 0 | 1150173.8 | 45577.72 | 991823.37 | Em andamento |  | Obra em andamento reduzido por dificuldades de pagamento do Estado. Fonte de recurso sendo modificada para garantir conclusão da obra. |  | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | Construção do acesso à Fase II do Conjunto habitacional Engenho Barra D'Ouro, no município de Água Preta. | Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 040/2014 | 2014-05-05 | 2014-08-03 | 988193.32 | 2015-02-10 | 2016-01-05 | -23440.07 | 964753.25 | 23822.64 | 23822.64 | concluida |  | Obra concluída com medições no E-Fisco aguardando modificação da fonte de recursos. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Engenho Duas Barras, no município Gameleira. Lote I | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 040/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 558394.19 | 6/29/2015 | 2014-08-30 | 0 | 558394.19 | 0 | 369810.6 | rescisão contratual |  | Contrato rescindido bilateralmente e nova licitação será realizada. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | Construção do acesso principal ao conjunto habitacional Ouro Verde, no município de Barra de Guabiraba/PE | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 03.965.269/0001-09 | Construtora Werneck Russo Ltda | 004/2015 | 2015-05-25 | 2015-09-22 | 532849.46 | 12/15/2015 | 2016-04-19 | 0 | 532849.46 | 168584.3 | 168584.3 | concluida |  | Obra concluída com saldo de R$6.380,19. |  |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | construção do acesso ao conjunto Habitacional no Engenho Duas Barras, no municipio de Água Preta. Lote IV | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 041/2013 | 2013-08-05 | 2013-11-03 | 428394.03 | 5/30/2015 | 2014-08-30 | 97053.98 | 525448.01 | 0 | 254175.54 | rescisão contratual |  | Objeto: Construção do acesso ao Conjunto Habitacional no Engenho Barra D'Ouro, em Água Preta, Fase I. Contrato rescindido e objeto encaminhado para nova licitação. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco | Construção do acesso principal ao conjunto habitacional Engenho Trapiche, no município de Sirinhaém/PE | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 03.608.944/0001-34 | JEPAC Construções LTDA. | 005/2015 | 2015-05-18 | 2015-08-16 | 298410.27 | 2015-01-10 | 2016-04-12 | 0 | 298410.27 | 0 | 0 | concluida |  | Obra concluída e paga parcialmente. Fonte de recursos sendo modificada para garantir pagamento. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Brotas no município de Afogados da Ingazeira - OPERAÇÃO SECA |  | 09.542.601/0001-09 | JR LOCAÇÕES LTDA. | 181/2013 | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 474315.12 | 2013-12-19 |  |  | 474315.12 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra concluída medida e pago o valor executado dos serviços, ficando um saldo de R$ 266,35. O Ministério da Integração Nacional, reponsável pelos recursos ainda não realizou a prestação de contas. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Boa Vista no município de Itapetim - OPERAÇÃO SECA |  | 14.949.489/0001-57 | NATAL ENGENHARIA | 009/2014 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 404193.74 |  |  |  | 404193.74 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra concluída medida e pago o valor executado dos serviços, ficando um saldo de R$ 3,79. O Ministério da Integração Nacional, reponsável pelos recursos ainda não realizou a prestação de contas. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Serrinha no município de Brejinho - OPERAÇÃO SECA |  | 03.503.388/0001-31 | COMPECC ENGENHARIA | 007/2014 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 335005.37 |  |  |  | 335005.37 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra concluída, medida e com 100% do valor do contrato pago. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Bom Sucesso no município de Tuparetama - OPERAÇÃO SECA |  | 14.949.489/0001-57 | NATAL ENGENHARIA | 012/2014 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 316914.22 |  |  | -4.69 | 316909.53 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra concluída medida e pago o valor executado dos serviços, ficando um saldo de R$ 4,69. O Ministério da Integração Nacional, reponsável pelos recursos ainda não realizou a prestação de contas. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Cascudo no município de Santa Terezinha - OPERAÇÃO SECA |  | 03.503.388/0001-31 | COMPECC ENGENHARIA | 006/2014 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 295784.9 |  |  |  | 295784.9 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra concluída, medida e com 100% do valor do contrato pago. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Neves no município de Jucati - OPERAÇÃO SECA |  | 03.503.388/0001-31 | COMPECC ENGENHARIA | 005/2014 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 248049.86 |  |  | -1742.24 | 246307.62 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. (No Tome Conta consta o valor total como pago) | Obra concluída, medida e pago o vlaor executado dos serviços, ficando um saldo de R$ 1.742,24. O Ministério da Integração Nacional, responsável pelos recursos ainda não realizou a pretação de contas. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Santa Rita no município de Jupi - OPERAÇÃO SECA |  | 03.503.388/0001-31 | COMPECC ENGENHARIA | 004/2014 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 208347.26 |  |  |  | 208347.26 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra concluída, medida e pago o vlaor executado dos serviços, ficando um saldo de R$ 1.766,53. O Ministério da Integração Nacional, responsável pelos recursos ainda não realizou a pretação de contas. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Mãe D'água no município de Itapetim - OPERAÇÃO SECA |  | 14.949.489/0001-57 | NATAL ENGENHARIA | 010/2014 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 178488.64 |  |  |  | 178488.64 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra concluída medida e pago o valor executado dos serviços, ficando um saldo de R$ 5.792,48. O Ministério da Integração Nacional, reponsável pelos recursos ainda não realizou a prestação de contas. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem Açude do Governo no município de Jucati - OPERAÇÃO SECA |  | 03.503.388/0001-31 | COMPECC ENGENHARIA | 003/2014 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 161424.86 |  |  | -183.82 | 161241.04 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. (No Tome Conta consta o valor total como pago) | Obra concluída medida e pago o valor executado dos serviços, ficando um saldo de R$ 183,81. O Ministério da Integração Nacional, reponsável pelos recursos ainda não realizou a prestação de contas. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Realização das obras de adequação da II Perimetral Metropolitana Norte, trechos: entre a PE-015 (terminal de passageiros) / Via Metropolitana Norte (Casa Caiada) / entre PE-001 (Ponto Rio Doce). Fragoso II - Etapa 02 | X | 61.099.826/0001-44 | CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A | 033/2013 | 2013-09-09 | 2017-04-21 | 123203031.54 | 2017-04-21 | 2019-02-10 | -2641331.21 | 120561700.33 |  |  |  |  | Obra a iniciar. (Aguardando a emissão da Autorização de Inicío de Obra) pelo Ministérios das Cidades. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Serviços de revestimento do canal (Estaca 0+0,00m até a estaca 116+3,60m) e construção de 08 (oito) Obras de Arte, na localidade da Bacia do Fragoso II no município de Olinda | 269.994-93/2010 | 61.099.826/0001-44 | CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A | 021/2012 | 2012-08-22 | 2016-09-05 | 72865691.64 | 2016-09-05 | 2018-09-15 | 13117988.27 | 85983679.91 |  | 45704398.35 | Andamento |  | Obra em andamento. Rítmo normal. |  | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - Olinda | 222.635-50/2007 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 044/2011 | 2011-12-28 | 2016-06-02 | 77437798.08 | 2016-06-02 | 2018-09-20 |  | 77437798.08 |  | 1158492.06 | Paralisada/ a ser licitada |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da 3ª reprogramação,pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório e a migração para o MCMV. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Obras e serviços de: a) construção de 148 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, contenção de encostas, escadarias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) construção de equipamentos comunitários- 02 escolas e 02 campos de futebol, para implantação do Projeto de Urbanização UE-17-Passarinho/Alto da Bondade, no município de Olinda/PE. | 218.760-07/2007 | Imobiliário Rocha (Consorte Líder): 08.162.448/0001/2013 | CONSÓRCIO: IMOBILIARIA ROCHA E CAMILO BRITO | 028/2008 | 2008-06-19 | 2016-05-30 | 17608493.78 | 2016-05-30 | 2022-03-30 | 4401820.33 | 22010314.11 |  | 9351625.48 | Paralisada/MCMV/a ser licitar |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da 3ª reprogramação,pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Obras e serviços : a) construção de 280 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) obras de urbanização integrada com os projetos institucionais previstos para área e seu entorno, conforme projetos fornecidos pela CEHAB. visando a implantação do Projeto de Urbanização UE-13, no município de Olinda. | 222.635-50/2007 | SCHAIN (consorte líder): 61.226.890/0001-49 | CONSÓRCIO: SCHAHIN ENGENHARIA E COMÉRIO LTDA E ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 027/2008 | 2008-06-19 | 2016-02-06 | 27556314.98 | 2016-02-06 | 2021-08-08 | 6433012.16 | 33989327.14 |  | 24731225.57 | Paralisada/MCMV/a ser licitar |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da 3ª reprogramação,pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório e a migração para o MCMV. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Obras remanescentes para conclusão da construção de 600 (seiscentas) unidades habitacionais no Loteamento Fazenda Suassuna I, no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 010/2014 | 2014-03-17 | 2016-04-01 | 13898738.5 | 2016-04-01 | 2017-03-27 | 2643144.32 | 16541882.82 |  | 6429791.79 | Paralisada |  | Obra paralisada. Aguardando liberação de recursos da Fazenda Estadual. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | a) construção de 148 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, contenção de encostas, escadarias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) construção de equipamentos comunitários- 02 escolas e 02 campos de futebol, para implantação do Projeto de Urbanização UE-17-Passarinho/Alto da Bondade/PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (PT nº 218.760-07), no município de Olinda/PE. |  | 09.636.016/0001-72 | CONSÓRCIO: IMOBILIARIA ROCHA E CAMILO BRITO | 028/2008 | 2008-07-02 | 2015-05-30 | 17608493.78 | 2016-05-30 | 2020-04-03 | 4401820.33 | 22010314.11 |  | 8672741.48 | Paralisada |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da 3ª reprogramação,pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 272 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem (canaleta e canal) , abastecimento d'água e esgotamento sanitário do conjunto habitacional Mulheres de Tejucupapo, no Município de Recife/PE. | 301.544-37/2009 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 033/2011 | 2011-11-10 | 2016-06-18 | 10339234.15 | 2016-06-18 | 2019-06-03 | 476998.56 | 10816232.71 |  | 4501444.87 | Paralisada/ Invadidia/ a ser licitada |  | Obra paralisada e invadida. Houve reintegração de posse. Aguardando aprovação da reprogramação pela CEF para dar continuidade ao novo processo licitatótio. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Conclusão do PROJETO CHARNEQUINHA, com recursos provenientes do PAC -Programa de Aceleração do Crescimento, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, nos termos da concorrência nº 003/2008 e seus anexos: a) execução de obras de infra-estrutura (abastecimento d'água e ligações domiciliares, esgotamento sanitário e ligações domiciliares, drenagem pluvial, sistema viário,contenção/muro de arrimo e estações elevatórias); b) construção de 194 unidades habitacionais; c) construção de 118 unidades sanitárias; d) execução de 136 melhorias habitacionais; e) construção de equipam,entos comunitários (praça do pórtico, polo de lazer, posto policial, posto de saúde , sementeira, praça do vale e conclusão do centro comunitário e escola municicpal); f) projeto ambiental (recuperação de encostas e plantio de árvores frutíferas em quintais, sementeira e praça do vale). |  | 09.511.921/0001-93 | CONSÓRCIO FLAMAC/DORNELLAS | 022/2008 | 2008-05-26 | 2012-12-30 | 18663257.13 | 2012-12-30 | 2016-07-12 | 1620915.55 | 20284172.68 |  | 14861941.71 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada. Aguardando readequação dos projetos em parceria com COMPESA, para finalização do contrato. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Serviços de complemento da implantação do projeto de saneamento integrado da UE23 com obras e serviços de recuperação e/ou melhorias habitacionais, implantação de infraestrutura com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitario e urbanização integrada com paisagismo e construção de 05 praças, no Bairro de Campo Grande, Município do Recife/PE. | 0218.767-77/2007 | Processo: 00.392.213/0001-06 (empresa líder) | CONSÓRCIO: PROCESSO ENGENHARIA LTDA E QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. | 008/2012 | 2012-06-21 | 2016-09-03 | 16715508.2 | 2016-09-03 | 2018-02-25 | 2099457.66 | 18814965.86 |  | 6957920.39 | Paralisada/ a ser licitada |  | Obra paralisada. Aguardando readequação do projeto de infraestrutura para dar continuidade ao novo processo licitatório. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução do remanescente, atraves do regime de empreitada por preço unitario, dos serviços discriminados a seguir, conforme projetos fornecidos pela CEHAB no anexo X do edital licitatorio, visando a implantação do Projeto Chega Mais, no Municipio de Paulista/PE. | 192.892-20/2006 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 002/2012 | 2012-01-27 | 2012-11-16 | 6905136.79 | 2012-11-16 | 2015-11-01 | 2505110.86 | 9410247.65 |  | 5748693.84 | Paralisada/ a ser licitada |  | Obra paralisada. Finalizando projetos/estudos para conclusão da pavimentação com reprogramação do saldo remanescente. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 96 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica na area de reassentamento,localizado na Av. Mauricio de Nassau-Bairro do Cordeiro,Recife/PE.(Escorregou ta Dentro) | 301.545-42/2009 | 11.542.750/0001-01 | TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 013/2012 | 2012-06-21 | 2017-01-01 | 6958103.57 | 2017-01-01 | 2020-06-14 | 6917575.95 | 13875679.52 |  | 4717084.84 | Andamento | Sem desembolso significativo o que indica para obra paralisada, mesmo que no aguardo de liberação do MCidades. | Em andamento. Aguardando liberação do SPA (Síntese do projeto aprovado) pelo MCidades. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 128 unidades habitacionais (conclusão), Pavimentação e drenagem de vias no bairro da Imbiribeira, Recife/PE (Comunidade de Sitio Grande e Dancing Days), nos termos da Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE. | 218.771-36/2007 | Processo: 00.392.213/0001-06 Dias: 06.002.195/0001-95 | CONSÓRCIO: PROCESSO ENGENHARIA LTDA E DIPON | 002/2014 | 2014-01-28 | 2016-08-11 | 13966640.62 | 2016-08-11 | 2017-11-04 | 13573714.61 | 13573714.61 |  | 686596.19 | Paralisada |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da CEF para reinício das obras. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 230 unidades habitacionais, 01(um) equipamento comunitário (praça), implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de esgotamentosanitário, sistema de abastecimento d'água, recuperação ambiental e melhoria habitacional, no Município de Moreno | 233.398-19/2007 | SBM (consorte líder): 02.908.931/0001-18 | CONSÓRCIO SBM /CAMILO BRITO | 040/2010 | 2010-06-16 | 2015-12-14 | 9383538.82 | 2015-12-14 | 2019-05-27 | -3652.19 | 9379886.63 |  | 852454.29 | Paralisada/ Invadidia/ a ser licitada |  | Obra paralisada e invadida. Aguardando reprogramação pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção das unidades habitacionais, pavimentação, drenagem e paisagismos nas ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do habitacional, localizado na unidade de esgotamento sanitario da UE-23, Campo Grande - Recife/PE. | 218.767-77/2007 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 029/2014 | 2014-10-27 | 2016-05-24 | 6583646.24 | 2016-05-24 |  |  | 6583646.24 |  | 0 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) | Obra paralisada. Aguardando readequação do projeto do habitacional para dar continuidade à obra. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, para construção de 45 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento d'água, esgotamento sanitário, iluminação pública, urbanização e melhorias habitacionais, na comunidade Multirão, no Município de Serra Talhada/PE | 233.406-18/2007 | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2010 | 2010-04-13 | 2015-08-30 | 5396262.71 | 31/04/2016 | 2020-06-04 | 783833.73 | 6180096.44 |  | 4745604.59 | Paralisada |  | Obra paralisada. Em levantamento do remanescente para licitar. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 124 (cento e vinte e quatro) unidades habitacionais remanescente na area ''B'' do Conjunto Habitacional do Fragoso I,Olinda/PE | 229.027-44/2008 | 12.209.832/0001-00 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | 026/2014 | 2014-09-19 | 2016-04-01 | 2146273.04 | 2016-04-01 | 2017-03-27 | 2146273.04 | 4292546.08 |  | 961797.56 | Paralisada/ Invadida/ Será convocada a 2° colocada |  | Obra paralisada e invadida. Houve reintegração, aguardando aprovação da reprogramação pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 60 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento d'água , esgotamento sanitárioe iluminação pública, no Distrito de Tejucupapo, no Município de Goiana/PE | 233.397-05/2007 | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 005/2010 | 2010-03-26 | 2015-08-05 | 2978409.79 | 2015-08-05 | 2019-11-12 |  | 3957617.58 |  | 2753010.88 | Paralisada |  | Obra paralisada. Aguardando liberação do SPA (Sítese do projeto aprovado) pelo MCidades. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção do Mercado Publico Jardim Jordão e implantação de pavimentação e drenagem na area interna do mercado, localizado no bairro do Ibura, Município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 021/2014 | 2014-07-24 | 2015-08-25 | 3072543.46 | 2015-08-25 |  |  | 3072543.46 |  | 23034.87 | Paralisada |  | Obra paralisada. Aguardando readequação do projeto para dar continuidade à obra. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 105 unidades habitacionais, no município de Garanhuns-PE | 258.165-30/2008 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 045/2010 | 2010-06-22 | 2015-07-05 | 2098600.18 | 2016-04-01 | 2020-03-10 | 477540.62 | 2576140.8 |  | 1016676.9 | Paralisada |  | Obra paralisada. Agurdando reintegração de posse e aprovação da reprogramação pela CEF. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Obra de implantação da Biblioteca Estadual e Expresso Cidadão, situado no Parque Urbano da Macaxeira |  | 00.392.213/0001-00 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 014/2013 | 2013-04-29 | 2014-01-24 | 6070824.01 |  |  | 803927.76 | 6874751.77 | 0 | 6268908.77 | Paralisada | Contrato subrogado da SECID para a Secretaria de Educação (Protocolo 15767 / 2016). Não foram identificados pagamentos no Tome Conta, em 2016, nem pela SECID, nem pela SECEDUC. | [7 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Circo Arena, Café e Restaurante do Parque da Macaxeira | X | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 035/2013 | 2013-08-14 | 2013-12-12 | 2563727.82 |  |  |  | 2563727.82 | 0 | 832591.56 | Paralisada |  | Aguardando subrogação da SECID. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 37 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica de terraplenagem e pavimentação (Rua 01 e Rua 02), abastecimento d'água e esgotamento sanitário no Loteamento Queimadas - Município de Timbaúba | 233.408-36/2007 | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 041/2011 | 2011-12-16 | 2016-07-29 | 1876212.49 | 2016-07-29 | 2019-01-15 | 110742.9 | 1986955.39 |  | 1127036.95 | Paralisada/ Invadida/ a ser licitada |  | Obra paralisada. Agurdando reintegração de posse e aprovação da reprogramação pela CEF. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Serviços remanescentes de construção de 28 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura de pavimentação, drenagem e abastecimento de água no Distrito de Feitosa, município de Bodocó/PE | 250.274-83/2008 | 17.292.825/0001-20 | CONSTRUTORA SAMPAIO CAMPOS LTDA | 002/2015 | 2015-03-10 | 2015-12-18 | 955957.81 | 2015-12-18 | 2016-03-17 | 955957.81 | 1911915.62 |  | 0 | Paralisada/a licitar |  | Obra paralisada e invadida. Aguardando reprogramação pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Implantação do guarda-corpo no Canal do Fragoso I, drenagem das Ruas Jornalista Luis Andrade, Edmar Moury Fernandes, Pintor Manoel Bandeira e Joaquim Antônio de Medeiros, pintura interna, instalações de combate a incêndio das 302 unidades habitacionais e passeio interno (calçada de contorno e acesso dos blocos) dos habitacionais, integrantes da Bacia do Canal do Fragoso I, município de Olinda/PE. | 229.027-44/2008 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 030/2013 | 2013-11-22 | 2016-09-28 | 1098004.17 | 2016-09-28 | 2019-01-16 | 260418.49 | 1358422.66 |  | 1029263.84 | Paralisada/ Invadida/ Aguardando reintegração de posse | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) | Obra paralisada e invadida. Houve reintegração, aguardando aprovação da reprogramação pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 28 unidades habitacionais e implantação do conjunto fossa/sumidouro no Município de Chã de Alegria/PE | 250.280-62/2008 | 02.218.050/0001-75 | CONSTRUTORA BAPTISTA LEAL LTDA | 035/2009 | 2009-05-07 | 2015-09-08 | 645196.72 | 2015-09-08 | 2020-11-10 | 682444.81 | 1327641.53 |  |  |  |  | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Serviços remanescentes para construção de 09 (nove) unidades habitacionais e complementação de 10 (dez) unidades habitacionais, com fossa e sumidouro, em diversas localidades da Zona Rural no município de Glória do Goitá/PE | X | 17.292.825/0001-20 | CONSTRUTORA SAMPAIO CAMPOS LTDA | 003/2015 | 2015-03-10 | 2016-07-18 | 633544.46 | 2016-07-18 | 2017-05-14 | 633544.46 | 1267088.92 |  | 0 | Paralisada/a licitar |  | Obra paralisada e invadida. Aguardando reprogramação pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário , das obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas localizadas na Serra do Redentor, no munícípio de Limoeiro/PE, nos termos da Tomada de Preços nº 008/2010. |  | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 001/2011 | 2011-03-30 | 2013-11-11 | 1255400.1 |  | 2015-11-01 |  | 1255400.1 |  | 220069.48 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada. Contrato cancelado. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Serviços de contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Loteamento Novo Redentor, Município de Camaragibe | X | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 016/2014 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | 1117417.82 |  |  |  | 1117417.82 |  |  |  |  | Contrato cancelado. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Serviços remanescentes de pavimentação e sinalização em diversas ruas do Município de Exu/PE. | X | 11.521.762/0001-93 | MOREIRA E FEITOSA LTDA. | 006/2014 | 2014-02-28 | 2015-08-30 | 500346.17 | 2015-08-30 | 2016-08-24 | 500346.17 | 1000692.34 |  | 399868.5 | Concluida | Pago R$ 140.383,87 em 2015. | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços remanescentes de infraestrutura de drenagem e linha D'agua, abastecimento de agua e esgotamento sanitario do Loteamento Jaçanã - 3ª etapa no Municipio de Santa Cruz do Capibaribe/PE. | 233.405-04/2007 | 24.081.341/0002-88 | CONSTRUTORA TECPLAN LTDA | 028/2013 | 2013-11-11 | 2016-05-13 | 809016.64 | 2016-05-13 | 2018-01-03 |  | 809016.64 |  |  |  | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) | Obra regularizada em vias de reinício. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução de obras de construção de 08 (oito) unidades habitacionais acessíveis e do Centro Educacional no CAIC - Ibura, Município do Recife/PE. | X | 04.539.545/0001-21 | JI CONSTRUTORA LTDA. EPP | 012/2015 | 2015-08-06 | 2016-01-03 | 759257.27 | Ver a data da OS - 5 meses |  |  | 759257.27 |  |  |  |  | Aguardando readequação de projeto. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de construção de 28 Unidades Habitacionais e implantação do Conjunto fossa/sumidouro no município de FEIRA NOVA/PE - Programa de Construção de Habitação de Interesse Social -FNHIS/2008. |  | 02.218.050/0001-75 | CONSTRUTORA BAPTISTA LEAL LTDA | 026/2009 | 2009-05-27 | 2014-03-18 | 661062.22 |  | 2018-09-23 | 23730.79 | 684793.01 |  |  | Inacabada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra inacabada. Contrato cancelado. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem e sinalização para compatibilização entre o sistema viário do Canal do Jordão e sua conexao com a Estrada da Batalha, entre os municipios do Recife e Jaboatão dos Guararapes. | X | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 004/2014 | 2014-02-14 | 2015-10-22 | 624349.81 | 2015-10-22 | 2016-02-19 |  | 624349.81 |  | 191129.48 | Suspensa |  | Obra suspensa. Aguardando liberação da frente de serviço (desapropriação). | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Obra de pavimentação e drenagem no loteamento Vila Garrancho, Municipio de Salgueiro. | 233.404-90/2007 | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 014/2014 | 2014-04-15 | 2016-01-26 | 555377.743 | 2016-01-26 | 2016-08-23 |  | 555377.74 |  | 6888.83 | Paralisada |  | Obra paralisada e invadida. Aguardando reprogramação pela CEF, para dar continuidade da obra. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Implantação de cerca para fechamento dos terrenos de patrimônio da CEHAB, nas localidades do Fragoso II (Loteamento Olinda e Loteamento INOCOOP – Olinda), UE–17 (Olinda), UE–13 (Olinda), Charnequinha (Cabo de Santo Agostinho), Cedro III (Caruaru), Loteamento Ilha Energética (Gravatá) | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 032/2014 | 2014-11-14 | 2016-06-06 | 521242.02 | 2016-06-06 | 2016-06-06 |  | 521242.02 |  | 289437.88 | Suspensa | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) | Obra continua suspensa, áreas a serem realizados os serviços continuam invadidas. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas localizadas na COHAB Velha, no município de Limoeiro/PE, nos termos da Tomada de Preço nº 009/2010. |  | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 002/2011 | 2011-03-30 | 2013-07-15 | 513000 |  | 2014-03-12 |  | 513000 |  | 221481.07 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada. Contrato cancelado. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Construção de 10 unidades habitacionais remanecentes no Município de Itambé | 255.764-25/2008 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 008/2014 | 2014-03-12 | 2015-11-02 | 453461 | 2015-11-02 | 2017-04-25 |  | 453461 |  | 0 | Inacabada/ Paralisada |  | Obra inacabada. Contrato cancelado. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Obras de terraplanagem, pavimentação e drenagem das Ruas 01, 02, 03 e 04. Associação dos Produtores Rurais do Sítio Varjão. Município de João Alfredo | X | 02.099.353/0001-16 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA ME | 033/2014 | 2014-11-24 | 2016-04-15 | 172223.29 | 2016-04-15 | 2017-04-10 | 172223.29 | 344446.58 |  | 0 | Andamento |  | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem das ruas projetadas 01, 02, 03 e 04, e construção de muro de arrimo na localidade do Loteamento Vale Verde, Município de Sairé/PE | X | 03.181.411/0001-19 | JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | 011/2014 | 2014-03-31 | 2015-12-02 | 296058.78 | 2015-12-02 | 2016-05-30 |  | 296058.78 |  | 9547.64 | Paralisada |  | Aguardando aprovação da reprogramação, pela CEF, para continuidade da obra. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Constitui objeto do presente instrumento a execução, pela CONTRATADA, pelo regime empreitada por preço unitario, das obras de pavimentação, terraplenagem e drenagem da Rua Janiópolis UR-5, localizado no Bairro do Ibura, no municipio de RECIFE/PE, atraves do lote 06. |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 009/2011 | 2011-07-18 | 2014-07-23 | 279513.46 |  | 2017-03-09 |  | 279513.46 |  | 10833.39 | Inacabada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato cancelado. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Recuperação da Praça da Charnequinha, localizada, no municipio do Cabo de Santo Agostinho/PE. | X | 06.022.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2014 | 2014-01-27 | 2015-08-28 | 182106.89 | 2015-08-28 | 2016-11-20 | 45503.08 | 227609.97 |  | 167195.72 | Concluida |  | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Obras de recuperação dos canteiros centrais da Rua Antônio Jorge, no Município de Tuparetama/PE | X | 08.561.439/0001-03 | CONSTRUTORA PITOMBEIRA | 034/2014 | 2014-11-25 | 2015-12-15 | 70885.23 | 2015-12-15 | 2016-10-10 | 70885.23 | 141770.46 |  |  |  |  | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Companhia Pernambucana de Gás | Contratação de empresa para execução de serviços de Instalação de Ramais Internos, Montagem de CR/CRM, Recenseamento, Adequação, Conversão de Aparelhos, Instalação de aparelhos a gás, execução de novas instalações, ensaio de estanqueidade, incluindo o fornecimento de materiais, em consumidores dos segmentos Residencial e Comercial, localizados na Região Metropolitana do Recife – PE. |  | 01.506.543/0001-48 | DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP | DTC 021/2014 | 2014-11-24 | 2016-11-13 | 7977473.98 | 2016-11-24 | 2016-11-13 |  | 7977473.98 | 0 | 0 | Em andamento | Pagamentos realizados em 2015 constantes no ofício de resposata encaminhado a esta auditoria. | Obra declarada em andamento |  | x
NEG | Pernambuco | Companhia Pernambucana de Gás | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, bem como a Construção e Montagem de Redes e Ramais Externos em Polietileno - PEAD, PE 100, DN 32 e 63 mm, além da Construção de Abrigo para CRM, instalação de transição de afloramento PE–Aço, tubulação de aço DN 1” e Válvula Geral de Bloqueio – VGB com Tampa, com fornecimento dos materiais pela CONTRATADA, para consumidores dos Segmentos Residencial e Comercial, localizados na Região Metropolitana do Recife, Estado de Pernambuco |  | 09.753.377/0001-96 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA. | DTC 030/2013 | 2013-01-11 | 2014-02-05 | 2715135.53 | 2014-01-12 | 2015-02-19 | 670029.77 | 3385165.3 | 0 | 0 | Em andamento | Não existe comprovoção de realização de pagamentos. | Após o final dos prazos de vigência e execução faltou o contratado entregar os "Data Books", razão pela qual não foi realizada a medição desse item, assim como do item de desmobilização, ao longo do ano de 2015, os quais só foram liberados para pagamento em junho de 2016, após execução dos itens remanescentes. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE A PARTIR DA BARRAGEM DO CHAPÉU, EM PARNAMIRIM/PE. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18.967.316/0001-12 | CONSÓRCIO ROCHA/SANEA/ABF | CT.OS 13.5.319 | 2013-10-10 | 2015-06-02 | 114373522.24 | 2015-02-13 | 2015-06-02 | 0 | 114373522.24 | 2666677.04 | 22917058.47 | Paralisada | Lançada em 14/06/2016 | Obra paralisada devido a falta de fluxo financeiro por parte do Governo Federal. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ESGOTOS DO CABANGA. | Financiado CAIXA Nº 0346.077-39 | 33.192.873/0001-00 | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA | 11.6.026 | 2013-03-18 | 2015-05-18 | 81538369.57 | 2014-10-15 |  | 14257000.08 | 95795369.65 |  | 2407684.51 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. O edital foi lançado em 08/06/2016 publicado no diário oficial do Poder Executivo nesta data. | Contrato finalizado com recisão unilateral devido à necessidade de adequação do projeto para melhoria das condições operacionais. Foi lançado um novo edital de licitação (RDC 001/16). |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE, LOTE 3 BUÍQUE/IATÍ | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 18.107.604/0001-05 | CONSÓRCIO SIENA / EMCOSA / SCAVE | CT.OS.13.6.150 | 2013-06-04 | 2014-11-26 | 68974349.69 |  | 2015-11-21 | 0 | 68974349.69 | 2096240.06 | 17874410.82 | Em andamento | Lançada em 14/06/2016 | A principal justificativa para o atraso das obras deve-se à redução nos repasses a cargo do Governo Federal, impossibilitando o pagamento de fornecedores e fazendo necessária a paralisação de parte dos serviços. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Ampliação do SES de Recife-PROEST1 | CAIXA OGU | 07.316.672/0001-50 07.510.485/0001-02 07.134.125/0001-53 | CONSÓRCIO INCO ENGENHARIA LTDA / MERCURIUS ENGENHARIA LTDA / CONSTRUTORA GRANITO LTDA. | 11.6.100 | 2012-01-09 | 2015-12-09 | 60252867.2 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 6356699.19 | 66609566.39 | 617215.38 | 31419056.57 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | O consórcio contratado desistiu desistiu de continuar o contrato devido à dificuldade de liberação de recursos do orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades. O contrato encontra-se em processo de distrato e posteriormente será aberta nova licitação. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE, LOTE 4 CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 18.466.004/0001-25 | CONSÓRCIO ECOCIL / HL / INCO | CT.OS.13.6.154 | 2013-06-04 | 2014-11-26 | 60302844.66 |  | 2015-11-26 | 0 | 60302844.66 | 1125196.98 | 9715413.67 | Em andamento | Lançada em 14/06/2016 | [8 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ENGENHO MARANHÃO, EM CONCRETO COMPACTADO A ROLO (CCR), LOCALIZADA NO RIO IPOJUCA, NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA - PE. | FINISA - BAR. ENG. MARANHÃO | 14.448.260/0001-39 | TOP ENGENHARIA LTDA | CT.OS.12.6.295 | 2013-03-04 | 2015-03-04 | 44199745.72 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 0 | 44199745.72 |  | 262061.47 | Paralisada | Lançada em 14/06/2016 | O contrato encontra-se encerrado. A compesa passou para o SDEC a responsabilidade de desenvolver o empreendimento após a aprovação da sugerida por este órgão de integrar o programa de Universalizar o acesso a água e ao esgotamento sanitário. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE SIRIGI PARA REFORÇO DOS SAAS DE VICÊNCIA, BUENOS AIRES, ALIANÇA, ITAQUITINGA, CONDADO, MACHADOS, SÃO VICENTE FERRER E MACAPARANA. | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORP. E CONST. LTDA. | CT.OS 12.6.088 | 2012-06-22 | 2014-12-09 | 39627433.87 | 2015-03-31 | 2015-03-09 | 0 | 39627433.87 | 1412362.34 | 27094316.67 | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Saldo de contrato relativamente baixo. | Obra concluída e em operação desde o primeiro semestre de 2015. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO ENGENHO PEREIRA - RIO JABOATÃO - MORENO - PE. | FINISA - BAR. ENG. PEREIRA | 14.448.260/0001-39 | TOP ENGENHARIA LTDA | CT.OS.12.6.373 | 2013-02-19 | 2015-02-19 | 33429964.6 | 2015-02-08 | 2015-02-19 | 5720565.06 | 39150529.66 | 52356.7 | 10387709.51 | Paralisada | Lançada em 14/06/2016 | O contrato encontra-se encerrado. A compesa passou para o SDEC a responsabilidade de desenvolver o empreendimento após a aprovação da sugerida por este órgão de integrar o programa de Universalizar o acesso a água e ao esgotamento sanitário. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA DO JANGA BENEFICIANDO AS LOCALIDADES DE BAIRRO NOVO, TABAJARA, AMARO BRANCO, ALTO DA MINA, MONTE E FRAGOSO - OLINDA/PE. | CAIXA OGU | 07.316.672/0001-50 | INCO ENGENHARIA LTDA | 13.4.027 | 2013-03-25 | 2015-03-24 | 29840182.96 | 2014-05-01 | 2015-01-29 | 4368656.82 | 34208839.78 | 1731133.15 | 5452875.08 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Obra suspensa temporariamente devido a falta de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades, aguardando apenas a resolução das pendências financeiras para ser retomada. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE HIDRÔMETROS , INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO NO PADRÃO COMPESA, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, CENSO COM DIGITAÇÃO POR IMÓVEL E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO |  | 17.119.291/0001-34 | ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE SA | CT.PSH. 13.1.059.H03/04 | 2013-07-23 | 2016-07-07 | 33852013.94 |  | 2016-07-07 | 0 | 33852013.94 | 127943.76 | 127943.76 | Em andamento | Lançada em 14/06/2016. Saldo de contrato existente altíssimo sem nenhuma justificativa por parte do jurisdicionado e nenhum registro de empenho no Tome Contas. | Obra em andamento. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SETORIZAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO(D-20B); GRAÇAS E IPUTINGA(D-22B); MADALENA E TORRE(D-26); MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27); PRADO, CORDEIRO E ZUMBI(D-29); BONGI E JIQUIÁ (D-30). | CAIXA FGTS | 05.790.272/0001-56 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12.4.258 | 2012-09-10 | 2014-03-04 | 28653815.07 | 2014-11-14 | 2014-11-05 | 4676619.28 | 33330434.35 | 62458.48 | 13135140.25 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | A empresa contratada entrou em recuperação judicial e o contrato foi rescindido. O orçamento está sendo atualizado para que seja realizada nova licitação. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE MACAXEIRA E BURITI (D-10); CASA FORTE (D-11); ALTO SANT IZABEL E ALTO DO MANDU (D-12); PARNAMIRIM (D-13); CASA AMARELA (D-15); ARRUDA E ÁGUA FRIA (D-17A), CAMPO GRANDE E HIPÓDROMO (D-18) | CAIXA FGTS | 05.790.272/0001-56 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12.4.349 | 2012-12-03 | 2014-05-26 | 23928682.55 | 2014-09-14 | 2014-12-02 | 0 | 23928682.55 |  | 5913762.47 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Obra paralisada devido ao fato da empresa contratada ter entrado em recuperação judicial. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Implantação de setorização de infraestrutura de rede do subsistema 2 e 3 dos Morros do Ibura, nos municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes/PE. | CAIXA FGTS | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | 13.4.035 | 2014-08-01 | 2015-02-01 | 19989677.02 | 11/2014 | 2015-02-01 |  | 19989677.02 |  | 832781.16 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016. Foi aberta nova licitação no ano de 2015 (RDC 01/2015 - PL 5842/2015), tendo como vencedora a empresa OTL - Obras Técnicas LTDA. O processo foi adjudicado em 18/08/2016. | No início das obras foram detectadas invibialidades técnicas que tornaram necessária a recisão do contrato para reelaboração do projeto. O projeto foi reelaborado, uma nova licitação foi feita e atualmente encontra-se em fase de aprovação pelo orgão financiador para iníico das obras. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE VITÓRIA A PARTIR DA BARRAGEM TAPACURA, PARA REFORÇO DO SAA DA CIDADE DE VITÓRIA (SEDE) E DISTRITO DE BONANÇA, MORENO/PE. | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 11.514.148/0001-60 | SIENA ENGENHARIA LTDA. | CT.OS 12.6.407 | 2013-01-02 | 2014-06-26 | 21842051.52 |  | 2016-07-15 | -2063598.86 | 19778452.66 | 94087.62 | 539504.26 | Em andamento | Lançada em 14/06/2016 Há registro de pagamento em 14/04/2016 porém o valor pago é baixíssimo considerando-se o valor total da obra. | Adutora praticamente concluída. O ritmo lento deveu-se ao atraso dos repasses financeiros por parte do ministério da Integração e por conta da licitação dos quadros e painéis elétricos da obra. Os recursos para andamento da obra foram liberados em Abril/2016 e a licitação dos painéis foi concluída. A obra tem previsão de conclusão ainda para esse ano. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Obras e serviços de construção dos cinco módulos complementares para ETE Minerva | CAIXA OGU | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA | 13.4.167 | 2013-10-25 | 2015-04-24 | 18360802.9 | 02/2015 | 2015-04-24 |  | 18360802.9 | 1302173.23 | 3157262.86 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Contrato suspenso provisoriamente, até que a liberação dos recursos do Orçamento Geral da União seja normalizadas. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Execução das obras e serviços de adequação r ampliação de rede de distribuição fr água do Recife 8A beneficiando parte dos bairros de Iputinga, Caxangá, Dois Irmão, Apipucos e Monteiro. |  | 11.265.766/0001-14 | COLIWAL - CONSTRUTORA LIMA WANDERLEY LTDA | 12.4.304 | 2013-01-02 | 2015-01-01 | 8880373.56 |  |  | 9206391.63 | 18086765.19 |  | 564633.84 | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | A empresa contratada entrou em processo de falência. A segunda colocada do processo licitatório foi convocada e a obra encontra-se em andamento pelo CT.OS.14.4.165, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2017. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | OBRAS PARA REDUÇÃO DE VAZAMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA PIRAPAMA | BIRD | 01.958.324/0001-08 | PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CT.OS.13.4.393 | 2014-02-14 | 2015-02-09 | 15607387.9 | 2015-02-15 | 2015-12-15 | 1668535.97 | 17275923.87 | 3785786.06 | 7991948.69 | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Não há justificativas com relação ao saldo contratual existente. | Obra concluída desde Março de 2015. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água do cabo de Santo Agostinho (SEDE) |  | 03.322.854/0001-82 | HL ENGENHARIA LTDA | 13.4.112 | 2013-12-02 | 2015-11-21 | 15786684.52 | 2015-03-31 |  |  | 15786684.52 |  |  | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Nova licitação não identificada.. | Devido à dificuldade em aprovar o processo licitatório junto ao órgão financiador, a empresa contratada desistiu de iniciar a obra. Houve um outra licitação e a obra segue em andamento sob a responsabilidade da empresa Jole. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA SALGADO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE SEUS EFLUENTES. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORP. E CONST. LTDA. | CT.OS 14.6.295 | 2015-03-02 | 2016-08-23 | 10146211.06 | 2015-11-30 | 2016-08-23 |  | 10146211.06 |  |  | Paralisada | Lançada em 14/06/2016 | Contrato suspenso temporariamente devido à falta de repasse de recursos por parte do Governo Federal. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Serviço de setorização dos Distritos 19, 20A, 22A, 23,27,30, da Cas Aurora, 45,46,48,49, da CAS Cabanga e 18 da CAS Alto do Céu, com implantação e substituição de redes / anéis - Lote Leste 01. | CAIXA FGTS | 07.316.672/0001-50 | INCO ENGENHARIA LTDA | 09.0.0477 | 2011-04-01 | 2012-03-26 | 7534401.13 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 697614.33 | 8232015.46 | 947115.62 | 4786277.26 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Contrato suspenso temporariamente devido à falta de repasse de recursos por parte do órgão financiador. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Complementação do SES de Pau Amarelo - Paulista/PE | CAIXA OGU | 07.316.672/0001-50 | INCO ENGENHARIA LTDA | 12.4.109 | 2012-08-13 | 2013-08-08 | 6651965.28 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 745218.54 | 7397183.82 | 768105.26 | 5309443.51 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída e em fase de testes pontuais. Sistema em operação. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO SAA NOS MORROS DO IBURA. |  | 18.448.874/0001-71 | CONSORCIO DIAGONAL – DUCTOR | 13.4.215 | 2013-08-01 | 2015-07-11 | 7170623.34 | 06/2015 | 2015-07-11 |  | 7170623.34 | 630698.32 | 4210956.15 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | [7 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LIMOEIRO/PE. | BNDES | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS PROJ. CONSULTORIA | CT.OS 10.5.204 | 2010-07-01 | 2012-06-20 | 5785100 | 2014-08-12 | 2016-02-26 | 810215.46 | 6595315.46 |  | 4231381.57 | Paralisada | Lançada em 14/06/2016 | Obra paralisada mas retomada em Agosto de 2016. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE PAUDALHO/PE. | BNDES | 07.316.672/0001-50 | INCO ENGENHARIA LTDA. | CT.OS 10.5.125 | 2010-05-04 | 2012-04-23 | 4998242.8 |  | 2016-02-22 | 1223819.19 | 6222061.99 | 270557.57 | 6015678.77 | Em andamento | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída no primeiro semestre de 2016 e operando em sua totalidade. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | II Etapa da ETE e serviços complementares do SES de Nossa Senhora do Ó | CAIXA OGU | 00.379.507/0001-44 | ABF - ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 13.4.081 | 2013-11-04 | 2014-08-30 | 2968302 | 2014-10-08 | 2014-08-30 | 2870396.95 | 5838698.95 | 171739.04 | 2297991.14 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Contrato suspenso provisoriamente, até que a liberação dos recursos do Orçamento Geral da União seja normalizadas. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SSC) DE 67 UNIDADES OPERACIONAIS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROMAIS, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. | MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA - FGTS | 31.432.685/0004-11 | TELVENT BRASIL S.A. | CT.OS.12.4.284 | 2012-12-21 | 2014-06-14 | 4454506.83 | 05/07/2015 | 2014-06-14 | 0.02 | 4454506.85 | 868423.31 | 1765782.06 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | O contrato foi paralisado por atraso de pagamento, devido a dificuldade de repasse de recursos. Além disso, houve dificuldades na mobilização de equipes e na aquisição de materiais e equipamentos previstos no contrato durante o período de transição. Está sendo realizada a repactuação físico-financeira do contrato, vizando finalizar a obra até dez/2016. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Ipojuca/PE | CAIXA OGU | 00.376.507/0001-44 | ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 10.6.317 | 2011-08-15 | 2012-09-15 | 3593000 | 2014-11-17 | 2014-01-13 | 784710.8 | 4377710.8 | 10463.74 | 2215555.01 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Contrato suspenso temporariamente devido à falta de repasse de recursos por parte do Governo Federal. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE SETORIZAÇÃO DOS DISTRITOS 03 E 05 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SALGUEIRO/PE. |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. | CT.OS 13.5.257 | 2013-10-01 | 2014-09-26 | 4377520.61 | 2015-10-01 | 2015-09-21 | 0 | 4377520.61 | 920144.27 | 2077860.76 | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Não há nenhuma justificativa sobre o saldo contratual existente. | Objeto contratual concluído e sistema em operação. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TIMBAÚBA/PE, 1ª ETAPA. | BNDES | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS PROJ. CONSULTORIA | CT.OS 10.5.052 | 2010-02-23 | 2011-08-17 | 3742100 | 2014-12-09 | 2016-02-04 | 491351 | 4233451 |  | 2621968.07 | Paralisada | Lançada em 14/06/2016 | Objeto contratual concluído e sistema em operação. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO. |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. | CT.OS 12.6.314 | 2013-10-07 | 2014-08-03 | 3753575.56 | 2014-08-07 | 2016-09-21 | 0 | 3753575.56 | 270689.04 | 1420047.51 | Paralisada | Lançada em 14/06/2016 | A obra foi paralisada por motivos técnicos. (O único manancial que abastece a cidade - Barragem de Poço Fundo - encontra-se em colapso total, não havendo razão para ampliar a rede de distribuição, neste momento, sem que haja água para distribuir). | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA E ENERGIZAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (P.9.8 - PL E P.9.9 - PL) DESTINADOS AO REFORÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MARANGUAPE I - MUNICÍPIO DE PAULISTA - PE. | MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA - OGU | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | CT.OS.12.4.281 | 2013-07-01 | 2014-01-27 | 2698670.22 | 2016-02-12 | 2015-01-22 | -41030.48 | 2657639.74 | 29144.15 | 1910709.79 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída e poço em perfeita operação. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA E ENERGIZAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS ( P.1.13 - IT E P. 1.14 - IT ) DESTINADOS AO REFORÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITAMARACÁ - PE. | MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA - OGU | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | CT.OS.12.4.142 | 2012-05-28 | 2012-12-24 | 2296932.07 | 2016-02-13 | 2014-03-19 | 42420.21 | 2339352.28 | 25223.22 | 1784629.68 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída e poço em perfeita operação. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CONTRATAÇÃO POR LOTE PARA EXECUÇAÕ DE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NA BACIA DO JATOBÁ (LOTA IV) | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 78.183.027/0001-54 | TECNOPOCOS PERFURACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS ARTESIANOS LTDA | CT.OS.13.5.374 | 2014-06-02 | 2014-11-29 | 2244728 | 29/06/2015 | 2015-06-27 | 0 | 2244728 | 866978 | 1792764.4 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Poços concluídos e testados. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE PALMEIRINA A PARTIR DE INHUMAS. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.597.061/0001-62 | GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CT.OS 13.6.384 | 2014-02-24 | 2014-08-23 | 1016337.6 | 2015-03-30 | 2015-05-20 | 167806.88 | 1184144.48 | 143628.29 | 792741.66 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | A obra está concluída e o sistema está em operação. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JARDIM CAJUEIRO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 13.4.317 | 2014-02-03 | 2014-08-02 | 958979.2 |  | 2015-06-02 | 146820.8 | 1105800 |  | 86627.01 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Houve dificuldades técnicas não previstas no contrato para finalização da obra. O contrato foi rescindido amigavelmente e uma nova licitação será realizada. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA BARRAGEM DO MUNDAÚ II (CAJUEIRO) |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CT.OS 13.6.290 | 2014-01-28 | 2014-07-27 | 963655.16 | 2014-04-30 | 2015-07-22 | 0 | 963655.16 |  | 76456.97 | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Não há registro no Tome Contas de empenhos nem de pagamentos realizados para este objeto, estando o saldo contratual existente não justificado. | Obra concluída e sistema em operação. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ETE CARUARU. |  | 04.491.523/0001-39 | TEC HIDRO SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA | CT.OS 15.6.109 | 2015-05-20 | 2015-09-17 | 942765.65 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0 | 942765.65 | 139714.1 | 139714.1 | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Não há registro no Tome Contas de empenhos nem de pagamentos realizados para este objeto, estando o saldo contratual existente não justificado. | Obra concluída e sistema em total operação. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Obras e serviços de perfuração de instalação eletromecânica e energização do poço tubular P 1.4 - GN, destinado ao reforço do abastecimento de tejucupapo - Municipio de Goiana/PE |  | 183.027/0001-54 | TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | 13.4.042 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 854463.5 |  | 2015-02-15 | 68765.21 | 923228.71 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Poço concluído e testado, porém as atividades foram suspensas devido a falta de pagamento dos boletins de medição emitidos. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA E ENERGIZAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO (P.1.8 ITP) MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA - PE |  | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | CT.OS.15.4.044 | 2015-09-03 | 2016-01-01 | 620209.41 | 03/02/2016 | 2016-01-01 | 0 | 620209.41 | 73856.69 | 73856.69 | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Não há registro no Tome Contas de empenhos nem de pagamentos realizados para este objeto, estando o saldo contratual existente não justificado. | A obra está concluída desde maio de 2016. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Energização e Implantação de adutora e setorização de adutoras dos poços P.3.4 - GN, P.3.5 GN, destinados ao reforço do abastecimento da Fábrica da FIAT e do bairro de Flexeiras em Goiana – PE, (lote 02). |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | CT.OS.14.4.002 | 2014-12-08 | 2015-06-06 | 505430.51 | 2015-01-07 | 2015-06-06 |  | 505430.51 | 204258.57 | 351829.41 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Contrato encerrado e o sistema está atendendo plenamente à demanda necessária para o abastecimento da FIAT e do bairro Flexeiras. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PARA SALOÁ | MINISTÉRIO DAS CIDADES - Obras de Inversão Direta Para Aumento de Capita (CP GE OBRAS) | 16.953.015/0001-04 | ANTONIO VALTER BARROS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CT.OS.15.6.316 | 03/11/2015 | 2016-02-01 | 469921.51 | 03/02/2016 | 2016-02-01 | 0 | 469921.51 |  |  | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Uma nova Licitação foi realizada para a conclusão do objeto (TP 09/2015 - PL 5876/2015), sendo o processo adjudicado em Novembro de 2015. Não há registro de empenhos nem de pagamentos realizados no Tome Contas até a data de hoje (27/09/2016). | A paralisação da obra ocorreu devido ao impedimento de passagem pelo trecho de um particular durante a execução dos serviços. Apenas após entraves judiciais foi possível dar início a novo processo licitatório com nova estimativa de custo com previsão de conclusão da obra para o segundo semestre desse ano. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO SAA CACHOEIRINHA, VISANDO REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA. |  | 14.813.867/0001-70 | ACQUASANE CONSTRUCOES LTDA - ME | CT.OS 14.6.073 | 2014-04-14 | 2014-08-12 | 294922.83 | 2014-10-11 | 2014-10-11 | 0 | 294922.83 | 108533.16 | 222353.79 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída e em operação. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ENERGIZAÇÃO DAS E.E.E. 1 E E.E.E. 4 DO SES NAZARÉ DA MATA/PE. |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA. | CT.OS 13.6.007 | 2013-05-27 | 2013-10-24 | 236878.37 | 2015-07-22 | 2015-07-16 | 33942.2 | 270820.57 | 6652.64 | 236050.33 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída e oprando em sua totalidade. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DA REDE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO COSME E DAMIÃO - IGARASSU |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | CT.OS. 15.4.230 | 2015-09-15 | 2016-01-13 | 262934.71 | 12.01.2016 | 2016-01-13 |  | 262934.71 | 102592.44 | 102592.44 | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Não há qualquer justificativa com relação ao saldo de contrato existente nem registro no tome contas de pagamentos ou realização de empenhos. | Obra concluída e sistema operando normalmente. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E READEQUAÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DO SAA FREXEIRAS, ESCADA/PE. |  | 02.814.509/0001-01 | CALL - CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LIMA LTDA EPP | CT.OS 12.6.080 | 2013-02-28 | 2013-08-27 | 233702.71 | 2014-05-24 | 2014-05-24 | 0 | 233702.71 | 103507.69 | 180972.19 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída e em funcionamento. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DESVIO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA BRUTA E DE DISTRIBUIÇÃO DA ETA BEZERROS, EM FUNÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM LOTEAMENTO NA FAZENDA CHICO LEMOS. |  | 14.813.867/0001-70 | ACQUASANE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CT.OS 13.6.371 | 2014-03-25 | 2014-07-23 | 188488.34 | 2015-04-01 | 2015-04-19 | 40844.7 | 229333.04 | 59804.75 | 160836.81 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída e em funcionamento. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Obras e Serviços de Ampliação do SAA Campo do Flamengo, Jaboatão dos Guararapes. |  | 11.116202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA. | CT.OS.14.4.194 | 2015-02-19 | 2015-05-20 | 123399.38 | 17/08/2015 | 2015-08-18 | 30793.95 | 154193.33 | 135655.51 | 135655.51 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | A obra foi concluída em Agosto de 2015 e está abastecendo de forma satisfatória a população. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO ALECRIM, MUNICÍPIO DE CARUARU. |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | CT.OS 15.6.115 | 2015-08-17 | 2015-11-15 | 147056.5 | 2015-11-17 | 2015-11-15 | 0 | 147056.5 | 98012.46 | 98012.46 | Concluída | Lançada em 14/06/2016 | Obra concluída e sistema em operação desde o segundo semestre de 2015. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Remanejamento e substituição de Adutoras DN 500 e DN 300mm sob ponte de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes |  | 15.367.556/0001-98 | NUNES INTERLIGACOES LTDA - EPP | CT.OS.15.4.377 | 01/12/2015 | 2015-12-31 | 142585 | 31/12/2015 | 2015-12-31 |  | 142585 |  |  | Concluída | Lançada em 14/06/2016. Não nenhum registro ou justificativa referente ao saldo contratual. | Objeto contratual concluído. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO DE AFOGADOS. |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA- EPP | 02613.018/2013 | 2013-05-23 | 2014-03-19 | 1316995.24 | 2015-04-01 | 2014-12-31 | 251787 | 1568782.24 | 479534.51 | 1368171.78 | CONTRATO ENCERRADO |  | Não houve paralisação de obra. A obra teve seu prazo prorrogado devido a dificuldade de conciliação das atividades do metro com os serviços da obra. A obra foi concluída em abril de 2015. Os pagamentos foram realizados por meio dos sistemas Maimus e E-fisco, tendo em vista o período de transição em que o CTM estava se adequando às regras de pagamento pelo E-fisco. Foram liquidados nos dois sitemas o valor de 1.368.171,78. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | REFORMA E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAIS E MINITERMINAIS. |  | 04.739.863/0001-36 | PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 01314.018/2014 | 2014-02-19 | 2015-02-14 | 1229930 | 2015-05-19 | 2015-05-15 | 0 | 1229930 | 127038.28 | 421741.41 | CONTRATO ENCERRADO | Não há registro de pagamentos no Tome Contas | O jurisdicionado afirma que não houve paralização na obra. A mesma sofreu dois aditivos de 90 e 180 dias e foi concluída em 17/11/2015. Confirma o valor pago de 421.741,41 referente a este contrato. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO OPERACIONAL – CMO. |  | 04.739.863/0001-36 | PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 00614.018/2013 | 2014-01-22 | 2014-06-21 | 500000 | 2015-05-09 | 2015-05-07 | 197207.69 | 697207.69 | 57541.54 | 611819.15 | CONTRATO ENCERRADO | Não há registro de pagamentos no Tome Contas | A obra enfrentou dificuldades logísticas para execução. Além disso descobriu-se a necessidade de realização de outros serviços que levaram a prorrogação dos prazos. A obra foi concluída em 09/05/2015. Foi realizado um pagamento total no valor de 615.367,58. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Corpo de Bombeiros | SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE ARCOVERDE. |  | CNPJ 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | out/13 | 2012-10-28 | 2013-10-28 | 2841514.34 | 4/14/2016 | 2013-10-28 |  | 2841514.34 | 569663.22 | 569663.22 | INACABADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Corpo de Bombeiros | SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE SALGUEIRO. |  | CNPJ 05.670.659-0001/79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRULÇÕES LTDA | out/11 | 2011-10-31 | 2012-05-28 | 1722798.19 | 4/14/2016 | 2013-12-30 | 422445.85 | 2145244.04 |  | 1719356.91 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Corpo de Bombeiros | SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE SERRA TALHADA. |  | CNPJ 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | mar/12 | 2012-03-19 | 2013-03-19 | 1711331.51 | 2/14/2016 | 2014-03-18 | 386383.99 | 2097715.5 |  | 794060.21 | INACABADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Corpo de Bombeiros | CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) POSTOS DE GUARDA VIDAS NA ORLA DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES. |  | CNPJ 12.432.537/0001-00 | VERDE EMPREENDIMENTO EM MADEIRA LTDA | 41091 | 2012-06-21 | 2013-06-21 | 1159176.35 | 7/14/2016 | 2014-08-01 | 135768.12 | 1294944.47 |  | 922911 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Defensoria Pública do Estado de Pernambuco | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DA SEDE DA DEFENSORIA (RECIFE) |  | 07.534.317/0001-57 | GT ENGENHARIA LTDA - ME | 026/2013 | 2013-11-09 | 2014-03-09 | 588500 | 2013-02-06 | 2014-03-09 |  | 588500 | 38918.76 | 38918.76 | Concluida | Não há nenhum documento de comprovação de pagamento ou conclusão da obra. | A paralisação ocorreu devido ao descumprimento contratual por parte da empresa contratada. Após a realização de novo acordo, a obra foi concluída e os valores, reduzidos de eventuais multas e valores a título de perdas e danos, devidamente pagos. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RODOVIA PE-037, TRECHO: ENTR.PE-025- (USINA BOM JESUS), ENTR. PE-039(ENGENHO PEDRA ) / DISTRITO DE JUSSARAL, ENTR. PE-045(ENGENHO JABOATÃOZINHO), EXTENSÃO DE 34,985KM |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0007/12 | 2012-04-03 | 2013-09-26 | 35297832.87 | 18/05/2015 (Conclução) | 2014-09-26 | 2350464.36 | 37648297.23 |  | 12414486.14 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que a obra está paralisada devido a ajuste na dotação orçamentária junto à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. VPE-TRÊS LADEIRAS, TRECHO: ENTR. PE- 041(USINA SÃO JOSÉ)/DISTRITO DE TRÊS LADEIRAS/CHÃ DE SAPÉ/ ITAQUITINGA, EXTENSÃO DE 25,75KM |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0027/11 | 2011-10-03 | 2013-09-23 | 29149199.01 | 02/05/2014 (Paralisação) 05/04/2015 (Conclusão) | 2014-05-21 | 7118103.67 | 36267302.68 |  | 24829365.36 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que a obra está paralisada devido a ajuste na dotação orçamentária junto à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-089, TRECHO: ENTR. PE-090 (LIMOEIRO)-ENTR. BR-408 (TIMBAÚBA), COM EXTENSÃO DE 57,10K |  | 01.543.722/0001-55 | SVC Construções Ltda | 0090/12 | 2012-12-17 | 2014-06-10 | 24978592 | 28/12/2012 - 30/09/2014 (Paralisado) 11/10/2014 (Conclusão) |  | 4167239.74 | 29145831.74 |  | 27412171.66 | Paralisada | obra concluida | Informou que a obra encontra-se concluida |  |  | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | DISPENSA DE LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE 103, TRECHO: ENTR. BR- 232(BEZERROS)/ENTR. PE-109(BONITO), COM EXTENSÃO DE 29,50 KM. |  | 01.543.722/0001-55 | SVC Construções Ltda | 0004/15 | 2015-04-01 | 2016-02-25 | 19131975.72 | 01/11/2015 (Paralisação) 24/02/2016 (Conclusão) | 2016-02-25 | 2677197.71 | 21809173.43 | 10022304.45 | 10022304.45 | Paralisado | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que a obra está paralisada devido a ajuste na dotação orçamentária junto à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-059, TRECHO BR- 408(NAZARÉ DA MATA) - BUENOS AIRES, ENTR. PE- 074- (P/VICÊNCIA), COM EXTENSÃO DE 20,50KM |  | 00.999.591/0001-52 00.338.885/0001-33 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA e Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0016/13 | 2013-07-08 | 2014-07-03 | 21469499.77 | 16/07/2014 (Conclusão) 30/10/2014 (Conclusão) |  | -430883.88 | 21038615.89 |  | 6486131.37 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que foi concluida a restauração do 1° trecho(Nazaré da Mata/ Buenos Aires e o contrato foi rescindido para ser licitado posteriormente o 2° trecho de implantação e pavimentação (Buenos Aires/Vicência) | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-103, TRECHO: ENTR. BR-232(BEZERROS) - ENTR. PE-109(BONITO). EXT. 29,50 KM. |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0016/14 | 2014-03-03 | 2015-02-26 | 19970624.96 | 02/05/2014 (Paralisado) 13/09/2015 (Conclusão) |  |  | 19970624.96 |  | 891493.34 | Rescindido | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que o contrato foi rescindido. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-041 - TRECHO ENTRADA- PE-027- (ARAÇOIABA) ENTRADA BR- 408- (CARPINA),COM EXTENSÃO DE 22,00 KM |  | 05.790.272/0001-56 00.999.591/0001-52 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 0017/13 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 15919250.61 | 15/08/2015 (Paralisação) 07/11/2015 (Conclusão) | 2014-11-29 | 1263957.24 | 17183207.85 | 2874438.45 | 9153500.88 | Andamento |  | Informou que o serviço encontra-se em execução |  | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO: JOÃO ALFREDO - ENTR. PE- 090 - BOM JARDIM - OROBÓ - DIVISA PE-PB(UMBURETAMA), COM EXTENSÃO DE 27,00 KM |  | Novatec 00.338.885/0001-33 Gmec 05.790.272/0001-56 | Consórcio Novatec / Gmec | 0007/13 | 2013-04-05 | 2013-07-04 | 13915533.15 | 31/10/2014 (Paralisação) 30/03/2014 (Concluido) | 2014-03-01 | 2542465.77 | 16457998.92 | 295429.72 | 6349670.32 | Paralisado |  | Informou que o serviço encontra-se em execução |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-075, TRECHO: ENTR. PE-062 ( GOIANA)-ITAMBÉ-ENTR. PE-082 (IBIRANGA), SEGUIMENTOS: ESTACA 0 A ESTACA 15 E ESTACA 345 A ESTACA 1959+17,60M. COM EXTENSÃO DE 32,60KM |  | 04.453.350/0001-64 | J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 0092/12 | 2012-12-21 | 2014-03-16 | 16050091.05 | 19/08/2014 (Conclusão) |  |  | 16050091.05 |  | 957655.96 | Rescindido | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que o serviço da referida rodovia já foi licitado, porém estão aguardando dotação orçamentária junto a SEPLAG | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-275, TRECHO: ( TUPARETAMA/SÃO JOSÉ DO EGITO/AMBÓ), EXTENSÃO DE 29,97 KM |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 007/14 | 2014-04-01 | 2014-07-30 | 13865102.78 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 510277.32 | 14375380.1 | 1499047.88 | 12449786.66 | Concluído |  | Informou que a obra foi concluida |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOO DA RODOVIA PE- 086, TRECHO: ENTR. PE- 088(OROBÓ)/MACHADOS, EXTENSÃO DE 15,45KM |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0056/11 | 2011-11-01 | 2012-08-28 | 12530217.53 | 01/07/2012 Paralisado 02/11/2011 Paralisado 16/01/2014 (Conclusão) |  | -108124.72 | 12422092.81 |  | 1268756.03 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que o referido contrato será rescindido para posteriormente ser licitado devido a ajustes no projeto | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-217, TRECHO: ENTR. BR- 232(PESQUEIRA) - ALAGOINHA - ENTR. BR-424(VENTUROSA). EXT. DE 29,85 |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0059/13 | 2013-12-05 | 2014-12-05 | 10822137.63 | 31/10/2014 (Paralisação) 29/11/2014 (Concluido) | 2014-12-05 | 1470881.88 | 12293019.51 | 2354577.46 | 11599254.14 | Paralisado | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra encontra-se paralisada devido a ajustes na dotação orçamentaria junto a SEPLAG | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-280(SANTA MARIA / DISTRITO DE RIO DA BARRA) / ENTR. BR-232 (KM 315), COM EXTENSÃO DE 8,70 KM |  | 27.183.425/0001-30 | Contek - Engenharia S/A | 0071/12 | 2012-09-26 | 2013-09-26 | 10957381.26 | 27/09/2012 (Paralisação) 31/10/2014 (Paralisação) 08/11/2015 (Coclusão) | 2013-09-26 | 64691.87 | 11022073.13 | 5344343.46 | 5367280.36 | Concluído |  | Informou que a referida rodovia foi concluida |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-375(SOLUÇÃO 1 ), TRECHO: ENTR. BR-110 E ENTR. PE-316(TRAÍRAS/CARAIBEIRAS/TACARATU), COM EXTENSÃO DE 38,00 KM |  | 35.398.247/0001-92 | CM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0030/14 | 2014-06-10 | 2015-04-06 | 10130251.83 | 18/06/2014 (Paralisado) 25/04/2015 (Conclusão) |  |  | 10130251.83 |  | 6874514.52 | Paralisada |  | Informou que a referida rodovia foi concluida |  |  | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 6º DOD: PE's 422 - 425 - 430 - 435 - 450 - 475 - 483 - 499 - 507 -510-520-545-555-576-585-604-615 E ACESSOS |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0031/13 | 2013-08-15 | 2014-08-15 | 9460608.56 | 14/08/14 (Conclusão) | 2014-08-15 | 0 | 9460608.56 | 725498.78 | 6152325.85 | Concluído |  | Informou que a referida rodovia foi concluida e que existe outro contrato em vigor |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE JIRAU TRECHO: ENTRADA PE- 270(ITAIBA)/(POVOADO DE JIRAU), NUMA EXTENSÃO DE 6,00 KM, E COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NEGRA; TRECHO:ENTRADA PE-300 ITAIBA. NUMA EXTENSÃO DE 9,00 KM. |  | 02.724.778/0001-79 | Uniterra - União Terraplenagem e Engenharia Ltda | 0045/13 | 2013-10-25 | 2014-06-22 | 9365401.01 | 19/10/2014 (Conclusão) | 2014-10-20 |  | 9365401.01 |  | 2286020.38 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada devido a ajuste na dotação orçamentária junto à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXEC. OBRAS E SERV. PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123 |  | 00.338.885/0001-33 | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0087/12 | 2012-11-20 | 2013-05-19 | 7996722.12 | 2013-05-18 | 2014-01-04 | 801510.56 | 8798232.68 |  | 7430314.21 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato será rescindido para ajustes do projeto devido a interferências com construção de barragens de Gatos e Panelas. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | OBRAS E SERVIÇOS DE IMP/PAV DA ROD. PE-027, TRECHO: CHÃ DE CRUZ / ARAÇOIABA. EXT.: 18,00 KM - PE |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0095/08 | 2008-12-29 | 2009-06-27 | 8588174.6 | 29/06/2009 (Conclução) | 2010-06-22 |  | 8588174.6 |  | 4214010.29 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato será rescindido para ajustes no projeto, tendo sido concluído 9,00km dos 18km. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL RAINHA ISABEL, TRECHO: ENTR. PE- 218- (LAGOA DE SÃO JOSÉ), RAINHA ISABEL |  | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 0057/13 | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 6636277.04 | 29/11/2014 (Conclusão) |  | 955795.46 | 7592072.5 |  | 2398202.4 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada devido a ajustes na dotação orçamentária junto à SEPLAG. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-193 |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0006/14 | 2014-03-06 | 2014-11-01 | 7451992.69 | 31/10/2014 (Paralisado) 12/01/2015 (Conclusão) |  |  | 7451992.69 |  | 3951293.8 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato rescindido, remanescente em licitação. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE CATIMBAU. EXT. 9,44 KM |  | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 0039/14 | 2014-08-08 | 2015-04-05 | 6510002.71 | 31/10/2014 (Paralisação) 19/08/2015 (Conclusão) |  |  | 6510002.71 |  | 577853.8 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada devido a ajustes na dotação orçamentária junto à SEPLAG. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-158, TRECHO: CALÇADOS - (KM 51), ENTR. BR-423 (JUPI). EXT. 10,52 KM |  | 08.288.581/0001-10 | I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA | 0055/13 | 2013-12-05 | 2014-08-02 | 3841105.4 | 02/01/2014 (Paralisado) 30/10/2014 (Conclusão) |  |  | 3841105.4 |  | 908924.2 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada devido a ajustes na dotação orçamentária junto à SEPLAG. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | SUP. REST. PE-088 (JÃO ALFREDO UMBURETAMA) |  | 70.074.448/0001-35 | JBR - ENGENHARIA LTDA | 0002/13 | 2013-04-05 | 2014-03-31 | 1564964.36 | 2014-03-30 | 2014-12-27 | 740573.59 | 2305537.95 |  | 1281296.58 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Pago R$342.767,39 em 2016. | Obra em andamento. |  | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS EM TRACUNHAÉM/PE. |  | 05.623.631/0001-80 03.608.944/0001-34 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 0021/15 | 2015-10-01 | 2015-12-30 | 1413596.64 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 0 | 1413596.64 | 972896.86 | 972896.86 | Concluído |  | Contrato concluído. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco | OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DA SEDE DO DETRAN/PE |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 157/2013 | 2013-10-18 | 2014-08-14 | 328907.1 |  |  |  | 328907.1 |  | 26840.59 | DISTRATADO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Distrato anexado ao ofício de resposta. | Contrato foi cancelado devido ao contingenciamento de despesas determinado pelo governo do Estado. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO ELEVADOR PARA A ESCOLA PUBLICA DE TRÂNSITO DO DETRAN/PE |  | 02.254.737/0001-66 | BASIC ELEVADORES LTDA | 214/2012 | 2012-11-30 | 2013-05-29 | 104900 |  | 2014-02-23 |  | 104900 |  | 79900 | EM ANDAMENTO |  | A instalação do equipamento de elevador foi precedida de reforço estrutural realizado na caixa de elevador, por isso sofreu atraso. Foi realizado o pagamento referente apenas a compra do equipamento; o valor referente a sua instalção ainda não foi pago por falta de emissão de nota fiscal correspondente ao serviço. O serviço de instalação não havia sido realizado até a data de emissão do ofício (25/08/2016). | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns | Contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de revestimento e instação elétrica dos laboratórios de matemática, zoologia e história e da sala de arquivo morto da Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns FFPG |  | 11.757.223/0001-14 | Vale Bento Locação e Serviços/LTDA-ME | 004/2015 | 2015-12-17 | 2016-01-16 | 21007.55 | 2016-01-16 | 2016-01-16 |  | 21007.55 |  |  | CONCLUÍDO | De acordo com informações obtidas com o TOME CONTA, podemos afirmar que o serviço encontra-se em andamento uma vez que houve de fato o pagamento do empenho em 05/2016 | Informou que houve cancelamento da inscricão de restos a pagar de 2015 e providenciou o reempenhamento das despesas para 2016, interando também que a execução do serviço prossegue com a 1° medição liquidada e paga. |  | x
NEG | Pernambuco | Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO “B” SALAS DE AULA COM DOIS PAVIMENTOS NA SEDE DO CAMPUS MATA NORTE - UPE |  | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08/2013 | 2013-11-08 | 2014-09-04 | 965696.18 | 2015-03-27 | 2015-03-23 | 85624.33 | 1051320.51 |  |  | CONCLUIDO (informações incompletas) | [9 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Assistência Social | SERVIÇO |  | 03.063.487/0001-14 | ACF ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 021/2014 | 2014-08-26 | 2014-12-24 | 426197.19 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 426197.19 |  | 56665.59 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
NEG | Pernambuco | Fundo Estadual de Saúde | SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE |  | 08.059.768/0001-43 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 174/2013 | 2013-05-31 | 2014-05-31 | 25998962.42 | 04/05/2015 (paralisação) | 2015-03-27 | 6146159.28 | 32145121.7 | 830402.99 | 30755538.41 | PARALISADA | [9 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | CONSTRUÇÃO DA UPA ARRUDA/PE |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENGENHARIA LTDA | 051/2009 | 27/07/2012 | 2013-01-23 | 5135934.53 |  | 2013-12-19 |  | 5135934.53 |  | 4821232.95 | PARALISADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
NEG | Pernambuco | Fundo Estadual de Saúde | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE AREIAS (CENTRO DO IDOSO), EM RECIFE/PE. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.412.294/0001-11 | ESCO - EMPRESA DE SERVIÇOS E CONST. LTDA | 057/2013 | 2013-05-13 | 2014-02-07 | 4275418.25 | 31/03/2014 (Paralisação) | 2015-04-03 | 606125.64 | 4881543.89 | 0 | 2461512.42 | PARALISADA | [9 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma e ampliação das emergências adulto, pediátrico, almoxarifado, CME, farmácia, laboratório e bloco cirúrgico do Hosp Dom Moura. |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 036/2013 | 13/05/2013 | 2014-01-08 | 2861707.41 | 23/01/2014 | 2014-09-05 | 1413980.98 | 4275688.39 |  | 3683719.76 | PARALISADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
NEG | Pernambuco | Fundo Estadual de Saúde | Execução dos serviços de separação física das passarela de acesso ao bloco "G" do Hospital Getúlio Vargas – HGV |  | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 343/2013 | 2013-11-21 | 2014-05-20 | 1229826.34 | 20/05/2015 (PARALISADA) | 2015-03-16 | 613332.52 | 1843158.86 | 668632.74 | 1461953.08 | PARALISADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Instituto Agronômico de Pernambuco | Construção do Centro Integrado de Pesquisa Governador Miguel Arraes | Embrapa | 06.945.546/0001-00 | Construtora Pottencial Ltda | 123/2010 | 2010-09-22 | 2012-03-15 | 16145000 | 2012-03-22 | 2015-12-31 | 3777797.6 | 19922797.6 |  | 19585103.864 | Em fase de conclusão |  | Foi informado que a construtora responsável pela obra (COnstrutora Pottencial Ltda) entrou em processo de recuperação judicial. Apesar disso, solicitou novo prazo para composição de planilha de custos porém nada apresentou. O contrato foi expirado e está sendo realizada sindicância administrativa com efeito punitivo para interpor uma ação de perdas e danos por descumprimento de contrato. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Instituto Agronômico de Pernambuco | BARRAGEM POÇO GRANDE | NÃO HOUVE | 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 116/2013 | 2013-09-12 | 2014-01-10 | 1738240.65 | PARALIZADA DESDE 05/2014 | 2014-09-07 | 0 | 1738240.65 | 161527.32 | 247588.29 | PARALIZADA DESDE 05/2014 |  | Foi informado que a obra foi paralisada por decisão do Estado de Pernambuco para priorizar obras consideradas mais relevantes para o abastecimento de água das populações do agreste e sertão, estando a obra sem recursos para prosseguir. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Instituto Agronômico de Pernambuco | Ampliação / construção do laboratório de Bactérias entomopatogênicas | MAPA/CEF | 03.561.128/0001-12 | Directa Engenharia e Projetos Ltda | 037/2011 | 2011-07-04 | 2012-01-30 | 839966.39 | 2012-05-08 | 2015-12-31 | 676611 | 1516577.39 |  | 836148.17 | Concluida | obra concluída sem que fosse pago o valor total do contrato. | Afirmou a conclusão da obra sem ressalvas, apesar das intercorrências. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Instituto Agronômico de Pernambuco | Drenagem e pavimentação do Centro Integrado de Pesquisa Governador Miguel Arraes | NÃO HOUVE | 02.286.941/0001-69 | Via Técnica Construções e Serviços Ltda | 081/2013 | 2013-08-29 | 2013-12-27 | 635491.47 | 2013-12-30 | 2016-02-20 |  | 635491.47 |  | 197215.96 | Em andamento |  | Reconheceu que houve interrupção e consequentes atrasos no andamento da obra justificando-os pela ocorrência de eventos climáticos na região. Afirmou ainda que a obra já foi retomada e encontra-se em fase de conclusão. |  | x
NEG | Pernambuco | Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco | Contratação de empresa de engenharia para construção da nova coberta no setor do ambulatório do Hospital dos Servidores do Estado - HSE. |  | 11.685.540/0001-73 | Linhares Construtora Ltda | 061/2014 | 2014-10-06 | 2014-12-05 | 116534.34 |  | 2014-12-05 |  | 116534.34 | 81993.97 | 81993.97 | Concluída | O pagamento do saldo existente continua pendente devido a não existência de recursos. | Obra concluída em Outubro de 2014. |  |  | x
NEG | Pernambuco | LAFEPE | Serviços de engenharia para execução de reforma e manutenção predial |  | 11.969.639/0001-04 | Constr. E Incorporadora Correia e Peixoto ltda | 065/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 1699012.32 | 2015-08-05 |  |  | 1699012.32 | 61856.37 |  | Concluído | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Contato encerrado em 05/02/2015 e todos os serviços foram pagos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | LAFEPE | Aquisição do novo revestimento de piso para o setor fabril |  | 05.649.721/0001-50 | SOLEPOXI | 048/2015 | 2015-06-25 | 2015-08-24 | 282922.52 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 69410 | 352332.52 | 69410 | 69410 | concluido | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Contato encerrado em 21/12/2015 e todos os serviços foram pagos no exercício 2015. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | LAFEPE | Manutenção das farmácias |  | 11.129.870/0001-81 | FLG Serviços de Engenharia ltda | 090/2013 | 2013-10-21 | 2014-02-18 | 208997.26 | 2015-10-21 |  |  | 208997.26 | 2145.12 |  | Concluído | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Contato encerrado em 21/10/2015 e todos os serviços foram pagos no exercício 2015. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | LAFEPE | Serviço de engenharia para execução de reforma e adequação das instalações externas do administrativo e da farmácia de Dois Irmãos do Lafepe |  | 04.194.039/0001-48 | TAMAN | 098/2015 | 2015-09-28 | 2016-03-26 | 145192.58 | 2015-12-11 |  |  | 145192.58 | 145192.58 |  | concluido | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Contato encerrado em 11/12/2015 e todos os serviços foram pagos no exercício 2015. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | LAFEPE | Aplicação de revestimentos |  | 17.827.519/0001-40 | DESOLO | 063/2015 | 2016-06-25 | 2016-12-22 | 73587 | 2016-12-21 |  | 18200 | 91787 | 18200 | 18200 | concluido | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Contato encerrado em 24/12/2015 e todos os serviços foram pagos no exercício 2015. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | LAFEPE | Prestação de serviços de reforma para melhorias do Memorial Miguel Arraes |  | 03.420.484/0001-16 | Construtora Marferrei Ltda-EPP |  | 2015-04-06 | 2015-08-04 | 28419.67 | 2015-04-24 |  |  | 28419.67 | 28419.67 |  | concluido | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Contato encerrado e todos os serviços foram pagos no exercício 2015. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | LAFEPE | Manutenção da área externa da fábrica como assentamento de meio fio, reposição de pavimento e pintura. |  | 21.005.185/0001-05 | RB Obras e Reformas LTDA - EPP | - | 2015-12-09 | 2015-12-14 | 27932.06 | 2015-12-13 |  |  | 27932.06 | 27932.06 |  | concluido | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Contato encerrado e todos os serviços foram pagos no exercício 2015. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | LAFEPE | Serviço Emergencial para farmácia do Pina e Imperador |  | 22.675.954/0001-37 | Cabo de Aço Reforma e Construção Geral | - | 2015-09-30 | 2015-10-15 | 25503.43 | 2015-10-21 |  |  | 25503.43 | 25503.43 |  | concluido | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Contato encerrado e todos os serviços foram pagos no exercício 2015. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | PJ Caruaru |  | 05.219.643/0001-44 | Conserv construções e serviços LTDA | 014/2014 | 2014-02-17 | 2014-06-17 | 4806041.4 | 2015-09-29 | 2014-06-17 | 145648.64 | 4951690.04 | 57523.03 | 984270.63 | Paralisada | No Tome Conta, a soma dos valores liquidados corresponde a R$ 3.915.322,31, valor que coincide com o "Valor Pago Acumulado" da tabela. |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | Auditório Centro Cultural |  | 13.045.118/0001-88 | Kenneth Nascimento e Cia LTDA | 030/2014 | 2014-04-23 | 2014-08-21 | 1250000 | 2015-09-29 | 2014-08-21 | 364759.6 | 1614759.6 | 713888.86 | 1411964.13 | Paralisada | No Tome Conta, a soma dos valores liquidados corresponde a R$ 597.934,2. Último empenho data de 13/06/2016. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | PJ Nazaré da Mata |  | 03.965.269/0001-09 | Construtora Werneck Russo Ltda. | 040/2014 | 2014-06-16 | 2014-10-14 | 1113161.42 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 0 | 1113161.42 | 0 | 175159.56 | Rescindido | No Tome Conta, a soma dos valores liquidados corresponde a R$ 649.313,21. Último empenho data de 29/01/2016. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | PJ Canhotinho |  | 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda- ME | 042/2014 | 2014-08-04 | 2014-12-02 | 485528.49 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 63871.45 | 549399.94 | 221192.2 | 455505.44 | Concluída | Houve pagamento em 08/2016 de R$ 96.248,89 |  |  | x
NEG | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | PJ Escada |  | 07.166.474/0001-57 | Conrepe construções e representações pernambucanas LTDA | 046/2014 | 2014-08-11 | 2014-12-09 | 535582.19 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 0 | 535582.19 | 102590.51 | 207786.38 | Paralisada | Não houve pagamentos no exercicio de 2016 e pagamento irrisório em 2015 | [7 empty] | x
NEG | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | PJ Custódia |  | 01.781.573/0001-62 | RPL Engenharia e Serviços LTDA | 054/2014 | 2014-11-03 | 2015-03-03 | 138000 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 20839.54 | 158839.54 | 110371.86 | 131288.61 | Concluída | Não houve pagamentos no tome conta |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | PJ Triunfo |  | 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda- ME | 052/2014 | 2014-11-17 | 2015-03-17 | 100812.83 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 16459.91 | 117272.74 | 62712.27 | 92954.98 | Concluída | No Tome Conta há valor liquidado de R$ 219.019,38 representando 40,89% do valor do contrato e uma anulação no valor de R$ 327.796,81 no exercício de 2016. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | Grelhas - Ed. Paulo Cavalcanti |  | 12.020.437/0001-76 | Sentra Serv. E Empreendimentos LTDA | 071/2014 | 2014-12-15 | 2015-04-14 | 58290 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0 | 58290 | 43064.71 | 43064.71 | Concluída | No Tome Conta há valor liquidado e pago de R$ 131.288,61 representando 82,65% do valor do contrato e uma anulação no valor de R$ 20.839,55 no exercício de 2016. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Parque Estadual Dois Irmãos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS PUBLICOS PARA O ZOOLÓGICO DO PEDI |  | 35.532.332/0001-00 | CONSTRUTORA PAULISTA LTDA |  |  |  | 348023.66 |  | 2015-10-21 | 92558.89 | 440582.55 |  | 303889.95 | 2º e 3º TA | Saldo em aberto justificado. | A obra está concluída restando apenas o pagamento referente ao terceiro termo aditivo ao contrato no valor de R$ 92.558,89. Para a realização de tal pagamento aguarda-se a planilha de tetos financeiros pela Secretaria da Fazenda. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Policia Civil de Pernambuco | Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 73ª CIRCUNSCRIÇÃO - SERINHAÉM, sito à Rua Sebastião Chaves, s/nº, Centro, município de Sirinhaém/PE. |  | 09.486.446/0001-42 | SEMPRA CONSTRUÇÃO LTDA. | 016/2013 | 2013-08-16 | 2014-04-13 | 379460 | 2014-07-25 | 2014-08-11 |  | 379460 | 108607.26 | 162213.43 | INACABADA |  | A empresa responsável solicitou a entrega da obra inacabada usando como justificativa os atrasos nas medições e pagamentos pela contratante. O contrato foi recindido amigavelmente. Embora um projeto básico para conclusão da obra exista (enviado pela UNIPAE), os recursos necessários ainda não foram liberados. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Policia Civil de Pernambuco | Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 89ª CIRCUNSCRIÇÃO - CARUARU, sito à Rua Bartolomeu Anacleto, s/nº, bairro do Salgado, município de Caruaru/PE. |  | 07.166.474/0001-57 | CONREPE CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES PERNAMBUCANA LTDA | 005/2014 | 2014-06-26 | 2015-02-21 | 265500 | 2015-09-11 | 2015-09-19 | 37174.03 | 302674.03 | 70944.54 | 271453.79 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Policia Civil de Pernambuco | Construção da rampa de acesso da DECASP, sito na Rua Gervásio Píres, nº 863, Boa Vista, Recife - PE. |  | 02.775.397/0001-19 | LOC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 028/2013 | 2013-09-06 | 2013-11-05 | 36784.52 | 2014-01-04 | 2014-01-04 |  | 36784.52 | 0 | 27947.24 | INACABADA |  | A obra foi abandonada pela empresa contratada devido a falta de pagamentos por parte do Governo do Estado. Embora o boletim em atraso tenha sido pago, a obra continua abandonada pela contratada e não está sendo possível contactar o resposável pela mesma. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | Reforma com adequação do Batalhão de Polícia de Guardas (Centro de Convenções) |  | 10.536.997/0001-52 | GTA Construções LTDA EPP | 026(2013) | 2013-06-19 | 2013-09-17 | 246979.71 | Obra paralisada desde fev/15 e sem previsão de conclusão, haja vista solicitação de rescisão contratual por parte da empresa contratada | 2013-09-17 | 123477.49 | 370457.2 | 0 | 177450.4 | Obra paralisada e em processo de rescisão contratual por solicitação da empresa contratada |  | O BPGD permaneceu na sede de origem. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | Reforma das instalações físicas da DGP e Coberta do QCG/PMPE |  | 02.518.401/0001-63 | Inove Engenharia LTDA | 018(2014) | 2014-09-15 | 2015-01-13 | 285980 | Obra paralisada por falta de nota de empenho relativa a 2015 | 2015-01-13 |  | 285980 |  | 160903.85 | Paralisada mediante documento formalizado pela empresa (a PMPE está no aguardo da liberação da Nota de Empenho/2015 e posterior consulta à contratada para retorno a obra com Termo Aditivo de Prorrogação do Ajuste Contratual) |  | Obra não foi contemplada financeiramente em 2015. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | Recuperação e reforma para Companhia do 6º BPM (Jaboatão dos Guararapes) |  | 02.518.401/0001-63 | Inove Engenharia LTDA | 040(2013) | 2013-11-18 | 2014-03-18 | 209328.74 | Obra paralisada por falta de nota de empenho relativa a 2015 | 2014-03-18 |  | 209328.74 |  | 78220.66 | Paralisada, com vínculo contratual até o final de 2015 |  | Obra não foi contemplada financeiramente em 2014 e2015, por isso a PM de Jaboatão assumiu os serviços.. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | Pintura externa do Quartel do Comando Geral |  | 07.729.933/0001-63 | Multiservice Manutenção Predial | 029(2014) | 2014-12-02 | 2015-01-31 | 61820 | 2015-03-01 | 2015-05-01 |  | 61820 |  |  | Obra concluída |  | Obra concluída. Aguardando liberação de provisão para quitar o valor de R$ 61.820,00. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Porto do Recife S/A | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE |  | 24.557.563/0001-43 | BRAENGE BRASIL ENGENHARIA LTDA | 029/2010 | 2010-08-26 | 2011-03-26 | 24533546.84 |  | 2014-04-20 | 1324940.6 | 25858487.44 |  | 5960548.65 | ENCERRADO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se que as obras de urbanização sob responsabilidade do Porto do Recife S.A. em parceria com o COnsórcio Braeng-Gusmão foram impossibilitadas pelo arrendamento do armazéns a empresas privadas que realizaram obras de reforma para exploração comercial dos mesmos. Com as obras de Urbanização impossibilitadas pelas obras de reforma dos armazéns, o consórcio solicitou o encerramento do contrato, o que ocorreu em 2014. Não houveram pagamentos em 2015 e a continuação da obra de Urbanização só foi possibilitada em junho de 2016 e encontra-se em andamento o processo de retomada. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Porto do Recife S/A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO “CAIS DO SERTÃO – MUSEU LUIZ GONZAGA (Obs: verifficar décimo aditivo) |  | 14.732.494/0001-03 | CONSÓRCIO GUSMÃO-CONCREPOXI | 057/2011 | 2011-12-05 | 2012-09-30 | 40020648.5 |  | 2015-03-19 | 9994953.95 | 50015602.45 | 792620.77 | 53753333.28 |  |  | Módulo 1 concluído e contrato encerrado e quitado entre o consórcio Gusmão/ Concrepixi. Para a conclusão do módulo 2, foi firmado um convênio entre o Porto do Recife e a Secretaria de Turismo, através do Prodetur, com recursos do Banco Mundial. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Porto do Recife S/A | SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DO RECIFE: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, REFORMA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS DAS SUB-ESTAÇÕES , TRECHOS DAS FACHADAS DOS ARMAZÉNS DOS CAIS 00,1,7,8 3 PARTE DO 9 (Obs: venceu em 01/06/2014) |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 024/2013 | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 6013577.1 |  | 2014-06-01 | 7424588.08 | 13438165.18 |  | 4608934.35 |  |  | O contrato foi paralizado em 2014 e não houveram pagamentos no exercício de 2015. A retomada dos serviços ocorreu em março/2016. |  | x
NEG | Pernambuco | Porto do Recife S/A | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM PEÇAS) DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E DOS AMBIENTES DO PORTO DO RECIFE INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PMOC – PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DO PORTO DO RECIFE |  | 11.313.358/0001-90 | GIRO ENGENHARIA LTDA – ME | 029/2014 | 2014-10-10 | 2015-10-05 | 147000 |  | 2016-09-29 | 130830 | 277830 |  |  |  | Não foi enviado nenhum documento de comprovação de execução nem de pagamento dos serviços realizados até então. | Afirmou que o contrato vem sendo cumprido e os pagamentos realizados, embora alguns destes pagamentos tenham sofrido atrasos decorrentes de problemas pontuias de caixa do Porto. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Porto do Recife S/A | OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO PAVIMENTO DO ENTORNO DO SILO PORTUÁRIO MEDINDO 2.082,60M² |  | 04.917.317/0001-48 | TB - TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP | 018/2014 | 2014-07-21 | 2015-01-17 | 130323.32 |  | 2015-04-17 | 192609.33 | 322932.65 |  |  | ENCERRADO |  | Obra declarada como concluída com parte do pagamento a ser realizado. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco | Serviços de Reforma e Manutenção do edifício sede da 2ª Procuradoria Regional de Pernambuco - Petrolina |  | 05.391.310/0001-06 | GOITÁ Construções e Serviços Ltda. | 126/14 | 2015-01-26 | 2015-03-27 | 33307.58 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 8082.29 | 41389.87 | 33307.59 | 33307.59 | Concluída |  | Obra concluída e totalmente paga. |  |  | x
NEG | Pernambuco | PRODETUR | Requalificação da Rodovia PE – 035, Trecho: Entroncamento BR 101 (Igarassu) – Itapissuma – Itamaracá, Numa Extensão de 18Km, Constando de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e Vertical. | Ministério do Turismo/Caixa E. Federal - SETUR | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA. | 037/2013 | 2014-01-16 | 2015-01-11 | 12318036.47 | Reinício (03/08/2015) conclusão (27/06/2016) | 2015-01-11 |  | 12318036.47 | 487875 | 487875 | em andamento |  | Após repactuação com CAIXA, obra segue em andamento satisfatório. 1ª etapa em conclusão. |  | x
NEG | Pernambuco | PRODETUR | Urbanização do Acesso ao Molhe de Brasília Teimosa até o Parque das Esculturas. | Ministério do Turismo/Caixa E. Federal - SETUR | 04.845.157/0001-79 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 004/2010 | 2010-05-17 | 2011-01-12 | 7654122.02 | 30/04/2015 | 2011-01-12 |  | 7654122.02 | 506383.65 | 6885963.09 | Concluida | Pelo portal Tome Conta, o valor empenhado na obra diverge do informado pelo jurisdicionado: R$50.638,37 (2015NE000135) + R$455.745,28 (2015NE000136) + R$617.641,96 (2014NE000098) + R$2.146.139,81 (2013NE000571) + R$837.159,84 (2013NE000324) = R$4.107.325,26 | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | PRODETUR | Construção, Aquisição e Instalação de Teleférico no Município de Bonito/PE. | - | 09.158.398/0001-63 | Santa Cruz Construções LTDA. | 039/2013 | 2014-03-16 | 2014-09-12 | 4663258.22 | 2016-04-06 | 2014-09-12 |  | 4663258.22 | 0 | 4712240.87 | Em andamennto 96% concluído, fase de testes |  | Obra com 99,40% concluída. Tramitando solicitação de aditivo. |  | x
NEG | Pernambuco | PRODETUR | Execução da Readequação da Rodovia PE-009, trecho: entroncamento da PE-038 (Nossa Senhora do Ó/Porto de Galinhas), numa extensão de 8,5km. | - | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 022/2013 | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 4556598.97 | Reinício (01/07/2015) conclusão (30/03/2016) | 2014-06-01 |  | 4556598.97 | 348923.59 | 3250520.07 | em andamento |  | Aguardando pórticos de São Paulo para conclusão da obra. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | PRODETUR | Execução da Obra de Implantação de Rotatória na Rodovia PE-035, no Município de Igarassu/PE. | - | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA. | 004/2014 | 2014-07-01 | 2014-10-29 | 1477993.56 | Paralisada Sine die (01/10/2014) | 2014-10-29 |  | 1477993.56 | 0 | 682882.34 | Paralisado Sine die |  | Obra paralisada, aguardando desepropriação já proposta pelo município de Igarassu. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Passagem Molhada | BIRD | 08.049.913/0001-04 | ASSOCIACAO AGRICOLA DO SITIO QUEIMADAS E ADJAC. | 108/2013 | 2014-01-28 | 2015-01-23 | 282348.89 | 1905-07-08 | 2017-01-28 |  | 282348.89 |  | 282348.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 13.726.267/0001-02 | AS.M.E AGR.FAM.DA ESTACAO VELHA - TABAIARE | 073/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-10 | 281954.54 | 1905-07-08 | 2016-12-15 |  | 281954.54 |  | 281954.54 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 60% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.454.307/0001-74 | AS.M.ST.CHAT.DE CIMA CH.DE BAIXO E CHATINHA | 153/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 271658.29 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 271658.29 |  | 271658.29 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 24.300.022/0001-35 | ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE BARRA DO CHATA | 175/2014 | 2013-11-18 | 2014-11-13 | 264836.09 | 1905-07-08 | 2016-11-18 |  | 264836.09 |  | 264836.09 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 00.744.873/0001-09 | ASSOC.COMUNT. MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | 174/2014 | 2014-12-17 | 2015-12-12 | 250288.53 | 1905-07-08 | 2016-12-17 |  | 250288.53 |  | 250288.53 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 08.630.353/0001-87 | AS.P.P.E AGRICULT.R.DE MALHADA DOS CAVALOS | 191/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 243014.77 | 1905-07-08 | 2017-12-23 |  | 243014.77 |  | 243014.77 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 10.920.665/0001-77 | ASSOC.PEQ. AGRICULT.DO SITIO OLHO D AGUA | 192/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 243014.77 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 243014.77 |  | 243014.77 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.664.671/0001-57 | ASSOCIACAO DOS MORAD.DO SITIO TINIDEIRA | 096/2014 | 2013-08-06 | 2014-08-01 | 240542.11 | 1905-07-08 | 2017-02-06 |  | 240542.11 |  | 240542.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 90% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 07.649.019/0001-02 | ASSOC.PESCAD.E AGRIC. DO SIITIO RIACHO DO MEL | 143/2014 | 2014-12-17 | 2015-12-12 | 235021.64 | 1905-07-08 | 2016-12-17 |  | 235021.64 |  | 235021.64 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 19.137.681/0001-62 | ASSOC. COM.DOS MORAD.DO SITIO SERAFINA | 151/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 235021.64 | 1905-07-08 | 2017-06-24 |  | 235021.64 |  | 235021.64 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 04.439.941/0001-87 | ASS.MOR.AGRO-PEC.E FRUT.DISTR.HORIZ. ALEGRE | 130/2014 | 2014-09-15 | 2015-09-10 | 234201.08 | 1905-07-08 | 2016-09-15 |  | 234201.08 |  | 234201.08 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 18.318.588/0001-91 | ASS.AGRIC E PECUARISTA DO SITIO CAPITAO MOR | 119/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 232091.3 | 1905-07-08 | 2016-09-15 |  | 232091.3 |  | 232091.3 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.791.663/0001-71 | ASSOC.R.E URBANA DAS MULHERES DE JABITACA | 155/2014 | 2014-10-23 | 2015-10-18 | 232091.3 | 1905-07-08 | 2016-04-23 |  | 232091.3 |  | 232091.3 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 00.791.663/0001-71 | ASSOC. COMUN DOS MORAD.DO DIST ALGODOES | 156/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-10 | 232091.3 | 1905-07-08 | 2016-12-15 |  | 232091.3 |  | 232091.3 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.735.218/0001-08 | ASSOC. DOS MORAD.E AGRIC.RUR.DE GUARIBAS | 182/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 231678.76 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 231678.76 |  | 231678.76 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 90,35% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.873.346/0001-02 | ASSOCIACAO RURAL DE QUEIMADAS | 033/2013 | 2013-11-07 | 2014-05-06 | 229737 | 1905-07-08 | 2016-05-07 |  | 229737 |  | 229737 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.873.309/0001-96 | ASSOC. RURAL DE UMBUZEIRO E LEITAO | 121/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 225045.56 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 225045.56 |  | 225045.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 12.659.462/0001-02 | ASSOC.RURAL SITIO CACIMBA NOVA | 052/2014 | 2014-04-24 | 2014-10-21 | 210066.67 | 1905-07-08 | 2017-10-24 |  | 210066.67 |  | 210066.67 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 13.309.622/0001-48 | ASS.PEQ.AGRICULT.ASSENT.NSA.SRA. SAUDE | 069/2014 | 2014-06-03 | 2015-05-29 | 210066.67 | 1905-07-08 | 2017-06-03 |  | 210066.67 |  | 210066.67 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 09.484.495/0001-46 | ASSOC.COMUNITARIA DO SITIO ALTO DO MORCEGO | 072/2013 | 2013-11-29 | 2014-11-24 | 210066.67 | 1905-07-08 | 2016-11-29 |  | 210066.67 |  | 210066.67 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.625.495/0001-03 | ASSOC.COM.CULT.CLUBE DE MAES DE CAMUTANGA | 044/2014 | 2014-04-17 | 2015-04-12 | 209173.33 | 1905-07-08 | 2017-04-17 |  | 209173.33 |  | 209173.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 08.870.222/0001-77 | ASSOC.DESENV.COMUNITARIO DE CACHOEIRINHA | 047/2013 | 2013-12-23 | 2014-12-18 | 204837.78 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 204837.78 |  | 204837.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 12.185.850/0001-90 | ASS.INDIG. MANDACARU - PV.KAMBIWA ALD.PEREIROS | 045/2013 | 2013-11-27 | 2014-11-22 | 202592 | 1905-07-08 | 2016-11-27 |  | 202592 |  | 202592 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 80% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.153.936/0001-76 | ASSOC. DEMOCRATICA DO SITIO MULUNGU | 116/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 201576.41 | 1905-07-08 | 2017-06-23 |  | 201576.41 |  | 201576.41 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.237.260/0001-36 | ASSOC.COMUNIT.DO ASSENT.DE CACIMBA NOVA | 127/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 201342.76 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 201342.76 |  | 201342.76 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 10.828.224/0001-40 | ASSOC.REMANESCENTE DE QUILOMBO ST.ARAÇA | 074/2014 | 2014-06-03 | 2015-05-29 | 199237.78 | 1905-07-08 | 2016-06-03 |  | 199237.78 |  | 199237.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.869.850/0001-20 | AS.P.R.JAPECANGA INT.S.CAITANO E CARUARU-PE | 179/2014 | 2013-11-07 | 2014-11-02 | 197724.12 | 1905-07-08 | 2016-11-06 |  | 197724.12 |  | 197724.12 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 90% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 089.814.280/001-74 | ASSOC.DE AGRICULTORES(AS) R.DO ST.PE DE SERRA | 011/2012 | 2013-01-21 | 2014-01-16 | 196288.89 | 1905-07-08 | 2017-01-21 |  | 196288.89 |  | 196288.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.791.520/0001-60 | ASSOC.FILANTROPICA DOS AGRIC.DO SIT. BACORE | 144/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-10 | 195906.93 | 1905-07-08 | 2016-12-15 |  | 195906.93 |  | 195906.93 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 24.303.042/0001-60 | ASSOC.DE DESENV.COM.SANTO ANTONIO II | 009/2012 | 2013-01-28 | 2013-07-27 | 192618.89 | 1905-07-08 | 2018-07-28 |  | 192618.89 |  | 192618.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 11.293.457/0001-58 | ASS.G.J.N.I.K - GRUPO JOV.INDIG.NAZARIO - KAMBIWA | 066/2013 | 2014-01-27 | 2014-07-26 | 192391.11 | 1905-07-08 | 2016-07-27 |  | 192391.11 |  | 192391.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 05.563.274/0001-02 | ASS.C.AGR.DIST.STO ANTONIO,S.PEDRO E ADJAC. | 126/2014 | 2014-09-11 | 2015-09-06 | 190411.41 | 1905-07-08 | 2016-09-11 |  | 190411.41 |  | 190411.41 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 19.137.329/0001-27 | ASSOC.AGRIC.SITIO RIACHO DOS VIVOS E REGIAO | 139/2014 | 2014-10-20 | 2015-10-15 | 190411.41 | 1905-07-08 | 2016-10-20 |  | 190411.41 |  | 190411.41 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.038.444/0001-89 | ASSOC.DE MOR.E PROD.R.DO ST.S.VERDE E VIZINHOS | 010/2013 | 2013-07-12 | 2014-07-07 | 190223.33 | 1905-07-08 | 2016-07-12 |  | 190223.33 |  | 190223.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 50% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 35.664.929/0001-08 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DO ALTO DO MOXOTO | 064/2013 | 2013-12-19 | 2014-12-14 | 188011.11 | 1905-07-08 | 2016-12-19 |  | 188011.11 |  | 188011.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 11.380.246/0001-52 | ASSOC.DOS AGRICULT.DO ST.PRAZERES | 068/2013 | 2013-11-11 | 2014-05-10 | 188011.11 | 1905-07-08 | 2016-05-18 |  | 188011.11 |  | 188011.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 11.948.466/0001-30 | ASSOC.AGRICULT.E PECUAR.DO ST.VIANA E ABRANGENCIA | 071/2013 | 2013-11-18 | 2014-11-13 | 188011.11 | 1905-07-08 | 2016-11-18 |  | 188011.11 |  | 188011.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 076.715.290/001-86 | ASSOCIACAO RENASCER DO SITIO ANGELICA | 073/2013 | 2013-11-18 | 2014-11-13 | 188011.11 | 1905-07-08 | 2016-11-18 |  | 188011.11 |  | 188011.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.024.375/0001-54 | ASS.DE MORAD.E PROD.DO ENG.TOMBADOR | 020/2014 | 2014-04-24 | 2015-04-19 | 176628.89 | 1905-07-08 | 2017-04-24 |  | 176628.89 |  | 176628.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 88% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 12.920.754/0001-49 | ASSOC.DOS PROD.R.DA AREA DA SERRA DA BAIXA 02 | 008/2013 | 2013-11-07 | 2014-11-02 | 172998.89 | 1905-07-08 | 2016-11-06 |  | 172998.89 |  | 172998.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.296.580/0001-18 | ASSOC. PEQ.PROD. RURAIS DA SERRA BAIXA 1 | 039/2014 | 2014-06-12 | 2014-12-09 | 172998.89 | 1905-07-08 | 2017-06-12 |  | 172998.89 |  | 172998.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.620.048/0001-53 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA ESPERANCA | 052/2013 | 2013-11-29 | 2014-11-24 | 172998.89 | 1905-07-08 | 2016-11-29 |  | 172998.89 |  | 172998.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 00.847.679/0001-59 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS SAO JOSE | 088/2013 | 2014-02-12 | 2014-08-11 | 171058.89 | 1905-07-08 | 2017-11-10 |  | 171058.89 |  | 171058.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 07.784.087/0001-84 | COOP.AGRO ALIMENTICIA P. P.R.DE V.STO ANTAO | 186/2014 | 2014-12-22 | 2015-06-20 | 168227.78 | 1905-07-08 | 2016-06-22 |  | 168227.78 |  | 168227.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 36% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.271.049/0001-00 | ASSOC.DOS AGRIC.DO ENGENHO PIABAS DE BAIXO | 026/2014 | 2014-06-05 | 2015-05-31 | 163540 | 1905-07-08 | 2016-06-05 |  | 163540 |  | 163540 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 99% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 01.449.208/0001-55 | ASS.C.REMANESC.DE QUILOMB.DA CACHOEIRA DA ONCA | 063/2013 | 2013-12-04 | 2014-06-02 | 162942.22 | 1905-07-08 | 2016-06-02 |  | 162942.22 |  | 162942.22 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 00.779.406/0001-14 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS NOVA ESPERANCA | 041/2014 | 2014-06-03 | 2015-05-29 | 161025.56 | 1905-07-08 | 2017-06-03 |  | 161025.56 |  | 161025.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.495.311/0001-92 | ASSOC.DO BAIXIO DE CARAPUCA - AFOG.DA INGAZEIRA | 006/2012 | 2013-04-18 | 2014-04-13 | 157428.89 | 1905-07-08 | 2016-04-18 |  | 157428.89 |  | 157428.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.088.986/0001-17 | ASSOC.DO ASSENT.DOS PEQ.AGRIC.DA FAZ. ALMIRANTE | 039/2012 | 2013-01-28 | 2014-01-23 | 155335.36 | 1905-07-08 | 2016-07-28 |  | 155335.36 |  | 155335.36 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.532.300/0001-84 | ASSOCIACAO RURAL DE PAJEU MIRIM | 007/2012 | 2013-04-18 | 2014-04-13 | 152311.11 | 1905-07-08 | 2018-04-18 |  | 152311.11 |  | 152311.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 02.589.228/0001-94 | ASS.PEQ.PROD(RES/RAS)STS.OLHO DAGUA E SEIRA | 019/2014 | 2014-04-09 | 2014-10-06 | 149734.44 | 1905-07-08 | 2016-06-09 |  | 149734.44 |  | 149734.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.092.403/0001-33 | ASSOC. RURAL DO MORADORES DO SITIO COITE | 124/2014 | 2014-10-20 | 2015-10-15 | 148829.32 | 1905-07-08 | 2016-04-18 |  | 148829.32 |  | 148829.32 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.082.767/0001-03 | ASSOC.DOS PEQ.AGRIC.DO ST.MATA DO TOME | 007/2014 | 2014-06-12 | 2014-12-09 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2016-12-07 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.206.501/0001-80 | ASSOCIACAO RURAL DO SITIO GAMELEIRA | 008/2014 | 2014-04-09 | 2015-04-04 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2017-04-09 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.518.168/0001-44 | ASSOCIACAO RURAL DO SITIO BREJO DE DENTRO | 011/2014 | 2014-04-09 | 2015-04-04 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2017-04-09 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.298.181/0001-35 | ASSOC.RURAL DO SITIO BARREIRO DO FABIANO | 012/2014 | 2014-01-01 | 2014-05-01 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2014-05-01 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 16.698.015/0001-05 | CONSELHO COMUNITARIO DA ALDEIA MANGUE | 047/2014 | 2014-04-17 | 2015-04-12 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2017-04-17 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 06.097.393/0001-80 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO SITIO ABELHA | 051/2014 | 2014-06-03 | 2014-11-30 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2017-12-03 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 12.661.096/0001-18 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DIOCLECIANO DANTAS | 053/2013 | 2013-12-19 | 2014-12-14 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2016-12-19 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 09.067.184/0001-81 | ASSOCIACAO DOS APICULTORES DO MOXOTO | 076/2013 | 2013-12-06 | 2014-12-01 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2016-12-06 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.938.960/0001-09 | ASS.MORAD.QUILOMBO DA FAZ.PAU LEITE E ADJ. | 076/2014 | 2014-06-03 | 2014-11-30 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2016-06-03 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.631.941/0001-59 | ASSOC.DOS PROD.RURAIS DA TRIBO TUXA DE INAJA | 095/2013 | 2013-12-18 | 2014-12-13 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2016-12-18 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.936.772/0001-30 | ASSOC.DOS PEQ.TRAB.R.DA COMUNIDADE DE S.MIGUEL | 098/2013 | 2013-12-19 | 2014-12-14 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2016-12-19 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.828.318/0001-65 | ASSOCIACAO DOS MORAD.DO SITIO RAIMUNDO | 099/2014 | 2014-10-20 | 2015-10-15 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2016-10-20 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.425.654/0001-18 | ASSOCIACAO DOS PEQ.AGRIC. DO SITIO AMOLAR | 110/2013 | 2014-01-27 | 2015-01-22 | 148607.78 | 1905-07-08 | 2017-01-27 |  | 148607.78 |  | 148607.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 11.476.153/0001-26 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO MASSAPE | 070/2013 | 2013-12-19 | 2014-12-14 | 141285.56 | 1905-07-08 | 2016-12-19 |  | 141285.56 |  | 141285.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.838.686/0001-10 | ASSOC TRAB.R.ASSENT.ANTONIO CONSELHEIRO | 027/2014 | 2014-06-03 | 2014-11-30 | 139174.44 | 1905-07-08 | 2016-12-03 |  | 139174.44 |  | 139174.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 08.797.413/0001-50 | ASSOCIACAO SAO JOSE | 046/2013 | 2013-12-18 | 2014-12-13 | 138214.44 | 1905-07-08 | 2016-12-18 |  | 138214.44 |  | 138214.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 07.784.087/0001-84 | COOPER.AGRO ALIMENTICIA P.P.R.VITORIA DE STO.ANTAO | 041/2013 | 2013-12-19 | 2014-06-17 | 137506.67 | 1905-07-08 | 2016-06-19 |  | 137506.67 |  | 137506.67 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Convênio Cancelado | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.006.523/0001-08 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.COMUNIDADE COVOADAS | 011/2013 | 2013-07-12 | 2014-01-08 | 136405.56 | 1905-07-08 | 2018-01-18 |  | 136405.56 |  | 136405.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Passagem Molhada | BIRD | 06.209.441/0001-84 | AS.QUILOMB.COM.SAMB.E RIAC.DO SAMBAQUIM | 178/2014 | 2014-12-18 | 2015-12-13 | 131833.51 | 1905-07-08 | 2016-12-18 |  | 131833.51 |  | 131833.51 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.184.419/0001-03 | ASSOC. TRAB.RURAIS DO SITIO PANELAS | 129/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 123048.83 | 1905-07-08 | 2016-09-15 |  | 123048.83 |  | 123048.83 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 03.212.190/0001-07 | COLONIA DE PESCADORES Z 20 | 043/2014 | 2014-04-17 | 2014-10-14 | 120658.89 | 1905-07-08 | 2017-10-17 |  | 120658.89 |  | 120658.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 82% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 03.574.468/0001-88 | ASS.COMUNIT.PEQ.PROD.R.DOS SITIOS UMARI E SOLIDAO | 022/2013 | 2013-01-18 | 2014-01-13 | 119892.22 | 1905-07-08 | 2016-01-18 |  | 119892.22 |  | 119892.22 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.923.377/0001-24 | ASSOC.DOS AGRICULTORES DA COM. DE SIQUEIRA | 189/2014 | 2014-12-17 | 2015-12-12 | 118283.28 | 1905-07-08 | 2016-12-17 |  | 118283.28 |  | 118283.28 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 13.751.348/0001-62 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PEDRA | 123/2014 | 2014-12-22 | 2015-12-17 | 117714.49 | 1905-07-08 | 2017-06-22 |  | 117714.49 |  | 117714.49 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 40.894.180/0001-17 | ASSOC.DE DES.COMUNITARIO DO POV.DOS QUATIS | 049/2014 | 2014-08-07 | 2015-02-03 | 104578.58 | 1905-07-08 | 2016-12-05 |  | 104578.58 |  | 104578.58 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 24.301.301/0001-13 | ASSOC.R.DOS MORAD.DO ST.SERRA NOVA E OUTROS | 042/2012 | 2013-03-21 | 2013-09-17 | 103593.33 | 1905-07-08 | 2016-09-21 |  | 103593.33 |  | 103593.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.746.007/0001-08 | ASSOC.PEQ.AGRIC.DO ST.LAGOA NOVA/MOREILANDIA-PE | 004/2013 | 2013-09-04 | 2014-08-30 | 103353 | 1905-07-08 | 2016-09-04 |  | 103353 |  | 103353 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 90% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 09.186.386/0001-42 | ASS.MOR.E AGRIC.OM.DA SERRA LIMÃO, L.S.E E.L. | 104/2014 | 2014-06-03 | 2014-11-30 | 103285.56 | 1905-07-08 | 2017-06-03 |  | 103285.56 |  | 103285.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.222.419/0001-13 | ASSOC.DOS PEQ.AGRIC.ST.MANOEL MULATO | 030/2014 | 2014-04-17 | 2015-04-12 | 95795.82 | 1905-07-08 | 2017-04-17 |  | 95795.82 |  | 95795.82 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 13.238.198/0001-98 | ASSOC.COMUNITARIA DOS STS.JUSSARA E PALMEIRINHA | 080/2013 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 93893.33 | 1905-07-08 | 2018-01-18 |  | 93893.33 |  | 93893.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 07.327.941/0001-83 | AS.C.P.P.R.E.B.CONSELHO,CORRIENTES E POTOS | 018/2014 | 2014-06-03 | 2015-05-29 | 90768.89 | 1905-07-08 | 2017-06-15 |  | 90768.89 |  | 90768.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 11.666.496/0001-53 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA MATA DE SAO JOSE | 029/2013 | 2013-10-31 | 2014-10-26 | 89496 | 1905-07-08 | 2016-10-31 |  | 89496 |  | 89496 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 12.091.220/0001-57 | ASSOC.DE DESENV.C.DOS M.DO ST.BOM SUCESSO | 093/2014 | 2014-10-21 | 2015-10-16 | 89030.43 | 1905-07-08 | 2016-10-21 |  | 89030.43 |  | 89030.43 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 10.569.603/0001-62 | ASS.AGRIC(RES/RAS)ASSENT.COEPE S.L.DA MATA/PE | 029/2014 | 2014-04-17 | 2015-04-12 | 81598.58 | 1905-07-08 | 2017-04-17 |  | 81598.58 |  | 81598.58 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 61% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.917.089/0001-55 | ASSOC. COMUNITARIA DO AMBO | 185/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 78783.81 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 78783.81 |  | 78783.81 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 35.677.657/0001-72 | ASSOC. RURAL DE CONSULTA | 161/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 78686.73 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 78686.73 |  | 78686.73 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.677.091/0001-43 | ASS.ASSENT.FENIX DO ST.TIRIRICA E PAU FERRO | 023/2014 | 2014-12-29 | 2015-12-24 | 78672.7 | 1905-07-08 | 2017-12-29 |  | 78672.7 |  | 78672.7 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 14.014.597/0001-38 | A.C.STS.I.Gra.,Alag.,Pant.,U.Braba,L.S.,L.J.E P.Albuq. | 167/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 78632.33 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 78632.33 |  | 78632.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.869.927/0001-74 | ASSOC. DOS MORADORES DE SANTA LUZIA | 070/2014 | 2014-06-03 | 2014-11-30 | 73388.89 | 1905-07-08 | 2017-12-03 |  | 73388.89 |  | 73388.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.478.530/0001-75 | ASS.COMUNIT.MORAD.DO ST.BARBALHO E ADJAC. | 017/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 69895.56 | 1905-07-08 | 2016-09-15 |  | 69895.56 |  | 69895.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 09.033.762/0001-69 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.R.COM.DE PALMEIRAS | 037/2013 | 2013-12-19 | 2014-06-17 | 69390 | 1905-07-08 | 2016-06-19 |  | 69390 |  | 69390 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 76% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Estradas de Acesso | BIRD | 01.042.257/0001-79 | ASSOC.PEQUENOS PROD.RURAIS ENGENHO JUSSARA | 032/2014 | 2014-04-17 | 2015-04-12 | 66415.86 | 1905-07-08 | 2017-04-17 |  | 66415.86 |  | 66415.86 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 25% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 04.762.872/0001-48 | ASSOC. COMUNITARIA DA FAZENDA BASILIO | 204/2014 | 2014-12-22 | 2015-12-17 | 65415.07 | 1905-07-08 | 2016-06-22 |  | 65415.07 |  | 65415.07 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.257.720/0001-98 | AS.P.P.CRIAD.E TRAB. DO ENG. VELHO DE CAMILA | 131/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 63426.46 | 1905-07-08 | 2016-12-24 |  | 63426.46 |  | 63426.46 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 60% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.838.686/0001-10 | ASS TRAB..RUR. ASSENT.ANTONIO CONSELHEIRO | 029/2012 | 2013-01-21 | 2013-07-20 | 59265.56 | 1905-07-08 | 2017-07-21 |  | 59265.56 |  | 59265.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Convênio Cancelado | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 70.181.276/0001-07 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.LAGOA DO RAMO CIMA | 028/2014 | 2014-09-11 | 2015-09-06 | 59078.79 | 1905-07-08 | 2016-09-11 |  | 59078.79 |  | 59078.79 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução20% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.277.719/0001-98 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.R.DE PAU DE COLHER DE BELEM | 046/2012 | 2013-01-21 | 2014-01-16 | 50560.13 | 1905-07-08 | 2016-07-21 |  | 50560.13 |  | 50560.13 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.089.072/0001-10 | ASSOC.DO SITIO CIPO E MOCA BRANCA | 078/2013 | 2013-01-18 | 2014-01-13 | 50398.89 | 1905-07-08 | 2017-01-18 |  | 50398.89 |  | 50398.89 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.822.204/0001-57 | ASSOC.DOS PEQ.AGRIC.DO ST.POTE DE STA. CRUZ PE | 044/2012 | 2013-01-24 | 2014-01-19 | 47324.37 | 1905-07-08 | 2019-01-24 |  | 47324.37 |  | 47324.37 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Banheiros com Fossa Séptica | BIRD | 13.968.742/0001-57 | ASSOC.DE MORADORES DO ENGENHO RIACHUELO | 021/2013 | 2013-12-19 | 2014-12-14 | 46953.33 | 1905-07-08 | 2016-12-19 |  | 46953.33 |  | 46953.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 60% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 09.193.375/0001-90 | ASSOC.DE MORAD.E AGR.DO ST.TRAVESSAO E STS.VIZ. | 002/2012 | 2013-04-18 | 2014-04-13 | 46231 | 1905-07-08 | 2016-04-18 |  | 46231 |  | 46231 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.359.024/0001-02 | ASSOC. COMUNITARIA DA BATINGA | 168/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 42400.32 | 1905-07-08 | 2017-12-23 |  | 42400.32 |  | 42400.32 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.853.354/0001-89 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.R.DOS CAIBROS | 181/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-10 | 39955.56 | 1905-07-08 | 2016-12-15 |  | 39955.56 |  | 39955.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 41.009.630/0001-04 | ASSOC.PEQ.AGRICULTORES ALTO DO CABOCLO | 162/2014 | 2014-12-22 | 2015-12-17 | 39878.99 | 1905-07-08 | 2017-06-22 |  | 39878.99 |  | 39878.99 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.359.022/0001-66 | ASSOC.PROD. E CRIADORES RUR.DE SERRA VERDE | 177/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 39633.82 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39633.82 |  | 39633.82 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.798.440/0001-24 | ASSOCIACAO RUR.DO SITIO GAMELEIRA DE BAIXO | 172/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 39603.97 | 1905-07-08 | 2016-12-24 |  | 39603.97 |  | 39603.97 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.260.525/0001-05 | ASSOC. DE SERV. COM.DE BELO ORIENTE | 149/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 39558.57 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39558.57 |  | 39558.57 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 57% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.506.554/0001-04 | ASSOC.APICULT.E MELIPONIC.ORG.DO ALTO PAJEU | 183/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 39558.57 | 1905-07-08 | 2016-12-24 |  | 39558.57 |  | 39558.57 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.790.239/0001-26 | ASSOC. DO DESENV. RURAL DO SITIO QUEIMADAS | 184/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 39558.57 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39558.57 |  | 39558.57 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 01.078.243/0001-05 | ASSOC. DOS AGRIC.DO SITIO PINDOBA DO INGA | 187/2014 | 2014-12-17 | 2015-12-12 | 39558.57 | 1905-07-08 | 2016-12-18 |  | 39558.57 |  | 39558.57 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.492.888/0001-15 | ASSOC.COMUNITARIA DO SITIO ALTO BONITO | 021/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-10 | 39550.16 | 1905-07-08 | 2016-12-15 |  | 39550.16 |  | 39550.16 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 10.266.028/0001-29 | ASS.DOS/AS AGRICULT.FAMIL.ST.CAMPO GRANDE | 066/2014 | 2014-10-20 | 2015-10-15 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-10-20 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.610.505/0001-78 | ASSOC.TRABALHAD.RURAIS DO CHICO PEREIRA | 072/2014 | 2014-10-03 | 2015-09-28 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-10-03 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.947.585/0001-51 | ASS.AG.M.E TRAB.R.QUIL.DA FAZ.PEDRA BRANCA | 086/2014 | 2014-09-11 | 2015-09-06 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-09-11 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 11.462.657/0001-97 | ASS.REMANESC.QUILOMB.COMUNIDADE CAJUEIRO | 087/2014 | 2014-10-20 | 2015-10-15 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-11-01 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 10.724.943/0001-10 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.DO SITIO QUEIMADA | 089/2014 | 2014-10-03 | 2015-04-01 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-10-03 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 12.974.241/0001-10 | ASS.PEQ.PROD.ST.SOBRADINHO E STS.CIRCUNV. | 090/2014 | 2014-08-19 | 2015-08-14 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-08-19 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.939.887/0001-90 | ASSOC.PEQ.PROD.DA FAZENDA VARZEA ALEGRE | 097/2014 | 2014-08-19 | 2015-08-14 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-08-19 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.685.062/0001-35 | ASSOC.COM.AGROPEC.DOS PROD.DA GIBOIA | 098/2014 | 2014-10-20 | 2015-10-15 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-10-20 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.563.449/0001-70 | ASS.PROD.R.DO ASSENT.MORORO DOS PEIXOTOS | 110/2014 | 2014-09-11 | 2015-09-06 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-09-11 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.727.058/0001-80 | ASSOC.TRAB.R.DO ST.PE DO MORRO E STS.VIZ. | 112/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-10 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-12-15 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.542.720/0001-90 | ASSOC.PROD.E AGRICULT.R.DE CALDEIRAOZINHO | 114/2014 | 2014-10-03 | 2015-09-28 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-10-03 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 09.314.393/0001-82 | ASS. DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO FAVELA | 125/2014 | 2014-10-03 | 2015-09-28 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-10-03 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.442.297/0001-33 | ASSOC.COM.AGROPEC.DO BELO JARDIM | 140/2014 | 2014-10-03 | 2015-09-28 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-10-03 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.434.189/0001-93 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS DE ST.VELHO | 141/2014 | 2014-11-05 | 2015-10-31 | 39548.68 | 1905-07-08 | 2016-11-05 |  | 39548.68 |  | 39548.68 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.768.217/0001-95 | ASSOC. QUILOMBOLA DA SERRA DO TALHADO | 088/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-10 | 39548.08 | 1905-07-08 | 2016-06-15 |  | 39548.08 |  | 39548.08 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.644.803/0001-77 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.R.DA FAZ.RANCHARIA | 016/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 39447.46 | 1905-07-08 | 2017-12-24 |  | 39447.46 |  | 39447.46 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.867.050/0001-70 | ASSOC. COMUNITARIA DO SITIO BOI | 055/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2016-12-24 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.538.829/0001-91 | ASSOC. DO ASSENTAMENTO JOSIAS BARROS | 056/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.610.029/0001-95 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE LAJES | 057/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.656.685/0001-78 | ASSOC.PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO LAJES | 060/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.636.230/0001-65 | AS.AP.AGR.LOC.GRARIBAS SALV. L.ESCONDIDA | 061/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2017-04-24 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.675.388/0001-81 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.RUR.DE CHA DE MALTEZ | 063/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 06.138.354/0001-83 | ASSOC.PRODUT.E MORAD.DO ENGENHO POCO | 134/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2015-12-24 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.672.692/0001-38 | ASSOC. DOS AGRICULTORES DE MONTE ALEGRE | 136/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 30% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 15.243.515/0001-90 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DE BELEZA | 137/2014 | 2012-12-23 | 2013-12-18 | 39391.9 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 39391.9 |  | 39391.9 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 11.886.142/0001-14 | ASSOC.DOS AGRIC. DE SERRA DOS BOIS | 164/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 37717.18 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 37717.18 |  | 37717.18 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 55% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.451.265/0001-06 | ASSOC.DE PROD.R.DO POVOADO DO LOPES | 003/2012 | 2013-04-18 | 2013-10-15 | 36415.56 | 1905-07-08 | 2016-04-18 |  | 36415.56 |  | 36415.56 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 24.302.739/0001-16 | ASSOC.MORAD.E AGRC.DO SITIO CARRAPATEIRA | 122/2014 | 2014-09-11 | 2015-03-10 | 34353.09 | 1905-07-08 | 2016-09-11 |  | 34353.09 |  | 34353.09 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 01.815.432/0001-13 | ASSOC.AGROPEC.DE PAUS BRANCOS E BREJINHO | 037/2014 | 2014-12-24 | 2015-12-19 | 34186.42 | 1905-07-08 | 2016-12-24 |  | 34186.42 |  | 34186.42 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.356.519/0001-03 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO ST.RIACHO FUNDO | 109/2014 | 2014-10-20 | 2015-10-15 | 34186.42 | 1905-07-08 | 2016-10-20 |  | 34186.42 |  | 34186.42 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 90% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.794.724/0001-01 | ASSOC.DOS MORAD.DO ASSENT.LUIZ LINO | 199/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-18 | 33742.11 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 33742.11 |  | 33742.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em execução 35% |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.932.643/0001-85 | ASS.PROD(RES/RAS) R. ASSENT.PAULO FREIRE | 013/2014 | 2014-06-03 | 2015-05-29 | 33444.44 | 1905-07-08 | 2016-05-28 |  | 33444.44 |  | 33444.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.725.865/0001-39 | ASOC.DE AGRIC.R.DA REG.DA FLORESTA DE BAIXO | 014/2014 | 2014-06-03 | 2015-05-29 | 33444.44 | 1905-07-08 | 2016-06-03 |  | 33444.44 |  | 33444.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.652.341/0001-77 | ASSOC.DOS AGRIC.DO ST.ROCA QUEIMADA | 015/2014 | 2014-04-09 | 2015-04-04 | 33444.44 | 1905-07-08 | 2017-04-09 |  | 33444.44 |  | 33444.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.086.879/0001-24 | ASSOC.DOS REMANESCENTES DO QUILOMBO TIRIRICA | 097/2013 | 2014-01-27 | 2015-01-22 | 33444.44 | 1905-07-08 | 2016-10-27 |  | 33444.44 |  | 33444.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.936.624/0001-40 | ASSOC.PEQ.PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA JATOBA | 126/2013 | 2014-01-31 | 2014-07-30 | 33444.44 | 1905-07-08 | 2017-02-06 |  | 33444.44 |  | 33444.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.660.263/0001-76 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO JACUIPE | 130/2013 | 2014-01-28 | 2014-07-27 | 33444.44 | 1905-07-08 | 2016-07-28 |  | 33444.44 |  | 33444.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 09.621.447/0001-52 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO TEIXEIRA | 146/2013 | 2014-01-27 | 2014-07-26 | 33444.44 | 1905-07-08 | 2016-07-27 |  | 33444.44 |  | 33444.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 09.363.819/0001-98 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO BREDOS | 147/2013 | 2013-12-30 | 2014-12-25 | 33444.44 | 1905-07-08 | 2016-12-30 |  | 33444.44 |  | 33444.44 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.965.468/0001-46 | ASSOC.DOS PEQ.AGRICULT.DO ENG.ESTRELA DO NORTE | 026/2013 | 2013-01-18 | 2014-01-13 | 33111.11 | 1905-07-08 | 2017-01-18 |  | 33111.11 |  | 33111.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.586.033/0001-53 | ASSOC.DOS MORADORES DO SITIO SAO SERAFIM | 201/2014 | 2013-11-18 | 2014-11-13 | 32741.11 | 1905-07-08 | 2016-11-18 |  | 32741.11 |  | 32741.11 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Cisternas | BIRD | 01.485.001/0001-36 | ASSOC.DOS AGRICULTORES DE FREXEIRAS | 031/2014 | 2014-04-17 | 2015-04-12 | 30800.09 | 1905-07-08 | 2017-04-17 |  | 30800.09 |  | 30800.09 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 03.602.437/0001-93 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.R.DE POCINHOS E REGIÃO | 009/2014 | 2014-06-03 | 2015-05-29 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2017-06-03 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 16.656.653/0001-63 | ASS.MULH., JÓV.TRAB.R.ST.SERRINHA CARLOS | 025/2014 | 2014-06-03 | 2014-11-30 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-12-03 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.558.075/0001-18 | ASSOC.DOS PEQ.AGRIC.DA FAZENDA CALDERAO | 028/2013 | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-06-02 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 10.565.123/0001-23 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.R.DO SITIO PINTADA | 037/2012 | 2013-01-25 | 2013-07-24 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-07-25 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.744.611/0001-70 | ASSOC.PEQ.PROD.R.DA FAZENDA PIRANHA | 043/2012 | 2013-01-28 | 2013-07-27 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-07-28 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.880.448/0001-47 | ASSOC.DOS PEQ.AGRIC.DE SALINAS | 045/2012 | 2013-01-17 | 2014-01-12 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2017-01-17 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 05.281.624/0001-48 | ASSOC.DESENV.RUR.DO ST.QUINTA DA CARNAIBA | 050/2014 | 2014-06-03 | 2015-05-29 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2017-06-03 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.795.999/0001-02 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE IRAJAI | 054/2013 | 2013-09-01 | 2014-02-28 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-09-01 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.508.795/0001-79 | ACRUSIF - ASSOC.COMUNITARIA R.DO ST.FECHADO | 055/2013 | 2013-12-23 | 2014-12-18 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 06.304.423/0001-81 | ASS.QUILOMBOLA AGRIC(RES/RAS)COMUN.DE LAGOINHA | 057/2013 | 2013-11-30 | 2014-11-25 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-11-30 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.768.866/0001-06 | ASSOC.RURAL DO DESENV.DO ST.LAJEDO E ADJACENCIAS | 058/2013 | 2013-11-18 | 2014-11-13 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-11-17 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 10.780.029/0001-97 | ASSOC.MORAD.E PROD.R.DO ST.SANTANA DOS GUERRAS | 061/2013 | 2013-01-18 | 2013-07-17 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-05-18 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 046.187.110/001-85 | ASS.PEQ.AGRICULT.E PROD.ST.ROCADINHO E ADJCENCIAS | 074/2013 | 2013-11-18 | 2014-11-13 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-11-18 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.258.661/0001-47 | ASS.D.C.R.MULHERES ARTESAS ST.PIRIBIS Mª J.DE JESUS | 079/2013 | 2014-01-31 | 2015-01-26 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2017-01-31 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 00.850.983/0001-55 | ASS.ASSENTADOS DA COMUNIDADE DE FAZ GANGUNGO | 082/2013 | 2013-11-30 | 2014-05-29 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-05-29 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 09.328.296/0001-49 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO MARRECAS | 086/2013 | 2013-12-23 | 2014-12-18 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-12-23 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.376.299/0001-22 | ASS.OVINOCAPRIN.ECOLOGICA DE AREAIS E REGIAO | 090/2013 | 2013-12-04 | 2014-11-29 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-12-04 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 35.666.403/0001-59 | ASSOCIACAO RURAL DE SANTA RITA | 093/2013 | 2013-12-19 | 2014-12-14 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-12-19 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.412.920/0001-66 | AS.V.MX.AG(RES/RAS)STS.Mªs PRETAS, JAC.E JARAMATAIA | 094/2013 | 2013-12-19 | 2014-12-14 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-12-19 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 11.110.180/0001-80 | ASSOC.DOS PEQ.P.R.FAZ.JATOBA DA BARRA DO SILVA | 100/2013 | 2014-03-28 | 2014-09-24 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-09-28 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 02.5476.750/001-80 | ASSOC. AGRIC. RURAIS DOS STS. BANDEIRA E CIRCUNV. | 103/2013 | 2014-03-12 | 2015-03-07 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2017-03-12 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Em licitação | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 04.881.087/0001-04 | ASS.P.AGRIC.E MOR.DA COM.ST.SACO E VILA CARAMURU | 106/2013 | 2014-01-28 | 2015-01-23 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2017-01-21 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 08.928.745/0001-27 | ASS.PEQUENOS PRODUT.RUR.DO ASSENTAMENTO AREAIS | 148/2013 | 2014-01-28 | 2015-01-23 | 27553.33 | 1905-07-08 | 2016-04-23 |  | 27553.33 |  | 27553.33 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Concluída |  |  | x
NEG | Pernambuco | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Abastecimento d'água | BIRD | 07.343.934/0001-75 | ACAC - ASSOC.C.DOS AGRIC.DE CACHOEIRINHA | 135/2013 | 2014-03-28 | 2015-03-23 | 27552.78 | 1905-07-08 | 2017-03-28 |  | 27552.78 |  | 27552.78 | Em execução física e/ou financeira | Convênio. Valor totalmente repassado ao conveniado nos exercícios 2013/2014 e ainda em execução no exercício 2015/2016 | Convênio Cancelado | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | SASSEPE - IRH | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de interligação das novas instalações elétricas do setor de emegência ao grupo gerador e do cabeamento estruturado (dados e voz) dos setores de emergência, ambulatório e crônicos do Hospital dos Servidores do Estado - HSE. |  | 11.685.540/0001-72 | Linhares Construtora Ltda | 060/2014 | 2014-09-22 | 2014-10-22 | 49027.94 |  | 2014-11-21 |  | 49027.94 |  |  | empresa solicitou distrato por falta de recua sáude financeira | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria da Criança e da Juventude | CENIP/RECIFE |  | 00.401.969/0001-74 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2014-SCJ | 2014-03-11 | 2015-10-11 | 36012387.32 | 2015-02-26 | 2016-10-11 | 843112.39 | 36855499.71 | 4406239.37 | 4406239.37 | REINICIADA NO DIA 23/07/2015, DEVIDO A TRATATIVAS JUNTO AO BNDES | [9 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | CASE ARCOVERDE |  | SBM -02.908.931/0001-18/W.LOPES - 05.275.604/0001-64 | CONSÓRCIO W.LOPES E SBM | 001/2014-SCJ | 2014-01-21 | 2014-08-21 | 20732030.77 | 2014-12-10 |  |  | 20732030.77 |  | 4676933.45 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada em 10/12/2014, devido ao atraso na aprovação do Projeto Pedagógico e posteriormente embargada pela CPRH. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria da Criança e da Juventude | JABOATÃO DOS GUARARAPES |  | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 015/2014-SCJ | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 17465360.33 | 2014-10-15 | 2016-12-25 |  | 17465360.33 | 2407166.14 | 2407166.14 | REINICIADA NO DIA 23/07/2015, DEVIDO A TRATATIVAS JUNTO AO BNDES | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria da Criança e da Juventude |  |  | SBM -02.908.931/0001-18 |  |  |  |  | 12439218.46 |  | 0 |  | 12439218.46 | 2806160.08 | 2806160.08 | 2 - Não Declarou Situação |  | Não apresentou esclarecimentos. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | Reforma e ampliação do CASE Garanhuns |  | 00.401.969/0001-74 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 026/2014-SCJ | 2014-04-28 | 2014-12-28 | 2498055.26 |  |  |  | 2498055.26 |  | 1880731.8 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não informou data de reinício nem comprovação de reinício. | Obra foi paralisada em 26/02/2015, devido à repactuação orçamentária do Estado e posteriormente reiniciada sem medições devido a ajustes técnicos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria da Criança e da Juventude | TODA ESCOLA (LOTE I, II,III ) |  | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 052/2014-SCJ | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 1966681.97 | 2015-02-26 | 2014-12-01 | 124881.63 | 2091563.6 | 1200749.72 | 1200749.72 | PARALISADA |  | Paralisada em virtude de necessidade de adequação do Projeto pedagógico. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria da Fazenda de Pernambuco | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em do elevador privativo, incluindo fornecimento de componentes e acessórios com características específicas |  | 29.739.737/0007-06 | ELEVADORES OTIS LTDA | C-SAFI 088/2012 | 2012-07-19 | 2013-07-14 | 7200 | 2013-07-18 | 2015-12-31 | 18000 | 25200 | 0 | 13200 | Em Execução |  | Serviço em em execução normal, apenas o setor de cobrança da Otis que teve dificuldades em atender as exigências da SEFAZ para que pudesse receber as faturas. |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria da Mulher de Pernambuco | Construção da Casa Abrigo Jeruza Mendes | União SPM-PR | 03.460.855/0001-93 | SEIC - Serviço da Indústria da Construção Ltda EPP |  | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 1416242.62 | Em andamento | 2016-04-15 | 352991.22 | 1769233.84 | 478811.15 | 1755810.45 | Não finda |  | Obra em andamento com medição e pagamentos de termos aditivos datados para julho de 2016. |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria da Mulher de Pernambuco | Obra/Serviços de "Reforma e adequação funcional em quatro pavimentos da Sede" |  | 13.046.118/0001-88 | Kenneth Nascimento e C&A Ltda-EPP | 097/2013 | 2013-09-16 | 2014-03-15 | 478704.92 | 2015-08-01 | 2015-08-01 |  | 478704.92 | 0 | 184674.94 | Finalizada |  | O foco dos recursos foi desviado para outras áreas prioritárias e não foi possível conseguir mais recursos para a realização da obra em questão. Foi realizada apenas parte da reforma de um dos pavimentos, esta também inacabada devido a ausência de recursos para a compra de mobiliário e divisórias. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da oz do Rio Beberibe para implantação de hidrovia | MINISTERIO DAS CIDADES, Liberado R$ 55.368.813,82 | 33.192.873/0001-00 | CONSTRUTORA BRASIL GUAIBA LTDA | 047/2012 | 2012-12-19 | 2014-09-19 | 101488639.09 |  | 2014-09-19 | -309259.89 | 101179379.2 |  | 76042494.97 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Aguardando a relocação das famílias que habitam as palafitas localizadas no trecho final do canal fluvial da rota Oeste do rio Capibaribe. A presença de tais famílias, segundo o órgão, limita a realização da obra. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Implantação das 7 estações fluviais |  | 03.193.191/0001-43 | ETC e BRASÍLIA GUAÍBA | 032/2013 | 2013-09-16 | 2014-05-16 | 94548504.2 |  | 2015-01-16 | -354821.82 | 94193682.38 |  | 767364.04 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | O contrato SECID 032/2013 foi rescindido e foi elaborado um novo Termo de referência para a retomada da obra até o fim do semestre corrente. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Reabilitação do Pavimento e obras de melhoramentos, adequação da capacidade e segurança rodoviária e implantação do sistema de TRO/BRT na BR-101 |  | 19.394.808/0001-29 40.882.060/0001-08 | Mendes Jr. Lidermarc | 2013/051 | 2013-11-20 | 2014-03-20 | 216896856.5 | Paralisado em jan/15 | 2016-08-15 | -9362919.31 | 207533937.19 |  |  | Paralisado |  | Sem justificativa ou menção a este intem no ofício de resposta. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Corredor Norte-Sul |  | 17.393.547/0001-05 | Consórcio EMSA/ATERPA | 026/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 151113293.56 | - | 2017-02-18 | 36187416.5 | 187300710.06 | 8011438.87 | 8011438.87 | Em andamento |  | Sem Justificativa | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Corredor Leste-Oeste |  | 19.394.808/0001-29 | Consórcio Mendes Jr/Servix | 027/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 145380016.61 | Rescindido em 04/09/15 | 2015-09-30 | 23293922.6 | 168673939.21 | 6337286.89 | 6337286.89 | Rescindido em 04/09/15 |  | Foi informado que houve abandono de obra pela contratada e que estão sendo realizados levantamentos do serviços remanescentes para a realização de nova licitação. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Ramal Cidade da Copa |  | 19.394.808/0001-29 | Consórcio Mendes Jr/Servix | 018/2011 | 2011-10-03 | 2013-03-26 | 131014036.1 | Rescindido em 04/09/15 | 2015-03-31 | 32706780.3 | 163720816.4 | 1289903.33 | 1289903.33 | Rescindido em 04/09/15 |  | Foi informado que houve abandono de obra pela contratada e que estão sendo realizados levantamentos do serviços remanescentes para a realização de nova licitação. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Obra, Projeto e Plano de Circulação do Corredor Norte/Sul - Ramal Agamenon |  | 61.573.184/0001-73 | Consórcio Heleno & Fonseca e Consbem Construções | 11/2013 | 2013-04-08 | 2014-09-30 | 96570509.59 | Paralisação - 01/01/14 | 2015-01-28 |  | 96570509.59 |  |  | Paralisado | Tal fato mostra a inconsistência que existe em iniciar uma obra sem que a fase de projeto tenha sido concluída. Essa prática prejudica o planejamento e andamento da obra como um todo. | Foi informado que existe a necessidade de conclusão do projeto executivo e que estão sendo realizadas tratativas com a contratada para distrato ou retomada das obras contratadas e contratação dos projetos executivos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Viadutos da Agamenon Magalhães |  | 24.946.352/0001-00 | Consórcio JM-CIDADE | 028/2012 | 2012-08-13 | 2014-02-04 | 87541224.24 | 03/04/2013 (Paralisado) | 2015-09-28 | 0 | 87541224.24 |  |  | Paralisado |  | Recebida a informação de que a paralisação deu-se por decisão estratégica do governo e que não existe pretensão de retomada da obra; ao contrário, está sendo aguardado o pagamento dos serviços de projeto já executados e medidos para que o contrato seja encerrado. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Passarela do Aeroporto |  | 06.945.546/0001-00 | Consórcio Pottencial-Triunfo | 020/2012 | 2012-06-20 | 2013-06-15 | 23451712.76 | 08/12/2014 (Concluído) | 2015-03-08 | 3807762.71 | 27259475.47 |  |  | Obra concluída, pendente pequenos reparos para efetuar o pagamento do último BM | Obra declarada como concluída | Sem justificativa |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Obra de requalificação da PE-15 |  | 03.193.191/0001-43 | ETC empreendimentos e Tecnologia em constr. Ltda | 2014/021 | 2014-07-31 | 2014-11-28 | 14478326.53 | - | 2015-05-30 | 0 | 14478326.53 |  |  | Rescindido |  | Sem justificativa | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Terminal Intergrado Cosme e Damião |  | 00.401.969/0001-74 | Consórcio Quality Empreendimentos e Processo Eengenharia Ltda | 050/2013 | 2013-11-04 | 2014-07-02 | 9576099.55 | 02/07/2014 (Concluído) | 2015-02-07 | 1519204.74 | 11095304.29 |  |  | Obra concluída, pendente pequenos reparos para efetuar o pagamento do último BM | Obra declarada como concluída | Sem justificativa |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | BR-101 - Obra de Artes Especiais, Passarela e TI da Macaxeira |  | 08.156.424/0001-51 | Consórcio Maia Melo e AeT Arquitetura | 009/2012 | 2012-08-08 | 2013-06-04 | 11001290.32 | - | 2016-09-16 | 0 | 11001290.32 |  |  | Em andamento |  | Aguardando revisão dos produtos pela contratada. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Passarela do Aeroporto |  | 07.798.997/0001-16 | Pontual Construções Ltda EPP | 040/2013 | 2013-10-01 | 2014-01-29 | 2830604.33 | 27/08/2014 Concluído | 2014-08-27 | 780.95 | 2831385.28 |  |  | Concluída | Obra declarada como concluída | Sem justificativa |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Serviços de recuperação de pavimento e drenagem na BR-101 em trechos específicos |  | 08.073.264/0001-87 | Construtora Andrade Guedes Ltda | 2015/014 | 2015-10-06 | 2016-02-03 | 2393065.55 |  | 2016-05-03 |  | 2393065.55 | 748392.2 | 748392.2 | Concluído | Não há fundamento para esta obra estar concluída uma vez que ainda existe um saldo de contrato de mais de 68% | Sem justificativa | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Replantio de árvores Corredor Norte-Sul, Corredor Leste-Oeste, Ramal da Copa |  | 00.392.213/0001-06 | Processo Enegnharia Ltda | 22/2013 | 2013-07-04 | 2016-06-18 | 1223969.02 | - | 2016-10-31 |  | 1223969.02 |  |  | Em andamento | Não há fundamento para esta obra estar concluída uma vez que ainda existe um saldo de contrato de 100% | Sem justificativa | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Prospecção arquelógica para o Túnel da Abolição |  | 07.362.648/0001-57 | ARQUEOLOG PESQUISAS LTDA - EPP | 005/2013 | 2013-04-04 | 2013-12-30 | 631505.65 | - | 2015-01-28 | 134040.66 | 765546.31 |  |  | Concluído | Obra declarada como concluída | Sem justificativa |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Administração de Pernambuco | Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de climatização dos Expressos Cidadão Cordeiro, Olinda e Petrolina. |  | 03.927.065/0001-75 | TERCLIMA TÉCNICA CLIMÁTICA LTDA ME | 178/2012 | 2012-09-14 | 2013-09-09 | 346800 | 2013-09-13 | 2015-08-30 |  | 346800 |  | 899812 | Em Andamento | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Administração de Pernambuco | Serviço de Complementação de Muro de Arrimo e Impermeabilizações da Infraestrutura do Prédio do Expresso Cidadão Garanhuns |  | 01.713.574/0001-70 | SERCOL – SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 123/2014 | 2014-12-30 | 2015-03-15 | 97599.68 | 2015-04-29 | 2015-07-13 |  | 97599.68 | 44438.05 | 44438.05 | Paralisada | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Administração de Pernambuco | Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de climatização dos Expressos Cidadão Boa Vista, Afogados e Caruaru. |  | 24.340.135/0001-64 | CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 179/2012 | 2012-10-09 | 2013-10-04 | 90984 | 2013-10-08 | 2015-09-24 |  | 90984 |  | 303450.8 | Em Andamento | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Administração de Pernambuco | Serviço de reparação da coberta com substituição de calha e algeroz, além da fixação de escadas de acesso à coberta do Prédio do Expresso Cidadão Cordeiro. |  | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS – COMÉRCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 122/2014 | 2014-12-26 | 2015-03-26 | 70441.61 | 2015-07-06 | 2015-07-09 | 7294.64 | 77736.25 | 36761.92 | 36761.92 | Paralisada | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 21.309.692/0001-24 | Consórcio Via Técnica / SCAVE / CPM CONSTRUTORA | 033/2014 | 2014-11-05 | 2016-11-05 | 98097500 |  | 2016-11-05 |  | 98097500 | 4445744.71 | 4445744.71 | Em andamento | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 02.286.941/0001-69 | Via Técnica Construções e Serviços Ltda. | 051/2013 | 2013-05-20 | 2014-02-05 | 8274967.8 |  | 2015-01-31 |  | 8274967.8 |  |  | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 02.286.941/0001-69 | Via Técnica Construções e Serviços Ltda. | 054/2013 | 2013-05-20 | 2014-02-05 | 6914931.5 |  | 2015-01-31 | 1034000 | 7948931.5 |  |  | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 03.780.670/0001-66 | Construhindo Ltda-EPP. | 053/2013 | 2013-05-22 | 2014-02-05 | 6890000 |  | 2015-01-31 |  | 6890000 |  |  | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 05.545.366/0001-60 | C.P.M Construtora Ltda -EPP. | 048/2013 | 2013-05-20 | 2014-02-05 | 5457500 |  | 2015-01-31 | 1364375 | 6821875 |  |  | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 01.514.128/0001-36 | Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda. | 049/2013 | 2013-05-20 | 2014-02-05 | 5396000 |  | 2015-01-31 | 1349000 | 6745000 |  |  | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 02.286.941/0001-69 | Via Técnica Construções e Serviços Ltda. | 055/2013 | 2013-05-20 | 2014-02-05 | 5513945.2 |  | 2015-01-31 | 672856.42 | 6186801.62 |  |  | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 01.514.128/0001-36 | Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda. | 047/2013 | 2013-05-20 | 2014-02-05 | 5396000 |  | 2015-01-31 | 366856.42 | 5762856.42 |  |  | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 02.937.074/0001-84 | GVM Tratores Ltda-ME. | 050/2013 | 2013-05-20 | 2014-02-05 | 5498000 |  | 2015-01-31 |  | 5498000 | 304818.37 | 4223261.63 | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 69.953.883/0001-50 | Sysbrasil Ltda-EPP. | 052/2013 | 2013-05-20 | 2014-02-05 | 5472500 |  | 2015-01-31 |  | 5472500 |  |  | Concluído | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Reforma e Recuperação do Escritório da ADAGRO - Caruaru - PE. |  | 17.331.335/0001-95 | C&M Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - ME | 030/2014 | 2014-10-20 | 2015-02-17 | 137665.25 | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  | 137665.25 | 84626.15 | 84626.15 | Concluída | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola de Palmares no município de Palmares/PE | FNDE | 07.808.854/0001-48 | Construtora Régio Ltda – ME | 041/2014 | 2014-09-10 | 2015-03-09 | 762566.46 |  | 2016-10-01 |  | 762566.46 |  | 169903.77 | Obra paralisada aguardando ajustes no projeto |  | Há serviços necessários para a conclussão do bloco D. Continua em análise a solicitação de aditivo. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Luiz Dias Lins no município de Escada/PE | FNDE | 07.534.317/0001-57 | GT Engenharia Ltda – ME | 004/2015 | 2015-03-05 | 2015-06-26 | 671228.17 |  | 2016-10-01 |  | 671228.17 |  | 4952.28 | Obra paralisada aguardando ajustes no projeto | Há empenhos recentes no Tome Conta relativos ao contrato. | Obra em fase de conclusão, processo de análise e emissão de termo provisório. |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Justulino Ferreira Gomes no município de Bom Jardim/PE | FNDE | 01.666.477/0001-73 | JV Silva Engenharia Ltda | 039/2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 594240.54 |  | 2016-10-01 |  | 594240.54 |  | 109147.49 | Obra paralisada aguardando ajustes no projeto | Há emprenhos no Tome Conta referentes ao contrato. | A obra encontra-se em andamnero, com previsão de conclusão em dez/2016. |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | RFFSA |  | 00.401.969/0001 - 74 | Quality Empreendimentos Ltda | 254/2010 de 01/12/10 | 2010-12-08 | 2011-04-07 | 7299284.15 | 2011-06-06 | 2011-04-07 |  | 7299284.15 | 0 | 6092486.6 | INACABADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE SALGUEIRO |  | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções Ltda | 011/2013 de 27/07/2013 | 2013-08-11 | 2013-12-09 | 6268303.24 | 2014-06-06 | 2014-06-06 |  | 6268303.24 | 0 | 3795259.49 | INACABADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE CARUARU |  | 02.325.995/0001 - 96 | JPR Construções Ltda | 098/2011 de 01/06/11 | 2011-06-18 | 2011-10-16 | 4707898.07 | 2013-03-09 | 2011-10-16 | 1542201.05 | 6250099.12 | 0 | 3456234.14 | INACABADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE PALMARES |  | 02.105.940/0001 - 70 | T Barreto Construções Ltda | 272/2011 de 16/01/2011 | 2011-11-25 | 2012-03-24 | 4926737.55 | 2013-06-06 | 2012-03-24 | 1200000.62 | 6126738.17 | 0 | 4762509.67 | PARALISADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA AIS CARUARU |  | 02.325.995/0001 - 96 | JPR Construções Ltda | 096/2011 de 13/06/11 | 2011-06-18 | 2011-10-16 | 3175094.24 | 2013-06-09 | 2011-10-16 | 1281651.62 | 4456745.86 | 0 | 4708552.21 | INACABADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | CONSTRUÇÃO DA AIS PETROLINA |  | 07.408.234/0001 - 11 | L e R Santos Construções Ltda | 097/2011 de 08/06/11 | 2011-06-20 | 2011-10-18 | 3124553.81 | 2012-12-11 | 2011-10-18 |  | 3124553.81 | 0 | 2983625.67 | INACABADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE |  | 08.432.427/0001-70 | Construtora Milão Ltda | 077/2012 de 17/12/12 | 2012-12-21 | 2013-04-20 | 1962891.48 | 2014-01-07 | 2014-01-07 |  | 1962891.48 | 0 | 1002150.94 | INACABADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta/Bom Conselho | FNDE | 07.408.234/0001-11 | L & R Santos Construções Ltda | 054/2013-SEE | 2013-06-04 | 2013-10-02 | 9265464.08 | 2015-08-30 | 2013-10-02 | 1316347.16 | 10581811.24 | 32856.6 | 5550200.8 | Paralisada |  | Rescisão amigável do contrato e posterior contratação da 2ª colocada no certame licitatório (Latache Engenharia) por meio do contrato 257/2015-SEE. Obra retomada. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta/ Buíque | FNDE | 02.350.293/0001-62 | CONSTRUSEL-Construções e Serviços Ltda | 037/2013-SEE | 2013-06-05 | 2013-10-03 | 7691275.15 | 2015-08-31 | 2013-10-03 | 951041.84 | 8642316.99 | 1211579.82 | 6977048.63 | TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO |  | Obra concluída com Termo Provisório emitido em 31/08/15. Todos os recursos necessários para a conclusão da obra foram utilizados. A secretaria de Educação está cobrando/acompanhando da contratada que cumpra todos os requisitos e solicitações do Termo Provisório, para que somente após ao atendimento das solicitações, seja emitido o Termo Definitivo de Entrega de Obras. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta/São Bento do Una | FNDE | 02.350.293/0001-62 | CONSTRUSEL-Construções e Serviços Ltda | 038/2013-SEE | 2013-06-05 | 2013-10-03 | 7756540.94 | 2015-09-15 | 2013-10-03 | 745681.01 | 8502221.95 | 1671442.85 | 2950601.91 | TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO |  | Obra concluída com Termo Provisório emitido em 15/09/16. Todos os recursos necessários para a conclusão da obra foram utilizados. A secretaria de Educação está cobrando/acompanhando da contratada que cumpra todos os requisitos e solicitações do Termo Provisório, para que somente após ao atendimento das solicitações, seja emitido o Termo Definitivo de Entrega de Obras. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Construção da Escola Supervisora Miriam Seixas |  | 08.207.284/0001-01 | C.A Construções Civis | 146/2009-GJUR | 2010-12-28 | 2011-04-27 | 2405890.63 | 2015-02-19 | 2011-04-27 | 367776.36 | 2773666.99 |  | 2476850.15 | CONCLUÍDA |  | Obra concluída com Termo Definitivo emitido em 19/02/15. Todos os recursos necessários para a conclusão da obra foram utilizados. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Construção da Escola Henrique Justino de Melo Ens.Médio-Jucati |  | 02.456.950/0001-50 | Construcife Construtora Recife Ltda. | 020/2011-GJUR | 2011-03-01 | 2011-06-29 | 2180224.5 | 2015-07-15 | 2011-06-29 | 406563.95 | 2586788.45 | 34034.26 | 2191468.5 | CONCLUÍDA | No Tome Contas há empenhos cujo valor não foi totalmente liquidado, nem tampouco pago. | Obra concluída em Dezembro de 2014 com Termo Definitivo emitido em 15/07/15. Todos os recursos necessários para a conclusão da obra foram utilizados. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Construção Quadra Coberta da Escola João Rodrigues Cardoso-Águas Belas | FNDE | 13.162.486/0001-06 | Construtora A.S. Ltda. | 067/2013-SEE | 2013-09-04 | 2014-01-02 | 632857.6 | 2014-08-07 | 2014-08-07 |  | 632857.6 |  | 186004.88 | Paralisada |  | Contratação da 3ª colocada no certame licitatório (JCL Engenharia) poe meio do contrato 028/2016-SEE. Obra em andamento. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Reforma, Ampliação e Construção da Escola José Lopes de Siqueira-Jataúba-PE. | FNDE | 03.930.312/0001-92 | ACR Consultoria e Projetos Ltda. | 019/2015-SEE | 2015-03-17 | 2015-07-15 | 620570.13 | 2015-12-30 | 2015-12-30 |  | 620570.13 | 512098.76 | 512098.76 | CONCLUÍDA |  | Obra concluída com Termo Definitivo emitido em 30/12/15. Obra concluída com utilização dos recursos para a melhoria da escola. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Reforma da Escola Maria do Céu Bandeira-Moreno-PE. | FNDE | 03.930.312/0001-92 | ACR Consultoria e Projetos Ltda. | 016/2015-SEE | 2015-03-17 | 2015-07-15 | 407022.33 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | 407022.33 | 331825.72 | 331825.72 | TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO |  | Obra concluída com Termo Provisório em 15/12/15. Obra concluída com utilização dos recursos para a melhoria da escola. A Secretaria de Educação está cobrando/acompanhando da contratada que cumpra todos os requisitos e solicitações do Termo Provisório, para que somente após ao atendimento das solicitações, seja emitido o Termo Definitivo de Entrega de Obras. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco | Reforma, Ampliação e Construção da Escola José Mário da Silva-Ipojuca-PE. | FNDE | 04.739.863/0001-36 | Pontualidade Construções Ltda. | 018/2015-SEE | 2015-03-18 | 2015-07-16 | 369213.94 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  | 369213.94 | 215321.21 | 215321.21 | TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO |  | Obra concluída com Termo Provisório em 16/12/15. Obra concluída com utilização dos recursos para a melhoria da escola. A Secretaria de Educação está cobrando/acompanhando da contratada que cumpra todos os requisitos e solicitações do Termo Provisório, para que somente após ao atendimento das solicitações, seja emitido o Termo Definitivo de Entrega de Obras. |  |  | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Construção da Cadeia Pulblica Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | MJ/CEF | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 49943831.54 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 49943831.54 |  | 21500.67 | PARALISADA | A obra foi reiniciada em 15/02/2016 e a ordem de reinício encontra-se anexada ao ofício de resposta recebido por esta auditoria. Consta no Tome Contas a realização de pagamentos no período de 2016, porém o valor é irrisório com relação ao valor total do contrato e o ultimo pagamento data de 05/2016. | A obra ficou paralisada durante o exercício de 2015 devido a execução de obras de terraplanagem. A mesma não foi imediatamente retomada devido a formalização da reprogramação do contrato junto à Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Construção da Cadeia Pulblica Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0II) | MJ/CEF | 20.344.227/0001-61 | Consórcio Walter Lopes/Concrepoxi sociedades Quality/Processo | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 32617162.33 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 32617162.33 |  | 21642.87 | PARALISADA | A obra foi reiniciada em 15/02/2016 e a ordem de reinício encontra-se anexada ao ofício de resposta recebido por esta auditoria. No Tome Contas existe registro de empenhos voltados a este contrato no nome da Concrepoxi porém o valor empenhado é irrisório comparadamente ao valor total do contrato e não há registro de pagamento recente. Além disso, o empenho data de 05/2016. | A obra ficou paralisada durante o exercício de 2015 devido a execução de obras de terraplanagem. A mesma não foi imediatamente retomada devido a formalização da reprogramação do contrato junto à Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Construção da Cadeia Pulblica Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0I) | MJ/CEF | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 30583267.91 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 30583267.91 |  | 21199.5 | PARALISADA | A obra foi reiniciada em 15/02/2016 e a ordem de reinício encontra-se anexada ao ofício de resposta recebido por esta auditoria. No Tome Contas existe registro de empenhos voltados a este contrato no nome da Processo Engenharia Ltda, porém o valor empenhado é irrisório comparadamente ao valor total do contrato e não há registro de pagamento recente. Além disso, o empenho data de 05/2016. | A obra ficou paralisada durante o exercício de 2015 devido a execução de obras de terraplanagem. A mesma não foi imediatamente retomada devido a formalização da reprogramação do contrato junto à Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado |  | 11.542.750/0001-01 06.945.546/0001-00 | Consórcio Tropicos/ Pottencial | 060/2009 | 2009-07-08 | 2010-07-03 | 19379465.57 | 2014-07-08 | 2015-06-07 | 3825798.83 | 23205264.4 | 0 | 17862672.2 | PARALISADO | Não há nenhum registro de pagamento, prestação de contas ou termo de recebimento de obra. | A obra encontra-se com todas as metas físicas finalizadas e com prestação de contas aprovada pelo financiador. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Reforma e Ampliação das Instalações do Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna (COTEL) | CEF | 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda | 070/2011 | 2011-09-12 | 2012-07-08 | 7201235.3 | 2015-04-30 | 2015-05-24 | 1035001.95 | 8236237.25 | 571577.4 | 9111342.16 | PARALISADO | Existe registro de empenho no valor de R$105.000,61 porém não foi realizado pagamento algum. O empenho data de 04/2016. | Contrato foi executado em quase sua totalidade porém foi realizado o distrato devido a alegação da contratada de dificuldades para o procedimento dos serviços. Para a realização dos serviços remanescentes foi contratada a empresa Pontualidade Construções Ltda - EPP e os serviços encontram-se em andamento. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Intervenção emergencial do Complexo Prisional do Curado |  | 05.275.604/0001-64 | Walter Lopes Engenharia Ltda | 004/2015 | 2015-04-06 | 2015-08-04 | 6577753.23 | 2015-08-31 | 2015-09-18 | 0 | 6577753.23 | 3317069.65 | 3317069.65 | PARALISADA | Embora haja registro de empenhos e pagamentos os valores referentes a esta ação não são relevantes comparadamente ao valor total do contrato. Não documento de comprovação de recebimento da obra. | Obra concluída em 17/09/2015, entretanto não houve pagamento total dos serviços no exercício de 2015, retificando a informação repassada no Mapa de Obras. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE. |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENG. COM. LTDA. | 179/2012 | 2012-07-23 | 2014-01-14 | 29418761.98 | 05/01/2015 (Paralisação) | 2015-01-09 | 7085051.2 | 36503813.18 |  | 20627785.88 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de Engenharia especializada em construção civil, consubstancia na reforma da emergência e imagem com adequação do sistema de climatização dos pavimentos térreo, 1º e 2º do Hospital da Restauração, em Recife/PE. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA. | 056/2013 | 2013-05-13 | 2014-03-09 | 12273660.03 | 23/07/2015 (Paralisação) | 2015-05-20 | 5860974.07 | 18134634.1 | 315545.63 | 17581247.21 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Grande Recife/PE |  | 11.569.027/0001-16 | TIMES ENG. LTDA | 006/2013 | 2013-03-25 | 2014-03-20 | 14500000 | 05/06/2015 (Paralisação) | 2015-09-11 | 3603271.68 | 18103271.68 | 447059.5 | 17436181.59 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de engenharia especializada em construção civil para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife/PE. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENG. LTDA. | 208/2013 | 2013-06-20 | 2014-06-15 | 11993411.75 | 31/07/2015 (Paralisação) | 2016-04-05 | 1647700.54 | 13641112.29 | 1719900.99 | 5284656.87 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Escada/PE |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA. | 363/2013 | 2014-01-10 | 2014-07-09 | 8743137.16 | 19/05/2015 (Paralisação) | 2015-07-04 | 748084.54 | 9491221.7 | 324977.1 | 5646409.55 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Carpina/PE |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA. | 362/2013 | 2014-01-09 | 2014-07-08 | 7650773.01 | 19/05/2015 (Paralisação) | 2015-07-03 | 850170.73 | 8500943.74 | 499609.48 | 5192193.29 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de engenharia especializados em construção civil para Reforma e Ampliação do Hospital Getúlio Vargas - RECIFE/PE. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 02.731.208/0001-06 | JACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 050/2013 | 2013-05-13 | 2014-05-08 | 5286169.14 | MAIO/2015 (Paralisação) | 2015-07-02 | 2310595.02 | 7596764.16 |  | 5822303.21 | PARALISADA | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE PALMARES |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 394/2013 | 2013-09-26 | 2014-05-24 | 6530875.39 | 19/05/2015 (Paralisação) | 2015-09-16 | 911908.5 | 7442783.89 | 629778.21 | 7192701.19 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de Reforma no Hospital São Sebastião, para implantação de leitos de internação e ambulatório. |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 333/2012 | 2013-09-02 | 2014-03-01 | 5008394.49 | 03/11/2014 (PARALISADA) | 2015-05-25 | 2019346.11 | 7027740.6 |  | 5051572.44 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Obras no Hospital Otávio de Freitas: Reforma com Ampliação do Ambulatório de MDR, Reforma dos Isolamentos de MDR e da Enfermaria de Tisiologia(PROJETO SANAR). |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 081/2013 | 2013-09-02 | 2014-03-01 | 2241693.06 | Paralisação | 2016-11-07 | 491394.59 | 2733087.65 |  | 949244.61 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Transportes de Pernambuco | CONSTRUÇÕES DE 05 PASSAGENS MOLHADAS SOBRE OS RIACHOS DOS MAÇAIS, CABANA, GAMA, JANICO E MIRADOR NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 17/2015 | 2015-11-13 | 2016-02-11 | 1643274.99 | 2016-02-12 | 2016-02-11 |  | 1643274.99 | 983033.22 | 983033.22 | 2 - Não Declarou Situação |  | Contratadas apenas as passagens molhadas de Maçais, Janico e Mirador. Obra concluída e pagamento total (R$ 805.370,60) realizado em 2015. |  |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Transportes de Pernambuco | EXECUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA JOSÉ EMILIANO, RUA DUQUE DE CAXIAS E AV. JOÃO TEOBALDO DE AZEVEDO, NO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES-PE |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUçÔES LTDA | 1.016.11-0/11 | 2011-09-05 | 2012-01-03 | 1292850.61 | Data da Conclusão 19/10/2014 Termo Paralalisação 002/2012 de 05/03/12 | 2012-03-19 |  | 1292850.61 | 47895.1 | 1204153.02 | Em andamento |  | Obra concluída em 2014. Termo de encerramento da obra assinado em 01/08/2016. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Transportes de Pernambuco | CONSTRUÇÕES DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO CHINELO (QUIXABA/PEREIROS), COM EXTENSÃO DE 80,0 M |  | 00.120.518/0001-69 | CONSTRUCAJ CONSTRUÇÃO LTDA | 19/2015 | 2015-11-03 | 2016-01-02 | 443001.47 | 2016-01-02 | 2016-01-02 |  | 443001.47 | 442289.65 | 442289.65 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra concluída. pagamento total efetuado em 2015 (R$ 424.484,43). |  |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Transportes de Pernambuco | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO MUNICÍPIO DE SAIRÉ |  | 17.499.926/0001-76 | TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA. | set/15 | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 432049.91 | 2015-11-12 | 2015-11-10 |  | 432049.91 | 430169.49 | 430169.49 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra necessitando de aditivo de valor. Aguardando recursos. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Transportes de Pernambuco | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA RUA JENIPAPO NA SEDE DO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ-PE, COM EXTENSÃO DE 582,10 M |  | 02.173.244-0001-00 | BRASILAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 015/2015 | 2015-10-26 | 2016-01-24 | 275231.86 | 2016-01-25 | 2016-01-24 |  | 275231.86 | 273520.66 | 273520.66 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra concluída. pagamento total efetuado em 2015 (R$ 266.682,64). |  |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Transportes de Pernambuco | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA AVENIDA TEREZA MENDONÇA NO LOTEAMENTO TEREZA MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM /PE |  | 07.353.785/0001-25 | Construtora Inhumas Ltda | 014/2014 | 2014-08-20 | 2014-12-18 | 170906.69 | 2015-12-19 | 2014-12-18 |  | 170906.69 | 39016.85 | 78528.05 | Obra aguardando recursos para dar continuidade. Foram realizadas 2 medições | Ainda não foram identificados pagamento realizados no Tome Contas em 2016. Obra de pequeno porte que vem sendo executada desde 2014. | Obra em andamento. Aguardando pagamento da última medição de serviços executados em 2016. Saldo a pagar = R$ 92.378,64. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A SEMARIA JAGUARIBE ABREU E LIMA-PE |  | CNPJ Nº 12.854.865/0001-02 | CAEL -COELHO DE ANDRADE ENG. LTDA | 003/2009 | 2010-01-25 | 2010-06-24 | 4823944.31 | 2010-06-25 | 2013-12-31 | 0 | 4823944.31 |  | 3066767.26 | Em reprogramação | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra concluída com redução de meta junto à CAIXA (MTur). |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA |  |  |  |  | 2013-09-23 | 2016-09-07 | 1772830.04 | ******* |  |  | 1772830.04 |  |  | Não informado | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Alterações no projeto forçaram nova licitação que aguarda homologação para contratação. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS |  | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2013 | 2013-06-25 | 2013-09-23 | 1037686.18 | 2014-03-28 | 2014-03-22 |  | 1037686.18 |  | 274067 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Empresa desistiu da obra. Nova licitação está em análise na CAIXA. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |  | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 2010-05-28 | 2010-11-24 | 536844.8 | 2010-11-28 | 2011-07-22 | 0 | 536844.8 |  | 100702.03 | Em reprogramação | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato interrompido devido a alterações de projeto. Nova licitação está em análise na CAIXA. | [6 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO DOS ROMEIROS À ESTÁTUA DO CRISTO SALVADOR, NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO, EM PERNAMBUCO. |  | CNPJ Nº 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA INCORPORAÇÕES LTDA |  |  |  | 374933.59 |  |  |  | 374933.59 |  |  | Em reprogramação | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. R$ 41.580,83 pagos em maio/2016, somado ao valor empenhado de R$ 184.455,73. | Obra em andamento. |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | construção de uma Praça da Juventude. Parque do Jiquiá, bairro de San Martin, Recife-PE. | ME/CAIXA | CNPJ Nº 69.968.238/0001-01 | J. L. C. Engenharia Ltda. | 010/2010 | 2010-06-28 | 2011-08-22 | 1623639.05 |  | 2015-07-29 |  | 1623639.05 | 14098.3 | 14098.3 | CONCLUÍDA |  | Concluída e paga. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | execução das obras de complementação da construção de uma quadra poliesportiva descoberta, sem iluminação no Bairro Don Avelar no Município de Petrolina - PE. | ME/CAIXA | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. - EPP. | 018/2013 | 2013-08-01 | 2014-01-28 | 82327.31 | 2014-02-01 | 2014-07-27 |  | 82327.31 |  |  | CONCLUÍDA |  | Inteiramente concluída em julho/2015 e paga. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Turismo Esportes e Lazer de Pernambuco | execução das obras de complementação da construção de uma quadra poliesportiva descoberta, sem iluminação no Bairro Don Avelar no Município de Petrolina - PE. | ME/CAIXA | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. - EPP. | 019/2013 | 2013-08-13 | 2014-02-09 | 72116.24 | 2014-02-01 | 2014-08-08 | 3706.3 | 75822.54 |  |  | CONCLUÍDA |  | Inteiramente concluída em julho/2015 e paga. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Articulação Social e Regional | SERVIÇO |  | 35346147/0001-12 | PESSOAL ENGENHARIA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 005/2014 |  |  | 10931.52 |  |  |  | 10931.52 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Serviço de manutenção predial, preventiva e corretiva, no prédio Sede e nas estações do Programam Governo Presente. Em execução. |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria Executiva de Defesa Civil de Pernambuco | Serviço de implantação de captação flutuante na Barragem de Jucazinho e interligação dos sistemas produtores Petrópolis e Salgado, município de Caruaru-PE | Termo de Compromisso nº 0075/2015 - Implantação de Sistema de Adutoras - Ministério da Integração Nacional | 41.042.367/0001-55 | SANEA EMPREEDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 013/2015 | 2015-10-16 | 2016-02-13 | 997117.26 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | 997117.26 | 0 | 0 | Concluído | Pago R$ 654.457,75 + R$ 278.483,34 em 2016. | Obra concluída. Restou saldo de R$ 11.111,81. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria Executiva de Defesa Civil de Pernambuco | Construção de 06 (seis) poços tubulares em rochas cristalinas, incluindo a locação, perfuração e instalação, nas áreas dos municípios de Bom Jardim e João Alfredo, no Estado de Pernambuco. | Termo de Compromisso Nº 0131/2012 – Ministério da Integração Nacional | 04.644.733/0001-10 | Damasceno Construções e Comércio Ltda. - DAMCOM | 011/2015 | 2015-06-08 | 2015-10-06 | 180224.41 | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  | 180224.41 | 104251.8 | 104251.8 | Concluído |  | Obra concluída, restando saldo de R$75.972,61. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria Executiva de Defesa Civil de Pernambuco | Construção de 04 (quatro) poços tubulares em rochas cristalinas, incluindo a locação, perfuração e instalação, na área do Sertão do Pajeú, no Estado de Pernambuco. | Termo de Compromisso Nº 0131/2012 – Ministério da Integração Nacional | 41.235.813/0001-48 | Vale do Puiu EPP Ltda. | 014/2015 | 2015-07-31 | 2015-11-28 | 127784.74 | 2015-10-08 | 2015-10-08 |  | 127784.74 | 71988.38 | 71988.38 | Concluído |  | Obra concluída, restando saldo de R$55.796,36. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria Executiva de Defesa Civil de Pernambuco | Construção de 01 (um) poço tubular em rochas cristalinas, incluindo a locação, perfuração e instalação, na área do Sertão do Moxotó, no Estado de Pernambuco. | Termo de Compromisso Nº 0131/2012 – Ministério da Integração Nacional | 08.811.812/0001-29 | Indústria Yvel Ltda. | 015/2015 | 2015-08-19 | 2015-12-17 | 30900 | 2015-11-10 | 2015-11-10 |  | 30900 | 14796.5 | 14796.5 | Concluído |  | Obra concluída, restando saldo de R$16.103,50. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | Construção da Barragem Serro Azul no Município de Palmares, na Bacia do Rio UNA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Liberado R$ 200.000.000,00 (100%) | 17.194.077/0001-42 | Consórcio CMT - TRIUNFO | 001/2012 | 27/01/2012 | 2013-07-20 | 246007780.35 | 27/07/2013 | 2015-01-11 | 78554115.87 | 324561896.22 |  | 256353300.46 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (2º ETAPA) |  | 14.448.260/0001-39 | TOP ENGENHARIA LTDA | 005/2013 | 2013-03-25 | 2014-03-25 | 46490781.34 | 2014-10-10 | 2014-10-21 | 5242866.42 | 51733647.76 |  | 29049485.17 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
NEG | Pernambuco | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | Dragagem do Rio Beberibe, nos trechos 5 e 4 (parcial), compreendidos entre as estacas 93 + 20 (ponte da Av. Olinda) a 69 + 20 (Ponte Nova Esperança) | CEF | 35.539.915/0001-54 | METROPOLITANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 015/2013 | 2013-06-06 | 2014-07-31 | 19949000 | 2014-08-06 | 2015-01-27 | 4963187.51 | 24912187.51 | 0 | 19795913.45 | Concluído | [9 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2º ETAPA) |  | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 011/2013 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 20599431.83 | 2014-10-10 |  |  | 20599431.83 |  | 7207705.12 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO |  | 14.575.353/0001-24 | VIGA ENGENHARIA LTDA | 003/2014 | 2014-05-20 | 2014-11-16 | 1798163.82 | 2014-10-10 |  |  | 1798163.82 |  | 757048.11 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
NEG | Pernambuco | secretaria executiva dos esportes de Pernambuco | complementação da construção de uma pista de atletismo e uma quadra poliesportiva com iluminação, no Assentamento Normandia, no Município de Caruaru - PE. | ME/CAIXA | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. - EPP . | 030/2013 |  |  | 202767.22 | ****** | 0 |  | 202767.22 | 18719.74 | 146400.28 | CONCLUÍDA |  | A obra encontra-se inteiramente concluída e paga. Concluída em julho/2015. |  |  | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto organizado de Suape. | União | 05.708.108/0001-57 30.276.927/0001-10 | Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda | 073-11 | 2011-09-06 | 2013-08-26 | 275815240.54 | 2013-08-25 | 2013-08-26 | 3201000 | 279016240.54 |  | 197055999.28 | Encerrado | Termo de Recebimento Definitivo em anexo. | Declarada como concluída em 2013 (antes do prazo inicial), contrato encerrado e sem realização de pagamentos em 2015. |  |  | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Obras e Serviços de duplicação do TDR-NORTE e implantação e pavimentação do contorno do Cabo de Santo Agostinho. |  | 33.412.792/0001-60 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 030-09 | 2009-09-18 | 2011-03-12 | 146600155.33 | 2014-12-28 | 2014-12-28 | 36631309.83 | 183231465.16 |  | 181224576.9 | PAD | O valor pago em 2015 foi de $ 78.711,73. Tal valor não cobre o valor total do contrato declarado em aberto de acordo com os boletins anteriores. Termo de recebimento definitivo anexado ao ofício de resposta. | Declarada concluída em 10/2014, com contrato encerrado e PAD em andamento. |  |  | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Obras de implantação do acesso rodoferroviário as Ilhas de Tatuoca e Cocaia, no Porto de Suape. | União | 01.340.937/0001-79 | Galvão Engenharia Ltda. | 003-10 | 2010-08-18 | 2012-02-09 | 88106472.76 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 24346541.98 | 112453014.74 |  | 108956411.36 | PAD | Obra declarada como concluída porém com uma saldo de contrato de $3.496.603,38 em aberto. | Obra declarada como concluída em 2014 e sem realização de pagamentos no exercício de 2015. O contrato foi encerrado e encontra-se em andamento um PAD para a apuração de eventuais falhas e possíveis responsabilidades dem decorência da prestação de serviços. | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Execução de Obras e Serviços de Infraestrutura das Áreas de Consolidação do Projeto Habitacional do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - SUAPE. | OGU | 04.239.328/0001-16 24.557.563/0001-43 | Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda Braenge Brasil Engenharia Ltda | 062-13 | 2013-12-18 | 2015-11-08 | 88450976.37 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 13529349.69 | 101980326.06 |  | 47218316.39 | Em Andamento | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Contratação de empresa especializada para execução de terraplenagem e drenagem da Área 5 da Zona Industrial (ZI-5), do Complexo Industrial Portuário de SUAPE. |  | 10.570.389/0001-64 | AD Consultoria e Engenharia Ltda. | 036-13 | 2013-10-16 | 2014-10-16 | 8720501.31 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 1754734.43 | 10475235.74 |  | 8426710.43 | Encerrado | [9 empty] | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Execução de manutenção preventiva e corretiva de vias, recuperação e serviços complementares nas vias não concessionadas no complexo industrial portuário de SUAPE. |  | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 059-14 | 2014-12-03 | 2016-12-02 | 6129709.74 | 2016-12-03 | 2016-12-02 | 1531509.64 | 7661219.38 |  | 3733517.77 | Em Andamento | Termo de rescisão anexado ao ofício. O contrato tinha prazo até fevereiro/2016, a obra foi declarada concluída em março do mesmo ano e a rescisão data de abril de 2016. | Declarou a obra concluída e contrato encerrado através de rescisão amigável. |  |  | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Execução de manutenção preventiva e corretiva, civil e elétrica, com substituição de peças nas instalações prediais dos prédios administrativos, no que se refere à parte elétrica, hidro sanitária, incêndio, cabeamento estruturado, automação predial, pequenos serviços de reparos em obras civis e pintura, bem como execução de manutenção preventiva e corretiva, civil e elétrica nos arruamentos excetos concessão, do Complexo Portuário de SUAPE |  | 03.890.253.0001-76 | Unibase Engenharia Ltda. | 045-14 | 2014-08-28 | 2015-08-28 | 4733678.01 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 1122054.54 | 5855732.55 |  | 4727658.68 | Em Andamento | O valor total da obra era de 5.855.732,55, estando até a última declaração um acumulado o total pago de 4.727.658,68. O jurisdicionado declarou no ofício a realização de um pagamento em 2015 de 3.450.613,95 que somado ao valor anteriormente pago, extrapola o valor inicial total do contrato+aditivos sem que se justifique tal fato. Além disso, a obra ainda é declarada como em andamento, o que pressupõe que mais recursos serão empenhados em futuros serviços. | Declarou que a obra, iniciada em 2014, se encontra em andamento e que no ano de 2015 os pagamentos realizados somam a importância de $3.450.613,95 | [6 empty] | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Implantação da Infraestrutura Viária de acesso da Retroárea dos Cais 4 e 5, no Complexo Industrial Portuário de SUAPE |  | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 036-14 | 2014-07-14 | 2015-01-10 | 2925345.6 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 439023.52 | 3364369.12 |  | 2760831.79 | Encerrado | O termo de recebimento definitivo encontra-se anexado ao ofício de resposta. - valor pago em 2015: $682.625,64 - | Declarou a obra concluída e com pagamentos realizados estando o contrato encerrado. |  |  | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Construção de Obras Civis no Habitacional Nova Tatuoca e áreas de convivência no Complexo Industrial Portuário de SUAPE |  | 04.239.328/0001-16 | Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda | 040-14 | 2014-08-19 | 2015-01-16 | 1274067.8 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 268644.15 | 1542711.95 |  | 847684.46 | Encerrado | O termo de recebimento definitivo encontra-se anexado ao ofício de resposta. - valor pago em 2015: $847.684,46 - | Declarou a obra concluída e com pagamentos realizados estando o contrato encerrado. |  |  | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Implantação da Infraestrutura viária do acesso à empresa Central Pet, no Complexo Industrial Portuário de SUAPE. |  | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 014-14 | 2014-04-10 | 2014-08-08 | 1396378.61 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 127285.09 | 1523663.7 |  | 1088188.93 | Encerrado | O termo de recebimento definitivo encontra-se anexado ao ofício de resposta. - valor pago em 2015: $405.029,60 - | Declarou a obra concluída e com pagamentos realizados estando o contrato encerrado. |  |  | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Serviços de implantação de drenagem e restauração de pavimentação na Av. Portuária junto ao pool de combustível, no Complexo Industrial de SUAPE |  | 11.818.611/0001-68 | Linear Engenharia e Serviços Ltda. - EPP | 065-14 | 2014-12-22 | 2015-04-21 | 665825.9 | 2015-12-23 | 2015-12-15 | 157901.12 | 823727.02 |  | 551579.17 | Em Andamento | O termo de recebimento definitivo encontra-se anexado ao ofício de resposta. - valor pago em 2015: $551.579,17 - | Declarou a obra concluída e com pagamentos realizados estando o contrato encerrado. |  |  | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Serviços de implantação de drenagem e restauração de pavimentação na ZI-03, no Complexo Industrial e Portuário de SUAPE |  | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 053-14 | 2014-10-30 | 2015-02-27 | 311692.23 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 0 | 311692.23 |  | 278948.51 | Encerrado | O termo de recebimento definitivo encontra-se anexado ao ofício de resposta.- valor pago em 2015: $20.704,38 - | Declarou a obra concluída e com pagamentos realizados estando o contrato encerrado. |  |  | x
NEG | Pernambuco | TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO | SERVIÇO DE REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO I |  | 084324270001-70 | CONSTRUTORA MILÃO | 71/2012 | 2012-09-20 | 2013-09-16 | 680000 | 2013-09-14 | 2014-02-05 | 164390.08 | 844390.08 | 759762.12 | 759762.12 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO | REFORMA DA INSPETORIA REGIONAL DE PETROLINA - IRPE |  | 053913100001-06 | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 66/2013 | 2013-11-06 | 2014-11-01 | 201962.23 | 2014-12-05 | 2014-12-01 | 97519.4 | 299481.63 | 199251.48 | 199251.48 | Concluída |  | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO | REFORMA DO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA |  | 118683070001-25 | CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSLUTORIA EIRELLI EPP | 84/2013 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 65500 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 3523.5 | 69023.5 | 56844.57 | 56844.57 | Concluída |  | Obra concluída. |  |  | x
NEG | Pernambuco | UPE | Serviços de Engenharia para construção do Auditório no Campus da UPE em Garanhuns | FNDE | 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda | 017/2014 | 2014-07-01 | 2015-02-26 | 591601.44 |  | 2016-03-22 | 29032.78 | 620634.22 | 0 | 351076.78 | Em Andamento | Valores pagos segundo Tome Contas: 2014=R$222.071,66; 2015=R$129.005,12; 2016=R$94.494,65. | Houve paralização de maio/2015 a fevereiro/2016 por falta de liberação de recursos do FNDE. |  | x
NEG | Recife | Autarquia de Sanemaneto - SANEAR | Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem | COMPESA | 00.376.507/0001-44 | Consórcio: ABF/AGC | 09/13 | 2013-10-01 | 2016-03-31 | 40890000 | - | 2016-03-31 |  | 40890000 | 1819874.34 | 6850920.76 | Paralisada | A própria SANEAR apresentou mapa de obras na Prestação de Contas de 2015 onde constam estas obras. | Informou que "a SANEAR tem natureza meramente contábil, pleo o que não tem competência para realizar licitações, muito menos executar de obras e serviços". | [6 empty] | x
NEG | Recife | Autarquia de Sanemaneto - SANEAR | Construção de emissário de esgotos | COMPESA | 13.751.311/0001-34 | Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea | 03/11 | 2012-07-25 | 2014-01-15 | 13750845.76 | - | 2015-04-10 | 696828.47 | 14447674.23 | 1410490.3 | 13389864.09 | Paralisada | A própria SANEAR apresentou mapa de obras na Prestação de Contas de 2015 onde constam estas obras. | Informou que "a SANEAR tem natureza meramente contábil, pleo o que não tem competência para realizar licitações, muito menos executar de obras e serviços". | [6 empty] | x
NEG | Recife | Autarquia de Sanemaneto - SANEAR | Reforma dos escritórios locais de saneamento (Santa Luzia, Mangueira, Mustardinha e Roda de Fogo), | COMPESA | 07.640.020/0001-76 | Consultrol Construtora Olindense Ltda | 013/15 | 2015-05-11 | 2015-12-10 | 50728.37 | 2015-12-10 | 2015-12-10 |  | 50728.37 |  |  | Concluída | A própria SANEAR apresentou mapa de obras na Prestação de Contas de 2015 onde constam estas obras. | Informou que "a SANEAR tem natureza meramente contábil, pleo o que não tem competência para realizar licitações, muito menos executar de obras e serviços". | [6 empty] | x
NEG | Recife | Companhia de Serviços Urbanos | Obra de engenharia visando a construção do Anexo de São José |  | 07.811.641/0001-75 | MARINHO.CONST.LTDA | 011/2014 | 2014-07-02 | 2014-10-30 | 392650.31 | 2014-10-30 | 2015-06-27 | 98080.78 | 490731.09 | 95624.2 | 95624.2 | CONCLUÍDO | [9 empty] | x
NEG | Recife | Companhia de Trânsito e Transporte urbano do Recife-CTTU | Reparação e reforma da sede da CTTU |  | 11.868.307/0001-25 | Construcon Construções | 021/2013 | 2014-01-31 | 2014-05-01 | 286541.48 | 2015-04-29 | 2014-10-28 | 286541.48 | 573082.96 | 98214.28 | 296233.26 | concluido | [9 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-034/13 | 2013-10-25 | 2014-10-25 | 14349995.94 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2655644.33 | 17005640.27 | 525078.09 | 12499384.69 | andamento | Existe pagamento de R$ 446.370,13 no Tome Conta, no exercício de 2016. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | REC DE PASSEIOS |  | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-022/13 | 2013-09-13 | 2014-09-13 | 10133851.57 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 7.4 | 10133858.97 | 791939.59 | 4088529.73 | andamento | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | OPE. MANUT.COMPORTAS,TUNEL E CASA APOIO E EE IPSEP |  | 12.580.932/0001-30 | JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 6-007/10 | 2010-05-01 | 2011-05-01 | 2424819.12 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 3238197.24 | 5663016.36 | 244049.2 | 3303701.9 | andamento | no Tome Conta, existe liquidação no valor de R$ 619.670,74 e pagamento de R$ 536.510,36, ambos no exercício de 2016. |  |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MAN CONTINUA SEMENTEIRA |  | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA & CIA LTDA | 6-044/13 | 2013-12-01 | 2014-03-31 | 3279134.4 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 0 | 3279134.4 |  | 1587562.8 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. No Tome Conta consta um valor pago de R$ 58.467,99 no exercício de 2016. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REVITALIZACAO PCA TIRADENTES |  | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-004/14 | 2014-02-10 | 2014-06-10 | 2754999.88 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 44952.01 | 2799951.89 |  | 829998.6 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. No Tome Conta não foi identificado pagamento em nenhum exercício. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | Serv. Recup. Drenagem Rua Genaro Guimarãe |  | 03.330.089/0001-42 | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP | 6-042/13 | 2013-12-11 | 2014-03-11 | 2423000 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 54024.87 | 2477024.87 | 110879.17 | 1047058.88 | andamento | Não houve liquidação ou pagamento no exercício de 2016. No Tome Conta, existe liquidação no valor de R$ 70.318,54 referente ao exercício de 2015. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-013/13 | 2013-09-24 | 2013-12-23 | 681511.13 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 60200.52 | 741711.65 | 56703.81 | 188658.29 | andamento | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana | RECUP.PRACA PROJETO BURLE MAX. |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-006/14 | 2014-02-17 | 2014-04-18 | 574000 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | -35.36 | 573964.64 | 62808.34 | 375284.57 | encerrado | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS |  | 1.663.476/0001-75 | D H F ENGENHARIA LTDA. | 005/14 | 2014-03-20 | 2014-07-18 | 1363892.13 | 2015-03-20 |  | 0 | 1363892.13 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não existem pagamentos no Tome Conta em nenhum exercício . | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA | GOV. ESTADO | 20.052.157/0001-78 | CONSORCIO CANAL DO ARRUDA | 025/14 | 2014-06-26 | 2015-12-18 | 83188039.06 |  | 2015-12-18 |  | 83188039.06 | 1659968.79 | 9255755.89 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada . No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 9.255.755,89 do valor do total do contrato ( R$ 83.188.039,06 ) . | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAV./DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL | BANCO MUNDIAL | 15.353.760/0001-50 | CONSÓRCIO CINZEL/CAMILO BRITO | 009/12 | 2012-05-23 | 2013-11-14 | 42788258.14 | 2014-11-03 | 2014-11-14 | 10625730.88 | 53413989.02 | 926151.39 | 16977221.37 | PARALISADA | Obra identificada como paralisada . No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 1.086.734,25 do valor do total do contrato ( R$ 53.413.989,02 ) . | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA | CAIXA | 17.327.583/0001-62 | CONSORCIO RIO DA PRATA | 075/12 | 2013-01-31 | 2016-01-31 | 34238475.55 |  | 2016-01-31 | 3736072.39 | 37974547.94 | 1710151.14 | 13234646.43 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada . No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 13.553.905,49 do valor do total do contrato ( R$ 37.974.547,94 ) . | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | CONSTRUÇÃO PARQUES : SANTANA / CAIARA E APIPUCOS | BANCO MUNDIAL | 13.654.937/0001-22 | CONSORCIO PARQUES DO RECIFE | 015/11 | 2011-06-08 | 2012-12-05 | 24559268.28 | 2015-09-16 | 2015-09-02 | 10521122.94 | 35080391.22 |  | 34030351.83 | INACABADA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que a última liquidação e pagamento se deu no exercício de 2014. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01 | BNDES | 11.573.372/0001-23 | CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS | 002/10 | 2010-03-16 | 2013-03-15 | 22879236.52 | 2014-04-02 | 2014-03-30 | 2054466.98 | 24933703.5 |  | 8967443 | INACABADA | Não existem pagamentos no Tome Conta em nenhum exercício . | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02 | CAIXA | 12.574.539/0001-33 | CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC | 013/11 | 2011-10-19 | 2013-10-18 | 15928807.99 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 161678.52 | 16090486.51 |  | 876232.64 | INACABADA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que a última liquidação e pagamento se deu no exercício de 2012. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE | CAIXA | 08.073.264/0001-87 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA. | 063/12 | 2012-09-04 | 2014-02-26 | 9445404.71 | 2015-07-30 | 2015-07-29 | 1013219.43 | 10458624.14 | 100491.43 | 9032138.74 | CONCLUÍDA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que a última liquidação e pagamento se deu no exercício de 2015 ( R$ 1.081.249,92). | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02 | GOV. ESTADO | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 057/10 | 2010-11-16 | 2012-11-15 | 9242825.12 | 2014-03-11 | 2014-03-10 | 548203.08 | 9791028.2 |  | 8300615.8 | INACABADA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que a última liquidação e pagamento se deu no exercício de 2012. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO | CAIXA | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 045/11 | 2011-10-21 | 2013-10-20 | 8631470.38 | 2015-09-29 | 2015-12-25 |  | 8631470.38 | 623266.02 | 4981421.72 | PARALISADA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que a última liquidação e pagamento se deu no exercício de 2015( R$ 339.015,78). | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | CONTENÇÃO EM 11 SETORES DE RISCO RPA - 03, 04 E 06 (Lote 03) | CAIXA | 376.507 / 0001 - 44 | ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | 029/14 | 2014-08-27 | 2014-12-25 | 7148953.13 | 2015-11-20 | 2015-11-20 |  | 7148953.13 |  |  | DISTRATADO | Não houve liquidação ou pagamento realizado em nenhum exercício, apenas empenho no valor de R$ 4.148.953,13 no ano de 2015. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02 | CAIXA | 15.551.677/0001-95 | CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO | 046/12 | 2012-06-14 | 2013-12-06 | 7458545.82 | 2014-12-05 | 2014-12-01 | -554419.63 | 6904126.19 |  | 4245530.24 | INACABADA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que o último pagamento se deu no exercício de 2015( R$ 36.525,89). | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05 | CAIXA | 08.073.264/0001-87 | ANDRADE GUEDES | 047/12 | 2012-06-15 | 2013-12-07 | 7810217.15 | 2015-09-07 | 2015-08-29 | -1064857.49 | 6745359.66 | 165673.62 | 6147306.81 | PARALISADA | No Tome Conta verifica-se que foi empenhado R$ 622.094,31 em 2016 . |  |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02) | CAIXA | 07.157.925/0001-90 | W B CONSTRUTORA LTDA. | 017/14 | 2014-05-30 | 2015-08-23 | 6582603.94 |  | 2016-08-22 |  | 6582603.94 | 88608.42 | 88608.42 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta consta liquidação de R$ 1.126.385,83 e pagamento no valor de R$ 1.126.386,06 no exercício de 2016. |  |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01 | CAIXA | 15.551.585/0001-05 | CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO | 045/12 | 2012-06-14 | 2013-06-09 | 5792505.84 | 2015-05-06 | 2015-04-30 | -228836.84 | 5563669 |  | 5087318.52 | INACABADA | Não existe liquidação em 2016. No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 200.765,80 do valor total da obra ( R$ 5.563.669,00). | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04 | CAIXA | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA. | 043/12 | 2012-06-15 | 2013-06-10 | 4912032.75 | 2015-06-05 | 2015-06-02 | 551743.43 | 5463776.18 |  | 4220499.61 | INACABADA | Não houve liquidação ou pagamento em nenhum dos exercícios. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 003/14 | 2014-02-28 | 2014-06-28 | 3275569.37 | 2014-06-16 | 2014-06-28 |  | 3275569.37 |  | 1699808.09 | PARALISADA | Não houve liquidação ou pagamento em nenhum dos exercícios. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA | MIN. INTEGRAÇÃO | 76.436.849/0001-74 | ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A | 071/12 | 2012-11-20 | 2013-11-20 | 2597975 | 2015-06-15 | 2015-06-13 | 619774.84 | 3217749.84 | 102187.09 | 2688645.76 | CONCLUÍDA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que a última liquidação se deu em 2015, totalizando um valor de R$ 668.864,58. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | SERVIÇO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE DO PILAR | BNDES | 01.355.292/0001-48 | FUNDAÇÃO SERIDÓ | 042/09 | 2009-11-04 | 2012-03-23 | 1366096.64 | 2014-03-14 | 2014-03-13 | 144838.4 | 1510935.04 |  | 1055873.56 | INACABADA | Não houve liquidação ou pagamento em nenhum dos exercícios. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA |  | 12.229.586/0001-40 | PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | 001/14 | 2014-02-25 | 2014-10-23 | 1288686.18 | 2015-03-28 | 2015-03-23 | 175345.49 | 1464031.67 | 10040.79 | 1213656.63 | CONCLUÍDA | Não houve liquidação em 2016. No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 78.429,18 do valor total do contrato ( R$ 1.464.031,67 ) | [7 empty] | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 010/14 | 2014-04-03 | 2014-09-30 | 711024.97 | 2015-10-31 | 2015-10-31 | -346393.12 | 364631.85 |  | 233475.69 | CONCLUÍDA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que a última liquidação se deu em 2015, totalizando um valor de R$ 131.155,98. | [7 empty] | x
NEG | Recife | Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social | Construção do COMPAZ - Cordeiro | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM) | 04.954.262/0001-46 | Rotec Contruçao e Incorporação Ltda. | 107/2013 | 2013-06-06 | 2013-12-03 | 7754731.01 |  | 2013-12-03 | 1935801.61 | 9690532.62 | 1353482.54 | 6902209.92 | PARALISADA | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | Construção da E.M Referência do Jiquia |  | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 93/2014 | 2014-07-04 | 2015-03-04 | 5279755.18 |  | 2015-09-03 |  | 5279755.18 | 11791.21 | 184603.61 | EM OBRA |  | Obra paralisada por questões orçamentárias. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | CMEI RODA DE FOGO ( DISTRATO NOVA LICÍTAÇÃO) |  |  | CONSTRUTORA SBM LTDA | 162/2014 | 2014-05-23 | 2015-01-23 | 2903225.73 |  |  |  | 2903225.73 |  | 25818.91 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato rescindido e assinado novo contrato com a segunda colocada (Kaizen Construções) e novamente paralisada em 2015, com 20% de execução, por falta de repasses do FNDE. |  |  |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | Constitui objeto do presente contrato a execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Manoel torres, localizada no bairro Setúbal, no Município de Recife, tudo de conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório referente à Concorrência nº 018/2013, na proposta da CONTRATADA e Planilha descritiva dos serviços, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. CADASTRO EM GABINETE DE PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIAIS |  | 07.798.997/0001-16 | EMPRESA PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA | 308/2013 | 2013-11-29 | 2014-09-30 | 1894170.34 | 09/30/2014 | 2016-03-24 | 432768.28 | 2326938.62 | 1038251.39 | 2060758.32 | CONCLUÍDA | Foram identificados valores liquidados na monta de R$ 2.318.665,40 no Tome Conta. | A obra foi concluída. |  |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMI PANTANAL, AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE COM AVENIDA ANDRÉ VIDAL NEGREIROS, S/N, RECIFE-PE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012, E A PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. |  | 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA. | 074/2013 | 2013-06-12 | 2015-02-25 | 1532556.71 |  | 2015-08-24 | 530693.43 | 2063250.14 | 253756.47 | 1800864.33 | EM PROCESSO DE DISTRATO |  | Novo processo licitatório em fase de homologação após abandono da obra pela empresa T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | Execução da obra e serviços de construção da E.M rofessor José Lourenço de Lima |  | 07.755.791/0001-09 | VALE DO UMA LTDA | 306/2013 | 2014-02-19 | 2014-08-19 | 1749082.08 | 2015-01-17 | 2015-08-16 |  | 1749082.08 | 11124.09 | 777879.66 | EM PROCESSO DE DISTRATO |  | Obra paralisada por questões orçamentárias. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, BAIRRO DE SÃO JOSÉ (HABITACIONAL SÉRGIO LORETO), NO MUNICÍPIO DE RECIFE, AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 009/2013 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS. |  | 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA. | 176/2013 | 2013-11-13 | 2015-05-10 | 1305406.81 |  | 2015-05-10 | 238605.58 | 1544012.39 | 26257.7 | 498239.49 | EM PROCESSO DE DISTRATO |  | Em processo de distrato por abandono da obra. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviços de engenharia para execução dos Serviços de Construção das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação do Recife, de acordo com as especificações do Termo de Referência anexo ao Edital, que segue: LOTE III - Reforma e Ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Dr. Correia de Oliveira, nº 669, Torrões, Recife/PE, no valor de R$ 93.412,75 (noventa e três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos); LOTE IV - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Flor da Guabiraba, Rua Cassiterita, s/nº, Guabiraba, Recife/PE, no valor de R$ 186.472,50 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e LOTE V - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Sementinha do Skylab, Rua Mucurici, nº 62, Iputinga, Recife/PE, no valor de R$ 253.969,83 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). (CONTRATO ENCERRADO) |  | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 044/2013 | 2013-04-17 | 2014-04-28 | 533855.08 |  |  | 85843.62 | 619698.7 |  | 361026.43 | DISTRATO DE PARTE DO CONTRATO: REFORMA DA CRECHE SEMENTINHA SKYLAB. | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram identificados pagamentos no Tome Conta em 2016. | Ainda não foi emitida ordem de serviço para a CMEI Sementinha do Skylab. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Habitação | Construção de 224 habitacionais , bem como os serviços de infra-estrutura interna, dotada de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede elétrica, área de lazer, pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional Coelhos, localizado na Praça Sérgio Loreto, nº 1.112, no bairro de São José, nesta cidade | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA | 153 | 2009-06-11 | 2010-10-04 | 7280905.21 | 2014-01-08 | 2014-05-14 | 2972403.76 | 10253308.97 | 396313.33 | 16914312.75 | CONTRATO ENCERRADO (DISTRATO EM OUT/2015) |  | A obra encontra-se paralisada desde 2014 devido inicialmente a reclamações da empresa contratada e posteriormente à constatação pelo município de irregularidades cometidas pela mesma. O contrato foi recidido e encontra-se em adamento a realização de nova licitação a fim de atender às necessidades para conclusão da obra. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE. | Ministério das Cidades/CEF | 09.547.728/0001-02 | Consórcio Cordeiro | 86/2008 | 2008-03-07 | 2009-08-29 | 100722945.03 | 29/11/2015 Termo Final Contratual | 2015-08-04 | 21646834.62 | 122369779.65 |  | 14125320.62 | Em Andamento |  | O contrato atualmente está em processo de distrato. A Prefeitura da Cidade do Recife está negociando um empréstimo que servirá de contra partida para concluir as obras restantes. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21. | Ministério das Cidades/CEF | 15.128.515/0001-49 | Terrabrás - Terraplenagens do Brasil S/A | 29/2014 | 2014-02-24 | 2016-02-14 | 54926563.02 | 2/23/2016 | 2016-02-14 |  | 54926563.02 |  | 2087846.57 | Paralisada |  | O contrato está em processo de distrato. A Terrabrás considerou que o contrato não poderia ser executado na velocidade prevista, fruto de ocupações irregulares dos terrenos em que grande parte da obra se desenvolveria, e, por este motivo pediu para que o contrato fosse rescindido. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento – UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Arruda, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2). | Ministério das Cidades/CEF | 35.541.010/0001-19, 35.596.014/0001-02 e 12.763.975/0001-50 | Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e construção Ltda., Dornellas Engenharia Ltda. e Cinkel Construtora e Incorporadora Kelner Ltda - Lote 2 | 156/2009 | 2009-12-15 | 2011-12-05 | 49654258.27 | 6/30/2014 | 2014-06-20 | -11099928.85 | 38554329.42 |  | 34300995.11 | Concluída | Obra paralisada, pois no Tome Conta ainda há saldo. O valor liquidado total representa 82,4% do contrato final. | Foi emitido o termo de recebimento definitivo das obras em 29 de setembro de 2015. Obra concluída. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de Urbanização da Bacia do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24. | Ministério das Cidades/CEF | 15.128.515/0001-49 | Terrabrás - Terraplenagens do Brasil S/A | 30/2014 | 2014-02-24 | 2015-08-18 | 37801919.66 | 8/23/2015 | 2015-08-18 |  | 37801919.66 |  | 11301.29 | Inacabada |  | O contrato está em processo de distrato. Não podemos dizer que teve implementação da obra, visto que, apenas a placa indicativa da mesma fora implantada e paga. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE. | Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM | 12.574.539/0001-33, 03.608.944/0001-34 e 08.073.264/0001-87 | Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Jepac Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda. | 113/08 | 2008-11-08 | 2009-09-04 | 15991869.24 | 2/28/2013 | 2013-05-30 | 2370545.59 | 18362414.83 |  | 17696418.91 | Paralisada |  | Está sendo processada uma nova licitação para contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção da estação elevatória de esgoto. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na cidade do Recife/PE. | Ministério das Cidades/CEF | 35.596.014/0001-02 e 35.541.010/0001-19 | Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda. | 204/2008 | 2008-12-09 | 2009-12-04 | 8882135.77 | 8/31/2011 | 2012-04-04 | 3140971.15 | 12023106.92 |  | 8437971.64 | Inacabada |  | O contrato foi rescindido devido a falência de uma das empresas constituintes do consórcio. As obras já estão sendo operadas pelo PPP (COMPESA/ODEBRECHT AMBIENTAL) e em processo de transferência formal. |  |  |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção do Hospital da Mulher |  | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 59/2013 | 2013-04-10 | 2014-10-02 | 58873124.81 | 2015-10-10 | 2014-10-02 | -1999230.08 | 56873894.73 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Fornecimento e Instalação de sistemas de climatizações para o Hospital da Mulher |  | 11.205.119/0001-17 | ArClima Engenharia LTDA | 171/2014 | 2014-10-01 | 2015-01-29 | 9900000 | 2014-04-01 | 2016-04-23 |  | 9900000 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da UPA-E do Ibura |  | 02.731.208/0001-06 | Jacil Empreendimentos LTDA | 65/2014 | 2014-03-31 | 2014-11-26 | 8753474.44 | 2014-11-30 | 2015-07-24 | 1007081.96 | 9760556.4 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Reforma das Unidades de Saúde |  | 05.275.604/0001-64 | Walter Lopes Engenharia Ltda | 088/2014 | 2014-05-12 | 2014-12-08 | 2900921.25 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 1157679.23 | 4058600.48 | 187825.5 | 187825.5 | encerrado | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Reforma das Unidades de Saúde |  | 04.891.901/0001-71 | CC Estrada Construtora Ltda | 089/2014 | 2014-05-12 | 2014-12-08 | 2544299.79 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 889080.93 | 3433380.72 | 0 | 118396.81 | encerrado | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da Upinha 24hs Bomba do Hemetério |  | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio LTDA | 168/2013 | 2013-10-24 | 2014-04-22 | 1769360.99 | 2014-04-24 | 2015-07-16 | 754367.06 | 2523728.05 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Serviços de reforma com acréscimo de área para a Gerência Geral de Regulação |  | 03.539.154/0001-44 | MultiSet Engenharia LTDA | 356/2014 | 2015-01-20 | 2015-08-18 | 1725110.31 | 2015-08-20 | 2016-02-14 |  | 1725110.31 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Reforma das Unidades de Saúde |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA Engenharia e Serviço Ltda | 087/2014 | 2014-05-12 | 2014-12-08 | 1097819.4 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 465562.89 | 1563382.29 | 0 | 0 | encerrado | Juntamente ao ofício foi anexado uma justificativa por parte da Secretaria Executiva de Administração e Finanças que afirma que as despezas referentes a este contrato não foram pagas devido ao fato de apenas a primeira parcela do contrato ter sido paga (20% do valor contratual), valor insuficiente para bancar as despesas. | O programa contemplava o apgamento em duas etapas correspondendo a 20% e 80%, respectivamente. O incío das obras foram autorizados na expectativa de que o fluxo financeiro fosse fosse respeitado, porém tal fato não ocorreu, invibializando a realização de medições dos serviços e a execução contratual. | [6 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Reforma CS Fernandes Figueira |  | 06.081.565/0001-27 | Santa Júlia Incorporadora e Construtora Ltda | 025/2014 | 2014-01-02 | 2014-08-30 | 1499983.34 | 2015-10-25 | 2015-10-24 |  | 1499983.34 | 101162.95 | 537702.14 | suspenso | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da Upinha Dia Alto do Pascoal |  | 17.772.572/0001-91 | Carvalho Pontes Engenharia LTDA | 377/2014 | 2014-03-23 | 2014-10-19 | 1067058.17 | 2014-10-23 | 2015-02-16 |  | 1067058.17 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção UBS Rio da Prata |  | 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda | 128/2013 | 2013-11-04 | 2014-03-04 | 1031228.39 |  | 2014-03-04 |  | 1031228.39 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da UBS Dom Helder |  | 02.931.195/0001-19 | Guimarães e Albuquerque Engenharia Ltda | 122/2013 | 2013-09-18 | 2014-01-16 | 939269.86 |  | 2014-01-16 |  | 939269.86 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da UBS UR 04/05 |  | 70.082.227/0001-09 | SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda | 131/2013 | 2013-03-31 | 2013-07-29 | 910796.68 |  | 2013-07-29 |  | 910796.68 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção Upinha Dia Poço da Panela |  | 17.772.572/0001-91 | Carvalho Pontes Engenharia LTDA | 66/2015 | 2015-03-04 | 2015-09-30 | 831264.65 | 2015-10-04 | 2016-01-28 |  | 831264.65 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da UBS Novo Jiquiá |  | 70.082.227/0001-09 | SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda | 127/2013 | 2013-09-10 | 2014-01-08 | 805714.17 |  | 2014-01-08 |  | 805714.17 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da Upinha Dia Chié II |  | 02.931.195/0001-19 | Guimarães e Albuquerque Engenharia Ltda | 121/2013 | 2014-05-13 | 2014-12-09 | 756334.83 | 13/12/214 | 2015-10-05 |  | 756334.83 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção do Acesso da Upinha 24hs Bomba do Hemetério |  | 20.975.997/0001-02 | AW Construções e Avaliações LTDA | 84/2015 | 2015-06-09 | 2015-08-08 | 92146.39 | 2015-08-09 | 2015-08-08 |  | 92146.39 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
IRSU | Bom Jardim | Prefeitura Municipal | Construção de unidade escolar no Sítio Barroncos | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 053/2013 | 2013-06-11 | 2014-04-07 | 849450 | - | 2015-02-01 |  | 849450 | 88338.4 | 761945.8 | Concluído | Não houve nenhuma modificação com relação a pagamentos e não houve justificativa quanto ao saldo contratual ainda existente. | Obra declarada como concluída no primeiro trimestre de 2015. | [6 empty] | x
IRSU | Bom Jardim | Prefeitura Municipal | Reconstrução da Escola Municipal Desembargador Francisco Austeriano de Castro, no Povoado de Freitas | - | 17.156.048/0001-96 | J. PONCIANO DE SANTANA NETO - EIRELLI - EPP | 065/2013 | 2013-12-17 | 2014-10-13 | 742121.11 | - | 2015-06-10 | 36377.75 | 778498.86 | 307965.56 | 617329.47 | Concluído | O valor declado pago em 2015 é idêntico ao já constante nesta análise e aqui resulta em um total acumulado pago de valor inferior ao declarado pelo município. Se levar em consideração o valor acumulado declarado ainda assim existirá um saldo de contrato de aproximadamente 8% não justificado. | Obra declarada como concluída no segundo trimestre de 2015 e foi declarado também que o valor acumulado total pago é de 718.745,82. | [6 empty] | x
IRSU | Bom Jardim | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelepípedos, drenagem, contenção e sinalização viária de ruas em Umari, Tamboatá e Centro | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA. | S/N | 2011-09-12 | 2012-01-10 | 221255.07 | - | 2012-01-10 |  | 221255.07 | 50133.44 | 161888.89 | Concluído | O valor acumulado total pago foi declado o mesmo ($161.888.89) mantendo-se a existência de um saldo contratual de mais de 20% sem justificativa. | Obra declarada como concluída em 2015. | [6 empty] | x
IRSU | Bom Jardim | Prefeitura Municipal | LOTE 3 - Pavimentação, drenagem e sinalização da rua da vaquejada, no Distrito de Umari | SEPLAG/PE - GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMNUCO | 04.917.317/0001-48 | TB - TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA LTDA – EPP. | 057/2014 | 2014-09-19 | 2014-12-18 | 106581.1 | - | 2015-03-18 |  | 106581.1 | 31505.36 | 65777.33 | Concluído | Não houve nenhuma alteração das informações anteriores. | Obra declarada como concluída no final de 2015 aguardando liberação por parte do FEM do saldo contratual existente para repasse à empresa contratada. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE CRECHES TIPO B- PADRÃO FNDE, NA SEDE E NO DISTR. SÃO DOMINGOS, N/MUNICÍPIO. |  | 05506000/0001-81 05643776/0001-43 | MAV CONSULTORIA E SERVS. LTDA. PILAR SERVIÇOS LTDA. |  | 2015-06-19 | 2015-10-17 | 5255612.76 |  | 2015-10-17 |  | 5255612.76 |  | 406005.23 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra paralisada devido à falta de recurso por parte da União, tendo em vista que houve uma mudança de gestão no Governo Federal o que dificultou o repasse para o município. Na creche da sede a obra está paralisada em virtude de alguns questionamentos junto ao FNDE que estão sendo solucionados para que a mesma seja dada prosseguimento. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |  | 05506000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVS. LTDA. |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2779896.73 |  | 2015-11-10 | 337791.4 | 3117688.13 |  | 1022358.2 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra dividida em lotes, entre estes alguns foram entregues e os demais estão em andamento. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | SERVS. DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVS. RUAS D/MUNICÍPIO. |  | 05623631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME |  | 2015-05-25 | 2015-09-22 | 2794013.88 |  | 2015-09-22 |  | 2794013.88 |  | 1913660.35 | 2 - Não Declarou Situação |  | O município aguarda a resposta do Governo do Estado para liberação do Restante do Recurso junto à SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CARLOS DE SANTANA, N/CIDADE. |  | 07940834/0001-26 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | 019/14 | 2014-04-28 | 2015-02-22 | 1437608.34 |  | 2015-02-22 |  | 1437608.34 |  | 933259.04 | 2 - Não Declarou Situação | Empresa contratada não foi encontrada na lista referente ao município de Brejo da Madre de Deus, em pesquisa no Tome Conta. | Obra finalizada. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM VESTIÁRIO N/MUNICÍPIO. |  | 05506000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVS. LTDA. |  | 2015-06-19 | 2015-11-16 | 658434.58 |  | 2015-11-16 | 96631.41 | 755065.99 |  | 127751.98 | 2 - Não Declarou Situação | De acordo com o tome Conta, o valor empenhado ainda não foi pago totalmente. | Obra finalizada. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UM CANAL PARA VIABILIZAÇÃO AOS ACESSOS DAS RUAS PROJETADAS 1 E 2 DO LOT. ACAUÃ, N/CIDADE. |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. |  | 2015-09-01 | 2015-12-30 | 192442.91 |  | 2015-12-30 |  | 192442.91 |  | 240581.63 | 2 - Não Declarou Situação | No sistema Tome Conta o objeto está divido em três empenhos, porém apenas dois deles estão devidamente pagos, o terceiro tem o valor não liquidado. | Obra finalizada. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ESPAÇOS E PRAÇAS PÚBLICAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE SANEAMENTO PROVISÓRIO P/ATENDER AS BARRACAS E BANHEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PAIXÃO DE CRISTO 2015, NA NOVA JERUSALÉM, EM FAZENDA NOVA, N/MUNICÍPIO. |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. | 024/2015 | 2015-03-18 | 2015-07-16 | 147236.72 |  | 2015-07-16 |  | 147236.72 |  | 136529.8 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra finalizada. |  |  | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO LOTEAMENTO MARIA VENTURA VELHO, N/CIDADE. |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. |  | 2015-07-07 | 2015-09-05 | 147194.69 |  | 2015-09-05 |  | 147194.69 |  | 147194.28 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra finalizada. |  |  | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | MANUTENÇAO PREDIAL DAS ESCOLAS, N/MUNICÍPIO. |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. | S/N | 2015-02-27 | 2015-06-27 | 146993.24 |  | 2015-06-27 |  | 146993.24 |  | 144719.08 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra finalizada. |  |  | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | SERVS. DE ADEQUAÇÃO DA CASA DO MEL, N/MUNICÍPIO. |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. |  | 2015-11-11 | 2016-03-10 | 127321.53 |  | 2016-03-10 |  | 127321.53 |  | 52374.93 | 2 - Não Declarou Situação | De acordo com o Tome conta, apenas R$ 36.538,91 foi pago dos R$ 74.946,60 restante. | Obra finalizada. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, N/MUNICÍPIO. |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. |  | 2015-05-28 | 2015-07-27 | 115733.76 |  | 2015-07-27 |  | 115733.76 |  | 115733.76 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra finalizada. |  |  | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | SERVS. DE READEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (CALÇADAS), NA RUA SÃO JOSÉ, N/CIDADE |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. |  | 2015-05-25 | 2015-06-24 | 109642.73 |  | 2015-06-24 |  | 109642.73 |  | 108302.05 | 2 - Não Declarou Situação | De acordo com o Tome Conta, apenas R$ 36.641,30 foi pago. | Obra finalizada. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | SERVS. DE PINTURA DE MEIO FIO E RASPAGEM DE LINHA D´ÁGUA EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. |  | 08179270/0001-13 | MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÃO LTDA. |  | 2015-05-25 | 2015-12-21 | 104415.12 |  | 2015-12-21 |  | 104415.12 |  | 96379.47 | 2 - Não Declarou Situação | De acordo com o Tome conta, apenas R$ 50.665,71 foi pago. | Obra finalizada. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DESMONTE DE ROCHAS, EM FAZ. NOVA, N/MUNICÍPIO. |  | 04780360/0001-04 | WORK EMPREITEIRA AGRESTINENSE LTDA. | S/N | 2015-04-02 | 2015-04-16 | 14000 |  | 2015-04-16 |  | 14000 |  | 14371.82 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra finalizada. |  |  | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, N/MUNIC. |  | 20005035/0001-20 | PAULO S. GOMES CONSTRUÇÕES-ME | S/N | 2015-02-02 | 2015-06-02 | 12353 |  | 2015-06-02 |  | 12353 |  | 12352.87 | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra finalizada. |  |  | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM FAZ. NOVA, N/MUNICÍPIO. |  | 01812562/0001-00 | BARCELONA-EMPREENDIMENTOS E SERVS. LTDA. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2 - Não Declarou Situação |  | A obra foi licitada novamente e está em andamento. | [6 empty] | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DAS SALAS DO CONTROLE INTERNO E DEPTO. JURÍDICO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA, N/CIDADE. |  | 11400397/0001-25 | JOSÉ ERALDO DA SILVA-EPP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 184 | 2 - Não Declarou Situação |  | Este contrato foi para aquisição de tintas que foram utilizadas com mão de obra dos servidores municipais. |  |  | x
IRSU | BREJO DA MADRE DE DEUS | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES, N/MUNICÍPIO. |  | 11400397/0001-25 | JOSÉ ERALDO DA SILVA-EPP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1552 | 2 - Não Declarou Situação |  | Este contrato foi para aquisição de tintas que foram utilizadas com mão de obra dos servidores municipais. |  |  | x
IRSU | Carpina | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO URBANO | CAIXA ECONOMICA | 13.509.312/0001-77 | BETON BRASIL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 45/2015 | 2015-06-29 | 2015-12-26 | 2069872.13 | 2015-12-29 | 2016-06-23 |  | 2069872.13 |  |  | PARALISADA |  | Justificou-se que a licitação foi realizada, porém os recursos que são provenientes do governo federal, através do convênio, portanto não foram liberados, com isso a Prefeitura de Carpina achou por bem não autorizar o início das ob5ras pelo motivo da falha de recursos. | [6 empty] | x
IRSU | Carpina | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA | 15.918.862/0001-75 | ALLIANCE LOCAÇÓES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 53/2015 | 2015-08-04 | 2015-11-02 | 522147.68 | 2015-11-04 | 2016-04-30 |  | 522147.68 |  |  | PARALISADA |  | Justificou-se que a licitação foi realizada, porém os recursos são provenientes do Governo Federal, através do contrato de repasse de nº 1.005.238-53 com o órgão Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O início da obra foi autorizada pelo órgão conveniado no mês de junho, porém a Prefeitura achou por bem autorizar o início da obra quando passar o período chuvoso visto que o trabalho a ser feito necessita que o terreno esteja totalmente seco. | [6 empty] | x
IRSU | Casinhas | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS | SEPLAG | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 21/2014 | 2014-02-13 | 2014-12-10 | 804247.76 | 2014-12-12 | 2015-10-06 |  | 804247.76 | 139997.53 | 657635.94 | CONCLUIDO | O valor total pago constante nesta planilha difere para mais do valor total de pagamentos registrados no Tome Contas. Total declarado no tome contas: 591.878,10; que reflete um saldo de contrato existente de 26,4%, porém este valor ainda é considerado baixo e a obra pode ser declarada como concluída. | Obra concluída em 30/06/2014. O pagamento irrisório no ano de 2015 deve-se ao fato do desembolso de recuros pelo órgão responsável ser realizado em diversas parcelas e com atraso. Dessa forma, embora concluída a obra em 2014, foram realizados pagamentos ainda no exercicio de 2015. |  |  | x
IRSU | Casinhas | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA DA QUADRA EXISTENTE | FNDE | 09.048.085/0001-08 | LETAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2012-09-26 | 2013-03-25 | 247015.74 | 2013-03-26 | 2014-09-16 |  | 247015.74 | 11125.62 | 136623.3 | CONCLUIDO | O valor de pagamentos realizados constante no Tome contas refere-se apenas a 19,5% do valor total da obra e foi realizado em 21/12/2012. | Obra concluída. O pagamento irrisório no ano de 2015 deveu-se ao fato da liberação de recursos ser realizada conforme o avanço da obra. O projeto foi adaptado para possíbilitar a conclusão da obra. | [6 empty] | x
IRSU | Casinhas | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL |  | 04.966.896/0001-19 | FABIO DE ALMEIDA LUSTOSA ME | 26/2014 | 2014-02-28 | 2015-02-23 | 78000 | 2015-02-28 | 2016-02-18 | 78000 | 156000 | 45500 | 97500 | CONCLUIDO |  | Serviços concluídos e contrato encerrado em 01/07/2015. | [6 empty] | x
IRSU | Casinhas | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIO PUBLICOS NESTE MUNICIPIO |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2014-07-21 | 2014-10-19 | 137784.26 | 2014-11-21 | 2015-04-17 |  | 137784.26 | 18549.23 | 75190.27 | CONCLUIDO | O saldo existente diante do pagamento registrado no tome contas é de aproximadamente 14,5%. | Serviços concluídos e saldo em aberto. |  |  | x
IRSU | Ferreiros | Prefeitura Municipal | Construção de melhorias sanitárias domiciliares, em diversos sítios deste município | Ministério da Saúde Funasa | 11.238.777/0001-05 | COGEPAC - Consultoria Arquitetura e Engenharia Gestão e Planejamento de cidades Ltda. | 036/2012 | 2012-07-17 | 2013-03-14 | 511455.75 | 25/10/2013 |  |  | 511455.75 |  | 251772.25 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que a obra continua paralisada porque nao houve o repasse da 2 parcela pela FUNASA. Também foram encontradas irregularidades no pagamento da 1 parcela e desde 2014 houve o encerramento do convenio com a FUNASA. | [6 empty] | x
IRSU | FREI MIGUELINHO | Prefeitura Municipal | REFORMA DE UBS VALDEMAR LIMA, LAGOA DE JOAO CARLOS, PATOS, CAPIVARA, SEDE | MINISTERIO DA SAUDE | 13.253.384/0001-04 E 17.211.017/0001-90 | JVS CONSTRUTORA E WC. CONSTRUTORA | S/N | 2014-08-04 | 2015-01-31 | 498685 | 31/01/2015 | 2015-11-29 |  | 498685 | 82718.74 | 82718.74 | PARALISADO |  | Obras em rítimo lento por falta de repasse de recursos do Ministério da Saúde, exceto a de Capivara que está em rítmo acelerado. | [6 empty] | x
IRSU | FREI MIGUELINHO | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO: CAPIVARA, CHÃ GRANDE, PATOS E PLACAS | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO | 17.211.017/0001-90 | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N | 2015-02-25 | 2015-06-25 | 289195.56 | 25/06/2015 | 2015-10-24 | 31560.78 | 320756.34 | 117935.96 | 117935.96 | PARALISADO |  | Ocorreu falta de repasse do FEM 2/PTM 3 por não prestação de contas do FEm 1, mas as obras já foram retomadas e a de Chã Grande está concluída. |  | x
IRSU | FREI MIGUELINHO | Prefeitura Municipal | URBANIZAÇÃO DO CORREDOR VIARIO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO | 24.127.557/0001-56 | MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2015-05-13 | 2015-09-10 | 291695.03 | 10/09/2015 | 2015-09-10 |  | 291695.03 | 91371.06 | 91371.06 | PARALISADO |  | Ocorreu falta de repasse do FEM 2/PTM 3 por não prestação de contas do FEm 1, mas as obras já foram retomadas devido à chegada de recursos - 2ª parcela 30%. |  | x
IRSU | FREI MIGUELINHO | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIEMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS RURAIS NO MUNICIPIO | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO | 17.211.017/0001-90 | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N | 2015-02-25 | 2015-06-25 | 149020.95 | 25/06/2015 | 2015-10-24 |  | 149020.95 | 63965.22 | 63965.22 | PARALISADO |  | Ocorreu falta de repasse do FEM 2/PTM 2, mas as obras já foram retomadas devido à chegada de recursos - 2ª parcela. |  | x
IRSU | Jataúba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA. | 036/2014 | 2014-07-14 | 2015-01-10 | 199246.27 | 2015-01-14 | 2016-07-03 |  | 199246.27 |  | 84430.21 | EM ANDAMENTO | No sistema Tome Conta só há um empenho referente ao objeto, data de 21/07/2014, com valor de R$ 84.430,21 liquidados. | Justificou-se que a obra foi concluída, porém existe um convênio com o Ministério da Saúde, onde falta eles transferirem o último repasse para realizarmos o pagamento do último boletim de medição. | [6 empty] | x
IRSU | João Alfredo | Prefeitura Municipal | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. | FNDE | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES | S/N | 2013-07-08 | 2014-02-03 | 635087.63 | 2015-02-26 | 2014-02-03 | 158771.88 | 793859.51 | 154115.22 | 694309.47 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRSU | João Alfredo | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DONA DONZINHA | FEM 2 | 03.420.484\0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | S/N | 2014-08-26 | 2015-02-22 | 466351.53 | 2015-02-26 | 2015-02-22 | 12224.94 | 478576.47 | 5196.4 | 87599.2 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRSU | João Alfredo | Prefeitura Municipal | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO FREI DAMIÃO II | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 08.969.137/0001-60 | GEMARC CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2012-03-05 | 2012-09-01 | 247237.04 | 2012-09-05 | 2012-09-01 | 17050.86 | 264287.9 | 64240.38 | 233906.29 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRSU | Lagoa do Carro | Prefeitura Municipal | Construção da quadra Poliesportiva coberta com Vestuário. |  | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA ME | 149/2013 | 2014-01-08 | 2014-07-07 | 503475.93 | x | 2014-07-07 |  | 503475.93 | 16623.94 | 16623.94 | Concluido | O saldo do contrato não foi justificado. | Obra declada como concluída e em operação. |  |  | x
IRSU | Lagoa do Carro | Prefeitura Municipal | Pavimentação Graníticos das Ruas do Lot. Antonio Martins |  | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA ME | 136/2014 | 2013-11-02 | 2014-03-02 | 143445.62 | 2015-09-21 | 2014-03-02 |  | 143445.62 | 37083.86 | 37083.86 | Concluido | O saldo do contrato não foi justificado. | Declarou a obra concluída e o contrato encerrado. O pagamento irrisório no ano de 2015 foi justificado pelos atraos de repasse de recursos pelo Governo do Estado e por isso houveram adaptações na obra para sua conclusão. |  |  | x
IRSU | Lagoa do Carro | Prefeitura Municipal | Recuperação e pintura das creches Andryel/Natalia Maria e reforma da escola Professor Ailton Barbosa |  | 14.598.958/0001-30 | EMPREENDIMENTO BOM JESUS LTDA ME | 211/2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 110846.3 | x | 2015-05-01 | 1472.81 | 112319.11 | 25668.36 | 74047.62 | Concluido | Não há justifivativa com relação ao saldo contratual existente. | Obra declada como concluída e o contrato encerrado. |  |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução dos Serviços de Revestimento Asfáltico e calçamento das Ruas de acesso ao Complexo Turístico Cultural ( BEIRA RIO) | Mtur | 05646333/0001-06 | MF Engenharia LTDA | 2011 | 2012-03-05 | 2012-07-03 | 2115512.59 | 2012-07-05 | 2016-02-13 | -6573.69 | 2108938.9 |  | 2002302.65 | Em andamento | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução da Obra de Drenagens de Ruas do Bairro Severino Pinheiro neste Município | Secid | 13378482/0001-60 | Rogan LTDA | 2012 | 2012-09-10 | 2012-12-09 | 767517.45 | 2012-12-10 | 2015-08-26 |  | 767517.45 |  | 514544.73 | Paralisada aguardando liberação de recursospor parte do convenente | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagens em Diversas Ruas do Município | Mcidades | 03349259/0001-30 | Camol Costrutora Amorim LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-11-16 | 615144.99 | 2011-11-20 | 2016-04-23 | -17.59 | 615127.4 |  | 587271.3 | Aguardando ateste de funcionalidade | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Manoel Sebastião de Moura e de Parte da Rua Cap. Vilarim | Mtur | 05623631/0001-80 | Jepac Engenharia Ltda. | 2014 | 2014-08-12 | 2014-12-10 | 788759.85 | 2014-12-12 | 2016-04-03 | -191413.58 | 597346.27 | 10359.13 | 10359.13 | em andamento | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução da Obra de Construção de Praças Pública, 01 na Av. Jerônimo Heráclio e outra na Av. Severino Pinheiro | MTur | 13378482/0001-60 | Rogan LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-09-17 | 549623.79 | 2011-09-20 | 2015-12-25 | -10093.5 | 539530.29 |  | 326117.91 | Em andamento | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução dos Serviços de Base da Rua José Cordeiro,Canal do Bairro da Congal,Pavimentação do Entorno da Praça da Cohab e Urbanização de Calçadas e Canteiros Centrais em diversos pontos,neste município | Setra/PE | 05646333/0001-06 | MF.Eng. e Equip. Ltda | 2013 | 2013-09-13 | 2014-01-11 | 512697.48 | 2014-01-13 | 2016-04-30 |  | 512697.48 |  | 293452.77 | Em andamento | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Revestimento Alfaltico das Ruas da Congal | 335681-25 Mtur | 07693988/0001-60 | FRF Engenharia LTDA | 2012 | 2012-05-28 | 2012-06-27 | 372992.08 | 2012-06-28 | 2015-12-09 | -4852.39 | 368139.69 |  | 361071.08 | Em andamento | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução da Obra de Construção de 02(duas) Praças,neste município ( GAMELEIRA E JOÃO ERNESTO) | Mtur | 10565011/0001-72 | Planalto Pajeú empreendimentos Ltda-ME | 2013 | 2013-07-10 | 2013-11-07 | 263543.43 | 2013-11-10 | 2016-02-25 |  | 263543.43 |  | 165534.65 | Aguardando ajuste de projeto p/conclusão | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Urbanização do Canteiro Central - Av. Severino Pinheiro | Mtur | 03492867/0001-08 | Construtora Evidência | 2012 | 2012-06-06 | 2012-10-04 | 252661.69 | 06/10/2012 | 2016-01-17 |  | 252661.69 |  | 3431.72 | Aguardando conclusão da adequação do projeto inicial para retomada da obra | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Construcão de Uma Academia de Saúde,no bairro João Ednesto,neste munícípio |  | 02853900/0001-07 | Multi Empreendimentos e Corporações LTDA | 2012 | 2012-05-04 | 2012-09-01 | 224074.71 | 2012-09-04 | 2015-12-15 | 8751.15 | 232825.86 |  | 186297.75 | Em andamento | [9 empty] | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução da Obra de Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito dos Mendes | MEsporte | 03349259/0001-31 | Camol Costrutora Amorim LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-09-17 | 189861.99 | 2011-09-20 | 2015-12-25 | -657.88 | 189204.11 |  | 63039.33 | Em andamento | [9 empty] | x
IRSU | Macaparana | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.194.352/0001-89 | JUSTIZ MONTENEGRO SERVIÇOS LTDA-EPP | 89/2014 | 2014-07-18 | 2015-07-13 | 3405421.69 | 18/07/2015 | 2015-07-13 | 0 | 3405421.69 | 44033.32 | 270407.04 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a construção de uma escola com 6 (seis) salas no bairro Machadinho . |  | 04,023,278/0001-35 | MOMENTO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | S/N | 2014-03-20 | 2014-12-15 | 953263.42 | 2014-11-20 |  |  | 953263.42 |  | 30239.94 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a construção de uma escola com seis salas padrão FNDE situada na comunidade de machadinho |  | 05.356.734/0001-21 | TEP CONSTRUÇÕES LTDA |  | 2015-03-23 | 2015-12-18 | 924950.2 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | 924950.2 | 132725.71 | 132725.71 | Inacabada | [9 empty] | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a reforma da UBS situada na comunidade de machadinho |  | 04,023,278/0001-35 | MOMENTO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | S/N | 2014-04-29 | 2015-02-23 | 513934.04 | 29/02/2015 |  | 12040.53 | 525974.57 |  | 101801.71 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a readequação de prédio público para criação do mercado multicultural |  | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP |  | 2014-04-17 | 2015-02-11 | 372242.56 | 2015-02-17 | 2015-12-08 | 95149.27 | 467391.83 | 228430.86 | 395910.48 | Concluído | [9 empty] | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a Recuperação da Iluminação Publica da via Principal do Município. |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME |  | 2014-09-02 | 2014-12-01 | 149012.43 | 2014-12-02 | 2016-02-24 |  | 149012.43 | 0 | 49554.7 | Paralisada | [9 empty] | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a pavimentação, sinalização e drenagem em diversas ruas do Bairro de Machadinho. |  | 17,620,895/0001-60 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA-ME |  | 2014-11-12 | 2015-02-10 | 135780 | 2015-02-12 | 2016-02-05 |  | 135780 | 0 | 40259.28 | Paralisada | [9 empty] | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO MANIBU. | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA. |  | 2015-02-09 | 2015-07-09 | 564763.84 |  | 2015-12-06 |  | 564763.84 | 102369.25 | 108797.04 | Distratado |  | Informou que o presente contrato foi distratado unilateralmente pelo fato da empresa não ter cumprido com o seu prazo contratual, mas já realizou novo processo licitatório, TP 02/2016, no qual a empresa KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA e encontra-se executando a obra com 38% do serviço previsto no projeto de conclusão |  |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ. | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 17.808.689/0001-88 | GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP |  | 2015-05-07 | 2015-10-04 | 563572.8 |  | 2016-07-30 |  | 563572.8 | 102000 | 162532.54 | Andamento | obra continua como paralisada, pois ainda haverá licitação para conclusao com saldo remanescente | Informou que foi feito distrato e realizou nova licitação que foi dada como deserta. Será lançado novo edital para contratação da nova empresa. | [6 empty] | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE 1, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 13.162.486/0001-06 | CONSTRUTORA A.S. LTDA |  | 2014-06-23 | 2015-04-19 | 532691.46 |  | 2015-04-19 |  | 532691.46 | 20730.03 | 123796.78 | Distratado |  | Informou que o presente contrato foi distratado unilateralmente pelo fato da empresa não ter cumprido com o seu prazo contratual, mas já realizou novo processo licitatório, TP05/2015 no qual a empresa SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUCOES LTDA encontra-se executando a obra com 38% do serviço previsto no projeto de conclusão |  |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 05.356.734/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA |  | 2014-05-19 | 2015-03-15 | 532348.44 |  | 2016-01-09 |  | 532348.44 | 120648.5 | 275983.54 | Distratado |  | Informou que o presente contrato foi distratado unilateralmente pelo fato da empresa não ter cumprido com o seu prazo contratual, mas já realizou novo processo licitatório, TP002/2015 no qual a empresa M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES EIRELI EPP está realizando a conclusão da obra |  |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 05.130.063/0001-86 | DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. |  | 2014-05-23 | 2015-03-19 | 512270.43 |  | 2015-03-19 |  | 512270.43 | 43658.34 | 281012.65 | Distratado |  | Informou que foi realizado novo processo licitatório para saldo remanescente. A nova contratada M. LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, TP 06/2015, está realizando a conclusão do serviço. |  |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ABÍLIO. | FEM | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA |  | 2015-07-01 | 2015-12-28 | 317013.6 |  | 2015-12-28 |  | 317013.6 | 194692.9 | 194692.9 | Concluído | obra concluida | Informou que houve a conclusao da obra em 11/2015, porém as parcelas do repasse do financiamento feito pelo governo do estado vem sendo realizado no exercicio de 2016. |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM MANIBU, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO, LOTE 02, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ. | FEM | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME |  | 2015-06-15 | 2015-11-12 | 194561.21 |  | 2015-11-12 |  | 194561.21 | 48113 | 48113 | Distratado |  | Informou que foi feito o distrato, mas já houve novo processo dispensa N°05/2015 no qual a M. LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP formalizou o catrato e a obra foi retomada estando com 86% de conclusão |  |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO ALMIRANTE HERÁCLIO DO REGO-UMBURETAMA. LOTE II. | - | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP |  | 2014-03-31 | 2014-07-29 | 181622.27 |  | 2014-07-29 |  | 181622.27 | 67400.78 | 181179.83 | Distratado | obra concluida | Informou que foi feito o distrato com a empresa e que uma nova licitação do realizada, contratando a GB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Obra foi concluida em 26/02/2016 |  |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 05.130.063/0001-86 | DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. |  | 2013-12-20 | 2014-12-15 | 169968.24 |  | 2014-12-15 |  | 169968.24 | 30304.62 | 223410.87 | Distratado | obra concluida | Informou que foi feito o distrato e foi realizado um novo processo licitatório contratando a empresa M. LIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP para conclusão da obra. De acordo com a mesma a obra foi concluida em 22/07/2016 |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM ÁGUA BRANCA, LOTE 03, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ. | FEM | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME |  | 2015-06-15 | 2015-11-12 | 142869.14 |  | 2015-11-12 |  | 142869.14 | 52973.42 | 52973.42 | Distratado | obra concluida | Informou que foi feito o distrato e convocou a segunda colocada na licitação para assumir o saldo remanescente, formalizando o contrato de Dispensa n°005/2015, empresa M. LIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP para conclusão da obra. De acordo com a mesma a obra foi concluida em 26/05/2016 |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE CHÃ DE LIMA, LOTE 04, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ. | FEM | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME |  | 2015-06-15 | 2015-11-12 | 135138.21 |  | 2015-11-12 |  | 135138.21 | 40177.01 | 40177.01 | Distratado | obra concluida | Informou que foi feito o distrato e foi realizado e convocou a segunda colocada na licitação para assumir o saldo remanescente. Formalizou o contrato vinculado ao processo de Dispensa 005/2015, com a empresa M. LIRA CONSTRUCOES LTDA EPP. OBRA CONCLUIDA EM 26/05/2016. |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO FIGUEIRAS. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  | 2013-11-05 | 2014-05-04 | 131944.29 |  | 2015-04-29 |  | 131944.29 | 10923.2 | 10923.2 | Concluído | obra concluida | Obra foi concluida no exercicio de 2015 e o saldo irrisório é relativo ao ultimo boletim |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SEBASTIÃO GOMES FEIRA NOVA LOTE I | - | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP |  | 2014-03-31 | 2014-07-29 | 98163.2 |  | 2014-07-29 |  | 98163.2 | 15438 | 84915.53 | Distratado | obra concluida | Informou que foi feito o distrato e foi realizado novo processo licitatório para assumir o saldo remanescente. Formalizou o contrato vinculado a TP 008/2015, com a empresa GB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP. OBRA CONCLUIDA EM 27/01/2016. |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | REFORMA DO PSF DE MATINADAS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  | 2012-12-13 | 2013-05-12 | 73922.44 |  | 2013-10-09 |  | 73922.44 | 27859.26 | 27859.26 | Concluído | obra concluida | Obra foi concluida no exercicio de 2015 e o saldo irrisório é relativo ao ultimo boletim pago no exercicio de 2015. obra concluida em 20/01/2014 |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | REFORMA DA USF NO DISTRITO DE FIGUEIRAS NESTE MUNICÍPIO. | - | 14.426.194/0001-04 | R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  | 2014-06-16 | 2014-11-13 | 34835.34 |  | 2015-09-09 |  | 34835.34 | 43911.47 | 30186.05 | Concluído | obra concluida | Obra foi concluida no exercicio de 2015 e o saldo irrisório é relativo ao ultimo boletim pago no exercicio de 2015. obra concluida em 15/07/2015 |  |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA USF DO FEIRA NOVA. | - | 14.426.194/0001-04 | R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  | 2014-06-16 | 2014-11-13 | 34209.34 |  | 2014-11-13 |  | 34209.34 | 30450.28 | 30450.28 | Concluído | Obra foi concluida no exercicio de 2015 e o saldo irrisório é relativo ao ultimo boletim pago no exercicio de 2015. obra concluida em 22/09/2014 | Obra foi concluida no exercicio de 2015 e o saldo irrisório é relativo ao ultimo boletim pago no exercicio de 2015. obra concluida em 15/07/2015 |  |  | x
IRSU | Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE INACIO MUNIZ, VILA DO PARÁ. |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 008/2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 55138.06 |  | 2015-05-01 |  | 55138.06 | 48055.4 | 48055.4 | CONCLUÍDO | [9 empty] | x
IRSU | SÃO VICENTE FERRER | Prefeitura Municipal | Pavimentação, Drenagem, Sinalização Viária de diversas ruas e Escadaria (Lot. Limeira) (LOTE 01) | FEM-1- Fundo Estadual de Apoio no Desenvolvimento Municipal-Governo do Estado de PE. | 03.420.484/0001-16 | Construtora Marferrei Ltda-ME | 43/2013 | 01/08/2013 | 2013-12-29 | 524056.69 |  | 2015-03-24 | 74535.24 | 598591.93 | 65112.42 | 65112.42 | Concluído | obra concluida | a obra está concluida. O motivo da demora no pagamento foi devido ao aguardo da disponibilização das parcelas do Fundo Estadual de desenvolvimento |  |  | x
IRSU | SÃO VICENTE FERRER | Prefeitura Municipal | Revestimento de um canal com paredes de alvenaria de pedra rachão e piso em concreto estrutural com 400 metros de extensão em Siriji (LOTE 02) | FEM- Fundo Estadual de Apoio no Desenvolvimento Municipal-Governo do Estado de PE. | 03.420.484/0001-16 | Construtora Marferrei Ltda-ME | 43/2013 | 01/08/2013 | 2013-12-29 | 329213.43 |  | 2015-08-21 | 1422.41 | 330635.84 | 96975.29 | 96975.29 | Concluído | obra concluida | a obra está concluida. O motivo da demora no pagamento foi devido ao aguardo da disponibilização das parcelas do Fundo Estadual de desenvolvimento |  |  | x
IRSU | SÃO VICENTE FERRER | Prefeitura Municipal | Serviços de desobstrução do sistema de esgoto em diversas ruas neste Município. |  | 17.623.821/0001-87 | M & C Construções e Jardinagem Ltda-ME |  | 2015-06-30 | 2015-08-29 | 11690.92 |  | 2015-08-29 |  | 11690.92 | 6586.9 | 6586.9 | Concluído | obra concluida | Informou que aguardava boletim pagamento do 2° BM e que este aconteceu no exercicio de 2016 |  |  | x
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Construção de Creche Tipo B – Pão de Açúcar |  | 10.999.448/0001-14 | T & S Engenharia LTDA. | 174/2012 | 2012-04-19 | 2013-01-14 | 1473631.95 |  |  |  | 1473631.95 |  | 159200.02 | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Construção de Quadra Coberta na Escola Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina |  | 03.930.312/0001-92 | ACR Consultoria e Projetos LTDA. | 141/2014 | 2014-05-22 | 2014-11-18 | 528083.11 |  | 2016-05-11 |  | 528083.11 |  | 250176.99 | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Construção de Duas Quadras Poliesportivas – Algodão e Placas |  | 07.545.464/0001-22 | J D Lira Engenharia LTDA | 112/2012 | 2012-04-15 | 2012-06-14 | 144762.58 | 2012-10-16 | 2014-02-04 | 35464.03 | 180226.61 |  | 171021.02 | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Pavimentação da Rua Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | 10.701.210/0001-60 | Construtora PRS LTDA | 199/2014 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 59512.87 | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM TSD NAS RUAS ESTUDANTE ÁLVARO XAVIER, TRAVESSA SANTIAGO, JOÃO FERNANDO MACHADO, MARIA EMÍLIA, MAURO FAUSTINO DOS SANTOS E VALDIR CAVALCANTI | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 05.356.734./0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA | 038/2013 | 2013-07-11 | 2013-12-08 | 2106610.74 | 2015-01-05 | 2016-03-27 |  | 2106610.74 |  |  | PARALISADA |  | Quando ao motivo que levou a paralisação de obra, cumpre ressaltar que a Caixa Econômica Federal exigiu uma nova adequação do projeto a fim de que ficasse compatibilizado às normas atuais, deste modo, está em andamento a reprogramação na Caixa Econômica Federal para continuidade da execução da obra. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SAPUCAIA | GOVERNO DO ESTADO | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 032/2014 | 2014-10-13 | 2015-07-10 | 1617965.79 | 2015-01-21 | 2016-04-05 |  | 1617965.79 | 47404.29 | 510165.92 | PARALISADA | No Tome Conta há empenhos liquidados/pagos referentes ao mês de março de 2016. | A obra estava paralisada em razão de atrasos de recursos do FEM, que são liberados em parcelas. Contudo, a mesma foi reiniciada em 2016 com a liberação de uma parcela, já que foram executados 60% da mesma. No que tangé às providências, estamos iniciando uma nova etapa, tendo em vista que já chegou outra parcela de 20% , e com a conclusão desta, será liberada uma nova parcela de 20%. Entretanto, mesmo tendo recebido a citada parcela, estamos dependendo de aprovação, por parte da Câmara de Vereadores, do Projeto de Lei nº 05/2016, o qual dispões sobre autorização de abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar, e dá outras providências. |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS: BERNARDO VIEIRA DE MELO, MARIA EMÍLIA VASCONCELOS, MOCÓS, CORONEL MANOEL CAETANO, PROFESSORA DULCE RODRIGUES, CIES – FERNANDO DE ANDRADE QUEIROZ, ENGENHEIRO MÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO E DOUTOR ANTÔNIO GALVÃO CAVALCANTI |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 004/2015 | 2015-03-10 | 2015-07-08 | 622969.1 | 2015-10-05 | 2016-03-04 | 33414.09 | 656383.19 | 460789.62 | 460789.62 | PARALISADA |  | Neste item, é necessário dividir os objetos para a devida resposta: 1) Escolas Bernardo Vieira de Melo, Maria Emília Vasconcelos, Mocós, Coronel Manoel Caetano, Professora Dulce Rodrigues, CIES - Fernando de Andrade Queiroz: Todas estas não houve paralisação, motivo pelo qual não entendemos o fato de estarem constando na lista, cabendo ainda informar que em todas as escolas, os serviços de manutenção já estão concluídos. 2) Escola Engenheiro Mario de Queiroz, houve paralisação em face da baixa arrecadação municipal de impostos em face da inadimplência dos contribuintes, entretanto, já estamos diligenciando no sentido de retomar a execução da manutenção do prédio. 3) Escola Doutor Antônio Galvão Cavalcanti, a manutenção foi devidamente licitada, entretanto em face da inexistência de saldo, houve suspensão, contudo, já estamos realizando prorrogação do prazo do contrato para continuidade da obra. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA USF SANTA ANA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 004/2015 | 2015-07-27 | 2016-02-22 | 408624.45 |  | 2016-02-22 |  | 408624.45 |  |  | PARALISADA | No Tome Conta não há nenhum empenho referente a este objeto. | Cumpre ressaltar que inicialmente, após escolher o local adequado para instalação do USF, entramos em contato com o particular proprietário do terreno, o qual acordou verbalmente na desapropriação do terreno. Entretanto, após os procedimentos administrativos cabíveis, o particular desistiu do acordo, motivo pelo qual estamos buscando uma nova solução. Entretanto, caso se aproxime do final do prazo e não haja mais possibilidade de renovação, vamos devolver os recursos. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA USF TRÊS COCOS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 004/2015 | 2015-07-27 | 2016-02-22 | 408624.45 |  | 2016-02-22 |  | 408624.45 |  |  | PARALISADA | No Tome Conta não há nenhum empenho referente a este objeto. | Cumpre ressaltar que inicialmente, após escolher o local adequado para instalação do USF, entramos em contato com o particular proprietário do terreno, o qual acordou verbalmente na desapropriação do terreno. Entretanto, após os procedimentos administrativos cabíveis, o particular desistiu do acordo, motivo pelo qual estamos buscando uma nova solução. Entretanto, caso se aproxime do final do prazo e não haja mais possibilidade de renovação, vamos devolver os recursos. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | MINISTÉRIO DO TURISMO | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 030/2013 | 2013-06-18 | 2013-12-15 | 516015.62 | 2606/2015 | 2016-06-02 | -127204.43 | 388811.19 | 16606.28 | 220915.39 | PARALISADA | No Tome Conta consta um empenho referente ao objeto, do mês de junho de 2016, no entanto, ainda não foi liquidado/pago. | No que tange aos Pórticos, resta salientar que, em face da burocracia perante a Caixa Econômica Federal, bem como, pela demora na autorização por parte do Departamento de Estradas de Rodagem, ocorreu a suspensão do andamento, contudo, já está em andamento. Todavia, deixaremos de executar o projeto de 01 dos pórticos, motivo pelo qual vamos devolver os recursos. |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO LOTEAMENTO OZANAN | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 01.002..497/0001-40 | LM CONSTRUÇÕES LTDA | 023/2012 | 2013-05-16 | 2013-11-12 | 306071.72 | 2013-07-03 | 2016-04-30 |  | 306071.72 |  | 87791.59 | PARALISADA | No Tome Conta consta um empenho referente ao objeto, do mês de março de 2016, que foi liquidado e pago. | Aconteceu um atraso por conta da Caixa Econômica na liberação da medicão em 2015, o qual já foi sanado, tendo a obra sido reiniciada em 2016 após o pagamento da medição, contudo os fiscais estão observando certa morosidade por parte da empresa, motivo pelo qual vamos oficializá-la no sentido de que retome totalmente os travalhos. |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA EMÍLIA DUTRA |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 225832.8 | 2015-10-05 | 2016-02-08 |  | 225832.8 |  |  | PARALISADA | Não há nenhuma empenho referente a este objeto, no Tome Conta. | O motivo da suspensão se deu pelo fato de que, mesmo após a realização da licitação, acabou não havendo saldo, sendo assim, já estamos realizando a prorrogação do prazo. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA USF CATUCÁ, CNES Nº. 2427656 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP | 003/2015 | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 99051.38 | 2015-10-13 | 2016-02-04 |  | 99051.38 | 12988.23 | 12988.23 | PARALISADA | No Tome Conta existem empenhos referentes ao ano de 2016, já liquidados e pagos. | Houve atraso na liberação dos recursos do Ministério da Saúde, o que já foi regularizado, de modo que os trabalhos foram reiniciados e atualmente a obra já se encontra concluída. |  |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA USF SANTA TEREZINHA, CNES Nº. 2427591 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP | 003/2015 | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 90830.61 | 2015-10-13 | 2016-02-04 |  | 90830.61 | 16872.91 | 16872.91 | PARALISADA | No Tome Conta existem empenhos referentes ao ano de 2016, já liquidados e pagos. | Houve atraso na liberação dos recursos do Ministério da Saúde, o que já foi regularizado, de modo que os trabalhos foram reiniciados e atualmente a obra já se encontra concluída. |  |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  | 15.342.776/0001-67 | M.M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 033/2013 | 2013-07-09 | 2013-10-07 | 89212.96 | 2013-11-30 | 2016-03-25 |  | 89212.96 |  | 11389.93 | PARALISADA |  | A obra teve início em 09/07/2013 e paralisação em 30/11/2013, encontrando-se com 32,03% de conclusão, já tendo sido pago inclusive a primeira medição na ordem de R$ 11.389,93 (onze mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), entretanto, diante da redução de receita e da prioridade em atendimento dos serviços públicos essenciais, a sua execução necessitou ser suspensa. Estamos atuando no sentido de conseguir recursos para o reinício da obra, seja através de programas de incentivo ao pagamento dos impostos como o corte de jutor, ou realização de sorteios, o que já tem sido realizado. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA USF CRUZEIRO I, CNES Nº. 2427621 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP | 003/2015 | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 69927.41 | 2015-10-13 | 2016-02-04 |  | 69927.41 | 14137.11 | 14137.11 | PARALISADA | Há empenhos no ano de 2016, todos liquidados/pagos. | Houve um atraso na liberação dos recursos do Ministério da Saúde, o que já foi regularizado, de modo que os trabalhos foram reiniciadose atualmente a obra já se encontra concluída. |  |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA USF SÃO JOSÉ DO LIVRAMENTO, CNES Nº. 2427990 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP | 003/2015 | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 63994.34 | 2015-10-13 | 2016-02-04 |  | 63994.34 | 12603.06 | 12603.06 | PARALISADA | No Tome Conta, há um empenho no valor de R$ 31.888,10, de 17/05/2016, liquidade e pago. | Houve um atraso na liberação dos recursos do Ministério da Saúde, o que já foi regularizado, de modo que os trabalhos foram reiniciadose atualmente a obra já se encontra concluída. |  |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DOM BOSCO |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 60464.47 | 2015-10-05 | 2016-02-08 |  | 60464.47 |  |  | PARALISADA | No Tome Conta não há empenhos referente a esse objeto. | O motivo da suspensão se deu pelo fato de que, mesmo após a realização da licitação, acabou não havendo saldo, sendo assim, já estamos realizando a prorrogação do prazo. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA USF CAMPO DO SETE, CNES Nº. 2347717 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP | 003/2015 | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 58669.06 | 2015-10-13 | 2016-02-04 |  | 58669.06 | 10971.98 | 10971.98 | PARALISADA | No Tome Conta, há empenhos de 2016 liquidados e pagos. | Houve um atraso na liberação dos recursos do Ministério da Saúde, o que já foi regularizado, de modo que os trabalhos foram reiniciadose atualmente a obra já se encontra concluída. |  |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA DR. ANTÔNIO GALVÃO CAVALCANTI |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 55008.32 | 2015-10-05 | 2016-02-08 |  | 55008.32 | 20283.04 | 20283.04 | PARALISADA | No Tome Conta não há empenhos referente a esse objeto. | O motivo da suspensão se deu pelo fato de que, mesmo após a realização da licitação, acabou não havendo saldo, sendo assim, já estamos realizando a prorrogação do prazo. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA LEÃO XIII |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 34192.34 | 2015-10-05 | 2016-02-08 |  | 34192.34 |  |  | PARALISADA | No Tome Conta não há empenhos referente a esse objeto. | O motivo da suspensão se deu pelo fato de que, mesmo após a realização da licitação, acabou não havendo saldo, sendo assim, já estamos realizando a prorrogação do prazo. | [6 empty] | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF JARDIM GUARANI, CNES 2636743 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 05.782.720/001-70 | PJE CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2014 | 2014-07-03 | 2014-09-01 | 31437.16 | 2014-09-01 | 2014-09-01 |  | 31437.16 | 6385.77 | 12718.32 | CONCLUÍDA | No Tome Conta, há dois empenhos liquidados e pagos que totalizam um valor de R$ 12.718,32. | Não entendemos o porquê desta reforma constar na lista, uma vez que não houve paralisação na sua execução, bem como, a mesma já se encontra concluída. |  |  | x
IRSU | Timbaúba | Prefeitura Municipal | SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA CORPO DE UMA PONTE |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2015-11-16 | 2015-12-16 | 13997.65 | 2015-12-14 | 2015-12-16 |  | 13997.65 |  |  | CONCLUÍDA | No Tome Conta há dois empenhos referentes a esse objeto, porem não foram liquidados. | Não entendemos o porquê desta reforma constar na lista, uma vez que não houve paralisação na sua execução, bem como, a mesma já se encontra concluída. | [6 empty] | x
IRSU | Toritama | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | 04.451.521/0001-16. | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP | 021/2014 | 2014-04-16 | 2014-08-14 | 772248.16 |  | 2014-08-14 |  | 772248.16 | 78560.25 | 850808.41 | Concluido | [9 empty] | x
IRSU | TORITAMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para revitalização do porque das feiras e urbanização e pavimentação de ruas no entorno do parque, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | 04.451.521./0001-16. | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP |  |  |  | 725089.01 |  |  |  | 725089.01 |  |  | Não informado | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | Vertente do Lério | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO EMBEBEDADO | GOVERNO DO ESTADO (FEM2) | 11.211.110/0001-19 | M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | LIC030/2014 | 2014-09-26 | 2015-01-24 | 96577.18 | 2015-01-26 | 2016-01-19 |  | 96577.18 | 3574.4 | 35859.03 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRSU | Vertente do Lério | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO GAMBÁ | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA - ME | FMS : 011/2014 | 11/03/2014 | 2014-09-07 | 71452.5 | 11/09/2014 | 2015-09-02 |  | 71452.5 | 50678.37 | 60673.19 | COMCLUÍDA | [9 empty] | x
IRSU | Vertentes | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS: PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90 |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 141/2010 | 2010-05-10 | 2010-08-08 | 810828.53 | 27.01.2015 | 2015-01-14 |  | 810828.53 | 17579.77 | 390274.53 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRSU | Vertentes | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 101/2012 | 2012-05-14 | 2012-08-12 | 303175.58 | 22.04.2015 | 2015-07-28 | -1134.6 | 302040.98 | 0 | 267214.32 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRSU | Vertentes | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL | CEHAB | 08.320.395/0001-96 | ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS | PMV/ASC Nº 001/2010 | 2010-07-15 | 2010-10-13 | 224766.53 |  | 2015-02-19 |  | 224766.53 | 0 | 56191.63 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRSU | Vertentes | Prefeitura Municipal | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES |  | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 107/2014 | 2014-02-24 | 2014-03-10 | 25961.87 |  | 2016-02-28 |  | 25961.87 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRSU | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO GOMES DE ARAÚJO NO DISTRITO DE TRIGUEIROS |  | 04.393.361/0001-04 | EMPRESA VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 014/2014 | 2014-05-05 | 2015-01-30 | 204309.41 | 2015-02-05 |  |  | 204309.41 |  |  | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO PRINCIPAL ACESSO AO DISTRITO DE MURUPÉ |  | 05.356.734/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA-EPP | 013/2014 | 2014-04-23 | 2014-10-20 | 190409.64 | 2014-10-23 |  |  | 190409.64 |  | 133689.8 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | Vicência | Prefeitura Municipal | Construção de Muro de Arrimo do Distrito de Murupé. |  | 04.393.361/0001-04 | EMPRESA VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2014-05-07 | 2014-07-06 | 112009.78 | 2014-07-07 | 2014-07-06 |  | 112009.78 | 19600 | 55794.25 | Paralisada | [9 empty] | x
IRSU | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedos graniticos na Rua:Projetoda no Loteamento Cromacio Figueiredo |  | 10.826.193/0001-41 | TOP CONSTRUTORA LTDA-ME | 008/2014 | 2014-03-26 | 2014-07-24 | 82128.07 |  |  |  | 82128.07 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRSU | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DRºMARIO RAMOS DE ANDRADE LIMA. FEM 2014 |  | 10.510.735/0001-19 | BATISTA E VASCONCELOS LTDA-ME | 046/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 64932.49 | 2015-01-29 | 2015-01-29 |  | 64932.49 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS POVOADOS DE BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | FNDE | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 119/2014 | 2014-11-18 | 2015-03-18 | 3071095.2 | - | 2015-03-18 |  | 3071095.2 |  |  | EM ANDAMENTO |  | Escola de Poção - Repassados R$ 555.225,04 - Executado 62,47%. Escola de Cachoeira do Roberto - Repassado R$ 693.228,43 - Executado - 100%. Escola de Barra das Melancias - Repassado R$ 573.473,36 e Executado 66,31%. Inaugurada a escola do Povoado de Cachoeira do Roberto em 30/06/2016. Com previsão de dezembro/2016 para a inauguração das demais. | [6 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO | CODEVASF | 070860880001-55 | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | Contrato nº002/07 | 2007-02-14 | 2007-06-14 | 1866984.57 | 2011-02-11 | 2011-02-11 |  | 1866984.57 |  |  | CONCLUIDA |  | O contrato foi encerrado em 07/02/2011 pelo gestor sem ser dada a funcionalidade dos serviços. | [6 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE E UNIDADE DO SAMU | FEM | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 165/2013 | 2013-12-09 | 2014-04-08 | 839780.6 | - | 2014-04-08 |  | 839780.6 | 401367.72 | 401367.72 | CONCLUIDA | No Tome Conta consta que dos R$ 839.780,60 empenhados na obra, apenas R$ 401.367,72 foram pagos. | Obra inaugurada em 30/06/2016. Todos os valores já foram pagos ao fornecedor. | [6 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO "C" NO DISTRITO DE EXTREMA | FNDE | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | CONTRATO 047/2012 | 2012-05-24 | 2012-09-21 | 838534.72 | 2013-01-24 | 2013-01-24 |  | 838534.72 |  | 416316.94 | CONCLUIDA |  | Contrato foi rescindido devido aos desvios na conta do convênio pelo ex-gestor. Foi relicitado o remanescente. Obra inaugurada em 30/04/2016 pelo contrato nº 75/2015. Todos os valores já foram pagos ao fornecedor. |  |  | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 09.409.476/0001-55 | APIS CONSULTORIA ASS. E PROJETOS LTDA | CONTRATO 120/2014 | 2014-12-11 | 2015-04-10 | 810409.49 |  | 2015-04-10 |  | 810409.49 |  |  | EM ANDAMENTO | No Tome Contas consta que nada ainda foi pago ao fornecedor. | Contrato concluído. Aguardando aprovação da prestação de contas por parte do órgão gestor para liberação e último pagamento. Valor já pago ao fornecedor R$ 543.319,92. | [6 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | REFORMA DE CASAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | FUNASA | 06.061.013/0001-57 | JK ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CONTRATO 044/08 | 2008-07-01 | 2008-10-29 | 749000.25 | - | 2008-10-29 |  | 749000.25 |  |  | CONCLUIDA |  | O contrato foi encerrado em 07/02/2011 pelo ex-festor sem ser dada a funcionalidade dos serviços. | [6 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUARIO PADRÃO FNDE | FNDE | 02.725.652/00001-19 | PPV SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 046/2012 | 2012-05-21 | 2012-09-18 | 509852.84 | 2012-02-21 | 2012-09-18 |  | 509852.84 | 40959.5 | 201445.39 | CONCLUIDA |  | Contrato foi rescindido devido aos desvios na conta convenio pelo ex-gestor. Foi relicitado o remanescente. Obra inaugurada em 02/04/2016 pelo contrato n 123/2015. Todos os valores já foram pagos ao fornecedor. |  |  | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUARIO PADRÃO FNDE | FNDE | 12.212.426/0001-98 | ESTRELA CONSTRUÇÓES E SERV. LTDA | CONTRATO 123/2015 | 2015-10-09 | 2016-02-06 | 502572.03 |  | 2016-02-06 |  | 502572.03 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO SITIO ARAÇA | FNS | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 128/2013 | 2013-08-30 | 2013-12-28 | 233426.69 | - | 2013-12-28 |  | 233426.69 | 125463.01 | 146045.29 | CONCLUIDA | No Tome Contas consta que apenas R$ 20.582,28 do valor empenhado foi pago. | Contrato concluído. Aguardando aprovação da prestação de contas por parte do órgão gestor para liberação e último pagamento. Valor já pago ao fornecedor R$ 194.379,66. | [6 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO JOSE RAMOS | FNS | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | CONTRATO 129/2013 | 2013-08-30 | 2013-12-28 | 233423.31 | - | 2013-12-28 |  | 233423.31 | 36863.12 | 151827.88 | CONCLUIDA | No Tome Contas consta que apenas R$ 20.583,07 do valor empenhado foi pago. | Obra inaugurada em 30/03/2015. Contrato concluído. Todos os valores já foram pagos ao fornecedor. | [6 empty] | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO JOSE RAMOS | FNS | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | CONTRATO 131/2013 | 2013-08-30 | 2013-12-28 | 198455.64 | - | 2013-12-28 |  | 198455.64 | 0 | 108351.3 | CONCLUIDA | No Tome Contas consta que apenas R$ 106.081,45 foi pago. | Contrato concluído. Obra inaugurada em 22/06/2016. Aguardando aprovação da prestação de contas por parte do órgão gestor para liberação e último pagamento. Valor já pago ao fornecedor R$ 178.293,00. |  |  | x
IRPE | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | FNS | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 133/2013 | 2013-08-30 | 2013-12-28 | 117742.21 | - | 2013-12-28 |  | 117742.21 | 29619.17 | 49417.88 | CONCLUIDA | No Tome Contas consta que nada do valor empenhado original foi pago. | Obra relicitada, sendo firmado o contrato nº 25/2016. Previsão de inauguração em agosto de 2016. Valor já pago ao fornecedor R$ 116.503,41. | [6 empty] | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, SEDE DO MUNICIPIO, VILA DE SIPAUBA, BOM JARDIM E FEITORIA | FEM-FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 11.512.762/0001-93 | MOREIRA E FEITOZA - ME | 161/2013 | 2013-11-19 | 2014-05-18 | 1097430.28 |  | 2014-05-18 | 1097430.28 | 2194860.56 | 40514.93 | 1137945.21 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | OBRA - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DEVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DO TURISMO/OGU | 04.684.914/0001-70 | MODESTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 380/2009 | 2009-10-23 | 2010-04-21 | 926802.03 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 926802.03 | 1853604.06 | 157099.4 | 157099.4 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | MINISTERIO DA SAUDE | 13.880.407/0001-00 | PEIXOTO CONSTRUÇÃO LTDA | 134/2012 | 2012-07-23 | 2013-03-20 | 182334.51 |  | 2017-02-27 | 182334.51 | 364669.02 | 0 | 95892.76 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |  | 11.866.967/0001-77 | MIRANDA E PEIXOTO LTDA | 065/2014 | 2015-02-10 | 2016-02-05 | 53517.23 |  | 2016-02-05 | 53517.23 | 107034.46 | 36877.23 | 36877.23 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, ANTONIA LOCIO DA CRUZ , JÕAO GOMES DE SOUSA E EÇA DE QUEIROZ |  |  | BERARDO LINO BARBOZA, JOSE ALVES DA SILVA, PEDRO RAMOS VIANA,BRAZ JOÃO DA SILVA E MARIANO MAGAZINE. |  | 2015-09-25 | 2016-01-23 | 11461 |  | 2016-01-23 | 11461 | 22922 | 11461 | 11461 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BARREIROS NAS SERRAS BREJO, MULUNGU E GATO |  | 12.053.192/0001-83 | CONSTRUTORA TERRA VIVA |  | 2015-02-13 | 2015-06-13 | 7974.38 |  | 2015-06-13 | 7974.38 | 15948.76 | 7974.38 | 7974.38 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | LIMPESAS DE BERREIROS NOS SITIOS POÇOS, CACIMBINHA, PAU D´ARCO, SERRA DA MATINHA E ZÉ DO OURO |  | 18.668.167/0001-90 | CONSTRUTORA ANDALUZ |  | 2015-02-20 | 2015-06-20 | 7900 |  | 2015-06-20 | 7900 | 15800 | 7900 | 7900 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA TEODOZIO LEANDRO HORAS- VARZEA DO MEIO |  |  | CONSTRUÇÃO BRASIL E JAILSON JOSE DO NASCIMENTO |  |  |  | 7384.16 |  | 0 | 7384.16 | 14768.32 | 11461 | 11461 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRPE | Cabrobó | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de engenharia relativos a ampliação da Unidade Básica de Saúde no bairro Temperatura | Ministerio da Saúde | 05.670.659/0001-79 | Arco Engenharia e construções LTDA | 004 /2014 | 2014-03-11 | 2014-09-07 | 404271.1 | 2014-09-11 | 2016-02-29 |  | 404271.1 | 201400.15 | 320591.78 | Concluída | [9 empty] | x
IRPE | Cabrobó | Prefeitura Municipal | Obras e serviços de engenharia relativo a ampliação da Unidade de Saude da Familia Cacilda Brandão Cavalcante Bairro Beira rio | Ministerio da Saúde | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza Construtora Ltda-ME | 009/2014 | 2014-06-05 | 2014-10-03 | 173644.62 | 2014-08-01 | 2015-07-30 | 42629.07 | 216273.69 | 97008.7 | 183320.6 | Concluída | [9 empty] | x
IRPE | Cabrobó | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de engenharia relativos a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Murici | Ministerio da Saúde | 08.174.804/0001-19 | Construtora Matriz LTDA EPP | 052/2013 | 2013-11-22 | 2014-03-22 | 164106.72 | 2014-03-22 | 2014-11-17 | 18730.87 | 182837.59 | 18730.81 | 182837.4 | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
IRPE | Cedro | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE ESCOLA INFANTIL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 10.589.051/0001-54 | J.A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA | 134/2011 | 2014-01-13 | 2014-12-01 | 72535.13 | 10/28/2014 | 2015-11-26 | 72535.13 | 145070.26 | 5730.06 | 72535.13 | CONCLUIDA | Não existe registro de pagamento no Tome Conta. Juntamente ao ofício foi anexado um Atestado de Regularidade assinado pelo prefeito com o intuito de garantir a conclusão da obra. Além da ausência de pagamentos, não existe nenhuma comprovação técnica de conclusão e entrega da obra. | Obra concluída e liquidada. | [6 empty] | x
IRPE | Cedro | Prefeitura Municipal | PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO | PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 04.274.854/0001-17 | JMS ÁGUAS LTDA | 065/2015 | 2015-09-25 | 2015-10-05 | 35010 | 2015-03-11 | 2015-10-05 | 0 | 35010 | 15000 | 15000 | CONCLUIDA | O empenho datado de 2016 não consta no portal do Tome Contas como pagamento realizado. Os demais valores empenhados foram pagos e o saldo de contrato analisado é baixo, podendo-se considerar que a obra foi de fato concluída. | Obra concluída e liquidada. |  |  | x
IRPE | Dormentes | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO | FNDE | 12.212.426/0001-100 | ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 106/2012 | 2012-12-06 | 2013-09-02 | 1486005.13 | 26/06/2014 | 2014-05-30 |  | 1486005.13 |  | 1184756.04 | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Pagamento identificado pelo TOME CONTA 847.857,45 | Informou que a obra encontra-se em fase final de acabamento | [6 empty] | x
IRPE | DORMENTES | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO DISTRITO DE CAATINGA GRANDE NO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08.716.969/0001-75 | D' BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME | 128/2013 | 2013-12-11 | 2014-06-09 | 502235.49 |  | 2016-05-29 |  | 502235.49 | 0 | 123900.08 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015.obra identificada como paralisada. Pagamento identificado pelo TOME CONTA 847.857,45 | Informou que a obra encontra-se em andamento e está na fase de coberta | [6 empty] | x
IRPE | DORMENTES | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO DISTRITO DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08.716.969/0001-75 | D' BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME | 129/2013 | 2013-12-11 | 2014-06-09 | 502235.49 |  | 2016-05-29 |  | 502235.49 | 0 | 130473.9 | EM ANDAMENTO | Não foram encontradas informações referentes a pagamentos e ao inicio das obras deste contrato no TOME CONTA | Informou que a obra encontra-se em andamento e está na fase de coberta | [6 empty] | x
IRPE | DORMENTES | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE DORMENTES, CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA DE MURO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ E LOCAL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS |  | 07.924.929/0001-56 | R & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 005/2014 | 2014-02-27 | 2014-08-26 | 66983.65 |  | 2016-02-17 |  | 66983.65 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Não foram encontradas informações referentes a pagamentos e ao inicio das obras deste contrato no TOME CONTA | Informou que a obra foi concluida | [6 empty] | x
IRPE | DORMENTES | Prefeitura Municipal | PINTURA DE MEIO FIO, ROÇO DE ESTRADAS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUÁ NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO |  | 15.088.207/0001-37 | S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 026/2015 | 2015-05-14 | 2015-10-11 | 43910.11 |  | 2015-10-11 |  | 43910.11 | 29505.75 | 29505.75 | CONCLUÍDA | Houve um pagamento de R$ 29.505,75. Obra concluida | Informou que a obra foi concluida |  |  | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | Ministério da Saúde FUNASA | 10.597.626/0001-80 | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos Maquinas e Ventos LTDA | 371/2012 | 2012-06-18 | 2012-12-15 | 1624235.32 | - | 2015-11-30 |  | 1624235.32 | 59740.76 | 1144933.11 | Em andamento |  | Aguardando análise da planilha desonerada pela FUNASA, para liberação de recursos e conclusão da obra. | [6 empty] | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | Implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | Ministério da Saúde FUNASA | 10.597.626/0001-80 | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos Maquinas e Ventos LTDA | 427/2012 | 2012-10-22 | 2013-04-20 | 1426499.46 | - | 2015-10-07 |  | 1426499.46 | 0 | 1003011.02 | Em andamento |  | Aguardando análise da planilha desonerada pela FUNASA, para liberação de recursos e conclusão da obra. | [6 empty] | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | MELHORIA SANITÁRIOS DOMICILIARES, nas Localidades de Zé Gomes, Viração e Tabocas | Ministério da Saúde FUNASA | 41.046.258/0001-89 | A. A. de Souza Junior Engenharia Ltda | 376/ 2009 | 2009-11-18 | 2010-05-17 | 922903.87 | - | 2012-11-02 | 0 | 922903.87 | 0 | 917457.99 | Em andamento |  | Obra concluída. |  |  | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | Constrção de Unidade básica de Saúde nos Distritos de Timorante e Viração | Ministério da Saúde | 10.597.626/0001-80 | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos | 164/ 2011 | 2011-07-13 | 2012-01-09 | 490294.8 | - | 2015-06-22 |  | 490294.8 | 19237.54 | 439523.25 | Em andamento |  | Obra concluída, aguardando liberação de recursos do Min da Saúde. |  |  | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ZÉ GOMES E TABOQUINHA | Ministério da Saúde FUNASA | 10.597.626/0001-80 | Liderança Servisos de Construção e Locação de Veículos | 011/ 2011 | 2011-01-05 | 2011-07-04 | 317082.88 | - | 2013-06-23 |  | 317082.88 | 0 | 310429.84 | Em andamento |  | Obra concluída. |  |  | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | Implantação de iluminação da passarela de acesso ao parque Aza Branca, Exu-PE. | - | 41.116.138/0001-38 | Real Energy LTDA | 367/2014 | 2014-09-19 | 2015-01-17 | 145000 | - | 2015-05-17 |  | 145000 | 45120.54 | 45120.54 | Concluída |  | Obra concluída. Falta recurso próprio para efetuar pagamento final. |  |  | x
IRPE | EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | Contratação de Estatua de Luiz Gonzaga em concreto armado e detalhamento em relevo artistico | - | 12.217.382/0001-99 | Creusinete de Souza Santana-ME | 414/2012 | 2012-09-03 | 2013-01-01 | 97130 | - | 2013-01-01 |  | 97130 | 0 | 53000 | Em andamento |  | Obra paralisada. | [6 empty] | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | Recuperação de pavimentação em paralelepipedo granitico em diversas ruas do municipio de Exu-PE (Tapa buraco) | - | 13.507.813/0001-14 | M J Emprendimentos LTDA - ME | 045/2014 | 2014-01-28 | 2014-07-27 | 91335.06 | - | 2015-01-23 |  | 91335.06 | 30000 | 67293.23 | Concluída |  | Obra concluída. |  |  | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | Construção da base da Estatua de Luiz Gonzaga ao lado do Parque Aza Branca, Exu-PE | - | 13.507.813/0001-14 | M J Emprendimentos LTDA - ME | 063/2014 | 2014-02-25 | 2014-06-25 | 26539.52 | - | 2015-06-20 |  | 26539.52 | 8674.18 | 17865.34 | Concluída |  | Obra concluída. |  |  | x
IRPE | EXU | Prefeitura Municipal | Recuperação de rede de esgoto na Rua Helena Gonzaga e Rua 02, Bairro Gonzagão, Exu-PE | - | 23.705.687/0001-66 | Antônio Eduardo Da Silva LTDA ME | 325/2015 | 2015-06-18 | 2015-07-18 | 5399.98 | - | 2015-07-18 |  | 5399.98 | 0 | 0 | Concluída |  | Obra concluída. |  |  | x
IRPE | Ipubi | Prefeitura Municipal | Descrição não apresentada. | MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 046/2011 | 2011-04-18 | 2011-09-15 | 1231803.74 |  | 2014-03-03 |  | 1231803.74 |  | 938806.72 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRPE | Itacuruba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFANCIA 1 | FNDE | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | PL009-TP 01/2010 | 2010-09-24 | 2011-05-22 | 720203.92 | 2014-09-15 |  |  | 720203.92 |  | 675186 | Não informado | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | A obra sofreu atrasos em seu cronograma físico-financeiro em função de problemas administrativos sofridos pela empresa contratada, mas já foi reiniciada e encontra-se em andamento com ritmo satisfatório e com status de execução superior a 95% com previsão de conclusão para o mês de agosto de 2016. |  | x
IRPE | Itacuruba | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS PEDRO PEREIRA LIMA E JOSÉ LINO | MIN. DAS CIDADES – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-06-27 | 2011-10-25 | 303289.43 | 2015-10-11 | 2011-10-25 |  | 303289.43 | 86770.34 | 86770.34 | PARALISADA | O ultimo registro de pagamento dessa obra constante no tome contas data de 2013, sendo o total declarado referente a apenas 26% do valor total da obra. | A obra sofreu paralisação devido a problemas administrativos da empresa contratada e por atrasos de recursos do OGU, porém já foram retomadas, estando a Rua Antônio Lino concluída e a Pedro Pereira está com 60% concluída. A obra estava prevista para conclusão para setembro de 2016. | [6 empty] | x
IRPE | Itacuruba | Prefeitura Municipal | PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO | MIN. TURISMO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 70.235.809/0001-88 | LAROCERIE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | 2013 | 2013-06-21 | 2013-12-18 | 216546.76 | 2015-02-12 | 2013-12-18 |  | 216546.76 | 58197.19 | 58197.19 | PARALISADA |  | A obra está paralisada e encontra-se em processo de adequação de projeto para sua retomada. | [6 empty] | x
IRPE | Itacuruba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA | MIN. ESPORTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-04-22 | 2011-08-20 | 132392.42 | 2015-06-30 | 2011-08-20 |  | 132392.42 | 37703.15 | 37703.15 | PARALISADA | Não há no tome contas registro de pagamentos específicos desta obra. Os registros de pagamentos são referentes a obras de reforma e ampliação da quadra do município e não da construção de quadra poli esportiva. | Obra sofreu paralisação de vido a problemas administrativos da empresa contratada e atraso de recursos do OGU, porém está sendo retomada para conclusão até Outubro de 2016. | [6 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHO EM VERMELHOS | MINISTÉRIO DO TURISMO | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 049-2011 | 2011-05-12 | 2011-11-08 | 395106.71 |  | 2016-04-15 |  | 395106.71 |  | 70910.1212 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO RECREIO, TANQUE, SANTO ANTONIO E MALHADA BONITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 079-2015 | 2015-11-24 | 2016-03-23 | 294814.81 |  | 2016-03-23 |  | 294814.81 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VERMELHOS | OGU | 15.408.777/0001-67 | SILVA E SOUZA LTDA - ME | 114-2014 | 2014-11-17 | 2015-02-15 | 243283.54 |  | 2015-02-15 |  | 243283.54 |  |  | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | REFORMA DOS CEMITÉRIOS |  | 09.564.344/0001-06 | ELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 028-2014 | 2014-03-24 | 2014-05-23 | 98060.07 | 2014-07-18 | 2014-07-22 |  | 98060.07 | 56896.4 | 56896.4 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE CARGA NO ASSENTAMENTO CATALUNHA |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 037-2015 | 2015-07-01 | 2015-08-30 | 63126.16 |  | 2015-08-30 |  | 63126.16 | 28209.12 | 28209.12 | INACABADA | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO DO “PARQUE DA UVA E DO VINHO” |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 064-2015 | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 25981.41 |  | 2015-10-31 | 5864.64 | 31846.05 | 20471.91 | 20471.91 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DA SEDE |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 063-2015 | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 29089.32 |  | 2015-10-31 |  | 29089.32 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELO GRANÍTICO DE VIAS, NA SEDE E NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 061-2015 | 2015-09-01 | 2015-11-30 | 25739 |  | 2015-11-30 |  | 25739 | 18199 | 18199 | INACABADA | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DOS MUROS DO PARQUE DA UVA E DO VINHO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E DO CEMITÉRIO DA SEDE |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 062-2015 | 2015-09-01 | 2015-12-30 | 22074.12 | 2015-12-30 | 2015-12-30 |  | 22074.12 | 8030.1 | 8030.1 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | REFORMA DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE |  | 23.119.416/0001-29 | SM-EVENTOS E SERVIÇOS DA CONST. CIVIL | OS 0006 | 2015-09-15 | 2015-10-15 | 4989.53 | 2015-10-09 | 2015-10-15 |  | 4989.53 |  |  | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRPE | Ouricuri | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO CER -III CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | MINISTERIO DA SAÚDE | 17.450.606/0001-22 | GOMES E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 003/2015 | 2015-06-19 | 2016-06-19 | 3830830 |  | 2016-06-19 |  | 3830830 | 428649.5 | 428649.5 | PARALIsADA | [9 empty] | x
IRPE | Ouricuri | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M² | MINISTERIO DA CULTURA | 11.874.951/0001-06 | TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA | 079/2012 |  |  | 2013708.72 |  | 0 |  | 2013708.72 | 112762.53 | 270884.16 | PARALIsADA | [9 empty] | x
IRPE | Ouricuri | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL TIPO "B" NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10.704.889/0001-41 | CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA -EPP | 012/2012 | 2012-02-15 | 2012-08-15 | 1228641.31 |  | 2014-03-15 |  | 1228641.31 | 133183.05 | 1361301.84 | PARALIsADA | [9 empty] | x
IRPE | Ouricuri | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 079/2011 | 2011-12-28 | 2012-06-28 | 1210380.16 |  | 2014-11-30 |  | 1210380.16 | 341262.38 | 460022.22 | PARALIsADA | [9 empty] | x
IRPE | Ouricuri | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL DA FAZENDA PARAÍSO | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 11.874.951/0001-06 | TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA | 048/2012 | 2012-11-01 | 2013-03-01 | 1149439.23 |  | 2014-03-14 | 0 | 1149439.23 | 42882.39 | 1079541.52 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRPE | Ouricuri | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE SANTA RITA | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 04.684.914/0001-70 | RONALDO MODESTO DE SOUZA E CIA LTDA | 143/2013 | 2013-12-13 | 2014-04-13 | 870232.68 | 28/05/2015 | 2015-12-13 |  | 870232.68 | 134626.22 | 134626.22 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRPE | Ouricuri | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS/ BARRA | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 081/2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42915.31 | 42915.31 | PARALIsADA | [9 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Dom Avelar, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. | Ministério das Cidades | 35.389.170/0001-94 | CONSTRUTORA CASSI LTDA | 359/2011 | 2011-11-08 | 2012-11-07 | 9148829.28 | 2012-11-07 | 2016-03-31 | 1253479.94 | 10402309.22 |  |  | Em andamento. | No Tome Conta os empenhos liquidados somam R$ 4.482.697,91. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Antônio Cassimiro, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. | Ministério das Cidades | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 372/2011 | 2011-11-11 | 2012-11-10 | 4600129.23 | Conclusão 10/07/2015 | 2015-01-29 | 950057.05 | 5550186.28 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 3.395.167,57 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de infraestrutura e equipamentos comunitários (AME e Clube do Bairro) no Loteamento Cacheado e no Bairro Pedra Linda. | Ministério das Cidades | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 025/2013 | 2013-09-06 | 2014-12-30 | 3599992.32 | 2015-01-05 | 2015-01-29 | 2848992.32 | 6448984.64 |  |  | Em andamento. | O último empenho, que já foi inclusive liquidado, no Tome Conta data de 29/04/2016. | Justificou-se que a obra em andamento. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à Construção de 01(uma) Praça dos Esportes e da Cultura-PEC-modelo 3.000m², no Bairro Rio Corrente, no município de Petrolina-PE. | Ministério da Cultura | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 278/2012 | 2013-04-22 | 2013-11-18 | 2075962.87 | 2015-02-27 | 2015-08-13 | 1970032.88 | 4045995.75 |  |  | Concluída. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 53.202,74 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil, relativa a implantação de quadras, poliesportivas descobertas e equipadas, localizadas nos nucleos N1, N2, N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9, N10 e N11, do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. | Ministério do Esporte | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 268/2010 | 2011-04-10 | 2012-04-09 | 1279610.26 | Conlusão 17/10/2015 | 2012-05-27 | 228086.67 | 1507696.93 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 276.989,26 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil, relativos à construção de Clubes do Bairro no Projeto Senador Nilo Coelho: N1,N2,N3,N4, N5,N6, N7,N8,N9,N10,N11,N12, Projeto Bebedouro, Pau Ferro, Izacolândia e Rajada, no municipio de Petrolina | _ | 14.930.757/0001-99 | SETE CONSTRUÇÕES LTDA | 191/2015 | 2015-05-29 | 2015-11-25 | 1228683.04 | 2015-11-29 | 2016-03-24 | 1427398.89 | 2656081.93 |  |  | Concluida | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 1.224.243,85 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à Urbanização e Revitalização da Orla Fluvial do município de Petrolina-PE. | Ministério do Turismo | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 153/2013 | 2013-06-26 | 2013-12-23 | 1187007.33 | 2014-08-29 | 2015-12-13 | 44839.25 | 1231846.58 |  |  | Paralisada. | O último empenho, que já foi inclusive liquidado, no Tome Conta data de 21/06/2013. | Justificou-se que a obra em andamento. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviço de engenharia relativo à Implantação do Pátio da Feira no Bairro José e Maria, no municipio de Petrolina | _ | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 155/2015 | 2015-05-07 | 2016-01-02 | 859887.17 | 2016-01-07 | 2016-01-02 | 914908.61 | 1774795.78 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 857.438,9 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à Pavimentação Asfaltica em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente na Orla III, no município de Petrolina-PE. | - | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 251/2014 | 2014-10-27 | 2015-01-25 | 592865.72 | 2015-01-27 | 2015-10-22 | 74638.97 | 667504.69 |  |  | Concluida. | No Tome Conta há apenas um empenho referente a este objeto, vujo valor liquidado é R$ 0,00. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil relativa à construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS. | Ministério do Desenvolvimento Social | 12.574.539/0001-33 | CONTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 421/2011 | 2012-03-12 | 2012-11-07 | 444761.01 | Conclusão 09/04/2015 | 2015-11-22 | 110657.32 | 555418.33 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 258.965,18 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á implatação de Unidade de Biomasa no bairro Pedra Linda, no municipio de Petrolina-PE. | Fundo Clima | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 352/2014 | 2015-02-23 | 2015-05-24 | 438148.94 | 2015-05-23 | 2015-08-22 | 518269.08 | 956418.02 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 518.269,08 liquidados, valor que corresponde ao total aditado. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à contrução de 01 praça no bairro Santa Luzia, no municipio de Petrolina | _ | 05.391.310/0001-36 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 018/2015 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 400956.95 | 2015-09-06 | 2015-11-01 | 489246.38 | 890203.33 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 489.141,66 liquidados, valor que corresponde, aproximadamente, ao total aditado. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil relativos à reforma e adequação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Rainha dos Anjos - CAIC, localizada no bairro Cohab IV/Massangano, neste município de Petrolina-PE, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. |  | 10.895.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 031/2012 | 2012-01-24 | 2012-04-23 | 594154.44 | 2012-04-23 | 2012-07-22 | 286644.04 | 880798.48 |  |  | Em andamento. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 425.691,99 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviço de engenharia civil realtivos à finalização da construção da sede propria do Instituto de Gestão Previdenciaria do municipio de Petrolina | _ | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 110/2015 | 2015-04-07 | 2015-10-04 | 364820 | 2015-10-07 | 2015-10-04 | 90639.95 | 455459.95 |  |  | Concluida. | Não há empenhos referentes a este objeto, no sistema Tome Conta. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de Infraestrutura esportiva no Bairro Quati II (Clube do Bairro) no Município de Petrolina-PE. | Ministério do Esporte | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 150/2013 | 2013-06-26 | 2013-11-23 | 403045.08 | 2015-02-20 | 2015-02-16 | 1274.7 | 404319.78 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 7.658,45 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Pátio da Feira do bairro José e Maria no município de Petrolina-PE. |  | 12.790.499/0001-67 | CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 233/2012 | 2012-09-18 | 2013-01-16 | 681949.72 | 2013-01-17 | 2013-01-16 |  | 681949.72 |  |  | 2 - Não Declarou Situação |  | Justificou-se que o contrato não foi executado. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviço de engenharia civil relativos à Drenagem de águas pluviais nas ruas: 11,12,13,14,15, Avenida principal do bairro Vila Eulália, Rua 01,03 e Avenida 02 do bairro Rio Claro, no municipio de Petrolina | - | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 394894.23 | 2015-01-27 | 2015-03-29 | 286874.58 | 681768.81 |  |  | Concluída. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 170.813,34 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal |  | - | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 243/2014 | 2014-09-16 | 2014-12-15 | 282459.28 | 2014-12-30 | 2015-01-14 | 46374.62 | 328833.9 |  |  | Concluída. |  | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Fornecimento de 01 Máquina Motoniveladora | MAPA | 06.196.577/0001-05 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 361/2015 | 2015-08-18 | 2016-02-14 | 520000 | 2016-02-18 | 2016-02-14 |  | 520000 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam R$ 1.007.500 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Luiza Barbosa, Projeto Senador Nilo Coelho N-10, referente ao Lote 11, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. |  |  | CF ENGENHARIA LTDA | 184/2012 | 2012-06-15 | 2013-03-12 | 509992.9 |  | 2013-03-12 |  | 509992.9 |  |  | Em andamento. | Sem CNPJ para consulta. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Odete Sampaio, referente ao Lote 01 - bairro Jardim São Paulo, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. |  |  | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 183/2012 | 2012-05-25 | 2013-02-19 | 490000 |  | 2013-02-19 |  | 490000 |  |  | Em andamento. | Sem CNPJ para consulta. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Luis Rodrigues de Araújo, referente ao Lote 02 - Bairro Santa Luzia, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. |  |  | CONSTRUTORA JMT LTDA | 185/2012 | 2012-05-25 | 2013-02-19 | 490000 |  | 2013-02-19 |  | 490000 |  |  | Em andamento. | Sem CNPJ para consulta. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á construção do Centro de Referência Especializado para População em situação de Rua- CENTRO POP | Desenvolvimento e Combate a Fome | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 226/2014 | 2014-10-17 | 2015-02-14 | 374647.03 | 2015-07-17 | 2015-02-14 | 34666.27 | 409313.3 |  |  | Concluida sem finalização da obra |  | Justificou-se que a obra foi encerrada e licitada novamente. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á implantação da unidade de apoio á distribuição de alimentos da Agricultura Familiar no bairro do Quati II, no municipio de petrolina-PE. | Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome | 06.045.985/0001-58 | BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 397/2014 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 406320.5 | 2015-09-06 | 2016-09-01 |  | 406320.5 |  |  | Em andamento. | Segundo o Tome Conta a obra não tem nenhum valor liquidado. | Justificou-se que a obra foi encerrada e licitada novamente. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Fornecimento de 01 Máquina escavadeira hidraúlica | MAPA | 10.893.377/0001-70 | NMQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 243/2015 | 2015-06-19 | 2015-12-16 | 375000 | 2016-01-19 | 2015-12-16 |  | 375000 |  |  | Concluída. | Empenhos do Tome Conta somam R$ 919.200 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Insfraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal |  | - | 5391310/0001-36 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 219/2014 | 2014-08-05 | 2014-12-03 | 163667 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 9409.15 | 173076.15 |  |  | Concluída. |  | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Insfraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à pavimentação em paralelepipedo, do estacionamento do prédio da Guarda Municipal, pertecente a Segurança Cidadã, no município de Petrolina-PE. | - | 06.045.985/0001-58 | BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 368/2014 | 2015-01-15 | 2015-03-16 | 138061.39 | 2015-04-16 | 2015-05-15 | 162453.15 | 300514.54 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 160.616,09 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Insfraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Drenagem de águas pluviais na Rua Severo Dunga (rua 19), no bairro São Gonçalo | _ | 02.725.652/0001-19 | PPV - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 273/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 123101.13 | 2015-01-30 | 2015-01-28 | 24540 | 147641.13 |  |  | Concluida. | Segundo o Tome Conta a obra não tem nenhum valor liquidado. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Insfraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal |  | - | 5391310/0001-36 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 148/2014 | 2014-06-20 | 2014-10-18 | 115538.31 | 2014-12-21 | 2014-11-27 | 29232.64 | 144770.95 |  |  | Concluída. |  | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Procuradoria Geral do municipio | _ | 17.578.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 091/2015 | 2015-02-19 | 2015-06-19 | 114000 | 2015-06-19 | 2015-08-18 | 122501.89 | 236501.89 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 114.500 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma em prédio pertencente ao município para implantação da Casa do Mel no Distrito do Capim neste município, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural. |  | 10.895.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 140/2012 | 2012-04-20 | 2012-08-18 | 126459.55 | 2012-08-19 | 2012-08-18 | 21116.93 | 147576.48 |  |  | Em andamento. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 101.872,83 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal |  | - | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 269/2014 | 2014-11-06 | 2015-01-05 | 56152.04 | 2015-01-05 | 2015-02-04 | 5530.44 | 61682.48 |  |  | Concluida. |  | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução do piso do galpão e acesso em paralelepípedos da Unidade da Biomassa no município de Petrolina | _ | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 425/2015 | 2015-11-16 | 2016-01-15 | 108166.6 | 2016-01-16 | 2016-05-14 |  | 108166.6 |  |  | Concluida | Segundo o Tome Conta a obra não tem nenhum valor liquidado. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. |  |  | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 292/2012 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 97799.84 |  | 2013-02-09 |  | 97799.84 |  |  | Em andamento. |  | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde Miguel de Lima Durando, referente ao Lote 02 - Bairro Loteamento Recife, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. |  |  | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 211/2012 | 2012-06-08 | 2012-12-05 | 81745.58 |  | 2012-12-05 |  | 81745.58 |  |  | Em andamento. | Não há empenhos referentes a este objeto no sistema Tome Conta. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviço de engenharia civil relativo ao retralho no Centro de Referencia em Assistênica Social CRAS, no bairro João de Deus. | _ | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 144/2015 | 2015-04-14 | 2015-07-13 | 67475.8 | 2015-07-14 | 2015-07-13 |  | 67475.8 |  |  | Concluida. | A soma dos empenhos encontrados no Tome Conta totalizam R$ 67.475,8 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviço de engenharia civil relativo a reforma da sala tecnica - Sede a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no municipio de Petrolina | _ | 17.578.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 159/2015 | 2015-04-17 | 2015-06-16 | 25287.37 | 2015-06-17 | 2015-06-16 | 28398.61 | 53685.98 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 28.398,59 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal |  | - | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 270/2014 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 22391.32 | 2014-11-15 | 2014-12-10 | 26441.57 | 48832.89 |  |  | Concluida. |  | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal |  | Ministério do Esporte | 14.241.357/0001-76 | JARINA MAITI VIEIRA-ME | 345/2014 | 2014-12-02 | 2015-01-01 | 47000 | 2015-01-02 | 2015-01-01 |  | 47000 |  |  | Concluída. |  | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviço de engenharia civil realtivos à Reforma da Sala da Ouvidoria do municipio de Petrolina | _ | 05.391.310/0001-36 | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 094/2015 | 2015-03-17 | 2015-06-15 | 19146.99 | 2015-06-17 | 2015-06-15 | 23932.85 | 43079.84 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 23.932,85 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Praça de Cristália | _ | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 450/2015 | 2015-11-26 | 2016-01-25 | 38738.63 | 2016-01-26 | 2016-03-25 |  | 38738.63 |  |  | Concluida | No sistema Tome Conta, não há empenhos referente a este objeto. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á drenagem de águas pluviais nas ruas: 14,15,16,17,18,19,20,21,22 no bairro Pedro Raimundo, no municipio de Petrolina-PE. | - | 02.725.652/0001-19 | CONSTRUTORA PPV-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 272/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 32745.98 | 2015-03-30 | 2015-01-28 |  | 32745.98 |  |  | Paralisada. | Segundo o Tome Conta a obra não tem nenhum valor liquidado. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Alterada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serivço de engenharia civil relativos a colocação de portões e alambrados de proteção na Ilha do Fogo, no municipio de Petrolina | _ | 17.758.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 344/2015 | 2015-08-14 | 2015-10-13 | 14573.29 | 2015-10-14 | 2015-10-13 |  | 14573.29 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam R$ 14.573,29 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. |  |  | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de seviços de engenharia civil para recuperação da placa de concreto do canal do Rio Corrente/São Gonçalo | _ | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 037/2015 | 2015-03-09 | 2015-05-08 | 3537.56 | 2015-05-09 | 2015-05-08 | 884.39 | 4421.95 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam apenas R$ 4.421,95 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil reltativos ao retrabalho do Sistema de Esgotamento Sanitario no Bairro Antonio Cassimiro, no municipio de Petrolina | _ | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 143/2015 | 2015-04-17 | 2015-07-16 | 7333.16 | 2015-07-17 | 2015-07-16 |  | 7333.16 |  |  | Concluida. | Empenhos do Tome Conta somam R$ 2.646.532,04 liquidados. | Justificou-se que a obra está concluída. Obs.: Confirmada por resposta da Sec. de Infraestrutura. | [6 empty] | x
IRPE | Santa Cruz | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO CALDEIRÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  | 11.188.168/0001-99 | KRM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 019/2014 | 2014-05-23 | 2014-08-21 | 14618.48 |  |  |  | 14618.48 |  |  | PARALISADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Engenharia Relativos a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  | 09.469.550/0001-29 | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda. - ME | 36/2014 | 2014-11-11 | 2015-05-10 | 494126.09 | - | 2015-12-06 |  | 494126.09 | 23888.54 | 101866.21 | Em andamento | No sistema Tome Conta consta que todo o valor liquidado desta obra equivale a R$ 432.223,55. | Justificou-se que esta obra, cujo contrato foi assinado no dia 11/11/2014, teve o seu primeiro boletim de medição emitido em 12/02/2015, com o percentual realizado de 16%; o segundo boletim de medição emitido em 24/08/2015, com o percentual realizado acumulado de 21%; o terceiro boletim de medição emitido em 27/01/2016, com o percentual realizado acumulado de 45%; e o quarto boletim de medição emitido em 07/04/2016, com o percentual acumulado de 46%. Porém, hoje 15/07/2016, a obra encontra-se praticamente concluída, apresentando o percentual realizado de 92%. O motivo pelo qual o boletim não foi emitido ainda é o aguardo de dotação por parte do FNDE para emissão do boletim de medição. Os motivos para não realização da obra em epígrafe em tempo hábil foram a escassez de mão-de-obra técnica qualificada, principalmente no que se refere a parte de estruturas da coberta, bem como o tipo de piso exigido pelo FNDE, a dificuldade em adquirir os materiais específicos para a realização da obra, passando em certos momentos ao atraso no repasse de recursos para a realização da obra. | [6 empty] | x
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Engenharia Relativos a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, no Distrito do Socorro, no Município de Santa Filomena (PE) |  | 09.469.550/0001-29 | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda. - ME | 37/2014 | 2014-11-11 | 2015-05-10 | 494126.09 | - | 2015-12-06 |  | 494126.09 | 21889.24 | 111776.03 | Em andamento |  | Justificou-se que esta obra, cujo contrato foi assinado dia 11/11/2014, teve o seu primeiro boletim de medição emitido em 12/02/2015, com o percentual realizado de 18%; o segundo boletim de medição emitido em 24/08/2015, com o percentual realizado acumulado de 21%; e, o terceiro acumulado de 23%. Os motivos para não realização da obra em epígrafe em tempo hábil foram a escassez de mão-de-obra técnica qualificada, principalmente no que se refere a parte de estruturas da coberta, bem como o tipo de piso exigido pelo FNDE, a dificuldade em adquirir os materiais específicos para a realização da obra, passando em certos momentos ao atraso no repasse de recursos para a realização da obra. Segundo a DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra LTDA - ME, empresa vencedora do processo licitatório, as providências já foram tomadas para se resolver os problemas no atraso, estando apenas aguardando a conclusão das obras da quadra da sede, para que se possa encaminhar as equipes, tanto de piso, quanto de coberta para o Distrito do Socorro, para que se possa concluir tal obra. | [6 empty] | x
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Engenharia Relativos a Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito do Livramento, no Município de Santa Filomena (PE) |  | 09.469.550/0001-29 | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda. - ME | 38/2014 | 2014-11-11 | 2015-03-11 | 139572.1 | - | 2015-12-06 |  | 139572.1 | 0 | 0 | Em andamento | No Tome Conta, contas apenas um empenho a esta obra, cujo valor liquidado é R$ 131.531,44. | Justificou-se que por tratar-se de obra a ser realizada com recursos próprios do município, o motivo do atraso para realização de tal obra deveu-se a escassez de recursos, porém a mesma já encontra-se inaugurada e, em pleno funcionamento, a serviço da população do Distrato do Livramento, tendo a sua inauguração sido realizada em 18/06/2016. |  |  | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE | SEPLAG | 10.573.221/0001-02 | VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 124/2014 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 3037143.17 | 2015-06-23 | 2015-06-21 | 0 | 3037143.17 | 557528.19 | 557528.19 | INACABADA | No ofício recebido não há nenhuma informação sobre a nova licitação mencionada. | A obra foi distratada com a empresa contratada na primeira licitação, edvido ao descumprimento do contrato quanto ao cronograma da obra, a mesma foi licitada novamente e encontra-se em andamento. | [6 empty] | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS ZONA RURAL | FEM | 08.446.885/0001-69 | BIUM EMPREENDIMENTOS E EDIFICAÇÕES | 122/2013 | 2013-08-21 | 2013-12-19 | 814909.62 | 2013-12-21 | 2013-12-19 | 0 | 814909.62 | 0 | 265516.64 | EM ANDAMENTO |  | Concluída. |  |  | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | CONST. DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E NO INTERIOR MUNICÍPIO | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 13.637.564/0001-81 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 119/2013 | 2013-08-07 | 2014-12-30 | 730840.77 | 2015-01-30 | 2014-12-30 | 0 | 730840.77 | 88014.79 | 494607.93 | INACABADA | No Tome Contas, consta apenas um empenho referente à obra, cujo valor ainda não foi totalmente liquidado e pago. | Concluída. | [6 empty] | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS | FEM | 08.716.969/0001-75 | D.BARROS CONSTRUÇOES E PROJETOS | 095/2013 | 2013-05-23 | 2014-03-19 | 718724.4 | 2014-03-23 | 2014-03-19 | 0 | 718724.4 | 0 | 682893.46 | INACABADO | No sistema Tome Conta, consta que todo o valor empenhado foi liquidado, porém não pago totalmente. | Concluída. |  |  | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PARA RETOQUE DE CALÇAMENTO | RECURSO PRÓPRIO | 12.047.543/0001-43 | MARIA PEREIRA NUNES BRANDÃO-ME | 075/2014 | 2014-06-12 | 2014-12-18 | 681364.5 | 2014-12-31 | 2014-12-18 | 0 | 681364.5 | 0 | 1025 | INACABADA |  | Concluída. |  |  | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA RUA JÚDITH GOMES DE BARROS DA SEDE | FNDE | 10.573.221/0001-02 | VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 110/2014 | 2014-10-27 | 2015-04-25 | 504608.94 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 0 | 504608.94 | 203827.37 | 203827.37 | INACABADA | [9 empty] | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS | FEM | 11.482.245/0001-19 | PAVCOM | 101/2014 | 2014-09-26 | 2015-02-23 | 331807.82 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 0 | 331807.82 | 0 | 269414.96 | INACABADA | No sistema Tome Contas, conta que o valor empenhado foi pago pela última vez em 2014. | Em andamento. | [6 empty] | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | CONST. DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 24,10X32,05m NO ASSENTAMENTO VITÓRIA | FNDE | 09.572.312/0001-44 | SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA | 112/2014 | 2014-11-10 | 2015-08-07 | 243997.73 | 2015-08-10 | 2015-08-07 | 0 | 243997.73 | 82129.72 | 82129.72 | INACABADA | Não foi citado no ofício nenhuma informação sobre essa nova licitação. | Foi distratada a primeira licitação e feita uma nova licitação a qual está dando início à obra. | [6 empty] | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 24,10X32,05m NO POVOADO DE CARAÍBAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 | FNDE | 09.572.312/0001-44 | SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA | 113/2014 | 2014-11-10 | 2015-08-07 | 243997.73 | 2015-08-10 | 2015-08-07 | 0 | 243997.73 | 125586.53 | 229848.27 | INACABADA | Não foi citado no ofício nenhuma informação sobre essa nova licitação. | Foi distratada a primeira licitação e feita uma nova licitação a qual está dando início à obra. | [6 empty] | x
IRPE | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | RECURSO PRÓPRIO | 12.047.543/0001-43 | MARIA PEREIRA NUNES BRANDÃO – ME | X | 2015-10-13 | 2015-12-12 | 4425 | 2015-10-13 | 2015-12-12 | 0 | 4425 | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | Concluída. |  |  | x
IRPA | AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II | FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 03/2014 | 2014-03-14 | 2014-09-10 | 813363.36 | 14/09/2014 | 2015-09-14 |  | 813363.36 |  | 150200.01 | EM EXECUÇÃO | As obras encontram-se em execução. Com último empenho em 31/08/2016. | As referidas obras passaram pelo menos 1 ano paralisadas a espera da liberação da segunda parcela do convênio, visto que inicialmente só foi liberado 20% em 2013 e somente no mês de fevereiro de 2016 foi liberado a 2ª parcela,no entanto as obras estão em execução. |  | x
IRPA | AMARAJI | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 14.960.050/0001-25 | L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP | S/N | 2012-08-31 | 2013-05-31 | 676778.83 | 31/02/2014 | 2013-05-31 |  | 676778.83 |  | 267659.54 | RECISÃO | As obras encontram-se paralisadas. Com último empenho em 15/10/2012. Os dados da licitatórios não foram apresentados . | A referida obra está na 3ª licitação, no entanto as fortes chuvas atrapalharam um pouco o andamento das obras, cabe informar que a referida obra está em plena execução. | [6 empty] | x
IRPA | AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE | RECURSOS FEM/SEPLAG | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 24/2013 | 2013-07-04 | 2013-12-31 | 342443.76 | 15/12/2014 | 2013-12-31 |  | 342443.76 |  | 274146.02 | EM EXECUÇÃO | As obras encontram-se paralisadas. Com último empenho em 02/01/2012. No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$124.696,88 do valor total (R$342.443,76) | A referida obra já foi concluída e encaminhada a prestação de contas para a SEPLAG. | [6 empty] | x
IRPA | AMARAJI | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOAO PAULO II (PRAÇA DO FLAMBOYANT) E DA PRAÇA DO LOTEMANETO ALICE BATISTA (PRAÇA DA BIBLIA) | RECURSOS FEM/SEPLAG | 14.027.750/0001-61 | V.W.V SERV. DE LOCAÇÕES E ENG. LTDA - EPP |  |  |  | 311397.83 |  | 0 |  | 311397.83 | 65290.88 | 99074.93 | PARALISADA | As obras encontram-se paralisadas. Com último empenho em 10/04/2015. No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$130.415,25 do valor total (R$311.397,83) | A referida obra já foi reiniciada, estamos aguardando a liberação da 3ª parcela. | [6 empty] | x
IRPA | AMARAJI | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS | RECURSOS FEM/SEPLAG | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 027/2014 | 2014-08-28 | 2015-02-28 | 202394.69 | 28/02/2015 | 2015-08-28 |  | 202394.69 |  | 63151.2 | AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA | No Tome Contas não foi identificado pagamento. | A referida obra já foi concluída e vistoriada pela SEPLAG e aguarda a liberação da última parcela para concluir a prestação de contas. | [6 empty] | x
IRPA | AMARAJI | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS | RECURSOS FEM/SEPLAG | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 028/2014 | 2014-08-28 | 2015-02-28 | 202394.69 | 28/02/2015 | 2015-08-28 |  | 202394.69 |  | 63151.2 | AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA | As obras encontram-se concluídas. No Tome Conta verifica-se que o valor liquidado foi de 100%. OBS.: A descrição do objeto está equivocada. A descrição correta seria : Construção do Muro da Garagem Municipal. | A referida obra já foi concluída e vistoriada pela SEPLAG e aguarda a liberação da última parcela para concluir a prestação de contas. |  |  | x
IRPA | AMARAJI | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI |  | 14.892.347/0001-09 | LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME | 02/2015 | 2015-02-20 | 2015-04-21 | 58996.78 |  | 2015-04-21 |  | 58996.78 | 51620.65 | 51620.65 | CONCLUIDO | As obras encontram-se concluídas. No tome conta verifica-se que foi liquidado R$ 51.620,65 do valor total (R$ 58.996,78) | A referida obra já foi concluída. |  |  | x
IRPA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 220 UNIDADES SANITÁRIAS | FUNASA | 41.046.285/0001-89 | A.A. de S. Jr. Eneg. | 020/2009 | 2009-03-27 | 2009-06-27 | 901051.4 |  | 2014-12-30 | 0 | 901051.4 | 0 | 544433.58 | paralisada |  | Justificou-se que a prefeitura está aguardando a redução de metas dos respectivos Convenentes para o encerramento dos convênios. | [6 empty] | x
IRPA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | AMP. E REFORMA DE 4 PSF (PAQUEVIRA, CENTRO SOCIAL, OLHO D'ÁGUA E VILA SÃO JOSÉ) | MS | 03.349.259/0001-30 | CAMOL C. A. Ltda | 049/13 | 2013-06-25 | 2013-12-25 | 439689.91 |  | 2015-06-15 | 36279.14 | 475969.05 | 0 | 390253.76 | concluido |  | Justificou-se que a prefeitura está aguardando a redução de metas dos respectivos Convenentes para o encerramento dos convênios. | [6 empty] | x
IRPA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BENJAMIN CONSTANT | MT | 00.758.756/0001-02 | Const. Ancar Ltda | 024/09 | 2009-10-01 | 2009-12-31 | 303447.79 |  | 2009-12-31 | 0 | 303447.79 | 0 | 136795.35 | paralisada |  | Justificou-se que a prefeitura está aguardando a redução de metas dos respectivos Convenentes para o encerramento dos convênios. | [6 empty] | x
IRPA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA TUPY | FUNASA | 41.046.285/0001-89 | A.A. de S. Jr. Eneg. | 64/09 | 2009-12-28 | 2010-03-28 | 202477.76 |  | 2014-12-28 | 0 | 202477.76 | 0 | 100988.88 | paralisada |  | Justificou-se que a prefeitura está aguardando a redução de metas dos respectivos Convenentes para o encerramento dos convênios. | [6 empty] | x
IRPA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | COSNTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS NO DISTRITO DE PAQUEVIRA | FUNASA | 04.374.762/0001-09 | Con. e I. Neves Ltda | 043/09 | 2009-06-10 | 2009-10-10 | 138819.93 |  | 2015-01-30 | 0 | 138819.93 | 0 | 82282.64 | paralisada |  | Justificou-se que a prefeitura está aguardando a redução de metas dos respectivos Convenentes para o encerramento dos convênios. | [6 empty] | x
IRPA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | Reforma de Prédio para Funciomento do CEO | MS | 03.340.259/0001-63 | Const. Amorim Ltda. | 31/14 | 2014-07-07 | 2014-11-07 | 105106.25 |  | 2015-07-07 | 0 | 105106.25 | 5000 | 69703.57 | concluída |  | Justificou-se que a prefeitura está aguardando a redução de metas dos respectivos Convenentes para o encerramento dos convênios. | [6 empty] | x
IRPA | Catende | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ZILDE FEIJÓ SAMPAIO |  | 11.238.777/0001-05 | COGEPAC - Arq. E Eng.Cons.Gestão e Plan. De Cidades Ltda |  | 2012-07-10 | 2012-11-07 | 505892.45 |  | 2012-11-07 |  | 505892.45 | 107346.23 | 107346.23 | CONCLUIDO | No Tome Conta há apenas um empenho referente a este objeto com valor pago de R$ 200.068,27. | Justificou-se que a Administração tomou posse de fato e de direito em 20/06/2016 e ainda encontra-se em fase de atualização de informações de todos os setores e seguimentos da Administração Anterior. Quanto à obra, alegou-se que o empreendimento está concluido quanto a sua estrutura física (anexou-se memória fotográfica) e sendo utilizado pela população. |  |  | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS | TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012 | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 042/12 | 2012-06-25 | 2013-06-25 | 4812271.16 | - | 2013-06-25 |  | 4812271.16 |  | 1928198.76 | PARALISADA | Foi informado que 40% da obra está concluído, mesmo percentual avaliado anteriormente por esta auditoria o que demostra que não houve avanço na obra até então. | A obra foi declarada em andamento e o atraso/lentidão do andamento da mesma foi atribuído ao atraso do repasse de recursos pelo Governo Federal. Informou-se também que as obras estão sendo retomadas à medida que tais recursos são liberados. | [6 empty] | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS | FNDE - MEC | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 056/12 | 2012-09-03 | 2013-05-31 | 1267950.46 | - | 2013-05-31 |  | 1267950.46 |  | 931536.06 | PARALISADA | O percentual declarado como concluído foi de 52,57%, percentual menor do que o verificado anteriormente por esta auditoria, o que demonstra equívoco na declaração de andamento da obra. | A obra foi declarada em andamento e o atraso/lentidão do andamento da mesma foi atribuído ao atraso do repasse de recursos pelo Governo Federal. Informou-se também que as obras estão sendo retomadas à medida que tais recursos são liberados. | [6 empty] | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA | CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 039/2012 | 2012-06-25 | 2012-12-22 | 871462.29 | - | 2012-12-22 |  | 871462.29 |  | 353508.34 | PARALISADA | O percentual declarado como concluído foi de 52,83%, demonstrando avanço de 12,27% desde a ultima medição declarada. A obra tinha prazo para 2012, uma vez considerado o ritmo atual, terá conclusão no prazo de 169 meses (14 anos!). | A obra foi declarada em andamento e o atraso/lentidão do andamento da mesma foi atribuído ao atraso do repasse de recursos pelo Governo Federal. Informou-se também que as obras estão sendo retomadas à medida que tais recursos são liberados. | [6 empty] | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO | TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 016/2014 | 2014-03-28 | 2014-12-23 | 484514.98 | - | 2014-12-23 |  | 484514.98 |  | 379022.77 | PARALISADA | Apresentou avanço insignificante (3,74%) com total executado declarado de 81,97%. | A obra foi declarada em andamento e o atraso/lentidão do andamento da mesma foi atribuído ao atraso do repasse de recursos pelo Governo Federal. Informou-se também que as obras estão sendo retomadas à medida que tais recursos são liberados. | [6 empty] | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA | CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 003/2014 | 2014-03-28 | 2014-12-23 | 483318.95 | - | 2014-12-23 |  | 483318.95 |  | 210882.36 | PARALISADA | Apresentou um de avanço de 31,83% nos ultimos 20 meses (tempo contado a partir do prazo de conclusão do contrato até agora), o que prevê um prazo de conclusão de pelo menos 15 meses neste andamento. Tal prazo é inaceitável considerando-se a simplicidade da obra. | A obra foi declarada em andamento e o atraso/lentidão do andamento da mesma foi atribuído ao atraso do repasse de recursos pelo Governo Federal. Informou-se também que as obras estão sendo retomadas à medida que tais recursos são liberados. | [6 empty] | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS | TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA | 042/2014 | 2014-07-20 | 2015-01-16 | 466793.69 | - | 2015-01-16 |  | 466793.69 |  | 155521.09 | PARALISADA | Apresentou um de avanço de 26,68% nos ultimos 17 meses (tempo contado a partir do prazo de conclusão do contrato até agora), o que prevê um prazo de conclusão de pelo menos 25 meses neste andamento. | A obra foi declarada em andamento e o atraso/lentidão do andamento da mesma foi atribuído ao atraso do repasse de recursos pelo Governo Federal. Informou-se também que as obras estão sendo retomadas à medida que tais recursos são liberados. | [6 empty] | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 023/2013 | 2013-07-18 | 2013-11-15 | 348000.9 | 2015-05-07 | 2014-11-10 |  | 348000.9 | 286150.68 | 286150.68 | PARALISADA | Não há pagamentos nem justificativas para o saldo de contrato. | Obra declarada como concluída. | [6 empty] | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UBS RUA CARLOS JOSÉ SOARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 023/2013 | 2013-07-18 | 2013-11-15 | 348000.9 | - | 2014-11-10 |  | 348000.9 |  | 310233.85 | ANDAMENTO | Não há pagamentos nem justificativas para o saldo de contrato. | Obra declarada como concluída. | [6 empty] | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA | 11.818.611/0001-68 | LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA | 040/2013 | 2013-06-26 | 2013-12-23 | 328939.16 | - | 2013-12-23 |  | 328939.16 | 255939.96 | 255939.96 | PARALISADA | Saldo do contrato era baixo. | Obra declarada como concluída. |  |  | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013 | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA | 037/2014 | 2014-07-23 | 2014-09-21 | 239961.11 |  |  |  | 239961.11 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato Cancelado |  |  |  |  | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ODILON DE MELO | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA | 030/2013 | 2013-12-19 | 2014-06-17 | 220816.67 | - | 2014-12-14 |  | 220816.67 | 190024.74 | 190024.74 | PARALISADA | Saldo do contrato era baixo. | Obra declarada como concluída. |  |  | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013 | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA | 037/2014 | 2014-07-23 | 2014-09-21 | 199391.83 | - | 2014-09-21 |  | 199391.83 | 27569.23 | 192610.27 | PARALISADA | Saldo do contrato era baixo. | Obra declarada como concluída. |  |  | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS | TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME | 039/2014 | 2014-07-28 | 2014-11-25 | 68516.34 | - | 2014-11-25 |  | 68516.34 | 14591.66 | 14591.66 | PARALISADA | O saldo do contrato em aberto era alto e não há comprovação de medições e pagamentos realizados. | Obra declarada como concluída. | [6 empty] | x
IRPA | GAMELEIRA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B | FNDE/PRÓ-INFÂNCIA | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | S/N | 2013-10-30 | 2014-07-27 | 1287719.41 |  | 2014-07-27 |  | 1287719.41 |  | 193828.75 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRPA | GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - FEM /2013 | SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 11.343.902/0001-47 | MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | 011/2014 | 2014-04-25 | 2014-06-24 | 944834.24 | - | 2016-06-25 |  | 944834.24 |  | 638067.87 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRPA | GAMELEIRA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | - |  |  | 459115.74 | - | 0 |  | 459115.74 |  | 0 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRPA | GAMELEIRA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA RUA DA PENHA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 08/2014 | 2014-02-13 | 2014-08-12 | 211184.2 | - | 2014-08-12 |  | 211184.2 |  |  | PARALISADA | [9 empty] | x
IRPA | GAMELEIRA | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE CUIAMBUCA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 09/2014 | 2014-02-13 | 2014-08-12 | 94658.21 | - | 2014-08-12 |  | 94658.21 |  | 55014 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRPA | Jurema | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE MELHORIA DO HOSPITAL SANTA QUITÉRIA | RECURSOS PRÓPRIOS | 11.699.844/0001-99 | IDEAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME |  |  |  | 73201.23 | 2015 | 0 |  | 73201.23 | 24644.57 | 24644.57 | CONCLUÍDA |  | Justificou-se que dos serviços constratados referente a esta obra, foram realizados apenas os serviços de ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SAMU - JUREMA, no valor de R$ 24.644,57, conforme boletim de medição nº 1 anexo, tendo sido distratado em comum acordo com as partes o restante dos serviços por motivo de conveniência técnica do município no valor de R$ 48.556,66. | [6 empty] | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário – Padrão FNDE, à Rua do Comércio, Vila de Lagoa do Souza. | Ministério da Educação | 09.653.769/0001-83 | LOCALIZAR – CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | S/Nº | 2014-09-10 | 2015-02-07 | 503401.46 | ***** | 2016-12-31 |  | 503401.46 |  | 102000 | Andamento | No Tome Conta, o último empenho (que está, inclusive, liquidado e pago) referente a este objeto, data de 25/06/2015. | Justificou-se como causa da paralisação o atraso na liberação de recursos por parte do Ministério da Educação. Com a liberação de parte dos recursos do Ministério da Educação, a obra foi retomada e encontra-se com 28% dos serviços executados. | [6 empty] | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Construção da Unidade Básica de Saúde / UBS / Porte I, localizada à Rua Aprígio Soares, s/nº, Vila Cipó, Lagoa dos Gatos – PE, GPS, 25 L 0180159, UTM 9042209. | Ministério da Saúde | 09.653.769/0001-83 | LOCALIZAR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | S/Nº | 2014-04-25 | 2014-09-22 | 236924.83 |  | 2015-12-31 |  | 236924.83 | 0 | 45145.07 | Andamento | No Tome Conta, não há nenhum empenho referente a este objeto. | Justificou-se como causa da paralisação da obra o atraso da liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde. Porém com a liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde, a obra foi retomada e encontra-se com uma média de 75% a 80% de serviços executados. | [6 empty] | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares/FUNASA, tipo I, nos Sítios: Brejo de Pontes, Dois Irmãos, Lagoa dos Patos, Cafundó e Serra do Cafundó, Cocão, Ingá e Santa Cruz. | FUNASA | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA | S/Nº | 2011-11-28 | 2012-05-25 | 665179.95 |  |  |  | 665179.95 |  | 302174.9 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se como causa da paralisação da obra a Tomada de Contas Especial pela Fundação Nacional de Saúde e a falta de viabilidade para prorrogação do prazo de vigência do Convênio pela nova Administração. Estamos no aguardo da conclusão do relatório da Fundação Nacional de Saúde para sabermos se vai haver redução da meta e encerramento do Convênio e/ou viabilidade de prorrogação do prazo de vigência. | [6 empty] | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Melhorias Sanitárias Domiciliares, tipo FUNASA, nos Sítios Gurjaú, Jussará, Campos e Igrejinha. | FUNASA | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda. | S/Nº | 2010-02-03 | 2010-06-03 | 500509.66 |  | 2014-12-31 |  | 500509.66 |  | 259031.42 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se como causa da paralisação da obra a Tomada de Contas Especial pela Fundação Nacional de Saúde e a falta de viabilidade para prorrogação do prazo de vigência do Convênio pela nova Administração. Estamos no aguardo da conclusão do relatório da Fundação Nacional de Saúde para sabermos se vai haver redução da meta e encerramento do Convênio e/ou viabilidade de prorrogação do prazo de vigência. | [6 empty] | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares/FUNASA, tipo I, nos Sítios: Flecheiras, Chã de Lajedo, Brejinho dos Pintos, Lajedo e Bebida. | FUNASA | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA | S/Nº | 2011-11-25 | 2012-05-25 | 237205.1 |  |  |  | 237205.1 |  | 130429.25 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se como causa da paralisação da obra a Tomada de Contas Especial pela Fundação Nacional de Saúde e a falta de viabilidade para prorrogação do prazo de vigência do Convênio pela nova Administração. Estamos no aguardo da conclusão do relatório da Fundação Nacional de Saúde para sabermos se vai haver redução da meta e encerramento do Convênio e/ou viabilidade de prorrogação do prazo de vigência. | [6 empty] | x
IRPA | Maraial | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |  | 02.304.805/0001-54 | JOCEMIM SILVA E CIA LTDA |  | 2014-04-04 | 2015-01-04 | 148550 |  | 2015-01-04 |  | 148550 | 4000 | 4000 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRPA | Palmeirina | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA JUVENCIO ANTONIO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | FNDE/MEC | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA & IMCORPORADORA - EPP | 68/2014 | 2014-12-03 | 2015-06-01 | 508.600,00 | 08/08/2016 | 2015-11-28 | 441.347,80 | 949947.8 | 0,00 | 0,00 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRPA | Palmeirina | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NO SITIO INHUMAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE SEIS RUAS NO MUN. DE PALMEIRINA-PE | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 11.427.397/0001-19 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA - ME | 046/2013 | 2014-01-23 | 2014-05-23 | 427477.27 | 2014-09-15 | 2014-09-20 | 0 | 427477.27 | 0,00 | 407397.28 | ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) | [8 empty] | x
IRPA | Palmeirina | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE UMA QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA MONSEHOR JULIO DE SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | FNDE/MEC | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA & IMCORPORADORA - EPP | 69/2014 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 184.000,00 | 23/09/2016 | 2015-11-07 | 147.148,61 | 331148.61 | 37.380,12 | 37.380,12 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRPA | Quipapá | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL BELMIRO, LOCALIZADA NA RUA FREI CANECA. |  | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS | [8 empty] | 14.024,09 | 14.024,09 |  | Anexado ao ofício encontra-se o comprovante de pagamento da parcela única no valor da obra datado de dezembro de 2015. | Obra declarada como concluída e paga. |  |  | x
IRPA | Quipapá | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |  | 20.687.159/0001-33 | S & C INCORPORADORA LTDA | [8 empty] | 10.619,02 |  |  | Ofício de solicitação de pagamento encontra-se anexado ao ofício de resposta e é datado de 07/07/2016. | Encontra-se em aguardo o já solicitado pagamento da ultima parcela do pagamento para a conclusão da obra. |  | x
IRPA | Rio Formoso | Prefeitura Municipal | Requalificação das Galerias no Loteamento Othon Bezerra de Melo | - | 11.054.096/0001-97 | G & G Construtora LTDA - ME | 2014 | 2014-12-23 | 2015-03-23 | 48040.26 | 2015-03-23 | 2015-05-23 |  | 48040.26 | 37658.96 | 37658.96 | Concluída |  | Justificou-se que a obra encontra-se concluída, porém no ato das medições in loco, determinados serviços na sua medição, tinham pequenas diferenças em relação ao projeto, característica de situações pontuais que não levou a nenhum problemas no transcorrer da obra. Portanto os saldos que constam não foram pagos e por isso houve esse resíduo de contrato. |  |  |  |  | x
IRPA | Rio Formoso | Prefeitura Municipal | Manutenção Preventiva e Corretiva dos Postos de Saúde da Família de Rio Formoso | - | 11.421.276/0001-60 | Construtora ABIDÁ Ltda - ME | 2015 | 2015-02-13 | 2015-06-13 | 44973.56 | 2015-06-13 | 2015-06-13 |  | 44973.56 | 40125.66 | 40125.66 | Concluída |  | Justificou-se que a obra encontra-se concluída, porém no ato das medições in loco, determinados serviços na sua medição, tinham pequenas diferenças em relação ao projeto, característica de situações pontuais que não levou a nenhum problemas no transcorrer da obra. Portanto os saldos que constam não foram pagos e por isso houve esse resíduo de contrato. |  |  |  |  | x
IRPA | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B - PADRÃO FNDE | FNDE | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA | 2013 | 20/09/2013 | 2014-09-20 | 1377018.08 | 30/06/2015 | 2015-09-20 |  | 1377018.08 |  | 570233.24 | PARALISADA |  | Encontra-se paralisada devido a falta de repasse de verbas do Governo Federal e estadual. Último pagamento realizado em 08/2014. | [6 empty] | x
IRPA | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS | FEM | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 037/2014 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 726570.38 | 29/09/2015 | 2015-09-29 |  | 726570.38 |  | 199026.89 | EM ANDAMENTO | Não foi enviado nenhum documento de comprovação da realização do pagamento e nem da aplicação dos recursos. | Declarada como em andamento. Ultimo repasse recebido em junho/2016 referente a 2a parcela. | [6 empty] | x
IRPA | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS | FEM | 03.349.259/0001-30 | CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA | 045/2013 | 2013-08-16 | 2014-08-16 | 661347.34 | 16/08/2014 | 2015-08-16 |  | 661347.34 |  | 525584.43 | EM ANDAMENTO |  | Declarada como concluída e com a ultimo pagamento realizado em fevereiro/2016. |  |  | x
IRPA | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA C/ VESTIARIO | FNDE | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA | 2013 | 20/09/2013 | 2014-09-20 | 607216.07 | 31/12/2015 | 2015-09-20 | 17868.28 | 625084.35 | 339017.75 | 369332.5 | PARALISADA |  | Encontra-se paralisada devido a falta de repasse de verbas do Governo Federal e estadual. Último pagamento realizado em 07/2015. | [6 empty] | x
IRPA | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | PINTURA E REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ, ACADEMIA DAS CIDADES E PRAÇA DA BOA VISTA |  | 14.593.288/0001-60 | JR & SANTOS SERVIÇOS LTDA -EPP | 050/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-15 | 73965.24 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | 73965.24 | 65547.95 | 65547.95 | CONCLUIDA |  | Obra realizada e concluída com recurso próprio com ultimo pagamento realizado em dezembro/2015. |  |  | x
IRPA | São José da Coroa Grande | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMILEIRA, SITIO CUNHA E BOA VISTA (07) |  | 07.755.791/0001-09 | CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA |  |  |  | 1530831 |  |  |  | 1530831 |  | 74590.2 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRPA | São José da Coroa Grande | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO PSF DA MATA DO CAJUEIRO(02) |  | 07.755.791/0001-09 | CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA |  |  |  | 190559.98 |  |  |  | 190559.98 |  | 9998.89 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRPA | Sirinhaém | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2 | 12.929.067/0001-94 | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME | 077/2017 | 2014-09-01 | 2015-05-29 | 509645.14 | 2015-06-01 | 2015-05-29 | 12189.94 | 521835.08 | 95509.23 | 95509.23 | INACABADA | O objeto do novo contrato (contrato 027/2016) não tem relação com este objeto (CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO <> RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA MUNICIPAL DA BARRA DE SIRINHAÉM). | Informou que realizou nova licitação e contrato (contrato 027/2016 - RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA MUNICIPAL DA BARRA DE SIRINHAÉM). | [6 empty] | x
IRPA | Sirinhaém | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 009/2015 | 2015-02-23 | 2015-11-20 | 508933.09 | 2015-11-23 | 2015-11-20 |  | 508933.09 | 35683.32 | 35683.32 | PARALISADA |  | Permanece em tratativas com a contratada acerca de divergências no serviço de armação. | [6 empty] | x
IRPA | Sirinhaém | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS |  | 12.929.067/0001-94 | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME | 009/2014 | 2014-01-27 | 2014-07-26 | 322515.26 | 2014-07-27 | 2015-01-22 | 6905.96 | 329421.22 | 291321.26 | 291321.26 | CONCLUÍDA |  | Não houve justificativa. | [6 empty] | x
IRPA | Sirinhaém | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE SETE (07) BOX NA ÁERA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | 073/2015 | 2015-10-01 | 2016-03-29 | 87688.19 | 2016-04-04 | 2016-03-29 |  | 87688.19 | 67969.06 | 67969.06 | CONCLUÍDA |  | Não houve justificativa. | [6 empty] | x
IRPA | Sirinhaém | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME | 026/2015 | 2015-04-24 | 2015-10-21 | 81256.74 | 2015-10-24 | 2015-10-21 |  | 81256.74 | 64676 | 64676 | CONCLUÍDA |  | Não houve justificativa. | [6 empty] | x
IRPA | Tamandaré | Prefeitura Municipal | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ MÚCIO MONTEIRO | GOVERNO DO ESTADO-FEM-SEPLAG | 05.506.000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | S/N | 07/11/2013 | 2014-02-05 | 1617294.48 | 07/02/2014 | 2015-03-02 | 310935.02 | 1928229.5 | 744335.58 | 1619690.35 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 066/2012 | 2012-09-18 | 2014-04-18 | 27462491.1 |  | 2017-12-31 | 2237322.05 | 29699813.15 | 1103202.22 | 4970908.26 | Em andamento |  | Justificou-se a ocorrência de defasagem entre as datas de execução dos serviços e o repasse de recursos do Ministério da cidade. O município afirmar tentar efetuar o pagamento com recursos próprios na medida do possível, porém não é capaz de manter valores expressivos. | [6 empty] | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO CULTURAL NO BAIRRO DE SANTO INÁCIO | - | 04.954.262/0001-46 | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | 09/2012 | 2012-02-15 | 2012-06-14 | 20196945.66 |  | 2016-06-30 | 1588687.41 | 21785633.07 | 626089.58 | 17443854.92 | Em andamento |  | A obra foi paralisada por ordem do prefeito sob a justificativa da queda de arrecadação do município ante ao declínio das atividades econômicas do país. | [6 empty] | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 039/2010 | 2010-05-03 | 2011-07-26 | 17608334.1 |  | 2017-06-30 | 2778912.17 | 20387246.27 | 860338.81 | 14529004.94 | 2ª Etapa em andamento |  | Justificou-se a atual situação pela ocorrência de problemas relacionados ao processo de desapropriação e invasões, impossibilitando a execução dos serviços da estação elevatória e do emissário final de destinação de esgoto. Em face disto, também ficou impossibilitada a execução das redes, ramais e ligações domiciliares. Desta forma, restou apenas executar a obra relativa a macrodrenagem, o que limitou a aplicação dos recursos. | [6 empty] | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA. | 015/2012 | 2012-04-10 | 2013-05-04 | 10238452.04 |  | 2017-06-30 | 1032941.41 | 11271393.45 | 293724.27 | 3838198.58 | Em andamento |  | A obra encontra-se impossibilitada de seguir porque a execução do sistema de esgotamento está condicionada a conclusão dos serviços inerentes ao tratamento de esgoto. Além disso, o processo de desapropriação não foi conlcuído, o que causou a paralização da obra em 2015. Alguns serviços encontram-se em reprogramação de adequação para submissão de nova aprovação pela Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Requalificação e recapeamento do Sistema Viário | Ministério do Turismo/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 05.646.333/0001-06 | M.F. ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 214/2009 | 2010-01-28 | 2010-05-28 | 8968170.25 |  | 2016-12-30 | 2241959.34 | 11210129.59 | 211165.82 | 8013321.4 | Em andamento | Não foi enviado o boletim de 2016. | Em razão da dificuldade de repasse de recursos por parte do ministério do turismo, resultando na baixa execução financeira em 2015, no ano de 2016 a prefeitura aportou recursos municipais e retomou a obra. O boletim gerado em 2016 foi no valor de $1.276.337,32. | [6 empty] | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Execução de Obras de Contenção de Encostas em àreas de Risco de diversas ruas no Bairro da Charnequinha. | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 03.608.944/0001-34 | JEPAC Construções LTDA. | 014/2012 | 2012-03-15 | 2013-03-09 | 2677987.23 |  | 2016-12-30 |  | 2677987.23 | 23886.07 | 1388832.67 | Reproramação de Meta |  | Justificou-se que as obra foram aprovadas muito tempo depois da realização dos projetos. Diante disso, o período de 23 meses entre a elaboração dos projetos e a aprovação da obra foi suficiente para a ocorrência de modificações nos locais alvo da intervenções projetadas que toranaram o projeto obsoleto, sendo o contrato deliberadamente paralisado. Foi executado o as built das obras executadas para possibilitar o pagamento e a elaboração da reprogramação. A reprogramação foi feita e encontra-se em aguardo a liberação pela Caixa Econômica para prosseguimento aos processos necessários para encerramento do contrato. | [6 empty] | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Contratação deEmpresa Especializada para execução de reformo urbana das praças e passeios da Vila Social |  | 11.864.311/0001-15 | SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA | 01/2014 | 2014-01-22 | 2015-01-17 | 1728414.3 |  | 2016-01-12 |  | 1728414.3 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Praças Canteiro e Antônio José de Oliveira com 40% de execução, Praças do Canal e Dr. Humberto Soares com 90% de execução. Ordem de retomada de serviços emitida dia 01/04/2016. |  | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Execução de obras de pavimentação e drenagem da Comunidade Aurino Xavier das Ruas Antônio Francisco dos Santos Filho, Félix de Barros, Agenor Lira de Lima, Edmilson Aurino Xavier, projetada 1, 2º Trav. Aurino Xavier, 1, 2,3,4,5,6 neste Município. | - | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 74/13 | 2014-02-11 | 2014-06-11 | 1096397.39 |  | 2015-05-17 | -227414.52 | 868982.87 | 277149.05 | 516581.79 | concluída - falta pagameto final | Termo de recebimento definitivo anexado ao ofício. | Obra totalmente concluída no exercício de 2015. Foi elaborado um termo aditivo ao contrato para redução do valor contratual e liberação do Boletim de Medição final tendo sido o ultimo pagamento realizado em 30/12/2015. |  |  | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 2014-09-18 | 2328338.7 |  | 2016-09-07 | 0 | 2328338.7 | 91317.17 | 975792.94 | EM ANDAMENTO |  | Durante execução das obras, houve necessidade de readequação dos projetos, a qual se encontra em andamento. | [6 empty] | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para execurção de obras de manutenção corretiva das unidads de ensino. |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS ERELI-EPP | 079/2013 | 2013-12-02 | 2014-11-27 | 938867.7 | 2014-11-27 | 2015-11-22 | 220941.92 | 1159809.62 | 470742.62 | 1006127.48 | Encerrado | No Tome Conta os empenhos referentes a este objeto somam R$ 996.427,50 liquidados. | Justificou-se que o Contrato 079/2013 é de vigência anual, e portanto foi concluído, tendo sido elaborado novo processo licitatório para continuidade aos serviços necessários. | [6 empty] | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | ESTADO DE PERNAMBUCO | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 400015.15 |  | 2016-01-25 | 0 | 400015.15 | 0 | 164244.74 | PARALISADO |  | Após pagamento de 1ª parcela, foi solicitado em 28/12/2015 o distrato do convênio por dificuldade em atender às exigências da CONDEPE/FIDEM. | [6 empty] | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | Serviços de drenagem e desvio de canal com revestimento em concreto armado nos trechos da rua João Gutemberg, trecho da rua Dr. Luiz Guimarães Filho; trecho da rua Laurindo Rabelo – Vera Cruz e trecho da rua Presidente Getúlio Vargas – Alberto Maia – Camaragibe-PE |  | 15.729.834/0001-00 | ROTTA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI ME | 080/2013 | 2013-11-26 | 2014-11-21 | 324942.58 | 2014-11-21 | 2014-11-21 |  | 324942.58 |  | 145389.55 | DISTRATADO |  | Justificou-se que houve a necessidade de readequação do projeto, inicialmente proposto, e portanto foi realizado termo de distrato, conforme cópia em anexo, para a abertura de novo certame licitatório, a fim de que seja viabilizado a funcionalidade dos serviços. | [6 empty] | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | Obras de pavimentação e drenagem no trecho da rua H e I – loteamento São João e São Paulo - Camaragibe-PE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04.822.868/0001-28 | SEMARH SERV ESPC EM MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS LTDA | 054/2015 | 2015-06-22 | 2016-06-16 | 289906.63 |  | 2016-06-16 |  | 289906.63 |  |  | DISTRATADO |  | Justificou-se que trata-se de um objeto de convênio entre a Prefeitura e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal que foi cancelado pelo ministério pela indisponibilidade de recurso. | [6 empty] | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendedores de tempero/coentro , adequação do polo de verdura e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Eliza Cabral de Souza – Camaragibe-PE |  | 11.873.262/0001-87 | CONSTENE CONSTRUTORA E TERRAP DO NORDESTE LTDA | 030/2014 | 2014-04-16 | 2014-10-13 | 108562.64 | 2014-10-13 | 2015-04-11 | 14236.54 | 122799.18 |  | 89527.66 | ANDAMENTO | No Tome Conta consta que R$ 117.757,40 foi liquidado. | Justificou-se que a obra está concluída. | [6 empty] | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO |  | 05.545.016/0001-01 | SOERGUER CONST. LTDA. | 054/2012 | 2012-08-13 | 2012-11-11 | 109641.39 |  | 2013-02-09 |  | 109641.39 |  | 22697.91 | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato rescindido. Solicitada abertura de novo processo licitatório com a inclusão de serviço remanescente da construção de escadaria na Rua Cachoeira do Itapemirim - Viana. | [6 empty] | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS. |  | 04.386.837/0001-71 | P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 009/2012 | 2012-03-05 | 2012-05-04 | 60049.18 |  | 2012-07-03 |  | 60049.18 |  | 21081.27 | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Conforme cópia do Relatório Final dos Serviços Executados, obra foi abandonada pela construtora e não foi tomada nenhuma providência administrativa quanto ao fato. | [6 empty] | x
IRMS | Chã de Alegria | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelepipedos graniticos, meio fio, linha d'água e galeria de águas pluviais em diversas ruas do municipio.0 | Governo do Estado de Pernambuco | 02.951.249/0001-08 | Rio Branco Construções Ltda. | 050/2014 | 2014-09-08 | 2015-04-06 | 599709.85 | 2015-04-06 | 2015-04-06 |  | 599709.85 |  | 181795.8 | Andamento | Existe Empenho cadastrado no Tome Contas datado de 29/06/2016, mas não há realização de pagamento até a data de hoje (27/09/2016). | A ausência de pagamentos no exercício de 2015 ocorreu devido ao não repasse do Governo Estadual pois estava condicionado a prestação de contas do FEM 2013. Após a realização da prestação de Contas os recursos foram liberados e repassados no exercício de 2016 e a obra está em andamento. |  | x
IRMS | Chã de Alegria | Prefeitura Municipal | Pavimento com paralelepípedo graníticos das Ruas: Maria do Bom Parto do Nascimento Santos, Maria Alta da Silva, Alzira Pereira de Queiroz, Eliza Barbosa da Silva, Liuza Gomes Soares e Maria Sales de Santana, localizadas na Vila Maria Doralice neste Municipio. LOTE I | Governo do Estado de Pernambuco | 03.181.411/0001-19 | JFE Empreendimentos Ltda. | 023/2013 | 2013-07-31 | 2014-02-26 | 342135.33 | - | 2014-02-26 |  | 342135.33 | 11832.92 | 289820.19 | Concluido |  | Obra concluída dentro do prazo porém a ultima parcela do pagamento foi retida pelo Governo do Estado devido à necessidade de ajuste do Projeto e Plano de trabalho. Após a aprovação deste, a última parcela foi liberada e paga. |  |  | x
IRMS | Chã de Alegria | Prefeitura Municipal | Construção de uma Quadra Poliesportiva no Sítio Chã de Aldeia | Ministério dos Esportes | 03.507.255/0001-33 | Nova Era Construções e Incorporações Ltda. | 015/2011 | 2011-06-29 | 2011-11-26 | 155918.06 |  |  | 146.55 | 156064.61 |  | 75794.93 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra de convênio com o Ministério dos Esportes juntamente com a Caixa Econômica Federal, onde estes órgãos encerram o convênio e os recursos utilizados até o momento do encerramento estão em processo de devolução perante a caixa. Após o término desse processo a mesma será concluída com recurso próprio. | [6 empty] | x
IRMS | GLÓRIA DO GOITÁ | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP |  | 2015-06-02 | 2015-11-29 | 1628863.26 |  | 2015-11-29 |  | 1628863.26 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | [9 empty] | x
IRMS | GLÓRIA DO GOITÁ | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -FNDE | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | 097/2012 | 2014-08-18 | 2015-04-15 | 1301280 |  | 2016-08-07 |  | 1301280 | 44049.05 | 93146.76 | EM ANDAMENTO | O número do contrato não corresponde entre ofício de resposta e a planilha da auditoria. Foi verificada a realização de empenhos deste contrato através do portal Tome Conta. | Obra em andamento e pagamentos com prazos dentro da normalidade. |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e serviços de conclusão do sistema de esgotamento sanitário e implantação do acesso a estação de tratamento de esgotos de Porto de Galinhas. |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 204/2012 | 2012-11-28 | 2014-02-27 | 9799398.8 |  | 2015-02-23 | 5741469.09 | 15540867.89 | 378770.57 | 5733214.03 | encerrado | Não foi encontrado no LICON a nova licitação indicada no ofício. | Contrato foi encerrado porque sua continuidade não concluiria o objeto de maneira adequada. Nova licitação para adequação da obra em andamento. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de manutenção da infraestrutura viária do Mun. do Ipojuca - PE |  | 07.693.988/0001-60 | F.R.F. ENGENHARIA LTDA | 002/2014 | 2014-01-20 | 2015-01-19 | 6507176.8 |  | 2015-01-19 | 8129478.54 | 14636655.34 | 722835.05 | 8126904.81 | em andamento |  | Contrato de natureza contínua, não havendo paralização ou redução na execução. |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de manutenção da macro e micro drenagem no Mun. do Ipojuca -PE |  | 07.693.988/0001-60 | F.R.F. ENGENHARIA LTDA | 001/2014 | 2014-01-20 | 2015-01-19 | 6346463.88 |  | 2015-01-19 | 7916734.22 | 14263198.1 | 458584.8 | 7916010.91 | em andamento |  | Contrato de natureza contínua, não havendo paralização ou redução na execução. |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TSD NAS VIAS VICINAIS DE ACESSO A DIVERSOS ENGENHOS NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA, SENDO ELES: ENGENHO AMAZONAS; BONFIM; ENG. RUROPÓLIS CACHOEIRA E ENG. SANTA ROSA . |  | 08.073.264/0001-87 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES | 178/2014 | 2014-07-29 | 2015-03-29 | 6516847.41 |  | 2016-01-23 | 6564802.99 | 13081650.4 | 2933414.76 | 6433952.62 | paralisada | No Tome Contas estão registrados pagamentos referentes à "AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO" totalizando R$18.640.188,09. | Obra concluída. Status foi informado equivocadamente. | [5 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização da via de acesso ao aterro sanitário de Ipojuca. |  | 12.854.865/0001-02 | CAEL- COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA. | 201/2012 | 2012-10-24 | 2014-02-28 | 5709063.26 |  | 2014-09-23 | 7111215.97 | 12820279.23 | 66187.22 | 7646576.15 | concluído | Não foi encontrado a prestação de contas referente ao pagamento do saldo existente para essa obra. | Contrato encerrado e obra concluída. Última medição realizada em 16/07-23/07/2014. |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e serviços de proteção e conservação de estabilização de encostas em áreas de risco dos Distritos de Ipojuca-sede e Camela. |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 81/2010 | 2010-06-17 | 2014-03-13 | 4907528.84 |  | 2014-02-24 | 6382732 | 11290260.84 | 0 | 4806379.95 | concluido | No Tome Contas: 505.044,49 (Empenho 0000536) + 925.321,88 (Empenho 0001968) + 800.000,00 (Empenho 0000592) + 311.961,29 (Empenho 0000527) + 1.069.992,28 (Empenho 0000367) + 1.000.000,00 (Empenho 0000135) + 1.891.790,47 (Empenho 0001395) + 466.176,73 (Empenho 0001165) + 873.023,53 (Empenho 0000143) + 368.507,60 (Empenho 0000849) + 1.482.108,35 (Empenho 0000553) = R$9.693.926,62 (entre 2012 e 2015). Valor do Contrato + Aditivo é de R$11.290.260,84 | Contrato de natureza contínua, concluído. |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Predial Preventiva, Corretiva e de Requalifucação, Incluindo Material e Mão de Obra e Respectivos Insumos em todas as Unidades de Saude, no Municipio do Ipojuca. |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 342/2013 | 2013-11-29 | 2015-11-28 | 8864689.62 |  | 2016-11-28 |  | 8864689.62 | 3845219.66 | 8166190.41 | 2 - Não Declarou Situação |  | Contrato de natureza contínua, não havendo paralização ou redução na execução. |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ELÉTRICA PARA URBANIZAÇAO DO ACESSO VICINAL AO ENGENHO CANOAS, IPOJUCA - PE |  | 12.854.865/0001-03 | COELHO ANDRADE ENGENHARIA LTDA - CAEL | 171/2014 | 2014-07-15 | 2015-04-14 | 3194553.57 |  | 2015-12-15 | 3563475.63 | 6758029.2 | 2072876.53 | 2261863.66 | concluida |  | Obra concluída até a estaca nº 85, pois diversos problemas com desapropriações e questões fundiárias tornaram o restante do contrato bastante oneroso e envolveria um prazo indeterminado. |  |  |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de obras e serviços de controle de erosão estabilização de solos, drenagem e monitoramento pós obra através do fornecimento e aplicação de polímero acrílico denominado revestimento polimérico a serem executados em áreas de risco no Município do Ipojuca |  | 13.596.559/0001-78 | VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 054/2014 | 2014-03-17 | 2016-03-06 | 5876224.99 |  | 2016-03-06 |  | 5876224.99 | 838863.44 | 1002484.82 | paralisada |  | Contrato encerrado. Após monitoramento dos trechos executados, mesmo com todos os critérios na contratação (preparo e aplicação), custos com a manutenção preventiva futura não justifica a adoção do método para futuras contratações. |  |  |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL SANTO CRISTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/N, IPOJUCA-CENTRO. |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 032/2015 | 2015-03-13 | 2015-12-12 | 1957097.94 |  | 2015-12-12 | 460347.22 | 2417445.16 | 1985903.95 | 1985903.95 | concluida | Não foi encontrado no Tome Contas pagamentos referente ao saldo. | Obra concluída. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras de implantação, pavimentação e drenagem do novo traçado de acesso ao Pontal de Maracaípe |  | 01.958.324/0001-08 | PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 166/2013 | 2013-09-26 | 2014-08-06 | 1921653 |  | 2015-01-05 | 477209.3 | 2398862.3 | 328183.05 | 2398765.03 | Concluída | Não foi encontrado no Tome Contas pagamentos referente ao saldo. | Obra concluída. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DO IPOJUCA, ATRAVES DA RUA DA FEIRA E RUA DO COMÉRCIO |  | 08.073.264/0001-87 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES | 213/2014 | 2014-08-13 | 2015-08-12 | 1847113.74 |  | 2015-11-12 | 228009.64 | 2075123.38 | 996062.72 | 1537530.53 | concluida | No Tome Contas há emprenhos referentes à "AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO", porém somando um valor muito superior ao do contrato, não podendo assegurar quais deles referem-se a esse objeto. | Contrato concluído. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de Obras e Serviços de Reforma e Ampliação da Maternidade do Hospital Santo Cristo. |  | 08.878.019.0001/47 | JAG EMPREENDIMENTOS LTDA | 216/2013 | 2013-09-12 | 2014-07-24 | 1812809.64 |  | 2015-03-22 | 222218.44 | 2035028.08 | 0 | 975195.22 | distratado |  | Contrato rescindido pela Secretaria de Saúde. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e Serviços de Construção de 02 (duas) Escolas públicas em Porto de Galinhas deste município. | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | 02.456.950/0001-50 | CONSTRUCIFE | 137/11 |  |  | 3278504.5 |  |  | 217910.97 | 3496415.47 |  | 507135.22 | paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram encontrados pagamentos para o saldo da obra no Tome Contas. | Contrato encerrado como já informado ao TCE/PE pelo Ofício nº 607/2015-GS SEINFRA. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 01: Conclusão das Obras do Ginásio e complementares. |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 3117800 |  |  |  | 3117800 |  | 159837.87 | paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram encontrados pagamentos para o saldo da obra no Tome Contas. | Contrato encerrado como já informado ao TCE/PE pelo Ofício nº 607/2015-GS SEINFRA. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras de requalificação da praça José Mário de Santana, localizada em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca - PE |  | 07.693.988/0001-60 | FRF ENGENHARIA LTDA | 088/2014 | 2014-05-22 | 2014-12-21 | 1339404.78 |  | 2015-02-19 | 268618.79 | 1608023.57 | 408549.98 | 1600461.48 | concluida | No Tome Contas: 43.248,59 (Empenho 0002512) + 228.765,21 (Empenho 0001925) + 202.923,40 (Empenho 0001604) + 56.905,34 (Empenho 0001356) + 139.683,31 (Empenho 0001354) + 94.901,73 (Empenho 0000100) = R$ 766.421,58, restando saldo contratual. | Concluída. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Construção de 01 (um) mercado Público e 06 (seis) quiosques duplos em Ipojuca-sede | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | 02.456.950/0001-50 | CONSTRUCIFE | 019/11 |  |  | 2246440.56 |  |  | 527569.74 | 2774010.3 |  | 362217.2 | paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram encontrados pagamentos para o saldo da obra no Tome Contas. | Contrato encerrado como já informado ao TCE/PE pelo Ofício nº 607/2015-GS SEINFRA. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 02: Fornecimento e Montagem da Estrutura Metálica e Coberta do Ginásio. |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 2643192.81 |  |  |  | 2643192.81 |  | 465109.3 | paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram encontrados pagamentos para o saldo da obra no Tome Contas. | Contrato encerrado como já informado ao TCE/PE pelo Ofício nº 607/2015-GS SEINFRA. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Construção de Escola Municipal na localidade de Serrambi, em Ipojuca -Sede. | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | 04.297.655/0001-24 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | 049/11 |  |  | 1659949.87 |  |  | 36624.72 | 1696574.59 |  | 1047175.79 | paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram encontrados pagamentos para o saldo da obra no Tome Contas. | Contrato encerrado como já informado ao TCE/PE pelo Ofício nº 607/2015-GS SEINFRA. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL EM RUROPOLIS - IPOJUCA - PE. |  | 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 293/2014 | 2014-10-17 | 2015-07-08 | 689864.28 |  | 2015-09-06 | 83273.43 | 773137.71 | 695502.46 | 767228.63 | concluida | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas acerca desta obra. | Contrato concluído. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 2 |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 132/2014 | 2014-06-04 | 2014-10-30 | 634347.93 |  | 2015-03-15 | 77611.44 | 711959.37 | 539873.41 | 692750.37 | concluida | Não é possivel identificar pela descrição dos empenhos, no portal Tome Contas, os referentes ao contrato. | Contrato concluído. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de manutenção, eficientização e gestão informatizada, técnica e administrativa do sistema de iluminação pública do Município do Ipojuca. |  | 04.845.157/0001-79 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 203/2012 | 2012-11-27 | 2013-12-30 | 1301919.34 |  | 2013-12-30 |  | 1301919.34 |  | 1215308.73 | em andamento |  | Contrato em andamento, aditado com prazo até 31/12/2016. |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de obras de reforma e ampliaçao do Posto de Saúde da Família(PSF) - Engenho Maranhão, no Município do Ipojuca |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 074/2014 | 2014-01-24 | 2014-06-22 | 412774.11 |  | 2015-04-23 | 200745.55 | 613519.66 | 361580.44 | 609969.3 | Concluída | Não é possivel identificar pela descrição dos empenhos, no portal Tome Contas, os referentes ao contrato. | Contrato concluído. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO E SALAS EM ANEXO DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO DA PREFEITURA DO IPOJUCA, NO DISTRITO DE IPOJUCA-SEDE, IPOJUCA-PE. |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 046/2015 | 2015-04-24 | 2015-08-21 | 443325.03 |  | 2016-01-23 | 468748.93 | 912073.96 | 374115.98 | 374115.98 | concluído |  | Dificuldade em possibilitar intervenções nas salas do 2º andar inviabilizaram a execução de parte da obra, sendo solicitado cancelamento do saldo contratual e a finalização do contrato. |  |  |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de Obra de Requalificação de 06 (seis) praças no Munícipio do Ipojuca – Lote 01: Requalificação da Praça Getúlio Vargas e dos Sanitários Públicos, Requalificação da Praça da Santa e Requalificação da Praça Afonso Luis Soares. |  | 05.506.000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 292/2013 | 2013-11-06 | 2014-07-18 | 635140.69 |  | 2014-09-16 | 217665.81 | 852806.5 | 33116.05 | 200297.57 | Concluída | Foi encontrado no Licon apenas a Tomada de Preços Nº 006/2015 referente a uma das praças restantes, Pça. Getúlio Vargas. | Contrato concluído. Quatro praças executadas. As duas restantes, Pça. Getúlio Vargas e Pça. da Santa, foram suprimidas po solicitação da população visando alterar o projeto, o que originou outra licitação. |  |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 1 |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 131/2014 | 2014-06-04 | 2015-02-13 | 353076.49 |  | 2015-03-15 | 59120.96 | 412197.45 | 84751.64 | 403184.83 | concluida | Não é possivel identificar pela descrição dos empenhos, no portal Tome Contas, os referentes ao contrato. | Contrato concluído. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de obras de reforma e ampliação do Posto de Saúde da família (PSF) Engenho Caetés, Ipojuca - PE |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 072/2014 | 2014-01-24 | 2014-06-22 | 344139.74 |  | 2016-04-16 | 342843.71 | 686983.45 | 77836.49 | 228782.36 | em andamento |  | Obra concluída. |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 3 |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 133/2014 | 2014-06-04 | 2015-02-13 | 242550.44 |  | 2015-03-04 | 34481.95 | 277032.39 | 58412.03 | 276573.16 | concluida | Não é possivel identificar pela descrição dos empenhos, no portal Tome Contas, os referentes ao contrato. | Contrato concluído. | [6 empty] | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de serviços de contenção de encostas, drenagem e pavimentação da Travessa Campo do Avião, passeio e escadaria de acesso, no Distrito de Ipojuca Sede, Ipojuca-PE |  | 04.891.901/0001-71 | CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA | 135/2014 | 2014-06-04 | 2015-04-29 | 357203.28 |  | 2015-09-26 |  | 357203.28 | 250517.51 | 284866.31 | paralisada |  | Contrato não concluído. A contratado foi notificada para apresentar defesa em Processo Administrativo para aplicação de penalidade. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de 01 Maternidade no Município e Jaboatão dos Guararapes |  | 11.542.750/0001-01 | Trópicos Engenharia e Comécio Ltda | 024/2013 - SESAU | 2013-08-13 | 2014-05-10 | 22949316.53 | (-) | 2015-02-04 | 5612223.66 | 28561540.19 | 2952034.97 | 10248811.98 | EM ANDAMENTO | Não há empenhos liquidados em 2016. | Obra em andamento. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de Unidade Modular com Portabilidade, assim compreendendo a Aquisição, o Fornecimento e a Montagem de Módulos com Cobertura, Instalações Elétricas, Hidráulicas, de Lógica, Telefonia, e Climatização, destinadas à Instalação de 15 (Quinze) Unidades Básicas de Saúde no Município e Jaboatão dos Guararapes – USF QUADROS, USF MASSARANDUBA DO CAMPO, USF JARDIM JORDÃO, USF DOIS CARNEIROS BAIXO 2, USF LOTE 92 , USF RIO DAS VELHAS, USF PRAIA DO SOL. |  | 10.560.694/0001-75 | Metalúrgica Valença Indústria e Comércio Ltda | 045/2013 - SESA | 2014-07-28 | 2015-02-23 | 17299934.53 | ( - ) | 2015-02-23 |  | 17299934.53 | 1140836.66 | 4863234.21 | OBRA CONCLUÍDA | A obra continua paralisada já que no exercicio de exercicio, de acordo com a busca feita no TOME CONTA, houve a anulação do empenho realizado pela empresa e não houve pagamentos. | Informou que a obra estava paralisada desde 05/2015 e seria retomada na 1ª quinzena de julho/2016. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviços emergenciais de Reforma no Mercado Público de Cavaleiro, situado no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 10.641.502/0001-55 | Incorporadora Bonanza Ltda - ME | 029/2014 - SEPLAG | 2014-07-09 | 2014-11-06 | 13740802.12 | 2014-08-09 | 2014-11-06 |  | 13740802.12 |  | 213052.46 | OBRA SUSPENSA | De acordo com o TOME CONTA, houve um empenho neste ano, feito pela nova empresa licitada. Mas nao teve pagamentos. | Informou que a obra foi suspensa e houve novo processo licitatório no qual a Santa cruz construções LTDA, CONTRATO 008/2016, foi a vencedora |  |  |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Execução de Serviços de Tapa Buraco com asfalto e/ou paralelepípedo no município de Jaboatão dos Guararapes. |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. | 012/2009 | 2009-03-19 | 2010-03-19 | 4477095.98 | 2015-10-12 | 2011-03-19 | 6929422.26 | 11406518.24 | 6131810.51 | 6131810.51 | Encerrado |  | Rescisão amigável do contrato. | [5 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 01) | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA.. | 010/2013 | 2013-10-09 | 2015-01-02 | 10937391.29 |  |  |  | 10937391.29 |  | 0 | EM ANDAMENTO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não há no tome contas valores liquidados em 2016. | Em andamento. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 02) | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 05.646.333/0001-06 | MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA. | 012/2013 | 2013-10-09 | 2015-01-02 | 10298756.54 |  |  |  | 10298756.54 |  | 0 | EM ANDAMENTO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não há valores liquidados em 2016 no Tome Conta. | Em andamento. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. Lote 03 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 40+884405/0001-54 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA. | 013/2013 | 2013-10-09 | 2015-01-02 | 9654205.97 |  |  |  | 9654205.97 |  | 0 | EM ANDAMENTO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não há valores liquidados em 2016 no Tome Conta. | Em andamento. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 04) | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 07.157.925/0001-96 | WB CONSTRUTORA LTDA. | 014/2013 | 2013-10-09 | 2015-01-02 | 9362292.69 |  |  |  | 9362292.69 |  | 0 | EM ANDAMENTO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não há valores liquidados em 2016 no Tome Conta. | Em andamento. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Serviços Técnicos Especializados para manutenção e restauração de pavimentação asfaltica, paralelepípedos e concreto de cimento portland na mallha viária das regionais administrativas 5, 6 e 7 do Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. | 012/2012 | 2012-03-09 | 2013-03-09 | 4398560.96 | 2015-10-12 | 2014-03-09 | 2451786.73 | 6850347.69 | 3942897.19 | 3942897.19 | Encerrado |  | Rescisão amigável do contrato. | [5 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução em caráter Emergencial de serviços especializados para Reforma de Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde do Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 04.691.262/0001-09 | Velox Construções e Incorporações Ltda - EPP | 017/2014 - SESAU | 2014-05-19 | 2014-11-15 | 5289677.27 | (-) | 2014-11-15 |  | 5289677.27 | 2182098.78 | 4460385.73 | OBRA CONCLUÍDA | Não justificou o saldo da obra. | [7 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, a ser implantado na Juriti, Quadra - 2C, Loteamento Jardim Nossa Senhora das Graças, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  | 07.408.234/0001-11 | L&R Santos Construções Ltda - EPP | 050/2015 - SEDEMS | 2015-07-27 | 2016-01-23 | 4773716.52 | 2015-08-08 | 2016-01-23 |  | 4773716.52 |  |  | OBRA PARALISADA |  | Secretaria de Esportes e Lazer em tratativas com a CAIXA. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para a Construção do Ginásio de Esportes a ser implantado na Avenida Manoel Rabelo, S/N no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 049/2015 - SEDEMS | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 3366111.75 | 2015-09-01 | 2016-01-25 |  | 3366111.75 |  |  | OBRA PARALISADA | Obra paralisada | Informou que houve problemas com o convenio junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação Direta de Empresa para Execução de Remanescente de Obra (Reformas de Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde do Munícipio de Jaboatão dos Guararapes). |  | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções Ltda | 020/2013 - SESAU | 2013-06-14 | 2013-11-11 | 3192681.75 | (-) | 2014-04-10 |  | 3192681.75 | 220489.57 | 1190085.15 | OBRA CONCLUÍDA | Não justificou saldo de contrato. | [7 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Construção da Praça de Dois Carneiros no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 04.023.278/0001-35 | Momento Construções e Serviços LTDA - EPP | 008/2013 - SEDES | 2013-09-11 | 2014-03-10 | 2736610.29 | ( - ) | 2014-03-10 |  | 2736610.29 |  | 923793.64 | OBRA DISTRATADA |  | Remanescente contratado com a Porto da Construção (Ct 088/2015-SEDEMS) através de outra licitação. |  |  |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contração de empresa especializada de engenharia para implantação de luminárias e requalificação de grandes corredores do sistema de iluminação pública do município do Jaboatão dos Guararapes, incluindo, fornecimento de materiais e equipamentos. |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 019/2014 | 2014-07-30 | 2015-07-30 | 1397162.1 | _ | 2015-07-30 |  | 1397162.1 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Execução Emergencial de Serviços Técnicos Especializados Operação e Conservação Física de Diversas Unidades de Saúde e Educacional da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes - Lote 4 (Unidades de Saúde). |  | 02.908.931/0001-18 | Construtora SBM Ltda | 028/2013 - SESAU | 2013-08-20 | 2014-02-16 | 1154953.24 | (-) | 2014-02-16 |  | 1154953.24 | 17204.8 | 869236.78 | OBRA CONCLUÍDA | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Execução de Terraplanagem e Macro Drenagem do Terreno onde será implantada a Escola Técnica do Jaboatão dos Guararapes. |  | 04.307.535/0001-60 | Luz Engenharia Ltda - EPP | 021/2013 - SEINFRA | 2014-05-20 | 2014-07-04 | 701905 | ( - ) | 2015-01-15 | 175152.16 | 877057.16 | 84327.49 | 526241.49 | EM ANDAMENTO | Não há valores liquidados em 2016, no Tome Conta. | Obra concluída. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Reestruturação de 20 (vinte) Campos de Futebol no Município de Jaboatão dos Guararapes. |  | 05.275.604/0001-64 | Walter Lopes Engenharia Ltda | 044/2012 - SEDES | 2013-07-29 | 2013-09-27 | 830239.32 | (-) | 2013-09-27 |  | 830239.32 | 318910.84 | 476488.05 | CONTRATO CONCLUÍDO |  | Contrato concluído devido a contingenciamento de despesas. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Execução Emergencial de Serviços de Engenharia para estabilização de área de risco de deslisamento de encostas em assentamentos precários, construção e recuperação de drenagem e construção de passeios, sobretudo na Região da 1ª Travessa da Ladeira da Igreja |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 009/2013 | 2013-09-04 | 2014-01-02 | 761398.29 |  | 2014-03-02 |  | 761398.29 |  | 645119.81 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não há empenhos liquidados no Tome Conta nos exercícios 2015 e 2016. | Concluído. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa especializada para Execução de Reforma e Ampliação de 06 (Seis) Unidades de saúde da Família, no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 023/2015 – SEDEMS | 2015-07-20 | 2015-11-17 | 730284.99 | 2015-11-06 | 2015-11-17 |  | 730284.99 | 60933.12 | 60933.12 | OBRA PARALISADA |  | Contrato paralisada em 06/11/2015 devido a contingenciamento de despesas. Reiniciada em 11/04/2016. Obra em andamento. |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa especializada para Execução de Serviços de Reforma do Núcleo de Mobilização Regional de Jaboatão Centro - Regional 01, no Município do Jaboatão dos Guararapes |  | 03.561.128/0001-12 | Directa Engenharia & Projetos Ltda | 045/2011 - SEO | 2012-02-06 | 2012-05-06 | 453464.03 | 2014-07-01 | 2012-08-04 | 207000.88 | 660464.91 | 20002.08 | 372756.05 | CONTRATO ENCERRADO | Não justificou saldo de contrato. | [7 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Reforma da Praça Marcos Freire, Conjunto Marcos Freire, no Município de Jaboatão dos Guararapes |  | 13.838.224/0001-19 | CBL Empreendimentos Ltda - EPP | 005/2012 - SEO | 2014-05-06 | 2014-08-04 | 407893.69 | ( - ) | 2014-08-04 |  | 407893.69 | 155548.64 | 196672.64 | OBRA CONCLUÍDA | Não justificou saldo de contrato. | [7 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Pavimentação e Drenagem nas Ruas Floresta e Gravatá, em Vista Alegre, Nossa Senhora dos Prazeres, em Jardim Jordão, Lindo Amor, em Guararapes e da Rua Carmem Chaves, no Bairro da Muribeca n | União Federal por intermédio do Ministério do Turismo/ Caixa Econômica Federal | 03.181.411/0001-19 | JFE PROJETOS E EMPREEMENTOS LTDA. | 010/2014 | 2014-04-09 | 2014-08-07 | 333336.83 |  |  |  | 333336.83 |  | 9830.2 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não há valores empenhados no Tome Conta nso execícios 2015 e 2016. | Contrato encerrado. | [6 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Recuperação de todas as peças estruturais das obras d'ártes, incluindo: pilares, vigas, lajes, corrimãos de pontes e passarelas no município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 04.891.901/001-71 | CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA. | 002/2014 | 2014-08-01 | 2014-11-29 | 332397.85 |  |  |  | 332397.85 |  | 0 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Contrato se extinguiu sem pagamentos ao contratado. | [5 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Serviços especializados para Reestruturação do Centro de Processamento de Dados localizado no Prédio Sede da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. |  | 17.832.351/0001/61 | SL Construções e Edificações Ltda - ME | 015/2014 - SEINFRA | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 146011.52 | (-) | 2014-08-29 |  | 146011.52 | 26867 | 47939.51 | CONTRATO ENCERRADO | Não justificou saldo de contrato. | [7 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de serviços especializados para Reforma da Quadra Poliesportiva - Curado I, no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 07.597.348/0001-57 | Nordeste Comércio de Materiais de Construção e Serviços em Geral Ltda. | 007/2013 - SEINFRA | 2013-08-27 | 2013-10-26 | 137237.64 | 2014-06-01 | 2014-01-24 |  | 137237.64 | 116899.8 | 116899.8 | CONTRATO ENCERRADO | Não justificou saldo de contrato. | [7 empty] | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Reforma e Reestruturação da Quadra da Antiga Escola Piaget no Município do Jaboatão dos Guararapes |  | 05.834.520/0001-13 | Panorâmica Serviços de Construção Civil e Comércio de Materiais de Construção Ltda | 040/2013 - SEPSI | 2014-05-26 | 2014-07-25 | 125132.88 | 2014-08-06 | 2014-12-22 |  | 125132.88 | 82039.98 | 82039.98 | CONTRATO ENCERRADO | Não justificou saldo de contrato. | [7 empty] | x
IRMS | Lagoa do Itaenga | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada nos servicos de pintura e revitalização de diversas escolas publicas deste municipio de Lagoa do Itaenga | - | 13.962.001/0001-69 | Barros Construções e Serviços Ltda | 019/2015 | 2015-02-11 | 2015-06-11 | 135918.9 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 12578.85 | 148497.75 | 148497.75 | 148497.75 | concluida | [9 empty] | x
IRMS | Lagoa do Itaenga | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializadas nos serviços de reposição de pavimento com paralelepipedos graniticos - (tapa buraco), em diversas ruas deste municipo de Lagoa do Itaenga | - | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVILOS LTDA - EPP | 044/2015 | 2015-05-18 | 2015-09-15 | 69476.3 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 17366.34 | 86842.64 | 86842.64 | 86842.64 | concluida | [9 empty] | x
IRMS | Moreno | Prefeitura Municipal | Construção de uma UPA - Unidade de Pronto Atendimento, em tefreno desta municipalidade, de acordo com as determinações contidas no processo licitatório nº 025/2013, Concorrência 002/2013 e seus anexos |  | 11.348.650/0001-49 | HCS Construções e Empreendimentos Ltda | 033/2013 | 2013-08-19 | 2014-06-15 | 1414984.16 |  |  |  | 1414984.16 |  |  | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Foram constatados no Tome Conta pagamentos referentes ao novo contrato com a empresa 02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP. | Em face da interrupção da obra pela contratada, foi realizado pela Prefeitura replanilhamento e a abertura de um novo processo licitatório nº 036/2015, concorrência nº 004/2015, para execução do remanescente de obra, originando o contrato nº 014/2016 com nova licitante. |  |  |  | x
IRMS | Pombos | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de uma quadra coberta de esportes com vestiário,na localidade de dois leões . | PAC 2 - Fundo Nacional de Desemvolvimento da Educação | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | 013/2015 |  |  | 496817.41 |  |  |  | 496817.41 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRMS | Pombos | Prefeitura Municipal | Construção de uma coberta de quadra grande no colégio antônio simplício na usina nossa senhora do carmo | PAC 2 - Fundo Nacional de Desemvolvimento da Educação | 03.065.862/0001-90 | CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | 014/2015 |  |  | 239117.89 |  |  |  | 239117.89 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRMS | Pombos | Prefeitura Municipal | Construção de 10 (dez) cisternas em diversas escolas municipais |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 090/2014 | 2014-01-01 | 2014-05-01 | 100881.76 | - |  |  | 100881.76 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRMS | Pombos | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de Fornecimento e Instalações de refletores em diversas rua deste Municipio |  | 15.918.862/0001-75 | Alliance Locações e Serviços Eireli | 087/2014 | 2014-01-01 | 2014-05-01 | 88804.5 | - |  |  | 88804.5 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRMS | São Lourenço da Mata | Prefeitura Municipal | Contratação da Empresa de Engenharia para Construção de Sistema Final de Esgoto Sanitário, Construção de Dispensa e Restaurações Estruturais e Hidráulicas nos Reservatórios d'água inferior e superior, na Escola Professor Severino Sales, no Município de São Lourenço da Mata-PE | Rec. Próprios | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERV. E EMPREEND. LTDA | 016/2015 | 07/05/2015 | 2015-06-06 | 14046.58 | 2015-06-17 | 2015-06-06 |  | 14046.58 | 8262.71 | 8262.71 | Concluída | De acordo com o TOME CONTA, existe uma liquidação de R$ 8.097,46. | Justificou-se que não houve a necessidade de realizar os serviços na sua totalidade e que a obra teve sua finalidade atendida. |  |  | x
IRMS | São Lourenço da Mata | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de Drenagem de Águas Servidas do Bairro de Ercina Lapenda na Rua Barra de Guabiraba e Rua Paraiba Próximo a Quadra de Areia, no Municipio de São Lourenço da Mata-PE | Rec. Próprios | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 006/2015 | 24/02/2015 | 2015-03-26 | 7621.55 | 2015-06-22 | 2015-04-25 |  | 7621.55 | 3067.81 | 3067.81 | Concluída | De acordo com o TOME CONTA, existe uma liquidação de R$ 3.067,81 . | Justificou-se que não houve a necessidade de realizar os serviços na sua totalidade e que a obra teve sua finalidade atendida. |  |  | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Municipio de Vitória de Santo Antão ( FEM II) |  | 00.758.756/0001-02 | Construra Ancar Ltda. | 154/2014 | 2014-09-09 | 2015-09-04 | 2733796.85 |  | 2015-09-04 | 532594.92 | 3266391.77 | 808949.37 | 808949.37 | PARALIsADO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Reforma das Praças 3 de Agosto e Restauração neste municipio |  | 13.597.354/0001-07 | Carpedras Construções e Incorporações Ltda | 001/2014 | 2014-01-02 | 2014-12-28 | 1901126.41 | 23.06.2013 | 2014-12-28 | 266313.15 | 2167439.56 | 268988.58 | 268988.58 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Pedra Granitica e Drenagem em Diversas ruas do Lot. Conceição |  | 03.065.862/0001-90 | Conserv Comercial e Engenharia Ltda | 089/2012 | 2012-06-25 | 2012-12-22 | 638252.2 | 16.09.2015 | 2012-12-22 | 163581.07 | 801833.27 | 102788.64 | 102788.64 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Reforma da Praça do Rotary |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 151/2014 | 2014-08-29 | 2015-08-24 | 283045.02 | 09.03.2015 | 2015-08-24 | 200059.8 | 483104.82 | 101988.94 | 101988.94 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Reforma das Escolas Municipais: Ana B. Cavalcanti; Otacilio S. Santos;Caricé das Tabocas; Palmira T. Carneiro; Santa Terezinha; Pedro Ribeiro; Dom Bosco; Açude Grande; Constâncio Maranhão. |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 120/2014 | 2014-06-25 | 2014-11-22 | 301243.88 | 22.07.2015 | 2014-11-22 | 53762.83 | 355006.71 | 131328.39 | 131328.39 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Paralelepipedo no Bairro Alto da Balaça |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 151/2014 | 2014-08-29 | 2015-08-24 | 283045.02 | 09.03.2015 | 2015-08-24 | 69401.35 | 352446.37 | 250862.66 | 250862.66 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Reforma da Praça do Borges |  | 19.367.352/0001-08 | Diniz J de Lins Engenharia Civil - EPP | 071/2014 | 2014-04-23 | 2014-10-20 | 191836.6 | 22.10.2014 | 2014-10-20 |  | 191836.6 | 159953.2 | 159953.2 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Serviço de Reforma da Prefeitura Municipal |  | 13.962.001/0001-69 | Barros Construções e Serviços Ltda EPP | 080/2014 | 2014-05-05 | 2014-07-04 | 129535.85 | 29.07.2015 | 2014-07-04 |  | 129535.85 | 114838 | 114838 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Serviço de Fornecimento e Instalação de Cinco Subestações: 3 de 75KVA, 1 de 112,5KVA e 1 de 150 KVA |  | 17.331.335/0001-95 | C&M Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - ME | 026/2014 | 2014-01-27 | 2014-04-27 | 125744.61 | 13.06.2015 | 2014-04-27 |  | 125744.61 | 21869.26 | 21869.26 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Reforma da Praça da Igreja do Maués |  | 01.124.351/0001-77 | CSM Construtora Souza Melo Ltda | 078/2014 | 2014-05-05 | 2014-10-02 | 86706.11 | 05.07.2014 | 2014-10-02 |  | 86706.11 | 70294.36 | 70294.36 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMS | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | Reforma da Praça Paes Cabral e Oiteiro |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 133/2014 | 2014-07-28 | 2014-12-25 | 46556.61 | 19.05.2015 | 2014-12-25 | 15344.76 | 61901.37 | 31499.84 | 31499.84 | CONCLUIDO | [9 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia especializada e conservação e manutenção de pavimentação com injeção mecanizada de material betuminoso por spray, em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. |  | 12.104.831/0001-92 | ECO TECH Engenharia Ltda | 200/2013 | 2013-11-01 | 2014-07-29 | 2201466.94 | 07/2015 | 2015-04-25 |  | 2201466.94 | 357126.87 | 1505503.21 | Paralisada |  | Justificou-se que a obra está com uma medição no valor de R$ 105.181,20 sem pagamento, por motivos da crise enfrentada pelo município. Não irá realizar-se mais o saldo do Contrato. | [6 empty] | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Reforma de diversas escolas localizadas em diversos bairros da área Urbana |  | 13.753.226/0001-05 | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 226/2014 | 2014-09-25 | 2015-06-22 | 1845190.4 |  |  |  | 1845190.4 |  | 112388.45 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se que a obra teve o Distrato em 08/08/2015, foi conluída a reforma de quatro escolas e efetuado o pagamento das mesmas. As outras escolas os funcionários do quadro da prefeitura efetuaram os serviços. | [6 empty] | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Aquisição de luminárias com lampadas tipo LED as quais serão instaladas no municipio de Abreu e Lima/PE. |  | 41.116.138/0001-38 | Real Energy Ltda | 210/2012 | 2012-12-27 | 2013-10-23 | 1496271 | PARALIZADA | 2013-10-23 |  | 1496271 |  | 1292433.16 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se que esta obra foi executada e teve em 2014 o saldo restante, referente aos serviços que não iriam ser executados, cancelados. |  |  | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Reforma das Escolas em diversos locais da área Rural - Lote I e II |  | 13.753.226/0001-05 | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 219/2014 | 2014-09-08 | 2015-09-08 | 1054271.34 | 0 |  |  | 1054271.34 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se que esta obra teve o Distrato em 08/08/2015, foi concluída a reforma de uma escola e efetuado o pagamento da mesma. | [6 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Reforma da Praça São José, localizada no Centro, Município de Abreu e Lima. |  | 03.671.887/0001-38 | Construtora Santa Leonor Ltda - EPP | 287/2014 | 2015-01-14 | 2015-05-14 | 582205.54 | 05/2015 | 2016-01-09 | 290727.62 | 872933.16 | 730598.76 | 730598.76 | Concluida | No sistema Tome Conta constam empenhos que totalizam valor de R$ 730.598,76 liquidados. | Justificou-se que a obra foi concluída, em sua totalidade, e paga. |  |  | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Drenagem em deversos Bairros do Município de Abreu e Lima |  | 17.109.678/0001-00 | Pilar Participações e Locações Eirelii -ME | 126/2014 | 2014-08-11 | 2015-04-08 | 797611.83 |  | 2015-04-08 | 41611.26 | 839223.09 | 47310.83 | 78063.04 | Distrato | [9 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Execução das obras de drenagem em diversos bairros no município de Abreu e Lima/PE. |  | 07.271.503/0001-40 | EUS Construções e Serviços Ltda | 156/2012 | 2013-04-08 | 2014-01-03 | 543303.68 | 07/2015 | 2015-01-28 | 131071.61 | 674375.29 | 115686.76 | 674375.29 | Concluida |  | Executamos algumas drenagens e pagamos, foi feito o Distrato do restante do contrato. | [6 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Execução de obra de construção de escadarias em diversos bairros do municipio de Abreu e Lima/PE. |  | 07.360.005/001-74 | Construtora F & Costa ltda- ME | 223/2013 | 2013-11-11 | 2014-09-07 | 502994.29 | 18/11/2015 | 2015-07-04 |  | 502994.29 | 0 | 66652.17 | Distrato |  | Justificou-se que foram executadas algumas escadarias e pagou-se, foi feito Distrato do restante do contrato. | [6 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Execução de obra de construção de canaletas em diversos bairros do municipio de Abreu e Lima/PE. |  | 07.360.005/001-74 | Construtora F & Costa ltda- ME | 235/2013 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 313531 | 18/11/2015 | 2014-11-13 |  | 313531 |  | 40582.49 | Distrato |  | Justificou-se que foram executadas algumas canaletas e pagamos, foi feito o Distrato do restante do contrato. | [6 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Perfuração, Montagem e Instalação de Poços Tubulares Profundos, localizados na Feira Nova e na Comunidade de Chã de cruz, Município de Abreu e Lima/PE |  | 07.271.503/0001-40 | EUS Construções e Serviços Ltda | 098/2015 | 2015-05-22 | 2015-07-21 | 177107.44 | 20/11/2015 | 2015-11-18 |  | 177107.44 | 82298.51 | 82298.51 | Concluida | No sistema Tome Conta, consta apenas R$ 82.298,51 liquidados. | Justificou-se que a obra foi totalmente concluída e paga. | [6 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Reforma do Estacionamento da Sede da Prefeitura do Município de Abreu e Lima |  | 01.771.620/0001-97 | Leôncio Construções Ltda - EPP | 218/2014 | 2014-10-13 | 2014-12-12 | 148385.58 | 07/2015 | 2015-08-09 |  | 148385.58 | 129096.64 | 129096.64 | Concluida | No sistema Tome Conta, foi pago apenas R$ 129.096,64, valor correspondete ao que a tabela chama de "Valor pago no exercício 2015". | Justificou-se que a obra foi totalmente concluída, restando apenas um pagamento de R$ 1.224,39. | [6 empty] | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Execução de Obras de reposição de placas de galeria em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. |  | 10.581.445/0001-66 | J.G. Engenharia e Construção Ltda-ME | 184/2013 | 2013-09-12 | 2014-06-09 | 141420.62 | 02/12/2014 | 2015-03-06 |  | 141420.62 |  | 48746.59 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se que foram executadas e pagas algumas placas de galerias, foi feito o Destrato do restante do contrato. | [6 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Execução das Obras de Reforma da Academia das Cidades, Caetés I, no município de Abreu e Lima/PE |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE Edificações e Serviços Ltda | 092/2014 | 2014-05-05 | 2014-09-02 | 128245.05 |  | 2014-09-02 |  | 128245.05 |  | 22420.75 | Concluida | Conforme pesquisa no Tome Conta ainda resta pagamento de R$ 105.824,30. | Justificou-se que a obra foi concluída e está faltando apenas o pagamento de uma medição no valor de R$ 35.433,68. | [6 empty] | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Construção de canaletas nas ruas 131 e 162, Caetes I, no municipio de Abreu e Lima/PE. |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE Edificações e Serviços Ltda | 114/2013 | 2013-10-29 | 2014-02-26 | 88724.05 |  | 2015-02-21 | 20446.55 | 109170.6 | 0 | 9792.43 | Concluida |  | Justificou-se que a obra foi concluída e está faltando apenas o pagamento de uma medição no valor de R$ 62.761,34. |  |  | x
IRMN | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | Iluminação Decorativa das Festividades de Final de Ano (Natal e Ano Novo) de Diversos Logradouros, no Município de Abreu e Lima/PE |  | 01.977.771/0001-04 | Dilque Construções Ltda - EPP | 286/2014 | 2014-12-02 | 2015-01-01 | 81358.58 | 23/12/2014 | 2015-01-01 |  | 81358.58 |  |  | Concluida | O empenho registrado no Tome Conta encontra-se não liquidado, nem pago. | Justificou-se que a obra foi totalmente concluída e paga. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AUANÇA/CAUEIRAS - ALIANÇA-PE. | SECRETARIA DE INFRAESIRUÍURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 00.999.59 1/0001-52 | A6C CONSTRUÇÕES C EMPREENDIME NTOS LTDA | 082/2014 | 2014-06-02 | 2014-09-30 | 2802117.57 | 2014-08-31 | 2014-08-31 |  | 2802117.57 |  | 1133392.87 | PARALISADA |  | Após toda a regular prestação parcial de contas da primeira parcela do Município à Secretaria de Transporte - SETRA, onde foram atendidas todas as exigências por parte do Município, ainda não se efetivou o repasse da segunda parcela do recurso por parte do concedente, fato que impede o Município de dar andamento e concluir a obra. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | FUNASA/MS | 03.086.58 6/0001-47 | CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP | 118/2012 | 2012-09-19 | 2013-03-18 | 2610550.62 | 29/03/2014 | 2015-03-08 |  | 2610550.62 |  | 1025236.55 | INACABADA | No Tome Contas não foi registrado nenhum pagamento nos últimos meses. | Neste caso, além da prestação parcial de contas, houve a necessidade da apresentação de uma reprogramação na execução da obra perante o órgão concedente, a qual ainda está pendente de aprovação. Destaca-se, ainda, que o repasse da segunda parcela do recurso do Convênio só foi efetivada em 17/06/2016 e, em razão disso, já estão sendo retomadas as atividades visando a continuação da obra em pauta. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS. | CEF/M.CIDAOES. | 10.510.73 5/0001-20 | CONSTRUTORA BATISTAS. VASCOCELOS LTDA | 072/2012 | 2012-06-11 | 2012-12-08 | 1526286.99 | 16/08/2012 | 2013-12-08 |  | 1526286.99 |  | 106432.5 | PARALIsADA | No Tome Contas não foi registrado nenhum pagamento nos últimos meses. | Esta obra decorre de um Convênio firmado na gestão anterior. A atual gestão se deparou com a situação de irregularidade do Convênio perante o CAUC e, ao tentar prosseguir a execução perante o órgão concedente, observou que os preços contratados estão inexequíveis e, por isso, vem tentando uma repactuação com o órgão concedente. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E 0 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM II ANO 2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOJO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-FEM/ 60V. ESTADUAL | 10.510.73 5/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA | 104/2014 | 2014-08-14 | 2015-02-10 | 1346531.81 |  | 2015-08-09 |  | 1346531.81 |  | 366147.73 | EM ANDAMENTO | No Tome Contas não foi registrado nenhum pagamento nos últimos meses. | Estas Obras foram divididas em três Lotes, onde o Lote 01 se trata de Pavimentação; Lote 02 se trata de Sinalização Horizontal em Vias, e Sinalização Semafórica; Lote 03 Pintura de Módulos Públicos. Neste caso, importante destacar que os percentuais de execução foram atingidos, e foi encaminhada a documentação de indicação, de acordo com o TA/010/2014. No entanto, o repasse do recurso por parte do órgão Concedente não aconteceu. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | CEF/M.CIDADES. | 10.997.35 5/0001-50 | CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA | 073/2012 | 2012-06-12 | 2012-12-09 | 1044210.71 | 16/08/2012 | 2013-12-09 |  | 1044210.71 |  | 96432.5 | PARALIsADA | No Tome Contas não foi registrado nenhum pagamento nos últimos meses. | Esta obra decorre de um Convênio firmado na gestão anterior. A atual gestão se deparou com a situação de irregularidade do Convênio perante o CAUC e, ao tentar prosseguir a execução perante o órgão concedente, observou que os preços contratados estão inexequíveis e, por isso, vem tentando uma repactuação com o órgão concedente. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA |  | 09.422.65 1/0001-44 | CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA | S/N MAIO 2013 | 2013-05-29 | 2013-08-27 | 523139.83 |  | 2015-05-19 | 166808.48 | 689948.31 |  | 705441.29 | EM ANDAMENTO |  | A obra em questão foi iniciada com verbas do Fundeb-40%, destinada à ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública. Ocorre que, a verba do FUNDEB recebida em um determinado exercício financeiro não pode ser utilizada no exercício seguinte. Assim, a obra terá de ser finalizada com recursos próprios. Desta feitas, informamos, que a atual gestão vem fazendo um grande esforço para reunir os recursos necessários e que, em breve, a obra será concluída. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO. | FNDE/MEC | 10.997.35 5/0001-50 | CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA TODA | 155/2011 | 2012-02-15 | 2012-07-14 | 463946.27 |  | 2015-05-30 | 58987.7 | 522933.97 |  | 455403.66 | EM ANDAMENTO | Apesar ter sido declarado na justificatica que a obra foi concluída, há valores não totalmente liquidados/pagos referentes a empenhos de 2014. | Neste caso, problema se deu pelo fato do Município ter dificuldade em executar alguns serviços necessários conclusão da obra e que surgiram ao longo de sua execução. No entanto, mesmo diante dessa dificuldade, informa-se que a obra foi concluída no dia 01/10/2015. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO P0Ç0.26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA. | FUNASA/MS | 10.510.736/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA S. VASCOCELOS LTDA | 048/2012 | 2012-02-29 | 2012-08-27 | 495845.9 | 05/09/2012 | 2012-08-27 |  | 495845.9 |  | 250342.59 | INACABADA | No Tome Conta, o valor total da obra ainda não foi completamente liquidado. | Esta obra decorre de um Convênio firmado na gestão anterior. A atual gestão se deparou com a situação de irregularidade do Convênio perante o CAUC e, ao tentar prosseguir a execução perante o órgão concedente, observou que os preços contratados estão inexequíveis e, por isso, vem tentando uma repactuação com o órgão concedente. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA, NO DISTRITO DE MACUJÊ. | FNDE/MEC | 10.510.73 5/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 122/2012 | 2012-10-08 | 2013-03-07 | 423480.71 |  | 2013-03-07 | 45663.3 | 469144.01 |  | 429009.9 | EM ANDAMENTO | No Tome Contas não há empenhos referentes ao ano de 2015. | Neste caso, a paralisação se deu em razão da falta de recursos financeiros para dar continuidade à obra, já que a mesma é custeada com recursos próprios. Informamos que a gestão vem fazendo um grande esforço para reunir os recursos necessários e que, em breve, a obra será concluída. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E PINTURA DE ALGUMAS ESCOLAS E PRÉDIOS DE OCUPAÇÃO PÚBLICA -ALIANÇA-PE | xxxxx | 10.510.7 35/0001- 19 | Construtora Batista e Vasconcelos Ltda | 118/2014 | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 405770.92 |  | 2015-03-25 | 43021.12 | 448792.04 |  | 173833.56 | EM ANDAMENTO | O valor empenhado não foi totalmente liquidado. | A obra em questão foi iniciada com verbas do Fundeb-40%, destinada à ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública. Ocorre que, a verba do FUNDEB recebida em um determinado exercício financeiro não pode ser utilizada no exercício seguinte. Assim, a obra terá de ser finalizada com recursos próprios. Desta feita, informamos, que a atual gestão vem fazendo um grande esforço para reunir os recursos necessários e que, em breve, a obra será concluída. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA. | CEF/MTUR | 10.510.73 5/0001-20 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 033/2012 | 2012-02-06 | 2012-08-04 | 244506.96 | 03/12/2012 | 2013-08-04 |  | 244506.96 |  | 211646.83 | PARALIsADA | No Tome Contas só há empenhos referentes ao ano de 2012. | Esta obra decorre de um Convênio firmado na gestão anterior. A atual gestão se deparou com a situação de irregularidade do Convênio perante o CAUC e, ao tentar prosseguir a execução perante o órgão concedente, observou que os preços contratados estão inexequíveis e, por isso, vem tentando uma repactuação com o órgão concedente. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA USF -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO | MS/SUS | 10.510.73 5/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 120/2012 | 2013-05-06 | 2013-10-03 | 243908.79 |  | 2015-05-26 |  | 243908.79 |  | 161613.58 | EM ANDAMENIO |  | Esta obra encontra-se paralisada em razão do Município não poder honrar com o valor da contrapartida acordada. Informamos, outrossim, que a atual gestão vem fazendo um grande esforço para reunir os recursos necessários e que, em breve, a obra será concluída. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | FUNASA/MS | 10.510.73 5/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA St VASCOCELOS LTDA | 094/2012 | 2012-06-25 | 2012-09-23 | 206659 | 21/12/2012 | 2012-09-23 |  | 206659 |  | 214906.91 | INACABADA |  | Esta obra decorre de um Convênio firmado na gestão anterior. A atual gestão se deparou com a situação de irregularidade do Convênio perante o CAUC e, ao tentar prosseguir a execução perante o órgão concedente, observou que os preços contratados estão inexequíveis e, por isso, vem tentando uma repactuação com o órgão concedente. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO - NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ -DISTRITO DE TUPAOCA - ALIANÇA-PE. | FNOE/MEC | CNPJ 09.531.96 0/0001-52 | IG Construtora Ltda. | 118/2013 | 2013-10-09 | 2015-04-07 | 179705.71 |  | 2016-10-03 |  | 179705.71 |  | 39005.41 | EM ANDAMENTO | No Tome Contas há um empenho com objeto muito parecido, sendo apenas o distrito diferente, tal empenho foi totalmente liquidado. | A paralisação desta Obra se deu em função do aguardo da análise dos serviços executados por parte do FNDE, tendo em vista que fora encontrada uma incoformidade. Tal dependência já está sendo sanada e, por certo, a obra será concluída em breve. | [6 empty] | x
IRMN | ALIANÇA | Prefeitura Municipal | RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NOBERTO NO DISTRITO DE TUPAOCA. | FNDE/MEC | 10.997.35 5/0001-50 | CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA | 121/2012 | 2012-10-08 | 2013-03-07 | 3460.67 |  | 2015-03-27 | 23717.51 | 27178.18 |  | 275744.61 | EM ANDAMENTO | No Tome Contas há apenas um empenho que não teve seu valor totalemnte liquidado, este data de 02/01/2014. | Apesar da enorme dificuldade financeira, esta obra foi concluida em 04/03/2016. |  |  | x
IRMN | Condado | Prefeitura Municipal | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | FNDE-MEC | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 2011-09-29 | 2012-06-25 | 1049001.3 | 2012-06-29 | 2012-06-25 | 241195.32 | 1290196.62 |  |  | paralisada |  | Contratada abandonou a obra e novo projeto está sendo elaborado para nova licitação. | [6 empty] | x
IRMN | Condado | Prefeitura Municipal | construção de uma unidade basica de saude porte 2 | ministerio da saude | 13.162.4860001-06 | construtora AS ltda | 065/2015 | 2014-06-10 | 2014-12-07 | 580612.1 | 2015-12-10 | 2014-12-07 |  | 580612.1 |  | 87307.88 | paralisada | No "Tome Contas" apenas foi possível confirmar o pagamento de R$ 87.307,88, referente ao exercício 2014, conforme informado no mapa de 2015. | A obra está em fase de conclusão, com prazos dentro da normalidade. | [6 empty] | x
IRMN | Condado | Prefeitura Municipal | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | FNDE-MEC | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 2014-02-23 | 2014-05-24 | 288126.46 | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  | 288126.46 |  |  | paralisada |  | Contratada abandonou a obra e novo projeto está sendo elaborado para nova licitação. | [6 empty] | x
IRMN | Condado | Prefeitura Municipal | Recuperação das instalações das escolas da rede municipal do Condado | Recursos proprios | 10.570.384/00001-31 | Rgf produções e serviços LTDA-ME | 097/2014 | 2015-01-05 | 2015-04-05 | 140500.26 |  | 2015-07-04 |  | 140500.26 | 120516.19 | 120516.19 | concluido |  | Obra concluída, cumprindo-se fielmente o contrato firmado. |  |  | x
IRMN | Condado | Prefeitura Municipal | Reforma da Praça 11 de Novembro | Recursos proprios | 05.506.000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 020/2015 | 2015-07-24 | 2016-01-20 | 98287.88 |  | 2016-01-20 |  | 98287.88 | 55514.02 | 55514.02 | concluido |  | Obra concluída, cumprindo-se fielmente o contrato firmado. |  |  | x
IRMN | Condado | Prefeitura Municipal | Ampliação da Unidade de Saúde da Familia do Novo Tempo | FMS | 02.072.733/0001-06 | Trena Construções LTDA | 082/2013 | 2013-12-04 | 2014-03-04 | 76560.32 | 04/03/2014 | 2014-11-29 |  | 76560.32 |  | 57821.53 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram identificados no "Tome Contas" pagamentos complementares ao valor de R$57.831,53 informados no mapa de 2014. | Obra integralmente concluída. | [6 empty] | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇAO DE COMPLEXO COMERCIAL E FEIRA LIVRE DE GOIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 04.023.803/0001-12 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇOES E INCROPORAÇOES LTDA | 066/2015 | 2015-06-01 | 2016-05-26 | 6225604.03 | 2016-06-01 | 2016-05-26 |  | 6225604.03 |  |  | PARALISADA | No Tome Conta, há empenho liquidado e pago com data de 25/04/2016. | Justificou-se que a obra encontra-se em andamento. | [6 empty] | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DE CARNE DE VACA E DE PONTA DE PEDRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | CNPJ: 41.133.356/0001-80 | ENGEFERROS- INDUSTRIA COMERCIO E SRVIÇOS LTDA-EPP | 053/2015 | 2015-05-14 | 2015-09-11 | 1710341.53 | 2015-09-12 | 2015-09-11 |  | 1710341.53 |  |  | DISTRATADA | No Tome Conta, não há registros de empenhos para o referido CNPJ. | Justificou-se que a obra foi distratada com essa empresa e licitada novamente. | [6 empty] | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE E NO DISTRITO | FEM | CNPJ:10.565.011/0001-72 | PLANAUTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 223/2014 | 2014-10-13 | 2015-04-11 | 1449978.13 | 2015-04-13 | 2015-04-11 |  | 1449978.13 | 404687.78 | 404687.78 | PARALISADA | No Tome Conta, há empenhos que totalizam R$ 1.449.978,13 de valor liquidado, embora não tenha sido pago completamente. | Justificou-se que a obra está concluída. |  |  | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO DE ACESSO AO SAMU EM FLEXEIRAS | FEM | 05.646.333/0001-06 | M.F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 107/2013 | 2014-01-22 | 2014-05-22 | 758687.42 | 2014-05-25 | 2014-11-18 | 98935.35 | 857622.77 | 482694.4 | 482694.4 | CONCLUIDO EM PROCESSO DE FINALIZAÇAO | No Tome Conta, há empenhos que totalizam R$ 758.687,42 de valor liquidado, embora não tenha sido pago completamente. | Justificou-se que a obra está concluída. |  |  | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS 01 E 02, RUA DA PRAÇA JULIO RABELO E DAS RUAS 01,02,03,04,05 E 06 DA LOCALIDADE DE ATAPUZ, NO MUNICIPIO DE GOIAN-PE | OGU- CAIXA | CNPJ: 09.047.935/0001-06 | A3T CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA-EPP | 184/2015 | 2015-10-21 | 2016-02-18 | 648522.48 | 2016-02-21 | 2016-02-18 | 1266.64 | 649789.12 |  |  | 2 - Não Declarou Situação | No Tome Conta não há nenhum empenho do ano de 2016. | Justificou-se que a obra está em andamento. | [6 empty] | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DO ESPAÇO MULTIUSO | FEM | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA -ME | 049/2014 | 2014-05-06 | 2014-09-03 | 299570.9 | 2014-09-06 | 2015-01-01 | 46563.6 | 346134.5 |  |  | CONCLUIDO EM PROCESSO DE FINALIZAÇAO | No Tome Conta não há nenhum empenho do ano de 2016. | Justificou-se que a obra está concluída. | [6 empty] | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA JULIO RABELO NO LOTEAMENTO AGRO PASTORIL | FEM | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA -ME | 222/2014 | 2014-10-13 | 2015-02-10 | 270346.5 | 2015-02-13 | 2015-06-10 |  | 270346.5 |  |  | PARALISADA | No Tome Conta, há empenhos que totalizam um valor de R$ 149.366,24 liquidado. | Justificou-se que a obra está concluída. |  |  | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DE CARNE DE VACA E PONTA DE PEDRAS NO MUNICIPIO DE GOIANA | OGU | CNPJ: 09.047.935/0001-06 | A3T CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA-EPP | 185/2015 | 2015-10-22 | 2016-02-19 | 188498.73 | 2016-02-21 | 2016-02-19 |  | 188498.73 |  |  | PARALISADA | O último empenho encontrado no Tome Conta, data de 02/02/2016. | Justificou-se que a obra está em andamento. | [6 empty] | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE REVITALIZAÇAO DAS PRAÇAS DA BIBLIA E DUQUE DE CAXIAS | RECURSO PROPRIO | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA -ME | 215/2014 | 2014-10-07 | 2015-02-04 | 145833.02 | 2015-02-07 | 2015-06-04 | 4163.23 | 149996.25 | 112679.6 | 112679.6 | CONCLUIDA | No Tome Conta, há empenhos que totalizam um valor de R$ 110.793,50 liquidado. | Justificou-se que a obra está concluída. |  |  | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DISTRITO E SEDE DE GOIANA - PE. | RECURSO PROPRIO | CNPJ: 19.510.025/0001-63 | J APARECIDO DOS SANTOS CONSTRUÇOES EIRELLI-ME | 024/2015 | 2015-03-12 | 2015-08-09 | 147403.56 | 2015-08-12 | 2015-08-09 |  | 147403.56 |  |  | CONCLUIDO | No Tome Conta há empenho liquidado e pago. | Justificou-se que a obra está concluída. |  |  | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS INICIAIS DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA |  | CNPJ: 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇOES LTDA-ME | 200/2015 | 2015-12-28 | 2016-05-26 | 107084.31 | 2016-05-28 | 2016-05-26 |  | 107084.31 |  |  | PARALISADA |  | Justificou-se que a obra está paralisada por falta de recursos. | [6 empty] | x
IRMN | GOIANA | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE REPOSIÇAO EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | RECURSO PROPRIO | CNPJ:12.209.627/0001-36 | RTS PEREIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELLI- EPP | 224/2014 | 2014-10-15 | 2015-01-13 | 99908.62 | 2015-01-15 | 2015-01-13 |  | 99908.62 |  |  | DISTRATADA |  | Justificou-se que a obra está paralisada por falta de recursos. | [6 empty] | x
IRMN | Igarassu | Prefeitura Municipal | Execução de serviços de meio fio, linha d'água e pontilhão da estrada de Santa Luzia | 0 | 04.649.283/0001-58 | Construtora Albino Teixeira Ltda. | 222/2014 | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 421323.83 |  | 2015-03-25 |  | 421323.83 | 114960.65 | 114960.65 | concluido | Não demonstrou as ações quanto ao serviço não executado | informou que o contrato teve parte cancelada,só sendo executado e concluido o valor de RS 114.960,65 | [6 empty] | x
IRMN | Igarassu | Prefeitura Municipal | Pavimentação da rua Curitiba - interligação da água mineral com a beira mar 2 | FEM | 12.587.177/0001-15 | Construtora Camel Ltda-me | 266/2014 | 2014-12-01 | 2015-05-30 | 274307.07 |  | 2015-11-26 | 68576.64 | 342883.71 | 68576.64 | 68576.64 | executado | Não demonstrou informações referentes ao aditivo citado em ofício | Declarou que o contrato foi concluido e a obra foi executada, havendo um erro no preenchimento do mapa de obras, valor do contrato pago R$ 305.598,17+ ADITIVO de R$ 68.576,64 | [6 empty] | x
IRMN | Igarassu | Prefeitura Municipal | Pavimentação com paralelepípedos graníticos, muro de arrimo e drenagem das ruas Jurema e Nossa Senhora de Fátima. | 0 | 12.587.177/0001-15 | Construtora Camel Ltda-me | 110/2014 | 2014-04-15 | 2014-10-12 | 305598.76 |  | 2014-10-12 | 13995.71 | 319594.47 | 265668.78 | 265668.78 | concluido |  | Declarou que o contrato foi concluido ,conforme descrito no mapa de obras, valor do contrato pago R$ 305.598,76+ADITIVO R$ 13.995,71 |  |  | x
IRMN | Igarassu | Prefeitura Municipal | Serviço de Construção de Muro de Arimo | 0 | 02.173.244/0001-00 | Brasilar Comércio Industria e Serviços | 212/2014 | 2014-09-17 | 2015-01-15 | 40466.85 |  | 2015-01-15 |  | 40466.85 | 34039.17 | 34039.17 | concluido |  | Informou que o contrato foi concluido, conforme descrito no mapa de obras, valor do contrato pago R$ 34.039,17 |  |  | x
IRMN | Itamaracá | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | MINISTERIO DA CULTURA/CAIXA | 10.999.448/0001-14 | T & S ENGENHARIA LTDA- EPP | 064/2012 | 2012-09-28 | 2013-03-27 | 1944197.35 |  | 2014-03-22 |  | 1944197.35 |  | 561129.31 | PARALISADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que está aguardando melhorar a arrecadação do municipio para poder dar continuidade aos pagamentos | [6 empty] | x
IRMN | Itamaracá | Prefeitura Municipal | Reforma e ampliação das unidades de Saúde dos bairros de Jaguaribe, Sossego e Vila Velha | Ministério da Saúde/Repasse Fundo a Fundo | 10.569.363./0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 151/2013 | 2014-01-13 | 2014-04-13 | 382933.23 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 14616.16 | 397549.39 | 91184.49 | 226889.54 | ENCERRADO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que está aguardando melhorar a arrecadação do municipio para poder dar continuidade aos pagamentos | [6 empty] | x
IRMN | Itamaracá | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALDIR PESSOA, AYRTON SENA, TANCREDO NEVES E SAUDADE | SECID – SECRETARIA DAS CIDADES | 10.999.448/0001-14 | T & S ENGENHARIA LTDA- EPP | 059/2012 | 2012-09-12 | 2013-03-11 | 376695.45 |  | 2014-03-06 |  | 376695.45 |  | 192901.23 | PARALISADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que está aguardando melhorar a arrecadação do municipio para poder dar continuidade aos pagamentos | [6 empty] | x
IRMN | Itambé | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO | SEPLAG/FEM 02 | 17.268.623/0001 | PLANCON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 001/2015 | 2015-01-23 | 2015-07-22 | 1201508.79 | 2015-06-30 | 2016-07-16 |  | 1201508.79 | 371587.91 | 371587.91 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRMN | Itambé | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PADRÃO I | MINISTERIO DA SAUDE | 10.319.901/0001-02 | C.R.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 020/2014 | 2014-08-25 | 2015-02-21 | 1009764.23 |  | 2016-02-16 |  | 1009764.23 | 38391.7 | 154467.37 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRMN | Itambé | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO | SEPLAG/FEM 01 | 17.268.623/0001 | PLANCON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 049/2014 | 2014-06-26 | 2014-09-24 | 739895.63 | 2015-01-30 | 2016-03-17 |  | 739895.63 | 0 | 450280.67 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRMN | Itambé | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO | FNDE | 11.622.715/0001-00 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. – LTDA-ME | 004/14 | 2014-01-23 | 2014-10-20 | 507921.03 | 2015-02-06 | 2016-04-12 |  | 507921.03 | 16431.6 | 260742.33 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRMN | Itambé | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IBIRANGA. | MINISTERIO DA SAUDE | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 004/2012 | 2012-03-26 | 2012-08-23 | 252345.51 | 2015-03-12 | 2015-08-08 |  | 252345.51 | 5259.19 | 154876.85 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02 |  | 02.072.733/0001-64 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 011/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 673829.59 | 2015-03-15 |  |  | 673829.59 |  | 165246.63 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE. | FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR | 02.072.733/0001-68 | TRENA CONSTRUÇÃO LTDA | 027/2012 | 2012-05-18 | 2013-02-12 | 497898.08 | 31/03/2013 | 2016-01-28 | 0 | 497898.08 | 0 | 398860.26 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP | 012/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 219811.05 | 2015-03-15 |  |  | 219811.05 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | XXXXX | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA | 60/2014 | 2014-11-12 | 2014-12-27 | 118255.23 | 27/12/2014 | 2015-08-09 | 17808.6 | 136063.83 | 99132.97 | 99132.97 | FINALIZADO | [9 empty] | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | Reforma da USF do Distrito de Mangabeira | Ministério da Saúde | 09.531.960/0001-52 | IG Construtora LTDA | 109/20 12 | 2012-09-13 | 2012-12-12 | 57399.7 | 2015-03-03 | 2014-12-02 |  | 57399.7 |  | 43156.67 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRMN | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULA | FNDE | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 232/2014 | 2014-09-17 | 2015-03-16 | 986743.35 | - | 2015-03-16 |  | 986743.35 | 35278.68 | 123823.82 | ANDAMENTO |  | Obra em andamento. A paralisação momentânea se deu em decorrência do atraso no Repasse dos Recursos Financeiros por parte do Governo Federal, e a dificuldade de verbas com recursos próprios. Ao passo em que os recursos Federais começaram a ser lentamente liberados, a obra foi retomada. | [6 empty] | x
IRMN | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO |  | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 231/2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 562524.12 | - | 2015-03-11 |  | 562524.12 | 0 | 0 | ANDAMENTO |  | Distratada. | [6 empty] | x
IRMN | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UBS NO LOTEAMENTO AGROVILA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUITINGA | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 018/2013 | 2013-12-16 | 2014-06-14 | 406445.15 | - | 2014-06-14 |  | 406445.15 | 0 | 127145.12 | ANDAMENTO |  | Obra em andamento. A paralisação momentânea se deu em decorrência do atraso no Repasse dos Recursos Financeiros por parte do Governo Federal, e a dificuldade de verbas com recursos próprios. Ao passo em que os recursos Federais começaram a ser lentamente liberados, a obra foi retomada. | [6 empty] | x
IRMN | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE CAROBÉ DE BAIXO |  | 13.962.001/0001-53 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 2152014 | 2014-08-11 | 2015-02-07 | 346711.01 | - | 2015-02-07 |  | 346711.01 | 0 | 315735.89 | ANDAMENTO | No sistema Tome Conta há apenas um registro de empenho, cujo valor empenhado é de $ 20.531,66. | Concluída. | [6 empty] | x
IRMN | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  | 13.962.001/0001-53 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 209/2014 | 2014-06-26 | 2014-12-23 | 314160.66 | - | 2014-12-23 |  | 314160.66 | 10000 | 84481.36 | ANDAMENTO |  | Paralisada por falta de verba recursos próprios. | [6 empty] | x
IRMN | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | REQUALIFICAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS E BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 152/2014 | 2014-03-19 | 2014-09-15 | 234351.7 | - | 2014-09-15 | 56234.91 | 290586.61 | 42436.53 | 218056.74 | CONCLUÍDA |  | Concluída. |  |  | x
IRMN | Olinda | Prefeitura Municipal | Implantação do Sistema Elétrico de Fornecimento da Energia elétrica dos quiosques do Alto da Sé em Olinda |  | 09.391.912/0001-06 | BLB Engenharia Ltda | 032/14 | 2014-10-27 | 2014-11-26 | 40093.4 | 2014-11-03 |  |  | 40093.4 |  | 19159.54 | Contrato suspenso | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Foram pagos apenas os itens do contrato que poderiam ser executados de acordo com as condições de conclusão dos quisoques na época. O contrato está sendo retomado para conclusão da obra e está em andamento os processos de atualização de valores e emissão de ordem de serviço. | [6 empty] | x
IRMN | Olinda | Prefeitura Municipal | Implantação da ¦nfraestrutura para a Instalação do Sistema Elétrico dos Quiosques do Alto da Sé de Olinda |  | 09.391.912/0001-06 | BLB Engenharia Ltda | 012/14 | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 19599.13 | 2014-03-20 |  |  | 19599.13 |  | 7955.08 | Contrato suspenso | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Foram pagos apenas os itens do contrato que poderiam ser executados de acordo com as condições de conclusão dos quisoques na época. O contrato está sendo retomado para conclusão da obra e está em andamento os processos de atualização de valores e emissão de ordem de serviço. | [6 empty] | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação de Diversas Ruas do Loteamento Primavera no Município de Paudalho/pe | FEM1/2013 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda | 125/13 | 2013-12-16 | 2014-06-14 | 1848655.09 | 24/12/2014 | 2014-06-14 | 120965.83 | 1969620.92 | 0 | 1657902.64 | Concluída |  | Obra concluída, inclusive com prestação de contas realizada. |  |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE | Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco | 09.468.539/0001-44 | Pressa Construções Ltda. | 046/14 | 2014-06-30 | 2014-12-27 | 1339891.8 | 28/11/2014 | 2014-12-27 | 0 | 1339891.8 | 0 | 720596.42 | Paralisada | No Tome Conta, o último empenho referente a este objeto data de 25/02/2016. | A obra ficou paralisada aguardando repasse da segunda parcela do Governo do Estado. Convênio Secretaria de Transportes. O devido repasse foi realizado no início desse mês. Estamos realizando ajustes no contrato para retomada da obra em breve. |  |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE. | FEM2/2014 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda | 057/14 | 2014-10-02 | 2015-05-30 | 1145191.11 | em andamento | 2015-05-30 | 0 | 1145191.11 | 24408.79 | 214418.93 | Paralisada | O último empenho que consta no Tome Conta, data de 29/04/2016, o qual foi liquidado, porém ainda não pago. | A obra ficou paralisada, aguardando repasse da segunda parcela do Governo do Estado. Convênio FEM 2014. A devida obra foi retomada em março de 2016 e está em andamento aguardando repasse da terceira parcela do Convenio FEM 2014. |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Complementação dos serviços de Reforma, Ampliação da Escola Municipal Manoel da Rosa, Localizda no Alto Dois irmãos no Município de Paudalho/PE | Recursos Municipais | 01.372.302/0001-53 | Sirius Construções ¦Comercio e Representações Ltda | 127/13 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 491606.79 | 30/09/2014 | 2014-04-15 |  | 491606.79 |  | 271103.54 | em processo rescisorio |  | A empresa não teve interesse em concluir os devidos serviços. Após acordo entre ambas as partes optaram-se por um distrato amigável. Obra em processo de Distrato Contratual. | [6 empty] | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de reforam do novo Centro Administrativo de Paudalho(Antigo Mercado de Carne) | Recursos Municipais | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | _ |  |  | 395017.39 | em andamento | 0 |  | 395017.39 |  |  | 2 - Não Declarou Situação |  | Obra não chegou a ser iniciada por inviabilidade financeira. Obra em processo de Distrato Contratual. | [6 empty] | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho | Recursos Municipais | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda | 005/14 | 2014-01-17 | 2014-05-17 | 317914.58 | paralizada | 2014-05-17 | 0 | 317914.58 | 0 | 15484.5 | Paralisada |  | Readequação de projetos estruturais. Estão sendo realizados os devidos ajustes. Aguardando readequação final para retomada da obra. | [6 empty] | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de engenharia para Execução do Mercado de Carnes do Município de Paudalho, localizado no Pátio da Feira, Centro do Município de Paudalho, conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | FEM | 08.207.284/0001-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 008/2015 | 2015-01-21 | 2015-05-21 | 271486.02 | em andamento | 2015-05-21 | 0 | 271486.02 | 73886.3 | 73886.3 | Paralisada | O último empenho encontrado no Tome Conta, referente a este objeto (que foi liquidado e pago), data de 23/12/2015. | A obra ficou paralisada, aguardando repasse da segunda parcela do Governo do Estado. Convênio FEM 2014. A devida obra foi retomada em março de 2016 e está em andamento aguardando repasse da terceira parcela do Convenio FEM 2014. | [6 empty] | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para revitalização das praças no Alto Dois Irmãos, conforme o FEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | FEM | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 054/2015 | 2015-06-29 | 2015-10-27 | 252573.45 | em andamento | 2015-10-27 |  | 252573.45 | 70840.58 | 70840.58 | Paralisada | O último empenho encontrado no Tome Conta, referente a este objeto (que foi liquidado e pago), data de 04/04/2016. | A obra ficou paralisada, aguardando repasse da segunda parcela do Governo do Estado. Convênio FEM 2014. A devida obra foi retomada em março de 2016. Foram concluídas quatro das cinco praças previstas. Aguardando o repasse da terceira parcela para conclusão do contrato. |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para serviço de constrção de chafariz nos bairros da Vila São Sebastião e Bobocão | Recursos Municipais | 18.033.528/0001-22 | GAP CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 058/2015 | 2015-07-07 | 2015-10-05 | 139807.37 | em andamento | 2015-10-05 |  | 139807.37 | 20000 | 20000 | Paralisada | Sendo o valor total do contrato R$ 139.807,37, os empenhos encontrados no Tome Conta, somam um valor liquidado de apenas R$ 63.376,78. | Justificou-se que a obra está concluída. | [6 empty] | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio | Recursos Municipais | 19.454.668/0001-37 | R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 43/2015 | 2015-06-02 | 2015-08-31 | 126906.25 | em andamento | 2015-08-31 | 0 | 126906.25 | 82144.57 | 82144.57 | Paralisada |  | A obra ficou paralisada por inviabilidade financeira. Está sendo realizado um novo planejamento financeiro para reinicio dos serviços. Obra será retomada em breve. | [6 empty] | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho | Recursos Municipais | 40.829.988/0001-10 | Bandeira e Castro Ltda EPP | 026/2014 | 2014-05-07 | 2014-09-04 | 110483.32 | em andamento | 2014-09-04 | 0 | 110483.32 | 0 | 0 | Paralisada |  | A obra ficou paralisada por inviabilidade financeira. Está sendo realizado um novo planejamento financeiro para reinicio dos serviços. Obra será retomada em breve. | [6 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Urbanização da comunidade do Nossa Prata - Loteamento Riacho da Prata II - Paulista/PE | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA | 00.338.885/0005-67 | NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA. | 111/2008 | 2008-06-26 | 2009-06-21 | 9453099.98 |  | 2014-11-22 | 136862.99 | 9589962.97 | 65936.48 | 8945389.46 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | LOTE 01:pavimentação e drenagem de 20(vinte) ruas | SECRETARIA DAS CIDADES | 20.982.270.0001-52 | CONSORCIO ECAM ALIANCE | 165/2014 | 2014-09-15 | 2015-07-12 | 8064294.48 |  | 2015-07-12 |  | 8064294.48 | 1659430.44 | 1920076.43 | INACABADA - 2ºCOLOCADA FOI CONVOCADA JÁ QUE A EMPRESA VENCEDORA NÃO ESTAVA CUMPRINDO COM O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Andamento lento. | Houve distrato com a primeira contratada pois a mesma não estava atendendo as demandas do contrato. A obra ficou paralisada enquanto se ocorria o processo de contratação da segunda colocada da licitação. A obra encontra-se com 39% dos serviços executados e em andamento, porém com dificuldades no repasse de recursos. | [6 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | lote 1: pavimentação, recapeamento, recuperação e drenagem de ruas no município - Paulista/PE |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 046/2011 | 2011-03-28 | 2012-03-22 | 5594955.75 |  | 2012-03-22 | 1392671.73 | 6987627.48 | 557772.81 | 5038920.91 | concluída |  | Obra concluída. |  |  | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Lote 02:pavimentação e drenagem de 06(seis)ruas e uma praça na Jaguarana | SECRETARIA DAS CIDADES | 20.982.270.0001-52 | CONSORCIO ECAM ALIANCE | 165/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 3625459.41 |  | 2015-03-14 |  | 3625459.41 | 1178481.1 | 1461662.85 | INACABADA - 2ºCOLOCADA FOI CONVOCADA JÁ QUE A EMPRESA VENCEDORA NÃO ESTAVA CUMPRINDO COM O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | De acordo com o valor total de pagamentos realizados e constantes no tome contas a informação dada pelo jurisdicionado é verdadeira. | Houve distrato com a primeira contratada pois a mesma não estava atendendo as demandas do contrato. A obra ficou paralisada enquanto se ocorria o processo de contratação da segunda colocada da licitação. A obra encontra-se com 73% dos serviços executados e em andamento, porém com dificuldades no repasse de recursos. |  | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Construção de praça dos esportes e cultura - PEC 3000,localizada na Avenida Lindolfo Collor,Paratibe,no município do Paulista/PE |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2014 | 2014-03-26 | 2014-09-22 | 2051239.28 |  |  |  | 2051239.28 |  |  | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra não iniciada e contrato cancelado. | [6 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Contenção de encostas, por trás da Avenida João Paulo II - Mirueira no Município do Paulista/PE |  | 35.532.332/0001-00 | CONSTRUTORA PAULISTA LTDA |  |  |  | 1137453.47 |  |  |  | 1137453.47 |  |  | INACABADA | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra não iniciada e contrato cancelado. buscando adequação de projeto para nova solicitação de recursos. | [6 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | contenção de encostas obra 01 - por trás da Avenida João Paulo II - Mirueira no Município do Paulista/PE. | MCIDADES/CAIXA | 35.532.332/0001-80 | CONSTRUTORA PAULISTA LTDA | 038/2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 1012497.12 |  | 2015-05-01 |  | 1012497.12 |  |  | inacabada |  | Obra não iniciada e contrato cancelado. buscando adequação de projeto para nova solicitação de recursos. | [6 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | contenção de encostas, ladeira do cano da compesa na Avenida Paulista - Arthur Lundgren - Paulista/PE | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 016/2014 | 2014-03-26 | 2014-11-21 | 897746.74 |  | 2015-11-16 |  | 897746.74 | 137310.92 | 158560.56 | em andamento |  | Primeiro trecho concluído. O segundo trecho está paralisado por mudança de solução técnica. Encontra-se em fase de adequação de projeto para abertura de novo processo licitatório. | [6 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | desassoreamento e abertura de calha do complexo canal angelim/riacho tururu, trecho da Av. floresta ao rio Paratibe no município do Paulista/PE. |  | 11.481.173/0001-95 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA. | 055/2012 | 2012-06-05 | 2014-05-26 | 384217.5 |  | 2016-05-15 |  | 384217.5 | 36630.37 | 154674.83 | INACABADA |  | Apenas um trecho obteve licenciamento ambiental e foi executado, mantendo sua funcionalidade. O contrato foi encerrado com relação ao outro trecho que não obteve licenciamento e por isso não foi executado. | [6 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | construção de 02(dois)pontilhões para acesso a UBS em Arthur Lundgren I e em Jardim Paulista, no Municipio do Paulista/PE |  | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP | 151/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 62346.3 |  | 2015-03-29 | 12311.49 | 74657.79 | 22576.93 | 22576.93 | CONCLUÍDA | Não há justificativa par ao saldo contratual existente. | Obra concluída. | [6 empty] | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | pavimentação da rua Cumarú no bairro do Janga - Paulista/PE | MINISTÉRIO DA CIDADES/CAIXA | 04.649.283/0001-58 | CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME | 158/2014 | 2014-08-28 | 2014-10-12 | 58833.89 |  | 2015-01-10 |  | 58833.89 |  | 49944.73 | CONCLUÍDA |  | Obra concluída. |  |  | x
IRMN | Tracunhaém | Prefeitura Municipal | PAV. EM PARALELEPÍPEDOS - RUA 30 BAIXA VERDE, TRAV 7 DE SETEMBRO E (TRECHO) RUA OITO NO TETO DO POVO | FEM | 08.748.873/0001-99 | MÊNFIS ENGENHARIA LTDA | 011/2015 | 2015-03-05 | 2015-05-04 | 143727.42 |  | 2015-05-04 |  | 143727.42 | 108727.55 | 108727.55 | PARALIsADA | obra paralisada | Informou que a devida obra encontra-se paralisada devida a necessidade ded implantação de tubos de drenagem que não foram contemplados na licitação, porém informamos que esta obra de drenagem será executada pela adminitração direta, com previsao até 19 de agosto deste ano. | [6 empty] | x
IRGA | ALAGOINHA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO DE CAMPO DO MAGÉ - PADRÃO FNDE - ZONA RUARAL DE ALAGOINHA-PE. | FNDE/PAR | 05.568.447/0001-85 | PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA | 025/2014/PMA | 2014-09-10 | 2015-06-07 | 772441.62 |  | 2016-08-30 | 57009.52 | 829451.14 | 41129.13 | 236519.4 | EM ANDAMENTO |  | Atraso no repasse dos recursos do Governo Federal. | [6 empty] | x
IRGA | ALAGOINHA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS | FNDE/MEC | 07.956.067/0001-43 | F.M.C. CONSTRUTORA LTDA EPP | 002/2012/PMA | 2012-04-04 | 2012-10-01 | 791244.45 |  | 2015-11-05 | 34701.37 | 825945.82 | 34701.37 | 941054.89 | EM ANDAMENTO |  | Fase final de conclusão, faltando correções no alhambrado. |  | x
IRGA | ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em 22 (vinte e duas) ruas de diversos bairros na sede do Município de Arcoverde. | SECID | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços,Locações e Construções LTDA | S/N | 2014-08-15 | 2015-03-13 | 2889465.43 | ______ | 2016-03-07 |  | 2889465.43 |  | 1797365.48 | Andamento |  | 72,08% de execução física realizada. Aguardando liberação da 3ª parcela do convênio (SECID) para conclusão. | [6 empty] | x
IRGA | ARCOVERDE | Prefeitura Municipal | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas no municipio de Arcoverde | MCIDADES/CAIXA | 07.693.988/0001-60 | F.R.F ENGENHARIA LTDA | 065/2011 | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 1319923.89 | ---------- | 2014-04-18 | -40.24 | 1319883.65 |  | 402779.38 | Andamento |  | Distrato será realizado por demora na liberação dos recursos do convênio (MCidades). Nova licitação será deflagrada. | [6 empty] | x
IRGA | ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas neste municipio. | MCIDADES/CAIXA | 04.882.750/0001-95 | CONDOR CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 898256.7 | ---------- | 2015-04-13 |  | 898256.7 |  | 507728.29 | Andamento |  | Distrato será realizado por demora na liberação dos recursos do convênio (MCidades). Nova licitação será deflagrada. | [6 empty] | x
IRGA | ARCOVERDE | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelo granitico, drenagem e construção de Canal no Bairro Cidade Jardim, neste Municipio. | SEDEC - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 07.693.988/0001-60 | F.R.F ENGENHARIA LTDA | S/N | 2012-01-12 | 2012-08-09 | 884724.09 | ---------- | 2012-08-09 |  | 884724.09 |  | 442999.98 | Andamento |  | 50,07% concluido. No aguardo de liberação dos recursos do convênio (MIntegração) | [6 empty] | x
IRGA | ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em 05 (cinco) ruas em diversos bairros na sede do Município de Arcoverde. | SECID | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções Ltda. | S/N | 2014-08-15 | 2015-02-11 | 770003.46 | ______ | 2015-02-11 |  | 770003.46 |  | 484181.14 | Andamento |  | 81,88% de execução física realizada. Aguardando liberação da 3ª parcela do convênio (SECID) para conclusão. | [6 empty] | x
IRGA | ARCOVERDE | Prefeitura Municipal | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas na sede do municipio de Arcoverde. | MTUR/CAIXA | 04.882.750/0001-95 | CONDOR CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 651333.32 | ---------- | 2015-04-13 |  | 651333.32 | 26906.51 | 480122.33 | Andamento |  | Distrato será realizado por demora na liberação dos recursos do convênio (MTurismo). Nova licitação será deflagrada. | [6 empty] | x
IRGA | ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro da Boa Vista, no Município de Arcoverde. | FNS | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções Ltda. | S/N | 2014-07-01 | 2015-03-28 | 465639.44 | ______ | 2015-03-28 |  | 465639.44 |  | 80945.12 | Andamento | [9 empty] | x
IRGA | ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Contratação de empresa de engenhria para pavimentação em paralelepípedos graníticos da 3º Etapa do acesso ao CEDEC, localizado no Município de Arcoverde. | SECID | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções Ltda. | S/N | 2014-07-29 | 2015-02-24 | 198052.39 | ______ | 2015-02-24 |  | 198052.39 |  | 118776.02 | Andamento |  | 68,05% de execução física realizada. Aguardando liberação da 3ª parcela do convênio (SECID) para conclusão. | [6 empty] | x
IRGA | ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Reforma da Escola Arcelino de Brito em Serra das Varas no Município de Arcoverde. | ______ | 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | S/N | 2014-09-02 | 2014-11-01 | 148692.87 | ______ | 2014-11-01 |  | 148692.87 |  | 138629.97 | Andamento |  | Obra fisicamente concluída, porém existe pendência de pagamento referente ao 1º Termo Aditivo. |  |  | x
IRGA | ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Construção do canteiro na Praça Winston Siqueira, no Município de Arcoverde. | ______ | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços,Locações e Construções LTDA | S/N | 2014-05-30 | 2014-06-29 | 147931.92 | ______ | 2014-06-29 |  | 147931.92 |  |  | Andamento | R$107.416,23 pagos em 2016 e R$147.931,92 em 2014. | Obra concluída. |  |  | x
IRGA | ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação nas Ruas Alfredo de Souza Padilha, Rua 13, Loteamento COHAB, Rua 15, Loteamento Novo Arcoverde, na sede do Município. | _______ | 04.882.750/0001-95 | CONDOR CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2014-03-14 | 2014-09-10 | 115672.59 | _______ | 2014-09-10 |  | 115672.59 |  | 102528.24 | Andamento |  | Obra concluída. |  |  | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Construção de Melhorias sanitárias MSD- Padrão FUNASA, na região quilombola. | FUNASA | 05.468317/0001-70 | A & S construtora Albuquerque & souza LTDA - EPP. | 72/2013 | 2013-07-17 | 2014-07-17 | 11771812.15 |  | 2014-07-17 |  | 11771812.15 | 967350.48 | 967350.48 | Paralisada | [9 empty] | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Construção de empresa de engenharia para construção de creche do programa Proinfância tipo C, no distrito Rainha Isabel, municipio de Bom Conselho | - | 11.285.954/0001-04 | MVC Componentes Plasticos Ltda | 084/2013 | 2013-05-30 | 2015-05-30 | 920829.58 |  | 2015-05-30 |  | 920829.58 | 340789.83 | 340789.83 | Paralisada | [9 empty] | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da Cidade | Mnistério do Turismo | 08.188.981/0001-54 | Mega Construtora e Serv.Ltda | 063/2011 | 2011-04-28 | 2011-10-25 | 684340.1 |  | 2012-12-22 |  | 684340.1 |  | 22932.21 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Construção de melhorias sanitárias domiciliares Tipo 4 em diversas localidades do Municipio. | FUNASA-Fundação Nacional de Saúde | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 031/2012 | 2012-03-13 | 2013-02-13 | 555732.55 |  |  |  | 555732.55 |  | 141070.71 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Giselda Vieira Belo neste Município. |  | 10.683.278/0001-64 | SS Construtora e Incorporadora Paulista Ltda | 035/2012 | 2012-03-19 | 2012-08-19 | 213005.75 |  |  |  | 213005.75 |  |  | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Reforma e ampliação da Escola José Alexandre ,localizada no Distrito de Logradouro dos Leões,neste Município. |  | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 088/2012 | 2012-09-14 | 2012-12-14 | 97907.93 |  |  |  | 97907.93 |  | 48275.36 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Construção de um muro de arrimo para a Escola Marechal Dantas Barreto neste Município. |  | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 193/2011 | 2011-09-26 | 2011-12-24 | 44540.46 |  | 2012-08-18 |  | 44540.46 |  | 30356.24 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO- PE | FUNASA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA |  | 2012-11-27 | 2013-11-27 | 4910000 |  | 2013-11-27 |  | 4910000 |  |  | PARALISADA |  | Obra permanece paralisada por falta de repasse de recursos pela FUNASA, mesmo com esforços e readequações dos projetos e planilhas realizados pela Prefeitura. | [6 empty] | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA LEGALMENTE HABILITADA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO JOÃO CABRAL DA SILVA FILHO | MUNICÍPIO | 09.653.769/0001-83 | LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA EPP |  | 2014-06-30 | 2015-06-30 | 1498738.93 |  | 2015-06-30 |  | 1498738.93 | 50645.36 | 50645.36 | PARALISADA | Existem pagamentos lançados no Tome Contas, em 2016, no valor de R$ 146.463,46, nos meses de março e maio. | Obra em andamento com 37,09% concluída. |  | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 843644.82 |  | 2014-10-24 |  | 843644.82 | 70802.32 | 70802.32 | PARALISADA | Foi identificado pagamento no Tome Conta 2016 apena R$ 46.715,57, em 25/02/2016. | Obras em andamento. UBS Santa Rita co 38,30% executados e UBS de Mamoeiro com 70,62%. | [6 empty] | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO | FEM 2 | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-09-01 | 2015-05-01 | 413250.7 |  | 2015-05-01 |  | 413250.7 | 119860.07 | 119860.07 | PARALISADA |  | A obra, que esteve paralizada em 2015 por falta de repasse de recursos, foi reiniciada em 2016 e novamente paralisada por falta de repasses. | [6 empty] | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | SUDENE | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBURQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP |  | 2014-08-26 | 2015-06-26 | 389637.7 |  | 2015-06-26 |  | 389637.7 |  |  | PARALISADA | Segundo Tome Conta, único pagamento realizado em 10/09/2015, no valor de R$ 79.676,95. | falta de repasse de recursos de 2015 foi resolvido em 2016. Obra encontra-se finalizada em julho/2016. | [6 empty] | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | FEM 3 | 11.507.298/0001-47 | RENTAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  | 2013-08-16 | 2016-07-17 | 150356.01 | 2014-12-19 | 2015-05-19 | 12698.38 | 163054.39 | 62447.55 | 62447.55 | PARALISADA | O jurisdicionado não informou sobre esta obra. | [7 empty] | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJÃO | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 07.019.204/0001-13 | AJA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-05-02 | 2014-11-02 | 100085.13 | 2014-07-30 | 2014-10-31 | 23568.4 | 123653.53 | 38469.04 | 38469.04 | PARALISADA | Não há pagamentos no Tome Conta, em 2015 e 2016. Valor pago até 2014 = R$ 38.469,04. | Obra retomada e encontra-se finalizada desde 2015. | [6 empty] | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | FEM 2 | 07.019.204/0001-13 | AJA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 55737.19 |  | 2014-10-24 |  | 55737.19 | 0 | 0 | PARALISADA |  | Obra permanece paralisada, à espera de recurso do FEM2 para sua execução e finalização. | [6 empty] | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de emepresa de engenharia para construção do sistema de esgotamento sanitário de diversos distritos e Povoados do municipio | _ | 07.487.345/0001-60 | FJ Construções e serviços LTDA | S/N° | 2012-06-19 | 2012-12-16 | 3648024.53 | 08/11/2013 | 2012-12-16 |  | 3648024.53 |  | 376976.9 | Paralisada |  | Paralisada pois existiam inconsistências no projeto básico e por má execução dos serviços pela empresa contratada. O contrato foi desfeito e encontra-se em processo de aprovação pelo órgão concedente de recursos um novo projeto, com redução de metas, a fim de garantir a execução dos serviços. | [6 empty] | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para construção de quadras polieportivas cobertas nas Escolas José Cursino Galvão, Antônio de Barros Sampaio e Carolina Guedes no Municipio de Buique. | _ | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporada LTDA-ME | S/N° | 2011-12-19 | 2012-06-16 | 1441341.68 | 16/06/2012 | 2012-06-16 | 1433775.7 | 2875117.38 | 106837.31 | 1071960.19 | Andamento | Saldo de contrato de mais de 60% e a obra está atrasada em mais de 4 anos. Considerando o tempo de atraso e a complexidade da obra além da falta de indícios de andamento da obra, considera-se a mesma está paralisada. | As quadras do bairro de São José e a a da Escola Carolina Guedes estão concluídas. A quadra da escola Antônio de Barros Sampaio está em fase de conclusão. | [6 empty] | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contrataçaõ de empresa de engenharia para Reforma de 04 unidades Escolares na Zona Rural de Buíque | _ | 09.653.769/0001-83 | Localizar Contrução e Locação LTDA | S/N° | 2014-07-17 | 2015-03-14 | 438147.17 | 10/03/2015 | 2015-03-14 | 93129.76 | 531276.93 | 267446.21 | 529237.86 | Concluído | Não há nenhum indício de conclusão de obra. | Obras concluídas e em funcionamento. | [6 empty] | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para construção melhorias sanitárias domiciliares | 0 | 00.721.895/0001-53 | N.B Construções LTDA | S/N° | 2010-01-12 | 2010-07-11 | 940796.63 | 12/07/2010 | 2010-07-11 |  | 940796.63 |  | 420389.22 | Esta aguardando parecer juridico para que seja devolvido o recurso devido a esta obra. |  | Foi detectado erro na execução da referida obra, sendo o contrato cancelado por esse motivo. Atualmente encontra-se no aguardo de parecer jurídico para o desenvolvimento de recurso. | [6 empty] | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de Chagas padrão FUNASA Catonho e Amaro | Ministerio da Saúde Fundação Nacional de Saude | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque & Souza LTDA | S/N° | 2010-10-20 | 2011-04-18 | 672749.89 | 20/04/2011 | 2013-10-07 |  | 672749.89 |  | 432846.66 | Esta aguardando parecer juridico para que seja devolvido o recurso devido a esta obra. |  | Foi detectado erro na execução da referida obra e encontra-se no aguardo de parecer jurídico para o desenvolvimento de recurso. | [6 empty] | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais padrão FUNASA | Ministerio da Saúde Fundação Nacional de Saude | 03.349.2590001-30 | Camol Construtora Amorim Ltda | S/N° | 2010-06-22 | 2010-12-19 | 623321.72 | 23/12/2010 | 2013-06-14 |  | 623321.72 |  | 518249.54 | Concluida |  | Obra concluída e prestação de contas final aprovado. |  |  | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para reforma de prédio Publico da antiga Secretaria de Agricultura destinado a Secretaria de Educação para creche escolar do municipio de Buíque | _ | 09.653.769/0001-83 | Localizar Contrução e Locação LTDA | S/N° | 2014-06-25 | 2014-11-22 | 208347.06 | 22/11/2014 | 2015-04-30 | 271723.01 | 480070.07 | 179983.52 | 271723.01 | Concluído |  | Concluída e em funcionamento. |  |  | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contrtação de empresa de engenharia para a pavimentação em paralelepípedos em várias vias Serra do Catimbau e Povoado Amaro | Ministério do Turismo/Caixa | 09.583.577/0001-48 | Atrativa Construções LTDA | S/N° | 2011-04-20 | 2011-10-17 | 406259.48 | 17/11/2011 | 2013-04-16 |  | 406259.48 |  |  | Convenio Anulado |  | Paralisada devido a não liberação dos recursos financeiros por parte do Ministério do turismo. O município aguarda parecer jurídico para destratar com a empresa vencedora do certame e realizar noca licitação para conclusão da etapa de serviços remanescentes. | [6 empty] | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para Conclusão de centro de informações turisticas (receptivo) e conclusão do pórtico de entrada da cidade Buíque. | Progrma OGU/Turismo no Brasil - Uma Viagem para Todos - Ministerio do Turismo | 11.507.298/0001-47 | Rental Locações e Serviços LTDA - EPP | S/N° | 2013-08-09 | 2013-09-08 | 287390.33 | 09/09/2013 | 2013-09-08 |  | 287390.33 |  |  | Concluído | Cópia da GRU anexada ao ofício. | Recursos devolvidos à União. | [6 empty] | x
IRGA | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para instalação de gradil de janelas e pintura da Escola Municipal Engenheiro Klaysson no Municipio | _ | 09.653.769/0001-83 | Localizar Contrução e Locação LTDA | 005/2015 | 2015-03-20 | 2015-06-18 | 99924.09 | 18/06/2015 | 2015-06-18 | 116979.5 | 216903.59 | 99924.09 | 99924.09 | Concluido |  | Concluída e em funcionamento. |  |  | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | - | 17.696.801/0001-36 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP |  | 2014-10-14 | 2015-02-11 | 964368.81 |  | 2015-08-10 | 133818.14 | 1098186.95 |  | 737348.26 | EM ANDAMENTO |  | Obra concluída e entregue em 28/03/2016. |  |  | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) ECOLA COM 6 SALAS DE AULA NO SÍTIO QUIMADA GRANDE. | FNDE | 05.545.36/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP |  | 2014-06-11 | 2014-10-09 | 950768.32 |  | 2015-07-06 |  | 950768.32 |  | 274792.24 | EM ANDAMENTO |  | Houve atraso proveniente do não recebimento de recursos do FNDE; uma vez regularizado, a obra retomou seu rítimo normal. Conclusão prevista para setembro/outubro de 2016. | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO POVOADO PONTO ALEGRE. | FNDE | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP |  | 2014-04-28 | 2014-08-26 | 504561.52 |  | 2015-05-23 |  | 504561.52 |  | 248778.65 | EM ANDAMENTO |  | Obra concluída e entregue em 04/04/2016. |  |  | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO NOVO COLÉGIO. | FNDE | 05.545.36/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP |  | 2014-11-24 | 2015-03-24 | 502564.41 |  | 2015-12-19 |  | 502564.41 |  | 170393.48 | EM ANDAMENTO |  | Obra concluída e entregue provisoriamente em 22/06/2016. |  |  | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | - | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA. |  | 2013-12-06 | 2014-04-05 | 245093.97 |  | 2014-10-02 |  | 245093.97 |  | 47070.72 | PARALISADA |  | Obra paralisada devido à falta de repasse do Min da Saúde. Obra paralisada quando a empresa ja havia executado mais de 50% da obra e o município recebeu apenas 10% do repasse. Saliente-se que não existiu nenhum óbice para o recebimento dos valores. | [6 empty] | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E CASTELO D'ÁGUA NO NOVO COLÉGIO MUNICIPAL. | - | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP |  | 2015-03-11 | 2015-07-09 | 164494.81 |  | 2015-07-09 |  | 164494.81 |  |  | CONCLUÍDO |  | Obra concluída e entregue em 24/07/2015. |  |  | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO SÍTIO QUEIMADA GRANDE. | - | 18.259.483.0001/09 | META PROJETOS E CONSTRUÇÕES EPP. |  | 2014-02-25 | 2014-06-25 | 94189.7 |  | 2014-09-23 |  | 94189.7 |  | 81653.4 | EM ANDAMENTO |  | Contrato rescindido unilateralmente pela Prefeitura por abandono da obra. Obra foi contratada por nova licitação e está com conclusão prevista para setembro/2016. |  |  |  | x
IRGA | Capoeiras | Prefeitura Municipal | Contratação de prestação de serviços de engenharia para reposição de pavimentação em paralelepípedos, caiação de meio-fio e capinação de diversas ruas da cidade |  | 10.644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA & IMCORPORADORA LTDA-ME | 36 | 2014-10-13 | 2015-10-13 | 501938.73 |  |  |  | 501938.73 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram identificados pagamentos no Tome Conta. | Obra iniciada em outubro/2015 e concluída em dezembro/2015. | [6 empty] | x
IRGA | Correntes | Prefeitura Municipal | Contratação pelo Município das Correntes/PE da execução na forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DAS CORRENTES/PE, objeto do Convênio TC PAC2 – PE1507110676, inclusive com o fornecimento dos materiais e equipamentos. | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA | 01.514.128/0001-36 | Scave Serviços de Engenharia e Locação LTDA | 159/2012 | 2012-06-29 | 2013-06-24 | 9088000 | 2029-06-12 | 2013-06-24 |  | 9088000 | 90263.15 | 3143011.04 | Em Andamento | A obra se encontra paralisada. | Quanto ao item 1, no que diz respeito a EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DAS CORRENTES - PE , a obra se encontra com reprogramação no órgão conveniado aguardando aprovação da mesma, para retomada do serviço, e no momento encontra-se paralisada. | [6 empty] | x
IRGA | Correntes | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para executar serviços de revitalizações das Praças ( Praça da conceição, Praça Pedro Alves Camelo, Praça Hercilio Victor) Construção de 01 (um) Portal na entrada da sede do Município e construção de 03 (três) Porticos localizados nos Distrito de Poço Comprido e Povoado de Pau Amarelo , Povaodo de Olho D'Água Góes | SEPLAG | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza construtora Ltda ME | 004/2014 | 2014-01-22 | 2014-04-22 | 803871.83 | 2014-04-22 | 2014-04-22 |  | 803871.83 | 8485.13 | 608223.85 | Em Andamento | A obra se encontra concluída. No Tome Conta verifica-se que foi 100% liquidada . | Com relação ao item 2, a obra encontra-se concluída, aguardando aprovação da prestação de contas pelo órgão conveniado; |  |  | x
IRGA | Correntes | Prefeitura Municipal | Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 02.320.253/0001-78 | O & M Empreendimentos Ltda. | 067/09 | 2009-11-17 | 2010-07-15 | 677200.84 | 2010-07-17 | 2012-07-04 |  | 677200.84 | 29000 | 320748.44 | Paralisada | A obra se encontra paralisada. | Com relação à construção de 202 privadas higiênicas no município, no item 3, constando como paralisada, foi constatada irregularidade na execução pelo órgão concedente. Tendo o Município notificado à empresa resposável pela execução por duas vezes e a mesma não se manifestou. | [6 empty] | x
IRGA | Correntes | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa que execute serviços de terraplanagem no terreno da creche do distrito de Poço Comprido no município das Correntes/PE |  | 05.134.594/0001-47 | Casa Rocha Materias de Construção & Cia Ltda - ME | 023/2015 | 2015-09-22 | 2015-11-21 | 61536.12 | 2015-11-22 | 2015-11-21 |  | 61536.12 | 39331.79 | 39331.79 | concluido | No Tome Contas não foi identificado pagamento. | Com relação à terraplanagem no terreno da creche do distrito de Poço Comprido no município das Correntes - PE no item 4, a obra encontra-se concluída, tendo sido uma contrapartida de um convênio firmado pelo município com o FNDE. | [6 empty] | x
IRGA | Iati | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE DE QUATI E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA E SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE IATI/PE | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | 10952038000118 | AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - EPP | PROCESSO Nº 050/12 - CONCORRÊNCIA 001/12 | 2012-12-28 | 2013-06-26 | 2957440.79 |  |  |  | 2957440.79 |  | 1161657.93 | paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015.De acordo com o Tome Conta, em 2013 foi empenhado R$ 2.957.440,79, liquidado R$ 1.051.657,93 e pago apenas R$ 57.841,19. | Obra encontrava-se paralisada pelo fato de que a Prefeitura estava aguardando a liberação de uma parcela do Governo Federal , Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a qual foi liberada em 2016, ano em que foi retomada a execução da obra. | [6 empty] | x
IRGA | Iati | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IATI/PE | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 3496009000123 | J.R. CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA | PROCESSO Nº 058/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009 | 2009-11-16 | 2010-07-14 | 1182732.49 |  |  |  | 1182732.49 |  | 943056.02 | paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015.De acordo com o Tome Conta, em 2014 foi empenhado R$ 64.191,21, liquidado R$ 64.191,21 e nada foi pago neste ano. | Obra encontrava-se paralisada pelo fato da conta bancária da obra estar bloqueada pela Jsutiça Federal/Garanhus. O desbloqueio da conta foi efetuado em 2016, ano no qual foram retomadas as atividades. | [6 empty] | x
IRGA | Jatobá | Prefeitura Municipal | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS,ESCAVADEIRA ELETRICA SOBRE ESTEIRA SEM ESCARIFICADOR,TRATOR DE PNEUS E MOTONIVELADORA,COM MÃO-DE-OBRA E COMBUSTIVEIS INCLUSOS A SEREM UTILIZADOS NA ATIVA | RECURSO PRÓPRIO | 12.963.418/0001-83 | WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 02/2014 | 2014-01-29 | 2015-01-24 | 1877604.09 | 2015-01-29 | 2015-01-24 | 0 | 1877604.09 | 72405.07 | 320622.79 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRGA | Jatobá | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANÍTICO NAS RUAS GOIANA,FLORES E TRECHO DA AV. OLINDA | RECURSO PRÓPRIO | 05.417.744/0001-20 | CONSTRUTORA SÃO JORGE LTDA | 19/2014 | 2014-05-07 | 2014-11-03 | 846683.15 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 0 | 846683.15 | 34498.16 | 350865.39 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRGA | Jatobá | Prefeitura Municipal | CONST. DE QUADRA ESCOLAR, COBERTA COM VESTIÁRIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DJANIRA DÓRIA NO MUNICIPIO | GOVERNO FEDERAL – FNDE | 15.191.007/0001-05 | D & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 63/2014 | 2014-08-28 | 2015-05-25 | 482453.29 | 2015-05-28 | 2015-05-25 | 0 | 482453.29 | 0 | 105000 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRGA | Jatobá | Prefeitura Municipal | AQUISIÇÃO DE 150 SACOS DE REPARADOR INSTANT PAV. PARA APLICAÇÃO DAS AVENIDAS OLINDA E RECIFE NO MUNICIPIO DE JATOBÁ | PM JATOBÁ – RECURSO PRÓPRIO | 02.410.753/0001-09 | CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | X | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 7890 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 0 | 7890 | 0 | 0 | CONCLUÍDO | [9 empty] | x
IRGA | Lagoa do Ouro | Prefeitura Municipal | Construção do Centro Administrativo | Governo do Estado - FEM | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendimentos Ltda | 236/2013 | 2013-12-03 | 2014-04-20 | 571805.23 | 2015-11-06 | 2014-04-20 | 139633.78 | 711439.01 | 132666.63 | 573921.48 | concluído | Obra concluída. No Tome Conta verifica-se que foi liquidado 100% do valor total da obra ( R$ 711.439,01) | A referida obra encontra-se concluída. |  |  | x
IRGA | Lagoa do Ouro | Prefeitura Municipal | Reforma dos Açougues de Igapó e Lagoa do Ouro | Recursos Próprios | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendimentos Ltda | 228/2013 | 2013-10-24 | 2014-03-08 | 50860.33 | 2015-11-14 | 2014-03-08 | 24457.14 | 75317.47 |  | 53549.83 | concluído | Obra concluída. No Tome Conta verifica-se que foi liquidado 100% do valor total da obra ( R$ 75.317,47 ) | A referida obra encontra-se concluída. |  |  | x
IRGA | Paranatama | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  | 08.587.840/0001-04 | CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 035/2011 | 2011-09-27 | 2012-09-21 | 279927.42 |  | 2012-09-21 |  | 279927.42 | 0 | 213118.62 | INACABADA |  | Contratada abandonou a obra. Está em elaboração a planilha de remanescentes de obra. | [6 empty] | x
IRGA | Paranatama | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RUI BARBOSA, CENTRO – PARANATAMA |  | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 040/2015 | 2015-06-16 | 2015-12-13 | 115619.82 |  | 2015-12-13 |  | 115619.82 | 90206.75 | 90206.75 | FINALIZADA | [9 empty] | x
IRGA | Paranatama | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA NO SÍTIO MARACUJÁ, COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO, CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. | IPA | 07.854.421/0001-29 | ECSEL EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGEHARIA LTDA | 010/2014 | 2014-04-02 | 2014-07-31 | 92986.69 |  | 2014-07-31 |  | 92986.69 | 0 | 0 | FINALIZADA | Contam no Tome Conta empenhos referentes ao contrato. | Obra está com a situação "FINALIZADA" desde 02/09/2015. |  |  | x
IRGA | Paranatama | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. | SECRETARIA DAS CIDADES | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 2014-11-04 | 68704.08 |  | 2014-11-04 |  | 68704.08 | 115691.82 | 0 | FINALIZADA | Contam no Tome Conta empenhos referentes ao contrato. | Obra está com a situação "FINALIZADA" desde 06/01/2015. |  |  | x
IRGA | Pedra | Prefeitura Municipal | Construção do sistema de esgotamento sanitário na cidade da Pedra- PE. |  | 054683170001-70 | A&S Construtora Albuquerque e Souza LTDA – EPP | S/N | 2014-04-25 | 2014-10-22 | 3418949.61 |  |  |  | 3418949.61 |  | 0 | ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Identificamos que houve um empenho em junho do presente ano no valor de 543.732,19, mas nao houve pagamento. | Informou que a referida obra continua paralisada | [6 empty] | x
IRGA | Pedra | Prefeitura Municipal | Projeto para Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do municipio da Pedra-PE | FUNASA | 00721895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2011-06-01 | 2011-11-28 | 2056773.11 |  | 2013-05-29 |  | 2056773.11 |  | 145116.94 | ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Identificamos que houve um empenho em junho do presente ano no valor de 543.732,19, mas nao houve pagamento. | [6 empty] | x
IRGA | Pedra | Prefeitura Municipal | Execução de Ação do Sistema de Abastecimento Dagua no Distrito do Alegre Pedra – PE. | FUNASA | 075245470001-35 | V & A Construtora Ltda | S/N | 2012-06-19 | 2012-12-16 | 789442.14 |  |  |  | 789442.14 |  | 299840.07 | ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que a referida obra encontra-se sem reprogramação do prazo de vigencia do convenio. | [6 empty] | x
IRGA | Pedra | Prefeitura Municipal | Aquisição de Serviços de reposição de Saneamento na cidade da Pedra - PE. | _ | 087169690001-75 | D. BARROS CONSTTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | SN | 2013-09-04 | 2014-03-03 | 118802.73 |  |  |  | 118802.73 |  | 29817.95 | ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que o contrato expirou | [6 empty] | x
IRGA | Pesqueira | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE TRECHO DE VIAS PARALELAS A BR 232 NA CIDADE DE PESQUEIRA. | FEM | 06.698.978/0001-55 | AGAS - CONSTRUTORA LTDA ME | 190/2013 | 2013-12-20 | 2014-03-20 | 988687.19 | - | 2014-03-20 |  | 988687.19 | 31784.79 | 990587.18 | ANDAMENTO | Não existe documento que comprove a conclusão da obra. | O órgão declarou a obra como concluída. |  | x
IRGA | Pesqueira | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | RECURSOS PRÓPRIOS | 07.956.067/0001-43 | F.M.C. CONSTRUTORA LTDA | 132/2013 | 2013-10-03 | 2014-01-01 | 162416.59 | - | 2014-04-01 |  | 162416.59 | 5922 | 123019.66 | ANDAMENTO |  | O contrato foi encerrado em 2014 sob justificativa do comprometimento dos recursos do FUNDEB com a folha de pagamento dos servidores. | [6 empty] | x
IRGA | Petrolândia | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para recomposição em pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas desta cidade (Tapa buraco). |  | 07560062/0001-05 | JANISON E DANUBIA SERVIÇOS GERAIS LTDA ME | 020/2015 | 15/04/15 | 2015-12-29 | 42371.5 |  | 2015-12-29 |  | 42371.5 |  |  | Concluido | houve anulação do saldo restante. | Informou que foi feito um levantamento nas vias publicas desta cidade para identificar a necessidade da execução de reparação do pavimento e possiveis reparos que por venura viessem aparecer até dez/2015. Mas como a ocorrencia de chuvas foi pequena, não houve necessidade de fazer os reparos estimados, fazendo com que o saldo contratual fosse anulado. |  |  | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio | Funasa | 05.545.366/0001-60 | CpmConstrutora LTDA- -EPP |  |  |  | 12972308.54 |  | 0 |  | 12972308.54 |  |  | Paralisada | Apesar do valor do contrato ser de R$ 12.972.308,54, no Tome Contas consta que foi R$ 4.700.000,00. | Não apresentou justificativa na planilha apresentada. | [6 empty] | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, no Povoado Serrinha da Prata | FNDE/PAC 2 | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-11-10 | 2015-03-10 | 951184.01 |  | 2015-03-10 |  | 951184.01 |  |  | Paralisada | No Tome Contas há empenho liquidado e pago referente a maio de 2016. | Não apresentou justificativa na planilha apresentada. |  | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, na cidade de Saloá | FNDE/PAC 2 | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2014-10-20 | 2015-02-17 | 895149.26 |  | 2015-02-17 |  | 895149.26 |  |  | Em andamento |  | Não apresentou justificativa na planilha apresentada. | [6 empty] | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para construção de duas unidades Básicas de Saúde | Ministerio da saude/PAC 2 | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2014-03-06 | 2014-07-04 | 807816.04 |  | 2014-07-04 |  | 807816.04 |  |  | Paralisada | Não há pagamento algum em 2015, inclusive em 2014 há empenhos não liquidados/pagos. | Não apresentou justificativa na planilha apresentada. | [6 empty] | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Construção e revitalçização de praças no municipio de saloá | FEM 2 | 05.545.366/0001-60 | J BENEVIDES DA SILVA Eireli |  |  |  | 343640.32 |  | 0 |  | 343640.32 |  |  | Paralisada | [9 empty] | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para construção do sistema de esgotamento sanitario do bairro Cohab nova |  | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2014-03-20 | 2014-07-18 | 228926.24 |  | 2014-07-18 |  | 228926.24 |  |  | Paralisada | O valor contratado, segundo Tome Contas, ainda não foi liquidado/pago. Ademais, consta na Tabela fornecida pela prefeitura que houveram dois aditivos de prazo, no entanto não há empenho nenhum referente a estes. | Não apresentou justificativa na planilha. Diz-se apenas que a licitação foi cancelada. | [6 empty] | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para conclusão das obras de construção de quadra poliesportiva coberta da vila da Serrinha da Prata |  | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-06-01 | 2014-09-29 | 213914.68 |  | 2014-09-29 |  | 213914.68 |  |  | Em Adamento | No Tome Contas há empenho liquidado e pago referente a maio de 2016. | Não apresentou justificativa na planilha. Diz-se apenas que a licitação foi cancelada. |  | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para contrução de uma praça no povoado São Serafim | SECID | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-05-20 | 2014-09-17 | 207414.96 |  | 2014-09-17 |  | 207414.96 |  |  | Paralisada | Na tabela apresentada pela prefeitura consta que houve dois aditivos de prazo, no entanto, no Tome Contas não há nenhum empenho referente a estes. | Não apresentou justificativa na planinha apresentada. | [6 empty] | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para construção de Pavimentação e Drenagem do conjunto habitacional Ubirajara Barsosa na vila de Iatecá | SECID | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-06-12 | 2014-10-10 | 192615.2 |  | 2014-10-10 |  | 192615.2 |  |  | Paralisada |  | Não apresentou justificativa na planinha apresentada. | [6 empty] | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Construção de murro de arimo de pdra argamassada para conteção e nivelamento de terreno | Recursos propios | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2014-10-06 | 2015-02-03 | 147060.93 |  | 2015-02-03 |  | 147060.93 |  |  | concluido | No Tome Contas não há nenhuma empenho referente a este objeto. | Não apresentou justificativa na planinha apresentada. | [6 empty] | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Recapeamento Asfáltico em CBUQ de Diversas Ruas de Caraibeiras e Tacaratu/PE | SEPLAG | 07.308.813/0001-92 | GL-Empreendimentos Ltda - ME | 019/2014 | 2014-11-24 | 2015-02-22 | 2000001.21 | - | 2015-02-22 |  | 2000001.21 | 326308.4 | 326308.4 | Em Andamento |  | Paralisada aguardando liberação de parcelas do Recurso Financeiro por parte do estado. | [6 empty] | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Urbanização e Iluminação da Av. José Estevão e Dep. Afonso Ferraz e Reforma e Ampliação da Praça Francina Maria de Araújo, no Distrito de Caraibeiras e Urbanização e Iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel Mariano na Sede do Município | FEM | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 016/2014 | 2014-10-08 | 2015-02-05 | 937135.9 | - | 2015-02-05 |  | 937135.9 | 0 | 0 | Em Andamento |  | A obra está aguardando liberação de parcela e haverá necessidade de reprogramação do PTM junto à SEPLAG, a qual já está sendo elaborada. | [6 empty] | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares, Tipo 1-módulo com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório, tanque septico e sumidouro | FUNASA | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda. | 078/2008 | 23/06/2008 | 2009-06-18 | 669577.06 | Redução de meta já concluída, mas falta anuência da FUNASA | 2009-06-18 | 0 | 669577.06 | 0 | 588942.14 | A Obra esta sendo pactuada com a FUNASA para redução de meta e término do convênio. |  | O orçamento ficou inexequível inviabilizando a conclusão das unidades restantes. Está sendo realizada a prestação de contas com a FUNASA com a redução de metas. | [6 empty] | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas ruas do Município | FEM - 2013 | 07.308.813/0001-92 | GL-Empreendimentos Ltda - ME | 087/2013 | 09/12/2013 | 2014-02-07 | 638371.32 | Conclusão em 03/02/2014 | 2014-02-07 | 0 | 638371.32 | 503049.65 | 503049.65 | Concluída |  | Obra concluída. Houve atraso na liberação da ultima parcela e o saldo é recurso próprio. A empresa está ciente da dificuldade financeira da prefeitura. |  |  | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Construção de Quadra coberta com vestiário, localizada à Trav. Jailton Manoel do Nascimento, em Caraibeiras - Tacaratu-PE | MEC/FNDE | 04.921.857/0001-03 | Solotec - Construções e Incorporações Ltda - EPP | 015/2014 | 2014-10-08 | 2015-07-05 | 506502.52 | - | 2015-07-05 |  | 506502.52 | 25152.78 | 25152.78 | Em Andamento |  | Obra paralisada por falta de repasse financeiro do concedente. | [6 empty] | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Construção de Unidade Básica de Saúde na Agrovila 09 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 15.088.207/0001-37 | S. A Souza Construtora Ltda ME | 006/2014 | 2014-03-11 | 2014-11-06 | 355400.98 | - | 2014-11-06 |  | 355400.98 | 108180.12 | 108180.12 | Em Andamento | Não foi informado o nome da empresa responsável de acordo com o novo contrato. Não encontrado o registro da nova licitação. | Houve distrato com a empresa S. A. Souza Construtora e os serviços remanescentes foram relicitados e estão em andamento com outra empresa. | [6 empty] | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Urbanização em Diversas Ruas do município | FEM - 2013 | 02.887.269/0001-67 | Jamilson Amorim de Oliveira & Cia Ltda ME | 088/2013 | 16/12/2013 | 2014-04-15 | 334993.13 | 25/08/2014 | 2014-08-13 | 13458.53 | 348451.66 | 293022.62 | 293022.62 | Concluída | Consta no Tome Contas a realização de pagamento do valor referente 87,95% do total do contrato. Tal pagamento realizado em duas parcelas datadas de 02/01/2014 e 19/06/2015. | Obra concluída mas com atraso na liberação de recursos por parte do estado. Em 2016 a obra foi quitada. |  |  | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelo granítico das ruas: João Rodrigues de Araújo, José Antonio da Silva, Antonio Xavier e Travessa Temístocles Rodrigues de Sá | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 07.560.062/0001-05 | Janison & Danubia Serviços Gerais Ltda ME. | 048/2012 | 29/05/2012 | 2012-08-27 | 308708.35 | Conclusão em 17/05/2013 | 2013-05-24 | 0 | 308708.35 | 0 | 0 | Concluída | Não registro de nenhum pagamento no Portal do Tome Contas. | A obra foi declarada concluída e a prestação de contas realizada. O saldo existente foi atribuído a glosas/desglosas, que não será repassado devido ao fim do prazo do convênio. |  |  | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Construção de Unidade Básica de Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 08.020.215/0001-86 | E & M Serviços Gerais Ltda. | 067/2012 | 2013-01-01 | 2013-05-01 | 286778.71 | Conclusão em 05/09/2013 | 2013-05-01 | 0 | 286778.71 | 135950 | 135950 | Concluída | Não há registro de pagamentos realizados além do já constante nessa planilha. | Obra concluída mas com atraso na liberação da última parcela do recurso. Declarou ainda que a quitação já foi realizada e a devida prestação de contas efetuadas. |  |  | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelo granítico das Travessas Jailson Manoel do Nascimento e José Gomes de Araújo | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 05.417.744/0001-20 | Construtora São Jorge Ltda - ME. | 055/2013 | 2013-05-27 | 2013-08-25 | 123370.69 | - | 2013-08-25 | 0 | 123370.69 | 0 | 0 | Em Andamento: Houve reprogramação: A Rua Sabino Tiburtino Nunes foi substituída pela Travessa José Gomes de Araújo. | Consta no Tome Contas a realização de pagamento do valor total do contrato Nº 055/2016 referente à reprogramação do contrato Nº 055/2013. O pagamento foi realizado em duas parcelas datadas de 19/06/2015 e 03/11/2016. | O atraso da liberação de recursos deveu-se a realização de reprogramação e redução de metas. A obra encontra-se concluída e quitada. |  |  | x
IRGA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Academia da Saúde Tipo 1 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 12.343.102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 054/2013 | 23/05/2013 | 2013-09-20 | 79027.47 | Conclusão em 24/09/2013 | 2013-09-20 | 0 | 79027.47 | 18135.69 | 18135.69 | Concluída | Não registro de pagamentos realizados no portal do Tome Contas. | Obra concluída mas com atraso na liberação da última parcela do recurso. Declarou ainda que a quitação já foi realizada e a devida prestação de contas efetuadas. |  |  | x
IRGA | Venturosa | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DA AÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO SITIO PEDRA FIXE, POVOADO DA INGAZEIRA E DISTRITO DO GROTÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | M.S.D - FUNASA | 054683170001-70 | A&S CONSTRUTORA&SOUZA LIMITADA | 070/11 | 2011-08-26 | 2012-02-22 | 1056502.57 |  | 2015-08-18 |  | 1056502.57 | 223097.2 | 767855.17 | DISTRATADA | [9 empty] | x
IRGA | Venturosa | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 136 MELHORIAS SANITÁRIAS E DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 054683170001/70 | A&S CONSTRUTORA&SOUZA LIMITADA | 044/08 | 2008-07-04 | 2008-12-31 | 511241.24 | 19.12.2014 | 2008-12-31 |  | 511241.24 | 11223.6 | 382866.06 | ENCERRADO | [9 empty] | x
IRGA | Venturosa | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VENTUROSA - PE |  | 18.841.952/0001-01 | ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME | 063/2014 | 2014-05-13 | 2015-05-08 | 148079.6 |  | 2015-05-08 |  | 148079.6 | 0 | 14237.67 | PARALISADA | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | Prefeitura Municipal | Ref. Ampl. Escolas Biblioteca e Quadra | - | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | 11 - INFRA | 2013-07-04 | 2013-11-01 | 1422310.15 | 25/12/2014 | 25/12/2014 |  | 1422310.15 |  | 752358.71 | concluída | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | Prefeitura Municipal | Pavimentação de Ruas | Mcidades | 07.230.189/0001-58 | Multi Serviços e Projetos Ltda | 09 - INFRA | 2013-05-22 | 2013-09-19 | 1186352.33 | 15/02/2014 | 15/02/2014 |  | 1186352.33 |  |  | cancelada | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | Prefeitura Municipal | Construção de 02 quadras | PAC | 10.999.448/0001-14 | T & S Engenharia Ltda | - | 2012-01-31 | 2012-05-30 | 1000977.84 | 31/10/2015 | 31/10/2015 |  | 1000977.84 |  | 314418.97 | distratado | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Requalificação da Praça Padre Cícero | M. Turismo | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporadora Ltda | - |  |  | 765767.05 | - | 0 |  | 765767.05 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Recapeamento Asfáltico em diversos logradouros | Mcidades | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda | - |  |  | 721681.49 | - | 0 |  | 721681.49 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Recapeamento Asfáltico em diversos logradouros | Mcidades | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda | - |  |  | 540627.4 | - | 0 |  | 540627.4 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Recuperação de Estradas Vicinais | M. Agricultura | 17.696.801/0001-36 | J. Benevides da Silva Eireli | - |  |  | 396536.13 | - | 0 |  | 396536.13 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pavimentação Asfáltica de ruas | M. Turismo | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | - |  |  | 368242.2 | - | 0 |  | 368242.2 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Construção do Pórtico de entrada da Cidade | M. Turismo | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - |  |  | 361969.48 | - | 0 |  | 361969.48 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Revitalização e reforma da Ponte do Rio Una | M. Turismo | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - |  |  | 287740.14 | - | 0 |  | 287740.14 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Reforma do Campo de Futebol | M. Esportes | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - |  |  | 260348.04 | - | 0 |  | 260348.04 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | - | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporadora Ltda | 11 - INFRA | 2014-12-19 | 2015-04-18 | 256056.65 | 2016-03-12 | 2016-03-12 |  | 256056.65 |  |  | andamento | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Conclusão da Construção de 01 quadra coberta com vestiário - FNDE | FNDE | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | - |  |  | 230305 | - | 0 |  | 230305 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida | M. Turismo | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - |  |  | 214730.77 | - | 0 |  | 214730.77 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | Prefeitura Municipal | Contratação Horas Máquina | - | 02.386.961/0001-01 | Armando José Cavalcante | 12A-INFRA | 2013-09-02 | 2013-12-31 | 167422 | 31/08/2014 | 31/08/2014 |  | 167422 |  | 112871.56 | concluída | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | M. Turismo | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | - |  |  | 143804.48 | - | 0 |  | 143804.48 |  |  | aguardando autorização | [9 empty] | x
IRBE | AGRESTINA | Prefeitura Municipal | Revit. Praça Pedro Alcântara | FEM | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | 14 - INFRA | 2013-10-11 | 2014-02-08 | 68732.51 | 03/01/2015 | 03/01/2015 |  | 68732.51 |  | 60728.26 | concluída | [9 empty] | x
IRBE | ALTINHO | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO ,MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |  | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA-EPP | S/N | 2014-02-03 | 2014-08-02 | 432038.5 | 03/08/14 | 2016-01-24 |  | 432038.5 | 25204.42 | 63676.83 | CONCLUÍDA | No Tome contas consta a realização de empenhos porém sem liquidação e sem pagamentos. | Obra concluída com pendênia de pagamentos por falta de repasse do órgão financiador. | [6 empty] | x
IRBE | ALTINHO | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO | FEM - GOVERNO DO ESTADO | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME |  | 2015-08-04 | 2015-12-02 | 273394.13 | 04/12/15 | 2015-12-02 |  | 273394.13 | 73240.7 | 73240.7 | CONCLUÍDA | No Tome contas consta a realização de empenhos porém sem liquidação e sem pagamentos. | Obra concluída com pendênia de pagamentos por falta de repasse do órgão financiador. | [6 empty] | x
IRBE | ALTINHO | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTOTA ALTO DO MOURA LTDA-EPP | S/N | 2013-12-02 | 2014-04-01 | 194351.05 | 02/04/14 | 2014-04-01 |  | 194351.05 | 2002.6 | 2002.6 | CONCLUÍDA | No Tome contas consta a realização de empenhos porém sem liquidação e sem pagamentos. | Obra concluída com pendênia de pagamentos por falta de repasse do órgão financiador. | [6 empty] | x
IRBE | Barra de Guabiraba | Prefeitura Municipal | REFORMA DO AÇOUGUE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA -PE | RECURSO PRÓPRIO | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME | 018/2015 | 2015-04-06 | 2015-08-04 | 32839.24 | 2015-07-06 | 2015-10-06 | 10849.34 | 43688.58 | 10849.34 | 10849.34 | CONCLUÍDO | [9 empty] | x
IRBE | Barra de Guabiraba | Prefeitura Municipal | REFORMA DA COBERTA DO ACESSO DO POSTO TEÓFANES GONÇALVES | RECURSO PRÓPRIO | 13.989.897/0001-70 | SANTOS E XAVIER CONSTRUTORA LTDA-ME | 002/2015 | 2015-03-26 | 2015-04-10 | 12575.68 | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  | 12575.68 | 9108 | 9108 | CONCLUÍDO | [9 empty] | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO DE 250 PRIVADAS HIGIENICAS NO MUNICÍPIO E DISTRITOS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2012, BOLETO DE MEDIÇÃO N° 7, TOMADA DE PREÇO N° 006/2012 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2012 COM VENCIMENTO EM 28/06/2014. EMPENHO COM RETENÇÃO DE 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR DA MÃO DE OBRA (60% DO VALOR DO SERVIÇO) E 4% DE ISS E 1,5% DE IR EM CIMA DO VALOR TOTAL DO SERVIÇO |  | 09.674.857/0001-61 | RICON CONSTRUTORA LTDA | 043/2012 | 2013-07-05 | 2014-06-30 | 905425.46 |  | 2015-06-25 |  | 905425.46 |  | 281343.66 | PARALIsADA | [9 empty] | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q) EM DIVERSA RUAS - |  | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 094/2014 | 2014-08-11 | 2014-11-09 | 546128 |  | 2015-05-06 | 113461.2 | 659589.2 |  |  | CONCLUSA | [9 empty] | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO |  | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 110/2014 | 2014-08-27 | 2014-11-25 | 564257 |  | 2015-02-20 |  | 564257 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | REFERE-SE A REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SENADOR PAULO GUERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB I |  | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 091/2014 | 2014-08-01 | 2014-11-29 | 267505.55 |  | 2015-10-29 |  | 267505.55 |  | 20176.96 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM |  | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 086/2014 | 2014-07-09 | 2015-07-04 | 146352.6 |  | 2016-06-28 |  | 146352.6 | 3992.49 | 90614.26 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO |  | 17.938.554/0001-37 | AC CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM ENGENHARIAS LTDA | 053/2014 | 2014-03-17 | 2014-06-15 | 143979.37 |  | 2015-09-17 |  | 143979.37 | 28006.18 | 120590.55 | CONCLUSA | [9 empty] | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE |  | 17.653.616/0001-64 | JCM CONSTRUÇÃO LTDA ME | 059/2014 | 2014-11-20 | 2015-04-19 | 138602.58 |  | 2015-09-19 |  | 138602.58 | 116966.98 | 116966.98 | CONCLUSA | [9 empty] | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TEREZINHA NUNES E REFORMA DO PARQUE DO BAMBU - EMPENHO N° 1516/2015 (PAGAMENTO PARCIAL)-1 NOTA N° 846 VALOR R$ 36.718,00 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 109/2015 | 2015-08-20 | 2015-09-19 | 36718.01 |  | 2015-09-18 |  | 36718.01 | 15616.46 | 15616.46 | CONCLUSA | [9 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado para pagamento pela execução dos serviços de obras e engenharia na pavimentação asfáltica da Av. Dr. Joaquim Nabuco, neste Município, incluso material, com recursos de outros convênios, oriundos do Contrato de Repasse nº 336.600/65/2010/MTUR/CEF/PMB-PE, conforme Contrato nº 089/2012. |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 089/2012 | 2012-06-26 | 2012-08-25 | 913684 |  | 2012-08-25 |  | 913684 | 253259.85 | 253259.85 | EM ANDAMENTO |  | Rescisão bilateral do contrato. | [6 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, (Lote I), relacionados a pavimentação em paralelepípedos graníticos com meio-fio em diversos bairros deste Município, objeto do Contrato de Repasse OGU nº 366.389-23/2011, firmado entre o Ministério das Cidades/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 051/2013. |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA. EPP | 051/2013 | 2013-06-10 | 2013-12-07 | 369163.43 |  | 2013-12-07 |  | 369163.43 | 90514.56 | 90514.56 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra. Consta no Tome Contas empenho Nº 0002165 que não foi liquidado e Nº 0001130 com apenas R$34.375,26 liquidado. | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. | [6 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia relacionados à reforma com ampliação e adequação da Escola Municipal Artur Tavares de Melo, neste Município, (Lote II), com recursos do FUNDEB 40%. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA. | 148/2014 | 2014-11-24 | 2015-05-23 | 313372.23 |  | 2015-05-23 |  | 313372.23 | 223317.5 | 223317.5 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra, porém há registros no Tome Conta de pagamentos da obra. | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. |  |  | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia na reforma da Praça da Bandeira, localizada no Centro deste Município, que será adaptada para eventos e alimentação, objeto do contrato de repasse nº 329.421.40/2010 Ministério do Turismo/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 091/2012. |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA. - EPP | 091/2012 | 2012-06-27 | 2012-12-24 | 258736.66 |  | 2012-12-24 |  | 258736.66 | 9726.73 | 9726.73 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra. No Tome Conta não constam empenhos referentes ao contrato. | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. | [6 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à reforma com ampliação e adequação do Colégio Municipal Paulo Queiroz, neste Município, (Lote I), com recursos do FUNDEB 40%, conforme Contrato nº 148/2014. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA. | 148/2014 | 2014-11-24 | 2015-05-23 | 258176.73 |  | 2015-05-23 |  | 258176.73 | 156990.09 | 156990.09 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, (Lote II), relacionados a pavimentação em paralelepípedos graníticos com meio-fio em diversos bairros deste Município, objeto do Contrato de Repasse OGU nº 366.632-71/2011, firmado entre o Ministério do Turismo/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 051/2013. |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA. EPP | 051/2013 | 2013-06-10 | 2014-06-05 | 228990.26 |  | 2014-06-05 |  | 228990.26 | 61568.69 | 61568.69 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra. No Tome Conta há apenas o empenho Nº 0001130 (R$ 34.375,26). | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. | [6 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à reforma, com ampliação e adequação da Escola Municipal Professora Benjamita Lourenço Cardona Pereira, neste Município, (Lote III), com recursos do FUNDEB 40%, conforme Contrato nº 148/2014. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA. | 148/2014 | 2014-11-24 | 2015-05-23 | 201936.31 |  | 2015-05-23 |  | 201936.31 | 170634.26 | 170634.26 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra, porém há no Tome Conta empenhos Nº 0000176 (R$ 51.936,31) e Nº 0003642 (R$150.000,00) = R$ 201.936,31. | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. |  |  | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado para pagamento pela execução de obras e serviços de engenharia, relacionados à primeira etapa da reforma do Estádio Municipal Artur Tavares de Melo, localizado à Rua José Bezerra de Melo, neste Município, de propriedade da Prefeitura, objeto do Termo de Convênio de Cooperação Financeira nº 052/2013, firmado entre o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Esportes e a PMB, com recursos próprios, conforme Contrato nº 081/2014. |  | 10.496.113/0001-83 | C.W.E. CONSTRUÇÕES LTDA. ME | 081/2014 | 2014-07-14 | 2014-10-12 | 165708.48 |  | 2014-10-12 |  | 165708.48 | 28795.32 | 28795.32 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra, porém há registros no Tome Conta de pagamentos da obra. | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. |  |  | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS de Bentevi, neste Município, correspondente a portaria GAB/MS nº 2.394 de 11/10/2011 – Programa de Requalificação do Ministério da Saúde, relativo ao (Lote I) do Contrato nº 055/2013. |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP | 055/2013 | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 94693.85 |  | 2013-08-26 |  | 94693.85 | 73573.45 | 73573.45 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra. No Tome Conta não constam empenhos referentes ao contrato. | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. | [6 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS do Rodeadouro, neste Município. Correspondente a portaria GAB/MS nº 2.394 de 11/10/2011 – Programa de Requalificação do Ministério da Saúde. Relativo ao (Lote IV) do Contrato nº 055/2013. |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP | 055/2013 | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 90211.97 |  | 2013-08-26 |  | 90211.97 | 68166.39 | 68166.39 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra. No Tome Conta não constam empenhos referentes ao contrato. | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. | [6 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia relacionados à segunda etapa da construção do mercado de carnes – açougue público municipal, localizado à Av. Marísia Galindo, Pátio da Feira, neste Município, objeto do convênio nº 011/2013, firmado entre o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária – SARA/PE e a PMB/PE, com recursos de outros convênios, conforme a Tomada de Preços nº 003/2014 e Contrato nº 085/2014. |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA. - EPP | 2164 | 2014-07-31 | 2014-11-28 | 84868.96 | 2014-08-22 | 2014-08-22 |  | 84868.96 |  | 77655.11 | EM ANDAMENTO | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra, porém há empenho no Tome Conta referente à obra. | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. |  |  | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Porte I - 24 Horas, neste Município. |  | 00.259.597/001-93 | POLO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 586 | 2014-07-14 | 2014-11-11 | 73485.15 | 2014-07-21 | 2014-07-21 |  | 73485.15 |  | 67238.91 | EM ANDAMENTO | O CNPJ da empresa é 00.259.597/0001-93. | Houve rescisão unilateral do contrato e atrasos devido às chuvas fortes. | [6 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à reforma com ampliação e adequação da Escola Municipal Tabelião Antônio César, neste Município, (Lote VI), com recursos do FUNDEB 40%, conforme Contrato nº 148/2014. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA. | 148/2014 | 2014-11-24 | 2015-05-23 | 62979.68 |  | 2015-05-23 |  | 62979.68 | 30658.35 | 30658.35 | CONCLUÍDA | Não foi encontrado o anexo com o Termo de Recebimento de Obra, porém há no Tome Conta empenho Nº 0000180 (R$62.979,68 - 100%). | Obra concluída, em anexo o Termo de Recebimento de Obra. |  |  | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à pavimentação asfáltica da Av. Dr. Joaquim Nabuco, neste Município, incluso material, com recursos próprios, conforme 16º Termo Aditivo à TP de nº 006/2012 e Contrato de nº 089/2012. |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 3990 | 2014-12-02 | 2015-04-01 | 23538.04 | 2015-01-30 | 2015-01-30 |  | 23538.04 |  | 22337.6 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRBE | Bonito | Prefeitura Municipal | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Porte I - 24 Horas, neste Município. |  | 00.259.597/001-93 | POLO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 586 | 2014-07-14 | 2014-11-11 | 15832.35 | 2014-09-04 | 2014-09-04 |  | 15832.35 |  | 15832.35 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Construção de uma quadra coberta com vestiario na Escola Profª. Maria Celia Barros Melo |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - EPP |  | 2012-09-18 | 2013-03-17 | 486480 |  | 2013-06-15 |  | 486480 |  | 129800.94 | concluida | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Construção de pavimentação e revestimento asfalticos nas principais av. | Ministerio das Cidades | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda |  | 2010-11-30 | 2011-05-29 | 304606.27 |  | 2011-12-31 |  | 304606.27 |  | 209304.22 | concluida | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Pavimentação e revitalização da Praça Nossa Senho de Lourdes |  | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque e Souza Ltda |  | 2012-12-02 | 2013-05-31 | 302197.24 |  | 2013-05-31 |  | 302197.24 |  | 52927.38 | concluida | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Construção de pavimentação em paralelepipedos graniticos na rua do Campo complemento da rua Radialista Pajeu | Ministerio das Cidades | 10.952.038/0001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação Ltda |  | 2011-03-11 | 2011-09-07 | 277232.52 |  | 2011-09-07 |  | 277232.52 |  |  | Em Exec | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Reforma e ampliação do Almoxarifado localizado na Praça Senador Aderbal Jurema |  | 06.958.998/0001-18 | Construtora Deca Ltda - EPP |  | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 241852.34 |  | 2015-09-02 |  | 241852.34 |  | 65077.64 | concluida | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Ampliação do edificil sede do PSF de Santa Rita |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-12-04 | 2015-05-03 | 171741.09 |  | 2015-05-03 |  | 171741.09 |  |  | em exec | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Abastecimento Dágua do S. Boa vista ao Sitio Marrecas e Sitio Mocos | FEM 1 | 05.545.366/0001-60 | C M P Construtora Ltda - EPP |  | 2013-08-26 | 2013-12-24 | 106050.26 |  | 2013-12-24 |  | 106050.26 |  | 17254.19 | concluida | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Construção de pavimentação em paralelepipedos granitico no estacionamento da almoxerifado localizado na Praça Senador Aderbal Jurema |  | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP |  | 2015-11-11 | 2016-04-09 | 61793.5 |  | 2016-04-09 |  | 61793.5 |  |  | concluida | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Construção do sistema de denagem de aguas servidas no Povoado de Santa Rita |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-07-24 | 2014-09-22 | 47722.27 |  | 2014-09-22 |  | 47722.27 |  | 17438.82 | em exec | [9 empty] | x
IRBE | Calçado | Prefeitura Municipal | Pavimentação e revitalização da Praça Jose Tavares |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-07-24 | 2014-09-22 | 26801.08 |  | 2014-09-22 |  | 26801.08 |  | 23228.67 | concluida | [9 empty] | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRIO DO TURÍSMO | XXX | XXX | XXX |  | 1900-04-29 | 998550.6 | XXX | 1900-04-29 |  | 998550.6 |  | 998550.6 | ANDAMENTO |  | Justificou-se a paralisação pela falta de liberação de recursos do Ministério do Turismo. | [6 empty] | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRIO DO TURÍSMO | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - LTDA | 014/2015 | 2015-06-05 | 2016-05-30 | 992554.43 | ANULADA EM 06.07.2015 | 2016-05-30 |  | 992554.43 |  | 992554.43 | ANULADA |  | Anulado devido ao procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços de nº 002/2015, Processo Licitatório de nº 013/2015, pela ausência da publicação do Certame no Diário Oficial da União. |  |  |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 018/2014 | 2014-12-08 | 2015-04-07 | 379470.39 | ANDAMENTO | 2016-02-06 |  | 379470.39 | 324244.18 | 324244.18 | CONCLUIDA |  | Afirmou-se a conclusão da obra porém o preenchimento do mapa demonstrativo de obras foi equivocado e tal equívoco será corrigido no próximo Mapa a ser enviado. | [6 empty] | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXEXCUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO PALMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRIOS DA SAÚDE | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. | 031/2013 | 2013-11-14 | 2014-03-14 | 165396.78 | ANDAMENTO | 2015-12-31 |  | 165396.78 | 130000 | 130000 | CONCLUÍDA |  | Afirmou-se que a obra encontra-se concluída, porém aguardando liberação da ultima parcela a ser repassada pelo Ministério da Saúde, possibilitando assim, a realização do pagamento à empresa. | [6 empty] | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS, TIPO CACIMBÃO PARA AS COMUNIDADES 01 E 02, LOCALIZADAS EM MONDÉ DOS CABRAIS E LAGOA DOS RAMALHOS , NESTE MUNICÍPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE. | 08.179.270/0001-13 | MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA | 019/2015 | 2015-06-16 | 2015-08-19 | 128004.27 | CONCLUÍDA | 2015-08-19 |  | 128004.27 |  |  | CONCLUÍDO |  | Declarou a obra concluída e pagamentos realizados. | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Empresa de Urbanização, Planejamento e Meio Ambiente de Caruaru | Instalação de Fonte de Água em lago artificial no Parque São Francisco e Fonte Seca no Parque Nova Caruaru, localizadas nos bairros: São Francisco e Nova Caruaru, nesta Cidade, com material e mão-de-obra da Contratada. |  | 21.482.226/0001 - 46 | C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | 030/2015 | 2015-06-26 | 2015-08-25 | 143924.97 | 8/24/2015 | 2015-10-24 |  | 143924.97 | 128889.62 | 128889.62 | CONCLUÍDO |  | Obra concluída. Houve a necessidade de diminuição dos quantitativos devido a execução do projeto Elétrico de iluminação do Parque Nova Caruaru ter possibilitado a diminuição da distância calculada anteriormente. |  |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | ELABORACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, RECAPEAMENTO E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS. DIVERSAS RUAS, BAIRRO DIVERSOS | MTUR/CAIXA SEPLAG | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 034/2010 | 2010-06-25 | 2011-02-20 | 24500006.83 | - | 2016-01-25 | 3325776.73 | 27825783.56 | 728853.23 | 16101763.48 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta o último empenho data de 22/10/2012. | Aditivo com vigência até dia 27/07/2016 - as prorrogações se deram em razão da falta de programação financeira do órgão financiador. | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ (LOTE I - PROJETO REVITALINO, AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA) | MIN. DO TURISMO / CAIXA // SICONV | 08.100.434/0001-75 | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 013/2015 | 2015-05-19 | 2016-05-18 | 2195315.12 | - | 2016-05-18 | 7454.31 | 2202769.43 | 73219.84 | 73219.84 | DISTRATADO | No Tome Conta, não há empenho referente ao novo contrato. | Após o distrato houve o chamamento da 2ª colocada empresa ABL Engenharia Comércio e Representação LTDA, a qual assumiu a obra nas mesmas condições da 1ª colocada mediante contrato Nº 002/2016 - Decorrente do processo administrativo Nº 004/2016 - Dispensa de licitação nº 004/2016. | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC, MODELO 3.000 M², A SER LOCALIZADA NA AV. ZÉ TATU, ANTIGA AV. PROJETADA 02, BAIRRO MARIA AUXILIADORA, NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA | 12.087.216/0001-15 | LIV ENGENHARIA LTDA | 008/2013 | 2013-08-30 | 2014-02-26 | 1812332.12 | 06/09/2013 (PARALISAÇÃO) 14/10/2013 (REINÍCIO) | 2015-12-26 | 1605919.64 | 3418251.76 | 110269.81 | 923201.98 | EM ANDAMENTO |  | Em razão da divergência de valores de planilha entre as partes, o município não autorizou a prorrogação do contrato encontrando-se o remanescente da obra em fase de licitação mediante Tomada de Preços nº 005/2016. | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO IPOJUCA, COMPREENDENDO OS CANAIS E RIACHOS QUE SE RAMIFICAM AO LONGO DO RIO. |  | 11.107.946/0001-78 | CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA | 013/2013 | 2013-11-14 | 2014-11-09 | 1497824.6 |  | 2015-11-09 |  | 1497824.6 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Há, no Tome Conta, empenhos liquidados até o mês de julho de 2016. | Contrato transferido à secretaria de serviços urbanos mediante decreto Nº 008 de 27/01/2015. |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VILA DO CAJÁ | FUNASA | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 169/2010 | 2011-01-14 | 2012-01-14 | 1163870.55 | 20/03/2014 (PARALISAÇÃO) | 2014-04-29 |  | 1163870.55 | 0 | 271770.81 | PARALISADO |  | Contrato paralisado face a reprogramação que encontra-se aguardando a aprovação do novo projeto pela compesa e posteriormente a autorização da funasa para licitá-lo. | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE D'ÁGUA EM VIAS LOCALIZADAS NA VILA CAJÁ. RUA REI DAVID, VILA CAJÁ | SEPLAG/PE | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 130/2010 | 2012-06-20 | 2012-12-17 | 1054021.25 | 04/06/2013 (PARALISAÇÃO) | 2014-01-11 |  | 1054021.25 | 0 | 257516.87 | PARALISADO |  | Contrato paralisado face a ausência de repasse do convênio SEPLAG 027/2010. | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ITEM III - AVENIDA PANAMERICANA, BAIRRO NOVA CARUARU, DESTE MUNICÍPIO. |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA ME | 022/2014 | 2014-09-16 | 2014-10-16 | 429661.5 | 20/11/2014 (PARALISAÇÃO) 31/03/2015 (REINÍCIO) | 2016-02-18 | 32086.28 | 461747.78 | 0 | 375123.28 | CONCLUÍDO |  | Valor liquidado R$ 358.242,74 e a liquidar R$ 54.538,22 por falta de recursos. | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAUJO Nº 1062, CEDRO, NESTA CIDADE. | MDS/FNAS/CAIXA | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME. | 014/2014 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 332911.01 | - | 2016-02-07 | 331546.65 | 664457.66 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta, há empenho pago e liquidado até a data de 02/03/2016. | A empresa abandonou a obra encontrando-se o remanescente da mesma em fase de licitação. | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS MARACAIBA, DR. JOSÉ PAES E IBICUI, BAIRRO MAURÍCIO DE NASSAU |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 018/2015 | 2015-07-20 | 2015-10-18 | 216450.23 | 2015-08-18 | 2015-10-18 | 204878.73 | 421328.96 | 0 | 0 | CONCLUÍDO | No Tome Conta, há um empenho da data de 31/07/2015, com valor liquidado de R$ 204.878,73. | Obra concluída - valor liquidado R$ 196.683,59. |  |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUCLIDES QUEIROZ, NO BAIRRO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO. | SEPLAG/PE | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 009/2014 | 2014-04-10 | 2014-08-08 | 202404.48 | 11/06/2014 (PARALISAÇÃO) | 2014-08-08 | 14459.18 | 216863.66 | 0 | 64142.68 | PARALISADO |  | Obra paralisada por força de determinação judicial processo Nº 0005673-53.2014.8.17.0480 | [6 empty] | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |  | 20.369.034/0001-65 | ACF CONSTRUTORA LTDA | 08/2015 | 2015-08-30 | 2015-12-28 | 93290.82 | 2015-11-16 | 2015-12-28 |  | 93290.82 | 0 | 0 | CONCLUÍDO | No Tome Conta, há empenho liquidado no valor de R$ 93.290,82 e pagamento de R$ 1.301,41. | Serviço concluído e liquidado. |  |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DO MURO DO AEROPORTO OSCAR LARANJEIRAS E CONSTRUÇÃO DO MURO DA BRIGADA DE INCÊNDIO TAMBÉM NO AEROPORTO OSCAR LARANJEIRAS. |  | 10.612.508/0001-02 | ROGÉRIO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 006/2015 | 2015-05-15 | 2015-07-14 | 70721.72 | 2015-08-07 | 2015-07-14 |  | 70721.72 | 0 | 0 | CONCLUÍDO | No Tome Conta, há empenho de 18/06/2015, com valor liquidado R$ 69.893,59 e R$ 70.517,66 pago. | Obra concluída e liquidada em R$ 68.882,61. |  |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO - UMA USINA NOVA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40/60 |  | 46.253.225/0001-50 | LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 020/2015 | 2015-08-05 | 2015-10-04 | 69200 | - | 2015-10-04 |  | 69200 | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | Equipamento entregue - aguardando a nota fiscal da empresa para liquidar. |  |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO DA RUA BENTO DE FARIAS A RUA DO SORRISO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO |  | 09.474.810/0001-54 | JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA | 032/2015 | 2015-09-04 | 2015-11-03 | 24981.82 | 2015-10-12 | 2015-11-03 | 26753.39 | 51735.21 | 26469.09 | 26469.09 | CONCLUÍDO | No Tome Conta há empenho da data de 14/10/2015, com valor pago e liquidado de R$ 26.469,09. | Obra concluída e liquidada no valor de R$ 25.470,68. |  |  | x
IRBE | Cumaru | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS COM CALÇADA E MEIO FIO DA TRAVESSA SEVERINO LEMOS, BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO (LOTE 01) E RUA PAILU E ACESSO AO BAIRRO SANTA TEREZINHA (LOTE 02) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MINISTÉRIO DAS CIDADES | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 118/2012-1 | 2012-06-15 | 2012-12-12 | 493793.64 | XXXXXXXX |  |  | 493793.64 |  | 12887.99 | Em execução | Objeto da obra recontratado com a empresa J. APARECIDO DOS SANTOS CONSTRUÇÃO , com mesmo número de contrato | Lote 01, restando apenas sinalização e complemto de acessibilidade, aguarda liberação dos BM 03, 04 e 05, pelo Min das Cidades, desde março/2015, e lote 02 teve convênio extinto o que obrigou à Prefeitura a concluir a Tv Severino Lemos com recursos próprios e deixar de executar a Rua Pai Lu. | [6 empty] | x
IRBE | Cumaru | Prefeitura Municipal | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO E SERVIÇOS DE LIMPEZA | RECURSOS PROPRIOS | 11.401.046/0001-39 | S.O.S POÇOS LTDA | 027/2014 | 2014-05-05 | 2014-07-04 | 89350 | xxxxxxxxxx |  |  | 89350 |  | 79750 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Diante diminuição do repasse do FPM e da atual crise econômica, não podemos vislumbrar a conclusão da obra em curto espaço de tempo. | [6 empty] | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 035/2012 | 2012-05-18 | 2012-11-14 | 2410471.17 | - | 2013-06-12 | 9153.87 | 2419625.04 | 416039.92 | 1854983.86 | PARALISADA | No Tome Conta consta como liquidado apenas o valor de R$ 27.151,59. | Justificou-se que o referido convênio encontra-se em processo de distrato por falta de interesse da empresa em dar continuidade à obra, a mesma alega não ter condições de manter o compromisso firmado mediante contrato tendo em vista o não cumprimento dos prazos de pagamento por parte ministério, que chegou a ultrapassar 500 dias de diferença de um pagamento para o outro. | [6 empty] | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II) | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2015 | 2015-07-14 | 2015-10-12 | 1817104.55 | * | 2015-10-12 |  | 1817104.55 | 582491.85 | 582491.85 | PARALISADA | No Tome Conta consta dois empenhos, onde o valor total liquidado é de R$ 662.027,35. A data da última liquidação foi 20/06/2016. | Justificou-se que a obra encontrava-se paralisada aguardando a liberação da segunda parcela do FEM2014. O valor foi liberado no mês de fevereiro e, após ajustes no contrato e cronograma, a empresa retornou as obras no mês de junho e segue a execução da mesma. |  | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | Serviços de plenagem, pavimentação e drenagem de diversas ruas dos municipio de gravatá | Ministério do Turismo - MTUR | 00.338.885/0005-67 | NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIEMENTO LTDA |  | 2010-05-14 | 2010-09-11 | 1620969.15 | 30/10/2013 | 30/10/2013 |  | 1620969.15 |  | 1170554.73 | DISTRATADO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | O contrato encontra-se com prazo vencido e foi para o TCE pelo não cumprimento do objeto. Após o recebimento da visita da engenharia da caixa, o Município se comprometeu em providenciar alguns reparos e aguardar o parecer técnico que não tem data para ser entregue. | [6 empty] | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS E DAS VIAS DE ACESSO AO CAIC | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM I) | 10.433.608/001-63 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -EPP | 118/2013 | 2013-12-04 | 2014-08-01 | 505458.01 |  | 2014-08-01 |  | 505458.01 | 34491.32 | 34491.32 | CONCLUÍDA | No tome Conta, o valor registrado como liquidado representa 76% do valor total do contrato. | As obras do referido contrato de repasse do FEM2013, encontram-se concluídas. A prestação de contas final já foi encaminhada para SEPLAG. |  |  | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | Serviços de teraplenagem, pavimentação e drenagem deiversas ruas do municipio de Gravatá | Ministério do Turismo - MTUR | 11.049.830/0001-20 | AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2008-12-10 | 2009-04-09 | 432266.28 |  | 2009-04-09 |  | 432266.28 |  | 264680.84 | DISTRATADO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. No Tome Conta, o CNPJ não corresponde a razão social e não consta o objeto apresentado. | O contrato encontra-se com prazos vencidos e foi para o TCE pelo não cumprimento do objeto. O prefeito afastado foi notificado a prestar esclarecimentos e a atual gestão aguarda parecer, afim de tomar providências. | [6 empty] | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO. | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONTRUÇÕES LTDA | 067/2014 | 2014-09-22 | 2015-01-20 | 376888.76 | - | 2015-01-20 | 45789.57 | 422678.33 | 124082.91 | 181344.71 | PARALISADA | No Tome Conta consta dois empenhos, onde o valor total liquidado é de R$ 149.860,18. | Justificou-se que as obras encontram-se paralisadas devido ao vencimento do contrato, o município não tem interesse em renovar o mesmo por falta de cumprimento do objeto dentro do prazo acordado mediante contrato. Informado que as Escolas josé Batista de Melo e Maria Alice da Veiga Pessoa estão com suas obras concluídas, a escola Antônio Borges passou por reordenamento sendo os alunos relocados na escola José Batista de Melo e a escola Padre Machado está sendo reformada com ajuda do estado. | [6 empty] | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE. | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 073/2014 | 2015-01-12 | 2015-04-12 | 348418.45 |  | 2015-04-12 | 21376.05 | 369794.5 | 243335.41 | 243335.41 | PARALISADA | A obra está paralisada, pois as obras da UBS de Mandacaru e Uruçu-Mirim não foram iniciadas e o contrato ainda está em aberto. | As obras nas UBS de Ana Caminha, Avencas e jucá estão finalizadas e pagas, e as de Mandacaru e Uruçu-Mirim não foram iniciadas. Relatório anexo no Ofício recebido. | [6 empty] | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | Construção de uma Academia da Saúde Bairro Nossa Senhora Aparecida. | Minstério da Saúde | 10.433.608/0001-73 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP | 057/2012 | 2012-01-01 | 2012-04-30 | 284982.79 |  |  | 73021.77 | 358004.56 |  | 171754.87 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. No Tome Conta, consta três empenhos, com valor total de R$ 244.000,00, e valor liquidado o total de R$ 121.055,94. | A paralisação se deu por vencimento do contrato e a empresa está sendo notificada pela administração a prestar esclarecimentos. | [6 empty] | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | READEQUAÇÃO DO TRÁFEGO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA AMAURY DE MEDEIROS NO MUNICIPIO | - | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | 030/2015 | 2015-05-07 | 2015-05-19 | 147936.02 | _ | 2015-05-19 |  | 147936.02 | 39846.76 | 39846.76 | PARALISADA | No Tome Conta, o valor empenhado e liquidado corresponde a R$ 39.846,76 desde o ano 2015. | A obra encontra-se embargada por se tratar de remoção do pontilhão tombado pelo patrimônio histórico. A engenharia da casa Militar está elaborando projeto executivo, afim de atender parecer final da FUNDARPE, após julgamento do caso. | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA DOM JOÃO DA MATA | FNDE | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA | 019/2014 | 2014-05-22 | 2015-11-22 | 505745.03 |  | 2015-11-22 |  | 505745.03 |  | 94090.15 | ANDAMENTO | obra paralisada. Não houve mais pagamentos no exercicio de 2015/2016 | Informou que o ritmo da obra segue em função das deliberações do governo federal | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | MTURISMO | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREEND. LTDA | - | 2010-07-02 | 2016-05-30 | 494515.09 |  | 2016-05-30 |  | 494515.09 |  | 244101.35 | ANDAMENTO | obra paralisada. Não houve mais pagamentos no exercicio de 2015/2016 | Informou que o ritmo da obra segue em função das deliberações do governo federal | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | MCIDADES | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREEND. LTDA | - | 2010-03-08 | 2015-10-27 | 251340.11 |  | 2015-10-27 |  | 251340.11 |  | 219323.21 | ANDAMENTO | obra paralisada. Não houve mais pagamentos no exercicio de 2015/2016 | Informou que o ritmo da obra segue em função das deliberações do governo federal | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | IPA | 10.952.038/0001-18 | AGRESTE PROJ. SERVIÇOS LTDA | 009/2012 | 2012-05-07 | 2015-04-21 | 208833.3 |  | 2015-04-21 |  | 208833.3 |  | 91155.7 | ANDAMENTO | Conforme visto no TOME CONTA, nao houve pagamentos nos exercicios de 2015/2016 | Informou que a obra foi concluida | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | MANUT. REDE DE SANEAMENTO | - | 06.698.978/0001-55 | AGAS CONSTRUTORA LTDA | 057/2013 | 2013-04-10 | 2013-09-07 | 146480.5 |  | 2013-09-07 |  | 146480.5 |  | 59862.94 | CONCLUÍDA | Conforme visto no TOME CONTA, nao houve pagamentos nos exercicios de 2015/2016 | Informou que o objeto está em andamento/prestação de contas | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - 2º ETAPA | - | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA LTDA | - | 2014-02-03 | 2015-07-27 | 140536.14 |  | 2015-07-27 |  | 140536.14 | 35257.11 | 94281.94 | CONCLUÍDA | Não foram encontrados dados da empresa no TOME CONTA | Informou que a obra foi concluída | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | PINTURA E MANUT. SCFV III - SEDE E DISTRITO | - | 08.179.270/0001-13 | MACHADO SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA | - | 2014-02-03 | 2015-01-28 | 127117.34 |  | 2015-01-28 |  | 127117.34 |  |  | CANCELADA |  | Cancelada por falta de recursos | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | S. CIDADES | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES | 025/2012 | 2012-06-28 | 2016-02-07 | 104528.41 |  | 2016-02-07 |  | 104528.41 |  | 83454.36 | ANDAMENTO | Não encontramos nenhuma informação a respeito de pagamentos recentes no TOME CONTA. | Informou que a obra encontra-se em andamento, porém aguardando ultima parcela para prestacao de contas). | [6 empty] | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS RUAS 26 DE MARÇO E CATEQUISTA MARIA DE LULU | - | 08.767.035/0001-62 | AROLDO E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | - | 2014-04-30 | 2015-04-24 | 40430.9 |  | 2015-04-24 |  | 40430.9 |  | 31922.66 | ANDAMENTO | Não encontramos nenhuma informação a respeito da empresa no TOME CONTA. | Informou que a obra encontra-se concluida |  |  | x
IRBE | Jucati | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma Quadra Poliesportiva coberta com vestuário modelo padrão fnde, nesta cidade | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC - Serviços Tecnicos Ltda - ME | 063/2012 | 2012-05-16 | 2012-11-12 | 502328 |  | 2015-10-28 |  | 502328 | 0 | 285218.88 | EM ANDAMENTO | Ao ofício de resposta foi anexado um relatório fotográfico comprovando a conclusão da obra. Nenhum esclarecimento foi prestado quanto ao saldo de contrato existente. | Obra Concluída e com data de recebimento definitivo em 11/11/2015. |  |  | x
IRBE | Jupi | Prefeitura Municipal | REVITALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.491.487/001-20 | DSS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÃO LTDA - ME | S/N | 2014-06-20 | 2014-12-17 | 523303.35 | 2014-12-20 | 2014-12-17 |  | 523303.35 | 180603.3 | 220079.08 | CONCLUIDA |  | Obra concluída e entregue a Prefeitura. O saldo de contrato existente aguarda a liberação de recursos pelos convênios para realização do pagamento final. |  |  | x
IRBE | Jupi | Prefeitura Municipal | READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MINISTERIO DA SAÚDE | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA- ME | S/N | 2015-05-28 | 2015-11-24 | 287368.47 | 2015-11-28 | 2015-11-24 | 10955.74 | 298324.21 | 111245.41 | 111245.41 | CONCLUIDA |  | Obra concluída e entregue a Prefeitura. O saldo de contrato existente aguarda a liberação de recursos pelos convênios para realização do pagamento final. |  |  | x
IRBE | Jupi | Prefeitura Municipal | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DO COLONIA | MINISTERIO DA SAÚDE | 15.491.487/001-20 | DSS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÃO LTDA - ME | S/N | 2014-02-26 | 2014-07-26 | 170203.65 | 2014-07-26 | 2015-05-22 | 57062.27 | 227265.92 | 109960 | 134822.46 | CONCLUIDA |  | Obra concluída e entregue a Prefeitura. O saldo de contrato existente aguarda a liberação de recursos pelos convênios para realização do pagamento final. |  |  | x
IRBE | Jupi | Prefeitura Municipal | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO TEXEIRA LIMA |  | 10.952.038/0001-18 | AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | S/N | 2014-05-23 | 2014-10-20 | 179197.56 | 2014-10-23 | 2014-10-20 |  | 179197.56 | 40000 | 89282.7 | CONCLUIDA |  | Obra concluída e entregue a Prefeitura. O saldo de contrato existente aguarda a liberação de recursos pelos convênios para realização do pagamento final. |  |  | x
IRBE | Jupi | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DO IDOSO |  | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA- ME | S/N | 2015-02-26 | 2015-08-25 | 135667.67 | 2015-08-26 | 2015-08-25 | 20038.61 | 155706.28 | 110747.99 | 110747.99 | CONCLUIDA |  | Obra concluída e entregue a Prefeitura. O saldo de contrato existente aguarda a liberação de recursos pelos convênios para realização do pagamento final. |  |  | x
IRBE | Jupi | Prefeitura Municipal | REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA PRAÇA PEDRO PAULO FILHO | FEM GOVERNO DO ESTADO | 15.491.487/001-20 | DSS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÃO LTDA - ME | S/N | 2014-09-17 | 2015-01-15 | 132446.64 | 2015-01-17 | 2015-05-15 | 13417.61 | 145864.25 | 82785.17 | 100379.66 | CONCLUIDA |  | Obra concluída e entregue a Prefeitura. O saldo de contrato existente aguarda a liberação de recursos pelos convênios para realização do pagamento final. |  |  | x
IRBE | Jupi | Prefeitura Municipal | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO CRAS NO POVOADO COLONIA |  | 20.908.601/0001-04 | AGRESCON EMPREENDIMENTOS & INCORPORAÇÃO LTDA - ME | S/N | 2014-12-24 | 2015-04-23 | 138744.22 | 2014-04-24 | 2015-04-23 |  | 138744.22 | 124101.56 | 124101.56 | CONCLUIDA |  | Obra concluída e entregue a Prefeitura. |  |  | x
IRBE | Lajedo | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, EM VÁRIOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 76/14 | 2014-09-09 | 2017-08-24 | 1630705.71 |  | 2017-08-24 | 0 | 1630705.71 | 80001.4 | 80001.4 | EM ANDAMENTO | Não houve nenhum esclarecimento quanto ao andamento da obra. | O município justificou que o baixo valor pago em 2015 deve-se ao fato de não haver recursos em caixa. | [6 empty] | x
IRBE | Lajedo | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE LAJEDO-CEALA. | Governo do Estado de Pernambuco | 10.570.642/0001-80 | CONSTRUTORA LEITE BARROS LTDA | 94/13 | 2013-10-10 | 2014-03-09 | 1105998.41 | 2014-09-08 | 2014-09-05 | 352242.66 | 1458241.07 | 30000 | 1155355.92 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRBE | Lajedo | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E CANETAS, NA CIDADE DE LAJEDO/PE |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 06/14 | 2014-02-06 | 2015-02-01 | 598166.38 | 2015-05-18 | 2015-06-01 | 0 | 598166.38 | 0 | 283634.26 | CONCLUIDA | [9 empty] | x
IRBE | Lajedo | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARAÇÃO DE TERRA E BATA DE FEIJÃO |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA |  | 2015-02-23 | 2015-06-23 | 222000 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  | 222000 | 87485.13 | 87485.13 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x
IRBE | Sairé | Prefeitura Municipal | URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, ILUMINAÇÃO E ABRIGOS PARA PEDESTRES EM PARADA DE ÔNIBUS DO ACESSO, TRECHO DO PORTAL AO CENTRO DA CIDADE | GOVERNO DE PERNAMBUCO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAG | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 042/2014 | 2014-12-03 | 2015-02-01 | 545641.75 |  | 2015-11-28 | 0 | 545641.75 | 0 | 155234.99 | EM ANDAMENTO |  | Obra concluída fisicamente. Aguardando vistoria da SEPLAG para liberação das parcelas finais do recurso. |  |  | x
IRBE | Sairé | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | GOVERNO DE PERNAMBUCO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAG | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 042/2014 | 2014-12-03 | 2015-02-01 | 172562.65 |  | 2015-11-28 | 0 | 172562.65 | 0 | 45454.39 | EM ANDAMENTO |  | Aguardando vistoria da SEPLAG para conclusão física e financeira da obra. | [6 empty] | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Pavimentação em revestimento Asfáltico em diversas ruas da cidade | Ministério do Turismo (MTUR/CAIXA) | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 137/2012 | 2012-06-06 | 2012-12-03 | 1934313.44 |  | 2014-11-23 | -4365.72 | 1929947.72 |  | 1016246.79 | Inacabada | [9 empty] | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Diversas Ruas da Cidade | Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FEM) | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA. | 094/2014 | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 1277463.16 |  | 2016-03-19 |  | 1277463.16 | 202361.99 | 495771.15 | Em andamento | Não foi apresentado o motivo pelo qual a empresa contratada anteriormente não concluiu a obra. | Afirmou que o contrato com a empresa Construtora Ancar Ltda, anteriormente responsável pela obra, foi extinto e que o município está pleiteando a aprovação de um novo projeto básico para que o remanescente da obra possa ser licitado e a mesma concluída. | [6 empty] | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Reforma e Ampliação do Mercado Público | Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FEM) | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA.- EPP | 121/2013 | 2013-07-29 | 2014-01-25 | 751799.81 |  | 2015-08-18 | 217330.83 | 969130.64 | 124210.33 | 706747.2 | Concluída |  | Afirmou que a obra encontra-se concluída e em funcionamento e que a prestação de contas encontra-se em processo de análise e aprovação pelo concedente do convênio. |  |  | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Reforma e Ampliação da Escola Municipal Carlos Rios- Vila E.Santo |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA.- EPP | 034/2014 | 2014-03-19 | 2014-09-15 | 732705.72 |  | 2015-07-12 |  | 732705.72 | 204489.34 | 408053.98 | Inacabada | Não foi apresentado o motivo pelo qual a empresa contratada anteriormente não concluiu a obra. | Foi informado que o contrato com a empresa anteriormente responsável pela obra, a saber Rio Una Serviços Gerais Ltda, foi extinto. Porém, afirma-se que um novo projeto básico para a conclusão da obra já foi elaborado e uma nova licitação foi feita. Informa-se ainda que os dados do atual contrato e pagamentos estão informados no segundo mapa trimestral de 2016. |  | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Construção de 01 USF no Bairro da Balança e Reforma de 01 USF no Bairro da Rua Nova | Ministério da Saúde | 11.491.350/0001-14 | REAL FACTOR ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 035/2014 | 2014-04-25 | 2014-10-22 | 474497.19 |  | 2015-10-17 | 9355.81 | 483853 | 16012.09 | 20757.06 | Inacabada |  | Foi informado que a construção de 01 USF no bairro da balança não foi executado porque a concedente do convênio do qual a obra é objeto exigiu aprovação do projeto pela APEVISA, inviabilizando a execução da obra e resultando no distrato amigável com a empresa contratada. Afirma-se que o projeto foi adequado ás exigências da APEVISA e aguarda aprovação para iniciar um novo processo licitatório. | [6 empty] | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Co0nstr.de 01(USF) e Reforma de 01-(USF)-Bairro dos Terreiros e Santo Afonso | F.M.SAÚDE | 11491350/0001-14 | REAL FACTOR ADM.SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.ME | 34/14 | 2014-04-24 | 2014-10-21 | 479906 |  |  |  | 479906 |  | 19385.25 | Em andamento | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Afirmou a conclusão da obra no Bairro Santo Afonso e que a obra no Bairro dos Terrreiros está em andamento sob responsabilidade da empresa Real Factor, Administração, serviços e Construções Ltda. |  | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Aquisição parcelada de Tubos de concreto para manutenção de esgotos e drenagem |  | 00956047/000123 | Pesqueira Prémoldados ltda. | 62/13 | 2013-09-16 | 2014-03-15 | 410250 |  |  |  | 410250 |  | 21696 | Em andamento | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Foi informado que a manutenção foi concluída e que os valores restantes do contrato foram pagos em 2014. |  |  | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Reforma e Ampliação da Escola Padre José Orlando Duarte | FUNDEB | 10.570642/0001-80 | Construtora Lopes Barros Ltda.ME | 097/12 | 2012-04-18 | 2012-10-15 | 300545.66 |  | 2013-01-13 |  | 300545.66 |  | 223151.88 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou-se que a empresa anteriormente responsável pela obra, a saber a Construtora Leite e Barros ltda - ME, paralisou a obra sem autorização. Diante disso o contrato foi encerrado e que o valor pago referia-se aos serviços executados. A obra foi concluída por equipe própria da prefeitura e está em funcionamento. |  |  | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Serviço de Conclusão do Matadouro Público | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Governo do Estado (SARA-PE) | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA.- EPP | 031/2014 | 2014-03-12 | 2014-09-08 | 281827.19 |  | 2014-09-08 |  | 281827.19 |  | 190541.65 | Inacabada | Não foi apresentado o motivo pelo qual a empresa contratada anteriormente não concluiu a obra. | A obra não foi concluída pela empresa contratada, cujo contrato está extinto. O município está executando diretamente os serviços para obter ateste de funcionalidade da obra. | [6 empty] | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Construção de um CREAS | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS/CAIXA) | 11.491.350/0001-14 | REAL FACTOR ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 011/2013 | 2013-10-04 | 2014-04-02 | 269805.73 |  | 2015-03-28 | -7431.73 | 262374 | 4974.25 | 4974.25 | Inacabada | Diante da avaliação dos valores pagos até julho/2016, calcula-se um prazo aproximado para a conclusão da obra de mais 37 meses, ficando esta conclusão prevista para agosto/2019. Uma vez que o prazo inicial do contrato era para 2014, a obra é classificada como paralizada. | Afirmou que o município espera o repasse do convenente para realizar pagamento à empresa, mas que a obra encontra-se em andamento. | [6 empty] | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Construção de um CRAS | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS/CAIXA) | 10.967.452/0001-09 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA LTDA. | 010/2013 | 2013-08-05 | 2014-02-01 | 265000.64 |  | 2015-01-27 | -15032.35 | 249968.29 |  | 99635.23 | Inacabada | Não foi apresentado o motivo pelo qual a empresa contratada anteriormente não concluiu a obra. | A obra não foi concluída pela empresa contratada, cujo contrato está extinto. A prefeitura busca a aprovação de um novo projeto básico junto à gestora do contrato para que o remanescente da obra seja licitado a fim de que a mesma seja concluída. | [6 empty] | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Adequação Prédio do Samu |  | 18.464.718/0001-02 | RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME | 054/2014 | 2014-08-07 | 2015-02-03 | 206336.39 |  | 2016-01-29 | 42288.56 | 248624.95 | 21741.17 | 30741.17 | Concluída |  | Afirma-se que a obra foi concluída porém o município ainda não quitou todos os débitos com a empresa. |  |  | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Construção Posto de Saúde – Sítio Tamanduá | Ministério da Saúde | 10.570.642/0001-80 | CONSTRUTORA LEITE BARROS LTDA-ME | 051/2013 | 2013-08-14 | 2014-02-10 | 187184 |  | 2015-08-04 |  | 187184 | 30766.14 | 58617.54 | Inacabada | Não foi apresentado o motivo pelo qual a empresa contratada anteriormente não concluiu a obra. | Foi informado que a obra não foi concluída pela empresa anteriormente contratada e este contrato foi extinto. Diante disso, o município elaborou novo projeto básico para regular a conclusão da obra, abriu nova licitação e a obra foi retomada. Os dados do novo contrato e pagamentos estão informados no segundo mapa trimestral de 2016. |  |  |  | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Paralelo na Rua-03-Balança-2 | F.E.M. | 09674857/0001-61 | RICON CONSTRUTORA LTDA. | 119/12 | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 106898.18 |  |  |  | 106898.18 |  | 92115.06 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Afirmou-se que a situação atual da obra é concluída e que a empresa recebeu em 2014 o saldo dos serviços executados. |  |  | x
IRBE | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelepípedos em 04 travessas da Rua da Alegria | Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FEM) | 08.735.694/0001-17 | AMÉLIA CONSTRUÇÕES LTDA. | 120/2013 | 2013-07-26 | 2013-11-23 | 79661.05 |  | 2015-04-17 | 19399.97 | 99061.02 | 15635.14 | 79838.92 | Concluída |  | Afirma-se que a obra está concluída e em funcionamento não havendo mais saldo de pagamentos a serem realizados. |  |  | x
IRBE | São Caetano | Prefeitura Municipal | Aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção, conforme boletim |  | 03.476.057/0001-50 | Gilson Marcone Pacheco Ramos-ME | xx | 2014-07-15 | 2014-11-12 | 1244323.25 |  | 2014-11-12 |  | 1244323.25 | 49933.6 | 49933.6 | Andamento | [9 empty] | x
IRBE | São Caetano | Prefeitura Municipal | contratação de serviços destinados implantação de pavimentação graniticos e urbanização do Pátio da Estação Ferroviaria, neste Município. | Ministerio do Turismo | 10.552.160/0001-05 | Gval Empreendimentos e Construção Ltda | xx | 13/06/2012 | 2012-12-10 | 188964.26 |  | 2013-06-08 |  | 188964.26 |  | 150222.05 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. De acordo com oficio recebido, a obra foi dada como finalizada por não haver condições financeiras, tampouco a possibilidade de novos recursos concedidos pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Também observamos que houve um pagamento irrisório no ano de 2012 | o juridiscionado informou que o serviço será concluido com 79% da obra realizada por não ter condições financeiras de executar o saldo remanescente. | [6 empty] | x
IRBE | São Caetano | Prefeitura Municipal | Contratato de serviços para execução de pavimentação do complemento da Rua Luiz Coimbra, Rua santino Francelino Gomes, Rua Miguel Eugenio, Rua Projetada e Trav. Rodolfo Torres nesta cidade |  | 08.179.270/0001-13 | Machado e Sobral Construções Ltda | xx | 19/01/2015 | 2015-07-18 | 145184.67 |  | 2015-07-18 |  | 145184.67 | 69310.06 | 69310.06 | Concluido | houve um pagamento de 69.103,06 de acordo com o TOME CONTA, e alguns valores retidos no exercicio de 2015. | Informou que a obra encontra-se com 100% de execução e que o saldo a ser pago encontra-se programado para as proximas datas. | [6 empty] | x
IRBE | São Caetano | Prefeitura Municipal | Contratato de serviços (incluindo mão de Obra e fornecimento de materias) para reforma e ampliação .Munipal Adolpho Pereira Carneira, nesta cidade | FEM II | 02.951.249/0001-08 | Rio Branco Construtora Ltda | xx | 20/11/2014 | 2015-03-20 | 90884.85 |  |  |  | 90884.85 |  | 18879.66 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que houve novo processo licitatório após distrato da empresa, a obra foi retomada, mas continua atrasada por falta de recursos. | [6 empty] | x
IRBE | São Joaquim do Monte | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO REGIONAL COM CAPACIDADE PARA O ABATE DE 100 ANIMAIS/DIA NO SÍTIO FORMIGUEIRO – 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | SARA - GOV. ESTADO PERNAMBUCO | 00.539.634/0001-17 | ROTTA LIMPEZA URBANA SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA | 076/2014 | 17/09/2014 | 2015-09-12 | 1028621.36 | 17/09/2015 | 2015-09-12 |  | 1028621.36 | 11213.48 | 11213.48 | DISTRATO | Objeto do contrato com a empresa Niconstrol em andamento. | A prefeitura afirma que a obra foi concluída. |  |  | x
IRBE | São Joaquim do Monte | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO REGIONAL COM CAPACIDADE PARA O ABATE DE 100 ANIMAIS/DIA NO SÍTIO FORMIGUEIRO – 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | SARA - GOV. ESTADO PERNAMBUCO | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL NIVALDO CONSTRUÇÕES OLIVEIRA LTDA – EPP |  | 2015-04-27 | 2016-04-21 | 1017407.88 | 27/04/2016 | 2016-04-21 |  | 1017407.88 | 791620.9 | 791620.9 | ANDAMENTO | Não há fundamento na justificativa apresentada para o distrato amigável uma vez que o valor ofertado pela obra é conhecido anteriormente ao fechamento do contrato. | A empresa vencedora do processo licitatório declarou impossibilidade de continuação da obra pois considerou o preço ofertado inexequível. O contrato foi rescindido de maneira amigável e a segunda colocada do processo foi convocada para a conclusão da obra. | [6 empty] | x
IRBE | São Joaquim do Monte | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE UMA QUADRA ESCOLAR NA VILA BARRA DO RIACHÃO - 2º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 08.716.969/0001-75 | D' BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME | 036/2014 | 25/04/2014 | 2014-10-22 | 169968.61 | 25/10/2014 | 2015-04-20 |  | 169968.61 |  | 6171.5 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. O prazo inicialmente proposto foi prorrogado por 6 meses e ainda assim a obra não foi concluída. A nova data apresentada pela prefeitura prorroga este último prazo por mais 19 meses e o valor do contrato continua com mai de 96% em aberto, caracterizando paralização da obra. | Foi declarado com a obra está em andamento com previsão de conclusão para novembro de 2016. | [6 empty] | x
IRBE | São Joaquim do Monte | Prefeitura Municipal | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO |  | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME | 042/2015 | 09/03/2015 | 2015-06-07 | 145875.63 | 09/06/2015 | 2015-09-05 |  | 145875.63 | 103455.64 | 103455.64 | CONCLUIDO |  | Declarou que a está concluída e todas as exigências de procedimentos legais obdecidas. |  |  | x
IRBE | Surubim | Prefeitura Municipal | Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Policlínica Municipal do Surubim, Visando á Tranformação em uma Unidade de Pronto Atendimento- UPA, Tipo I, Com Adequações, no Município de Surubim. | Ministério da Saúde | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 055/2014 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 1072359.13 |  | 2015-12-18 |  | 1072359.13 | 22485.78 | 250333.63 | ANDAMENTO |  | De fato, o contrato celebrado com a empresa CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA (CNPJ 07.468.034/0001-54), referente à Tomada de Preços nº 022/2014 (do Fundo Municipal de Saúde), encontra-se vigente tendo sido ampliado através de aditivo de prazo. A referida é financiada em sua maior parcela com recursos provenientes do Ministério da Saúde através de convênio firmado, já a reforma é feita com recursos provenientes de Fundo Municipal de Saúde. Provedências: Devido ao contingenciamento de recursos próprios, a Administração Municipal procedeu às adaptações/atualizações cabíveis no projeto de maneira a adequar o cronograma de execução a capacidade de desembolso do município. A obra encontra-se com andamento normal, já havendo sido executados 57% dos serviços previstos no projeto. |  | x
IRBE | Surubim | Prefeitura Municipal | Construção de Escola Com 04 Salas de Aula-Padrão FNDE no Munícipio de Surubim-PE. | Ministério da Educação-FNDE | 01.666.477/0001-73 | J V SILVA ENGENHARIA - LTDA | 088/2014 | 2014-12-30 | 2015-09-26 | 974179.72 |  | 2016-06-22 |  | 974179.72 | 15457.56 | 347871.22 | ANDAMENTO |  | De fato, o contrato celebrado com a empresa J V SILVA ENGENHARIA LTDA. (CPNJ 01.666.477/0001-73), referente à Tomada de Preços nº 0011/2014 (da Prefeitura Municipal), encontra-se vigente tendo sido ampliado através de aditivo de prazo. A referida obra é financiada através de convênio entre esta municipalidade e o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação (FNDE - MEC) termo de convenio Nº 17573/2014. Os constantes atrasos na liberação de repasses Federais foram imprevisíveis na escala em que se deram, comprometendo gravemente o planejamento da administração municipal para o andamento da obra. Providências: A Administração Municipal mantem constantemente atualizado o SIMEC (Sistema de Monitoramento e Controle), que é condicionante para a liberação de recursos pelo ministério além de manter contato constante com a equipe técnica do FNDE no sentido de se evitar ao máximo atrasos na liberação das parcelas. A obra encontra-se com andamento normal, já havendo sido executados 70% dos serviços previstos no projeto. |  | x
IRBE | Surubim | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo Graníticos em Diversas Ruas do Município de Surubim-PE. |  | 04.684-200/0001-61 | PROQUALITY ENGENHARIA LTDA | 080/2014 | 2014-11-12 | 2015-07-10 | 756303.01 |  | 2015-07-10 |  | 756303.01 | 10519.71 | 539349.95 | ANDAMENTO |  | De fato, o contrato celebrado com a empresa PROQUALYT ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 04.684.200/0001-61), referente à Tomada de Preços nº 0010/2014 (da Prefeitura Municipal), encontra-se vigente tendo sido ampliado através de aditivo de prazo. A referida obra é financiada através de recursos próprios. Os recentes cortes de repasse da união aos municípios, além da drástica queda de arrecadação devido a grave crise econômica que vive o país, foram imprevisíveis na escala em que se deram, comprometendo gravemente o planejamento da administração municipal para o andamento da obra. Providências: Devido ao contigenciamento de recursos próprios da Administração Municipal procedeu às adaptações/atualizações cabíveis no projeto de maneira a adequar o cronograma de execução a capacidade de desembolso do município. A obra encontra-se paralisada, já havendo sido executados 60% dos serviços previstos no projeto. | [6 empty] | x
IRBE | Surubim | Prefeitura Municipal | Construção de Três UBS's - sendo o LOTE I no bairro do Coqueiro ( Loteamento Baraúnas ); LOTE II no Sítio Furnas; e LOTE III no Sítio Lério no município de Surubim - SÍTIO LÉRIO - | Ministério da Saúde - PAC2 | 04.455.026/0001-85 | SEDAN CONSTRUTORA LTDA | 040/2014 | 2014-10-01 | 2015-07-28 | 459813.14 |  | 2016-05-23 | 17523.11 | 477336.25 | 15202.76 | 406708.2 | ANDAMENTO |  | De fato, o contrato celebrado com a empresa SEDAN CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 04.455.026/001-85), referente à Tomada de Preços nº 001/2014 (do Fundo Municipal de Saúde), encontra-se vigente tendo sido ampliado através de aditivo de prazo. A referida obra é financiada através de convênio entre esta municipalidade e o Ministério da Saúde. Os constantes atrasos na liberação de repasses Federais foram imprevisíveis na escala em que se deram, comprometendo gravemente o planejamento da administração municipal para o andamento da obra. Providências: A Administração Municipal mantém constantemente atualizado o SISMOB (Sistema de Monitoramento Obras - Ministério de Saúde), que é condicionante para a liberação re recursos pelo ministério além de manter contato constante com a equipe técnica do Ministério no sentido de se evitar ao máximo atrasos na liberação da parcelas. As três obras encontram-se concluídas em 15 de maio de 2015, o LOTE 1 no bairro do Coqueiro (loteamento Baraunas) teve sua conclusão em 15 de maio de 2015, o LOTE 2 no Sítio Furnas teve sua conclusão em 30 de março de 2016 e o LOTE 3 no Sítio Lério foi concluída em 06 de novembro de 2015. |  |  | x
IRBE | Tacaimbó | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de enganharia para construção de 05(cinco) UBS- Unidades Basicas de Saúde, em diversas localidades no Município de Tacaimbó/PE | Ministerio da Saude | 10.570.642/0001-80 15.088.207/0001-37 | Construtora Leite Barros Ltda - ME (Lote I e IV) / S.A Souza Construtora Ltda- EPP (Lote II,III e V) | 039/2014 040/2014 | 2014-10-16 | 2015-10-11 | 1986477.39 | 16/10/2015 | 2015-10-11 |  | 1986477.39 |  |  | Em andamento | Dos Lotes I e IV, o último empenho registrado no Tome Conta data de 16/10/2014. Dos Lotes II, III e V, o último empenho registrado no Tome Conta data de 02/07/2015, o mesmo não foi liquidado. | Justificou-se que as obras foram prejudicadas, por questões financeira do Ministério da Saúde, haja vista que a segunda parcela no valor de R$ 244.800,00 de cada USB somente foi depositada no dia 24/09/2015, ou seja, aproximadamente 2 anos após o processo licitatório concluído ocasionando assim o atraso na sua execução. Ademais as empresas contratadas enfrentaram sérias dificuldades financeiras neste período. No entando, das 5 USB licitadas, 3 já foram devidamente concluídas e inauguradas. As outras duas estão em andamento. | [6 empty] | x
IRBE | Tacaimbó | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para manutenção da Escola Municipal Maria Luiza |  | 69.944.494/0001-69 | Comebel Com e Repres Eletricidade Belo Jardim Ltda- ME | 044/2014 | 10/01/2014 | 2014-04-10 | 14790.47 | 10/04/2014 | 2014-04-10 |  | 14790.47 | 12202.14 | 12202.14 | Concluido | O último empenho registrado no sistema Tome Conta data de 10/01/2014. | Justificou-se que as obras foram contratadas com recursos provenientes do tesouro nacional, onde o município durante os anos de 2014 e 2015 sofreu com a diminuição e escassez de recursos repassados pelos Governos Estadual e Federal, ocasionando atrasos na sua conclusão. Porém, informou-se que os serviços já foram devidamente concluídos e entregues a população. | [6 empty] | x
IRBE | Tacaimbó | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para roço na Zona rural do Município de Tacaimbó/PE |  | 11.421.276/0001-60 | Construtora Abida Ltda-ME | 042/2014 | 10/01/2014 | 2014-04-10 | 9889.92 | 10/04/2014 | 2014-04-10 |  | 9889.92 | 3995.14 | 3995.14 | Concluido |  | Não houve justificativa. | [6 empty] | x
IRAR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para construção do Pátio da Feira Livre. | _ | 10.552.160/0001-05 | GVAL Empreend.e Construções Ltda | 013/12 | 2012-03-09 | 2012-08-06 | 1582186.63 |  | 2012-08-06 |  | 1582186.63 |  |  | Em Andamento | [9 empty] | x
IRAR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas José Barbosa da Silva e Ana Queiroz - bairro São Cristovão. | SECID | 05.906.887/0001-03 | H & C ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 23/2014 | 2014-07-09 | 2015-01-05 | 216308.36 | _ | 2016-03-30 |  | 216308.36 | 10325.23 | 119637.54 | Em Andamento | [9 empty] | x
IRAR | Betânia | Prefeitura Municipal | construção de predio do cras |  | 11.170.243¦0001-94 | J.F. Mineração e Construção Civil LTDA ME | 15/2015 |  |  | 370996.1 |  | 0 |  | 370996.1 |  |  | ANDAMENTO | No Tome Conta não há empenhos refente a este objeto. | Justificou-se que a referida obra encontra-se em execução com previsão de término em dezembro do ano em curso. Em dezembro de 2015 foi liberado e pago primeira parcela do convenio, conforme documentação anexa. Atualmente o município solicitou a Caixa Econômica Federal liberação da segunda parcela para fim de pagamento à empresa encontrada, referente a mais uma etapa executada. | [6 empty] | x
IRAR | Betânia | Prefeitura Municipal | reforma de caixa d.agúa |  | 11.170.243¦0001-94 | J.F. Mineração e Construção Civil LTDA ME | 20¦05¦2015 | 2015-05-18 | 2015-09-15 | 148000.44 |  | 2016-09-14 |  | 148000.44 |  | 0 | concluido |  | Justificou-se que a obra foi integralmente concluída e paga. |  |  | x
IRAR | BREJINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção das unidades Básicas de Saúde - Porte I |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda ME | 029/2013 CPL | 2014-01-27 | 2014-07-27 | 1021342.6 |  | 2014-07-27 |  | 1021342.6 |  |  | andamento | Apenas foram identificados no Tome Contas valores liquidados em 2014 na importância de R$ 500.378,33. | Todas as obras estão concluídas. | [6 empty] | x
IRAR | Brejinho | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de obra para demolição de rochas, visando desobstrução de vias destinadas a pavimentação de acesso ao Cemitério local. |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda ME | 048/14 CPL | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 66196.78 |  |  |  | 66196.78 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. Não foram identificados pagamentos no Tome Contas. | Todas as obras estão concluídas. | [6 empty] | x
IRAR | BREJINHO | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de demolição de rochas na Rua Osório José da Silva, conforme Projeto Básico de Engenharia. |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda ME | 0044/15CPL | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 42894.19 |  | 2015-09-09 |  | 42894.19 | 20058.2 | 20058.5 | Concluído | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas no exercício 2016 acima dos R$ 20.058,20 já informados pelo jurisdicionado no mapa de obras de 2015. | Todas as obras estão concluídas. | [6 empty] | x
IRAR | Calumbi | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Pedra granitica | FEM 2014 | 11.695.493/0001-48 | Grande Serra Construção LTDA. | 013/2014 | 2014-11-12 | 2015-04-12 | 246915.67 |  |  |  | 246915.67 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Calumbi | Prefeitura Municipal | Construção de Escola Municipal com 02 salas. | FNDE | 10.573.023/0001-49 | MBP Serviços de Construções LTDA. | 011/2014 | 2014-08-22 | 2015-01-22 | 242186.1 |  |  |  | 242186.1 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Calumbi | Prefeitura Municipal | Construção de Praças | FEM 2014 | 11.695.493/0001-48 | Grande Serra Construção LTDA. | 014/2014 | 2014-11-12 | 2015-04-12 | 188310.36 |  |  |  | 188310.36 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Calumbi | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação de Rede de Abastecimento de Água no Sítio Camaleão, zona rural do município. |  | 11.393.001/0001-60 | NP CONSTRUÇÃO LTDA | 005/2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 127233.81 |  | 2015-05-01 |  | 127233.81 |  |  | Paralisada | [9 empty] | x
IRAR | Carnaíba | Prefeitura Municipal | Construção de Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA no Distrito de Ibitiranga no Município de Carnaíba. | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17.333.798/0001-96 | PRAXEDES LTDA EPP. | 141/2013 | 2013-06-12 | 2014-03-09 | 1001980.03 | - | 2016-02-27 | 1368473.91 | 2370453.94 | 1181826.79 | 1181826.79 | CONCLUIDA |  | Obra concluída. Os pagamentos ainda não foram concluídos devido à escassez de recursos financeiros. |  |  | x
IRAR | Carnaíba | Prefeitura Municipal | Construção de Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA no Povoado de Serra Branca no Município de Carnaíba. | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13.563.776/0001-61 | J E Construtora LTDA - ME | 140/2013 | 2013-06-12 | 2014-03-09 | 1000751 | - | 2016-02-27 | 1193028.2 | 2193779.2 | 111118.5 | 1001633.69 | CONCLUIDA |  | Obra concluída e em operação. Os pagamentos ainda não foram concluídos devido à escassez de recursos financeiros. |  |  | x
IRAR | Carnaubeira da Penha | Prefeitura Municipal | CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA NO POVOADO DE BARRA DO SILVA, COM PADRÕOES FNDE. |  | 17.450.606/0001-21 | GOMES E ARAÚJO EMP. CONSTRUÇÃO LTDA. |  | 2014-06-20 | 2015-06-20 | 1018612.8 |  | 2016-05-20 |  | 1018612.8 |  | 921032.91 | Em andamento | [9 empty] | x
IRAR | Carnaubeira da Penha | Prefeitura Municipal | CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO NO POVOADO DE BARRA DO SILVA, COM PADRÕOES FNDE. |  | 17.450.606/0001-21 | GOMES E ARAÚJO EMP. CONSTRUÇÃO LTDA. |  | 2014-10-29 | 2015-10-29 | 509041.06 |  | 2016-06-30 |  | 509041.06 |  | 297103.01 | Em andamento | [9 empty] | x
IRAR | Carnaubeira da Penha | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM BARRA DO SILVA |  | 12.070.359/0001-14 | GERCAL - CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP |  |  |  | 142431.98 |  | 2016-06-30 |  | 142431.98 |  | 74533.96 | Em andamento | [9 empty] | x
IRAR | Carnaubeira da Penha | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) DO ACESSO AO DISTRITO SERRA DO ARAPUÁ, ZONA RURAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA |  | 16.000.654/0001-96 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  | 2014-06-20 | 2015-06-20 | 81077.23 |  | 2016-05-20 |  | 81077.23 |  | 57253.21 | Em andamento | [9 empty] | x
IRAR | Custódia | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para a construção de anexo da Unidade Mista Elisabeth Barbosa |  | 05.506.000/0001-81 | MAV Consultoria e Serviços Ltda | 009/2012 | 2012-03-23 | 2012-09-19 | 1799971.59 |  | 2012-09-19 | 344346.93 | 2144318.52 |  | 517866.22 | Inacabada | [9 empty] | x
IRAR | Custódia | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para execução da obra do prédio da creche-Programa PROINFÂNCIA-Bairro Pindoba | FNDE | 04.231.471/0001-61 | WCN -Empreendimentos e Serviços Ltda | 051/2010 | 2010-05-17 | 2010-11-13 | 1142004.06 | 16/03/2015 (conclusão) | 2011-05-12 | 344346.93 | 1486350.99 |  | 673168.91 | rescisão contratual | [9 empty] | x
IRAR | Custódia | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de recapeamento asfáltico (C.B.U.Q) das Ruas José Gonçalves Florêncio,11 de Setembro ,Dr. Major Esperidião de Sá e Rua Germano de Souza Lima | FEM | 07.308.813/0001-92 | G L EmpreendimentosLTDA | 085/2013 | 2013-09-19 | 2013-11-18 | 1023862.76 | 2015-08-18 | 2015-11-08 |  | 1023862.76 |  | 837249.74 | andamento | [9 empty] | x
IRAR | Custódia | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra poliesportiva coberta na Escola Mul. Maria Augusta | FNDE | 07.524.547/0001-35 | V & A Construtora Ltda | 039/2012 | 2012-05-30 | 2013-05-30 | 623452.47 | 14/09/2016 (conclusão) | 2015-08-18 |  | 623452.47 | 5255.82 | 490833.65 | andamento | [9 empty] | x
IRAR | Custódia | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra poliesportiva descoberta na Escola Mul. Creuza Arcoverde de F. Cavalcanti - Redeção | Ministério do Esporte/CEF | 05.906.887/0001-03 | A & M Engenharia e Construções Ltda | 60/2011 | 2011-04-25 | 2011-10-22 | 289036.48 | 2012-04-21 | 2012-10-16 | 89036.48 | 378072.96 |  | 105653.05 | concluída | [9 empty] | x
IRAR | Custódia | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário em diversas ruas do município conforme convênio nº 019/2012. | Secretaria dos Cidades | 13.675.447/0001-02 | M E Construção Ltda - ME | 084/2012 | 2012-07-26 | 2012-09-24 | 293887.79 | 2015-08-24 | 2015-07-28 |  | 293887.79 |  | 197973.77 | andamento | [9 empty] | x
IRAR | Custódia | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário do município das ruas:Projetada 01,02 e 03 no Bairro Miguel Arraes de Alencar. | Secretaria dos Transportes | 13.675.447/0001-02 | M E Construção Ltda - ME | 083/2012 | 2012-07-26 | 2012-10-24 | 211094.11 | 2015-09-03 | 2015-07-01 |  | 211094.11 |  | 100000 | andamento | [9 empty] | x
IRAR | FLORESTA | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA | 05.418.653/0001-09 | J.E. Gomes Sampaio Ltda. | 040/2012 | 2012-04-30 | 2013-01-25 | 749847.55 | 27/11/2015 | 2015-11-11 | 187461.89 | 937309.44 | 173932.13 | 173932.13 | CONCLUÍDA | A obra enontra-se paralisada. No Tome Conta verifica-se a data do último empenho em 10/06/2015. | Este serviço de engenharia visa somente manutenir os prédios públicos na medida de suas necessidades e viabilidade financeira, contrato em andamento. | [6 empty] | x
IRAR | FLORESTA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO GRANITICA NA AGROVILA 06 | MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL | 10.644.993/0001-98 | META CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 048/2012 | 2012-05-22 | 2012-09-19 | 409163.15 | 10/06/2014 | 2015-07-06 | 0 | 409163.15 | 0 | 193449.39 | PARALISADA | A obra enontra-se paralisada. No Tome Conta não há empenho com relação à este objeto. | A obra econtra-se concluída. | [6 empty] | x
IRAR | FLORESTA | Prefeitura Municipal | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEREIRA MACIEL | MINISTÉRIO DO TURISMO | 08.635.005/0001-00 | CONSTRUMAR LTDA | 038/2011 | 2011-06-28 | 2011-08-27 | 130684.71 | 29/08/2014 | 2016-02-02 | 17870.58 | 148555.29 | 67323.9 | 97860.8 | CONCLUÍDA | A obra enontra-se paralisada. No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 30.536,90 do valor total do contrato ( R$ 148.555,29 ) . | A obra econtra-se concluída. No mapa de 2015 constava a informação de concluído e sem a devida quitação financeira. | [6 empty] | x
IRAR | FLORESTA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 25 BANHEIROS NA ÁREA URBANA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.644.993/0001-98 | META CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 081/2013 | 2013-07-08 | 2013-12-05 | 148049.83 | 20/06/2014 | 2016-05-23 | 0 | 148049.83 | 0 | 77320.41 | PARALISADA | A obra se encontra paralisada. No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 20.500,23 do valor total do contrado ( R$ 148.049,83 ) | Esta obra faz parte do convênio nº 04\2009 junto à FUNASA. A Prefeitura executou 50% da obra , conforme convênio, da 1ª parcela do repasse, prestou contas desta parcela. A 2ª parcela só foi liberada pela FUNASA em 30/06/2016, atrasando consideravelmente a execução da obra. Ocorre que , devido a demora dos repasses pelo Governo Federal , os preços ficaram muito abaixo da prática do mercado. Em contato com a FUNASA, qualquer reajuste de preços deve ser por responsabilidade financeira do município. Devido a atual crise financeira do país, com a redução dos repasses de FPM e ICMS, a Prefeitura vai decidir diante de sua capacidade do erário Municipal já comprometido , se vai reajustar os preços com recursos próprios ou vai prestar contas final dos banheiros executados com redução de meta. | [6 empty] | x
IRAR | FLORESTA | Prefeitura Municipal | PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA | 19.267.472/0001-33 | Realiza Comércio e Serviços EIRELLI - EPP | 187/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 144000 | - | 2016-01-23 | 0 | 144000 | 0 | 138496.4 | EM ANDAMENTO | A obra encontra-se paralisada . No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 138.496,40 do valor total do contrato ( R$ 144.000,00 ) | Obra já concluída e quitada. | [6 empty] | x
IRAR | GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | Construção de 01(uma) Quadra Escolar coberta com vestiários na Escola Silvino Almeida na Rua da Várzea, neste município. | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 09.508.071/0001-74 | LCR Construtora Ltda | 169/2013 | 2013-08-07 | 2014-08-02 | 1873099.24 | --------- | 2015-12-25 | 468274.81 | 2341374.05 | 110146.8 | 260344.54 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | Serviços de manutenção corretiva e preventiva de prédios e logradouros públicos, neste município. | ------------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda | 019/2014 | 2014-04-02 | 2015-03-28 | 2166876.51 | --------- | 2016-03-22 | 33650.72 | 2200527.23 |  | 150002 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município. | FNDE | 09.508.071/0001-74 | FORRM Construções | 001/2013 | 2013-06-17 | 2014-06-12 | 1873099.24 | ------------- | 2014-06-12 |  | 1873099.24 | 89801.49 | 89801.49 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | Construção de 02(duas) Quadras Escolares cobertas com vestiários nas Escolas Letácio Brito, Jaime Luna, situadas nos bairros: Boa Vista,Dom Hélder Câmara, neste município. | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 09.508.071/0001-74 | LCR Construtora Ltda | 169/2013 | 2013-08-07 | 2014-08-02 | 1873099.24 | --------- | 2015-12-25 | -468274.81 | 1404824.43 |  | 591222.22 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | GARANHUNS | Prefeitura Municipal | Implementação do Binário da Boa Vista | FEM I | 00.758.756/0001-02 | Const. ANCAR | 009/2013 | 2014-02-07 | 2014-06-07 | 651817.16 | --------- | 2015-06-02 | 115295.26 | 767112.42 | 26934.89 | 411409.07 | Concluído | [9 empty] | x
IRAR | GARANHUNS | Prefeitura Municipal | Serviços de melhoria da infraestrutura da Rua Conego Benigno Lira e Trecho da Rua Conselheiro João Francisco, neste município. | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Const ANCAR | 245/2013 | 2013-11-05 | 2014-01-04 | 199314 | --------- | 2014-05-04 | 52828.1 | 252142.1 | 141136.97 | 141136.97 | Concluído | [9 empty] | x
IRAR | GARANHUNS | Prefeitura Municipal | Execução dos Serviços de reforma das Praças Campos Sales e Dom Pedro II, neste Municipio. | ------------- | 03.265.219/0001-00 | JCR Construtora | 202/2013 | 2013-08-20 | 2013-11-18 | 192257 | ------------- | 2014-05-17 | -46443.84 | 145813.16 | 72391.53 | 72391.53 | Concluído | [9 empty] | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL TIPO B AGROVILA I | MINISTERIO DE EDUCAÇÃO | 08.049.673/0001-48 | J.V.S CONSTRUÇÃO LTDA | 148/2012 | 2012-09-13 | 2013-06-10 | 1409992.44 | 2013-06-13 | 2013-06-10 |  | 1409992.44 | 0 | 987168.79 | CONCLUIDA | Até Abril de 2014, data da ultima liberação de pagamento, foi acumulado um total pago de R$1.191.806,46 representando 84,5% do valor do contrato.Não consta no Tome Contas os pagamentos dos boletins de medição 01 e 02. | OBRA CONCLUÍDA E PAGAMENTOS COM PRAZOS DENTRO DA NORMALIDADE |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - AGROVILA I | MINISTERIO DE EDUCAÇÃO | 10.704.889/0001-41 | CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA. | 149/2012 | 2012-09-13 | 2013-03-12 | 561102.94 | 2013-03-13 | 2015-03-02 |  | 561102.94 | 0 | 238962.25 | EM ANDAMENTO | Foi realizada uma nova licitação com este objeto em 2015 (PL 13/2015; Concorrência 01/2015) cuja vencedora foi a JVS Construções Ltda, adjudicada em março/2016. Porém não consta no Tome Contas nenhuma realização de pagamento de Contratação ou BM. | OBRA RELICITADA E CONCLUÍDA COM PAGAMENTOS COM PRAZOS DENTRO DA NORMALIDADE. | [6 empty] | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 039/2014 | 2015-07-01 | 2016-02-26 | 514001.25 | 2016-03-01 | 2016-02-26 |  | 514001.25 | 26948.07 | 26948.07 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2015 (PL 17/2015; TP 01/2015) com este objeto cuja ganhadora foi a Magforte Locações CONSTRUCOES EIRELI EPP, adjudicada em março/2015. Porém não consta no tome contas nenhum registro relacionado a realização ou medição deste contrato. | OBRA RELICITADA E SEGUE EM ANDAMENTO COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. | [6 empty] | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ALTO DA FLORESTA | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 018/2014 | 2014-09-12 | 2015-01-10 | 414289.05 | 2015-01-12 | 2016-01-05 |  | 414289.05 | 88117.86 | 88117.86 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 05/2016; TP 02/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 18/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E SEGUE EM ANDAMENTO COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DO BOI - IBIMIRIM/PE | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 017/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 102253.66 | 2015-01-29 | 2015-01-27 |  | 102253.66 | 0 | 0 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 04/2016; TP 01/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 24/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E SEGUE EM ANDAMENTO COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS MOXOTÓ - IBIMIRIM/PE | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 017/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 100570.62 | 2015-01-29 | 2015-01-27 |  | 100570.62 | 15751.19 | 15751.19 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 04/2016; TP 01/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 24/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E SEGUE EM ANDAMENTO COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE AREIA BRANCA- IBIMIRIM/PE | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 037/2014 | 2014-09-23 | 2014-12-22 | 81250.05 | 2014-12-23 | 2015-12-17 |  | 81250.05 | 12249.78 | 12249.78 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 04/2016; TP 01/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 24/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E CONCLUÍDA COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 5 - IBIMIRIM/PE | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 017/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 76261.84 | 2015-01-29 | 2015-01-27 |  | 76261.84 | 14795.77 | 14795.77 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 04/2016; TP 01/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 24/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E SEGUE EM ANDAMENTO COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS POÇO DA CRUZ- IBIMIRIM/PE | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 017/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 68409.49 | 2015-01-29 | 2015-01-27 |  | 68409.49 | 12612.88 | 12612.88 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 04/2016; TP 01/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 24/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E SEGUE EM ANDAMENTO COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS AGROVILA 4 - IBIMIRIM/PE | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 017/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 67099.85 | 2015-01-29 | 2015-01-27 |  | 67099.85 | 39201.36 | 39201.36 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 04/2016; TP 01/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 24/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E CONCLUÍDA COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS CAMPOS - IBIMIRIM/PE | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 017/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 53045.93 | 2015-01-29 | 2015-01-27 |  | 53045.93 | 7339.53 | 7339.53 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 04/2016; TP 01/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 24/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E SEGUE EM ANDAMENTO COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Ibimirim | Prefeitura Municipal | REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BOA VISTA- IBIMIRIM/PE | MINISTERIO DA SAÚDE | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 037/2014 | 2014-10-21 | 2015-01-19 | 48377.94 | 2015-01-21 | 2016-01-14 |  | 48377.94 | 5481.64 | 5481.64 | DISTRATADA | Foi realizada uma nova licitação no ano de 2016 (PL 04/2016; TP 01/2016) com este objeto cuja ganhadora foi a NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, adjudicada em 24/05/2016, porém não há nenhum empenho ou pagamento desta contratação no Tome Contas. | OBRA RELICITADA E CONCLUÍDA COM PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO NA NORMALIDADE. |  |  |  | x
IRAR | Iguaraci | Prefeitura Municipal | Construção de uma Creche Tipo "C" para Fucionamento de Escola Infantil no Distrito de Jabitacá, neste Município. | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. | 14.103.034/0001-16 | Construmais Construtora e Locadora de Máquinas Ltda. | 044/2011 | 2012-02-06 | 2012-06-05 | 593675.13 |  | 2012-06-05 |  | 593675.13 | 0 | 495053.03 | Paralisada | O saldo de contrato era baixo e consta no Mapa de obras apresentado processos relativos a serviços de implatação de serviços elétricos e fiscalização para a conclusão da Creche. No mesmo mapa consta que alguns desses serviços foram concluídos e pagos, outros estão classificado como concluídos, mas possuem saldo em aberto. | Obra declarada como concluída após tramite de processo judicial e autorização do FNDE para prosseguir. |  | x
IRAR | Iguaraci | Prefeitura Municipal | Construção de Pavimento em Paralelepípedos Graníticos -Lote 1- Rua Dionísio rabelo- Distrito de .Jabitacá; Lote2- Ruas: João Alves dos Passos e Vicente Nogueira de Carvalho- Sede do Município; Lote 3- Rua Projetada- Distrito de .Jabitacá; Lote 4- Rua de Acesso ao Cemitério Público Aede do Município. | Fundo de Desenvolvimento Municipal. | 13.477.111/0001-35 | Contrutora Canteiro de Obras LTDA-ME |  | 2014-10-09 | 2015-02-06 | 499548.59 |  | 2015-02-06 |  | 499548.59 | 66000 | 170114.29 | Concluida | Foi anexado ao ofício um mapa demonstrativo de obras e serviços realizados no exercício de 2016 (período de 01/01 a 31/12) que consta que foram realizados pagamentos nesse período, porém, existe plano de prosseguimento do contrato. | Obra declarada como concluída e paga e aguardando autorização do SEPLAG para a utilização do saldo restante para a inclusão de outras ruas para pavimentação. | [6 empty] | x
IRAR | Iguaraci | Prefeitura Municipal | Unidade Básica de Saúde-Jabitacá Distrito deste Município |  | 07.524.547/0001-35 | V & A Construtora LTDA-ME |  | 2014-07-07 | 2014-11-04 | 403053.09 |  | 2014-11-04 |  | 403053.09 | 0 | 251238.18 | Em andamento | No mapa de obras apresentado embora o valor acumulado pago tenha aumentado, sinalizando que houve pagamentos dessa obra no período indicado, ainda existe saldo de contrato de aproximadamente 19% em aberto. | Houveram problemas quanto a liberação de recursos pelo Ministério da saúde, porém já foram resolvidos e a obra concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Iguaraci | Prefeitura Municipal | Unidade Básica de Saúde-Centro-Iguaracy/PE |  | 07.177.943/0001-33 | JML Construtora LTDA-ME |  | 2014-09-29 | 2015-01-27 | 396193.39 |  | 2015-01-27 |  | 396193.39 | 0 | 242673.71 | Em andamento | No mapa de obras apresentado embora o valor acumulado pago tenha aumentado, sinalizando que houve pagamentos dessa obra no período indicado, ainda existe saldo de contrato de aproximadamente 17% em aberto. | Houveram problemas quanto a liberação de recursos pelo Ministério da saúde, porém já foram resolvidos e a obra concluída. |  |  | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | UBS | MS | 17,614.228/0001-74 | Costa Lira Serviços e Transportes | 14/2014 | 2014-04-25 | 2014-10-22 | 400506.7 |  | 2014-10-22 |  | 400506.7 | 26384.02 | 333409.52 | Concluida | Os pagamentos registrados no tome contas acumulam um valor significativo do contrato, possibilitando a classificação da obra como concluída. | Obra declarada como concluída e com as devidas prestações de contas realizadas. |  |  | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | Reconstrução da Praça do Distrito de Santa Rosa | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM-2 | 17.614.228/0001-74 | Consta Lira Serviços e Transporte Ltda | 025/2014 | 2014-09-19 | 2015-09-14 | 309115.03 |  | 2015-09-14 |  | 309115.03 | 112314.19 | 193726.06 | concluido | Os pagamentos constantes no Tome Contas acumulam apenas 32% do valor total do contrato, difernetemente do declarado nesta planilha anteriormente. Considerando-se um saldo de até 30% como baixo e possibilitador de conclusão da obra, considera-se a obra paralisada. | Obra declarada como concluída e com as devidas prestações de contas realizadas. | [6 empty] | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Av. São José e Rua Olegário Lino de Morais, na Sede do Município | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 03.086.586/0001-47 | CONSBRASIL - Construtora Brasil Ltda | 026/2013 | 2013-09-11 | 2014-03-10 | 292183.28 |  | 2014-03-10 |  | 292183.28 | 236999.55 | 236969.75 | concluida | Só há um registro no Tome Contas de pagamento realizado. Ainda assim, o valor do pagamento foi irrisório. Como o saldo de contrato registrado anteriormente é considerado baixo, a obra foi afirmada como concluída. | Obra declarada como concluída e com as devidas prestações de contas realizadas. |  |  | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | pavimentação miguel arraes | Secretaria das cidades | 20.422.486/0001-63 | J.& J. construtora | 26/2014 | 2014-10-17 | 2015-04-15 | 149050.63 |  | 2015-04-15 |  | 149050.63 | 65575.84 | 65575.84 | concluido | O valor pago registrado no Tome Contas corresponde a apenas 1/3 do valor total do contrato mantendo o saldo do contrato em mais de 65% (diferentemente do declarado nesta planilha anteriormente). | Obra concluída aguardando repasses das parcelas finais pela secretaria das cidades. | [6 empty] | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | Pavimentação da Rua Aurelio Quincas e Nivonaldo Quirino | Secretaria das cidades | 17.614.228/000174 | Costa Lira Serviços e Transportes | 23/2014 | 2014-09-09 | 2015-03-08 | 147842.46 |  | 2015-03-08 |  | 147842.46 | 31077.46 | 31077.46 | concluido | Há registro de empenhos em função dessa obra, porém o valor pago acumulado é irrisório, mantendo o saldo de contrato altíssimo. | Obra concluída aguardando repasses das parcelas finais pela secretaria das cidades. | [6 empty] | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | Pavimentação sinalização e assecibilidade Rua Padre Adelmo | Secretaria das cidades | 17.614.228/000174 | Costa Lira Serviços e Transportes | 23/2014 | 2014-09-09 | 2015-03-08 | 140104.08 |  | 2015-03-08 |  | 140104.08 | 29429.28 | 29429.28 | concluido | Há registro de empenhos em função dessa obra, porém o valor pago acumulado é irrisório, mantendo o saldo de contrato altíssimo. | Obra concluída aguardando repasses das parcelas finais pela secretaria das cidades. | [6 empty] | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | Reforma de Canteiros na Rua Aristaque José de Veras e Rua Albino Feitosa, na Sede do Município | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 17.333.798/0001-96 | Praxedes Ltda EPP | 015/2013 | 2013-05-14 | 2013-11-10 | 137788.7 |  | 2013-11-10 |  | 137788.7 | 42625.67 | 121615.77 | Concluido | Há no Tome Contas o registro do empenho do valor total da obra, porém o pagamento realizado foi baixo em relação ao valor total (5,7%). Como o saldo considerado nesta análise anteriormento é baixo, considera-se a obra concluída. | Obra declarada como concluída e com as devidas prestações de contas realizadas. |  |  | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | Academia da Saude | MINISTERIO DA SAUDE | 14.103.034/0001-16 | Construmais Construtora e Locadora de Maquinas Ltda | 001/2013 | 2013-04-04 | 2013-10-01 | 134996.39 |  | 2013-10-01 |  | 134996.39 | 25437.59 | 106869.33 | Concluida | Há registro de empenhos destinados a esta obra no portal do tome contas, porém nenhum pagamento registrado. Como o saldo de contrato constante nesta análise é baixo, considerou-se que a obra está concluída. | Obra declarada como concluída e com as devidas prestações de contas realizadas. |  |  | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para execuão da obra de construção de espaços educativos, conforme projeto básico de engenharia. | Recursos - FNDE | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 113/14 CPL | 2014-08-26 | 2015-05-26 | 3432920.44 |  |  |  | 3432920.44 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de construção de escola com 4 salas padrão FNDE. | Recursos - FNDE | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 131/14 CPL | 2014-09-30 | 2015-06-30 | 861773.08 |  |  |  | 861773.08 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços da obra de construção da Praça do Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar, conforme Projeto de básico de Engenharia. |  | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 127/14 CPL | 2014-09-16 | 2015-09-11 | 520566.03 |  |  |  | 520566.03 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução da obra de construção de uma quadra escolar coberta com vestiário. | Recursos - FNDE | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 112/14 CPL | 2014-08-13 | 2015-08-13 | 499431.39 |  |  |  | 499431.39 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de construção de ponte em concreto armado, conforme projeto básico de engenharia. | Recursos - FEM | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 143/14 CPL | 2014-10-20 | 2015-05-20 | 187542.89 |  |  |  | 187542.89 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de extração de rochas em áreas públicas do município. |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 142/14 CPL | 2014-10-17 | 2015-01-16 | 143580 |  |  |  | 143580 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de horas-máquina para limpeza de barreiros e estradas vicinais. |  | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendomentos Ltda. | 130/14 CPL | 2014-09-23 | 2015-02-22 | 140794.5 |  |  |  | 140794.5 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de projeto de adequação de edificação do antigo matadouro para implantação de Unidade de Confecção de Roupas. |  | 01.702.749/0001-43 | Tradição Serviços Ltda. | 144/14 CPL | 2014-10-21 | 2015-02-20 | 138463.23 |  |  |  | 138463.23 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos. | Recursos - FEM | 17.534.592/000124 | MASA Engenharia e Construções LTDA EPP | 128/14 CPL | 2014-09-16 | 2015-03-16 | 133224.48 |  |  |  | 133224.48 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de garagem municipal. |  | 17.534.592/0001-24 | MASA Engenharia e Construções LTDA EPP | 91/14 CPL | 2014-06-23 | 2014-09-23 | 50138.99 |  | 2014-12-23 |  | 50138.99 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de extração de rochas em diversas ruas do município. |  | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendomentos Ltda. | 129/14 CPL | 2014-09-23 | 2014-10-23 | 34958.98 |  |  |  | 34958.98 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Serviços de complemento de pavmentação em paralelepípedos graníticos das Rua Projetadas 01,02,03,04 e 05 do Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar. |  | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendomentos Ltda. | 92/14 CPL | 2014-06-23 | 2014-07-23 | 25084.8 |  |  |  | 25084.8 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviçoas de rampa de Acessibilidade da Creche Tipo "B", no Povoado de Piedade, Município de Itapetim. |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 136/14 CPL | 2014-10-10 | 2014-11-10 | 14746.31 |  |  |  | 14746.31 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Mirandiba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | 03.410.385/0001-30 | CONSTRUTORA PROJECOM LTDA ME | 024/2008 | 2008-07-08 | 2009-01-04 | 522080 | 2015-12-31 | 2009-01-04 |  | 522080 |  | 383589.27 | EM ANDAMENTO |  | A empresa contratada parou a execução da obra pois entrou em processo de falência. Além disso, nenhuma outra empresa demonstrou interesse em continuar a obra devido à defasagem de preços. Assim, o município está concluindo a prestação de contas e irá devolver à FUNASA o montante de R$207.636,35, conforme autorizado pela Lei Municipal 627/2016, anexada ao ofício de resposta deste município. | [6 empty] | x
IRAR | Quixaba | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de Campo de Futebol No Município de Quixaba - PE. | FEM- Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | 08.049.673/0001-48 | JVS CONSTRUÇÕES LTDA. | - | 30/08/2013 | 2014-02-26 | 268047.02 | 29/02/2015 | 2015-02-21 | 43043.45 | 311090.47 | 188971.54 | 232014.99 | Concluída | Ainda existem pendências para a liberação da operação, senod assim, a obra não pode ser considerada concluída. | A obra encontra-se concluída. Houve necessidade de reprogramação devido a alteração de área gramada porém tal reprogramação ainda não foi confirmada. O depósito dos recursos destinados ao pagamento dos serviços ainda não foi realizado. | [6 empty] | x
IRAR | Quixaba | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de "Centro de Eventos" no Município de Quixaba-PE | Caixa | 97.542.953/0001-13 | JC. F. Construções LTDA EPP. | 00020/2014 | 2014-06-25 | 2014-12-22 | 300011.45 | 22/12/2014 | 2015-12-17 |  | 300011.45 |  |  | EM ANDAMENTO | Nada foi declarado quanto a realização de pagamentos. | Houve necessidade de uma reprogramação do cronograma da obra devido a mudança do tipo de tijolo a ser utilizado. Tal reprogramação foi aprovada há pouco tempo mas a obra já foi retomada e encontra-se em fase de implantação da cobertura. |  | x
IRAR | Quixaba | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Perfuração de 12 (Doze) Poços no Município de Quixaba-PE | RECURSO PRÓPRIO | 05.222.431/0001-16 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO ÁGUA VIVA LTDA ME | 00030/20014 | 2014-11-17 | 2015-01-01 | 78060 | 31/12/2014 | 2015-02-15 |  | 78060 |  | 32525 | EM ANDAMENTO |  | Obra deveria ser custeada com recursos próprios do município mas encontra-se paralisada devido às contantes quedas de arrecadação e tendendo à efetivação do distrato do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviços de Reforma e Cobertura da Quadra da Escola Municipal Manuela Fernandes de Araújo, no distrito do Bom Nome, neste município |  | 14.949.489/0001-57 | NATAL – Engenharia Ltda – EPP | 027/2015 | 2015-07-14 | 2016-01-10 | 1161849.74 | 14.01.2016 | 2016-01-10 |  | 1161849.74 | 243604.89 | 243604.89 | Concluída | Com relação à obra de reforma e cobertura da quadra da escola Manuela Fernandes de Araújo: os empenhos registrados no Tome Conta somam R$ 809.143,26 em valor liquidado. Com relação à obra de reforma e cobertura da quadra da escola José Dantas de Araújo foram liquidados R$ 261.285,85. | Com relação à obra de reforma e cobertura da quadra da Escola Manuela Fernandes de Araújo, esta foi devidamente concluída e paga, não restando saldo remanescente da licitação. Quanto a Reforma e Cobertura da quadra da Escola José Dantas de Araújo, integrante do mesmo processo licitatório, esta encontra-se em execução ainda. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Marizinha Barros, nesta cidade e 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Vicente de Souza França, distrito do Carmo, neste município |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 059/11 | 27-01-12 | 2012-07-25 | 975472.92 | 27-07-12 | 2012-07-25 |  | 975472.92 | 0 | 761440.5 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos referentes a este objeto. | A obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem, no entanto, comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Everdelina Araújo, neste município |  | 14.949.489/0001-57 | NATAL – Engenharia Ltda – EPP | 019/2015 | 2015-05-15 | 2015-11-11 | 471719.58 | 15.11.2015 | 2015-11-11 |  | 471719.58 | 388039.56 | 388039.56 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 184.786,07. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem, no entanto, comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de Pavimento em Paralelepípedos Graníticos em diversas localidades no distrito do Bom Nome, neste município |  | 14.949.489/0001-57 | NATAL – Engenharia Ltda – EPP | 042/2014 | 2014-06-16 | 2014-08-15 | 163458.13 | 16.08.2014 | 2014-08-15 |  | 163458.13 | 84171.69 | 84171.69 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 72.553,09. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem, no entanto, comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de Pista de Cooper, Lago Artificial e Quiosque no Parque Municipal Pedro Leão Leal - centro |  | 01.510.073/0001-96 | ENGEMÉTODOS LTDA | 030/08 | 22/06/10 | 2010-09-20 | 160370.32 | 22/09/10 | 2010-12-19 | 0 | 160370.32 | 0 | 55017.18 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 27.533,38. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, não restando saldo remanescente, tendo sido cumprido o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Reforma da Praça Sá Moraes-Sede |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 026/12 | 30-05-12 | 2012-08-28 | 145903.2 | 30-08-12 | 2012-08-28 | 12701.06 | 158604.26 | 0 | 96501.67 | Concluída | No Tome Conta os empenhos registrados somam R$ 114.001,48 em valor liquidado. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem, no entanto, comprometer o objeto do contrato. |  |  | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviço de Implantação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede, Distritos e Povoados, neste município |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 060/2014 | 2014-07-23 | 2015-01-19 | 145712.56 | 23.01.2015 | 2015-01-19 |  | 145712.56 |  |  | Andamento | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 93.861,25. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de abatedouro/matadouro do distrito do Bom Nome, neste município |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 050/2013 | 2014-06-23 | 2015-05-19 | 144859.75 | 23.05.2015 | 2015-05-19 |  | 144859.75 | 35739.2 | 111762.81 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos referentes a este objeto. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviços de reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos (tapa buracos), na Sede, Distritos e Povoados, neste município |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 050/2014 | 2014-05-05 | 2014-07-04 | 144859.75 | 05.07.2014 | 2014-07-04 |  | 144859.75 |  |  | Concluída | No Tome Conta os empenhos registrados somam R$ 81.874,09 em valor liquidado. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos (tapa buracos) na sede, distritos e povoados |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 028/13 | 25-03-13 | 2014-02-18 | 144738.5 | 25-02-14 | 2014-02-18 |  | 144738.5 | 0 | 129266.86 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 103.945,83. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Reforma na Unidade do Estádio Municipal O Carvalhão, neste município |  | 17.480.349/0001-59 | FGS - Empreiteira Eireli - ME | 076/13 | 26/09/13 | 2013-12-25 | 144419.59 | 26/12/13 | 2013-12-25 |  | 144419.59 | 0 | 18912.89 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 14.987,85. O nome da empresa no sistema Tome Conta é "Construtora Menezes Eireli ME", cujo CNPJ é 17480342000159. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário na sede deste município |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 068/14 | 02/09/13 | 2013-12-31 | 144265.02 | 02/01/04 | 2013-12-31 |  | 144265.02 | 0 | 49349.54 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, o qual não apresenta nenhum valor liquidado. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de 01 Quadra Poliesportiva descoberta no Sítio Lagoa da Extrema e 01(uma) no Sítio Cabaças |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 028/12 | 31-05-12 | 2012-07-30 | 142380.48 | 31-07-12 | 2012-07-30 |  | 142380.48 | 0 | 71190.24 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 71.190,24. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução da obra "construção de uma quadra poliesportiva no sítio Lagoa da Extrema" por falta de recursos financeiros, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de Arquibancada e Piso na Escola Municipal Dr. Arcôncio Pereira, neste município |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 072/13 | 24/09/13 | 2013-12-23 | 121452 | 24/12/13 | 2013-12-23 |  | 121452 | 0 | 107970.7 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 111.602,92. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. |  |  | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de 02 (dois) Reservatórios de Água: 01(um) no Sítio Barreiros e 01(um) na Vila Furtuna, neste município |  | 06.280.983/0001-43 | FAPRESE - Fábrica de Pré-moldados, Serralharia e Blindagem Ltda-ME | 085/13 | 03/12/13 | 2014-02-01 | 103432 | 03/02/14 | 2014-02-01 |  | 103432 | 0 | 51716 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, o qual não apresenta nenhum valor liquidado. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução da obra "Construção de 01 (um) Reservatório de água no Sítio Barreiros" por falta de recursos financeiros, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviços de Saneamento Básico em diversas ruas na Sede, Distritos e Povoados |  | 04.223.068/0001-90 | ISRAEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | 052/10 | 22-12-10 | 2011-02-20 | 92170.3 | 22-02-11 | 2011-02-20 |  | 92170.3 | 0 | 78401.7 | Concluída | Empresa não encontrada no sistema Tome Conta. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo sido cumprido o objeto contratual, não restando qualquer saldo remanescente da licitação. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviços de Tapa Buracos no Povoado do Jatobá, Distrito do Carmo e Bom Nome |  | 10.553.823/0001-06 | BARROS & BARRETOS- Prestação de Serviços | 061/09 | 01-02-10 | 2010-03-03 | 88891.94 | 01-03-10 | 2010-03-03 |  | 88891.94 | 0 | 42229.65 | Concluída | Não há empenhos referentes a este objeto, no sistema Tome Conta. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviço de aterro de valas e reposição de paralelepípedos graníticos (tapa buracos) em diversas ruas, neste município |  | 10.553.823/0001-06 | BARROS & BARRETOS- Prestação de Serviços | 020/11 | 27-04-11 | 2011-12-23 | 78553.24 | 27-12-11 | 2011-12-23 |  | 78553.24 | 0 | 64858.44 | Concluída | Não há empenhos referentes a este objeto, no sistema Tome Conta. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviços de Reforma da Praça em frente a Igreja no distrito do Bom Nome, neste município |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 049/2014 | 2014-06-10 | 2014-08-09 | 67217.53 | 10.08.2014 | 2014-08-09 |  | 67217.53 |  |  | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 58.557,87. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Reforma da Escola Municipal Balduíno Gomes de Sá, no Sítio Tamboril, neste município |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 058/11 | 05-12-11 | 2012-03-04 | 64256.92 | 05-03-12 | 2012-03-04 |  | 64256.92 | 0 | 45225 | Concluída | Não há empenhos referentes a este objeto, no sistema Tome Conta. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo sido cumprido o objeto contratual, não restando qualquer saldo remanescente de licitação. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Prestação de Serviços de Manutenção/Instalação e Recuperação de Poços Semi-Artesianos, neste município |  | 18.987.212/0001-70 | Maria dos Anjos da Fonseca Terto-ME | 006/14 | 06/02/14 | 2014-06-06 | 54450 | 06/10/14 | 2014-06-06 |  | 54450 | 0 | 24630.29 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 32.930,00. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviço de Construção de Muro no Cemitério Parque da Saudade, nesta cidade |  | 13.217.634/0001-42 | PROJEÇÃO – Construção e Locação Ltda – ME | 037/2014 | 2014-05-20 | 2014-07-19 | 51427.51 | 20.07.2014 | 2014-07-19 |  | 51427.51 | 28722.78 | 45722.78 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 49.323,32. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. |  |  | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Reforma da Secretaria de Educação no bairro Vila Furtuna, nesta cidade |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 062/14 | 23/07/14 | 2014-12-20 | 49902.04 | 23/12/14 | 2014-12-20 |  | 49902.04 | 0 | 29578.45 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 29.578,45. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviços de Construção de rede de média tensão no Sítio Barreiros, rede trifásica no Sítio Mariola e 01 (uma) sub-estação aérea no Sítio Cipaúba, neste município |  | 09.219.001/0001-31 | SERMEL – Comércio Engenharia P F Souza Melo – ME | 028/2014 | 2014-05-05 | 2014-07-04 | 42563 | 05.07.2014 | 2014-07-04 |  | 42563 | 29533.87 | 29533.87 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 29.533,87. A razão social registrada no Tome Conta é diferente da que foi registrada na Tabela. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução do serviço de construção de 01 (uma) subestação aérea no Sítio Cipaúba, que foi realizado pelo Governo do Estado de Pernambuco, sem comprometer os demais itens contratados. | [6 empty] | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de Muro do Colégio Municipal Dr. Arcôncio Pereira |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 049/13 | 20/06/13 | 2013-08-19 | 24206.02 | 20/08/13 | 2013-08-19 |  | 24206.02 | 0 | 20414.56 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 22.408,94. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. |  |  | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviço de reparação do telhado da Escola Municipal Maria Gomes Leal - distrito do Bom Nome |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 065/13 | 29/07/13 | 2013-08-28 | 14723.55 | 29/08/13 | 2013-08-28 |  | 14723.55 | 0 | 13233.73 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 14.275,87. | Justificou-se que a obra foi devidamente concluída e paga, tendo havido um termo aditivo de decréscimo do saldo remanescente da licitação, haja vista a não execução de alguns serviços orçados, sem comprometer o objeto do contrato. |  |  | x
IRAR | São josé do Egito | Prefeitura Municipal | Serviços de Construção de Quadra Poliesportiva coberta com vestiário na Escola Municipal Pedro Eufrásio de Feitosa - Sítio Barra Nova no Município | MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 10.600.699/0001-84 | Seta Construções Ltda | 10.252/2013 | 04/12/2013 | 2014-08-31 | 507390.63 | 31/08/2014 | 2014-08-31 |  | 507390.63 | 137593.52 | 137593.52 | concluida | [9 empty] | x
IRAR | São josé do Egito | Prefeitura Municipal | Perfuração de 16 (dezesseis) poços tubulares com profundidade média de 50m, em rochas cristalinas, destinados ao abastecimento de comunidades rurais no Município | FEM1 | 07.283.572/0001-74 | HIDROGIL - Hidrosistemas, Geologia e Construção Ltda | 10.265/2013 | 30/10/2013 | 2014-01-28 | 332462.2 | 28/01/2014 | 2014-01-28 |  | 332462.2 | 229847.27 | 229847.27 | concluída | [9 empty] | x
IRAR | São josé do Egito | Prefeitura Municipal | Serviços de Construção da Academia da Saúde do Bairro da Cohab no Município | MINSTÉRIO DA SAÚDE | 04.881.913/0001-15 | Roma Construção e Manutenção Ltda - ME | 20.123/2014 | 10/03/2014 | 2014-09-06 | 230275.79 | 10/09/2014 | 2014-09-06 |  | 230275.79 | 47180.41 | 47180.41 | concluída | [9 empty] | x
IRAR | São josé do Egito | Prefeitura Municipal | Serviços de Construção de PSF no Povoado de Curralinho no Município | FNS/MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeu Empreeendimentos Ltda | 025/2012 | 01/02/2012 | 2012-05-31 | 200787.12 | 01/06/2012 | 2012-05-31 |  | 200787.12 | 50210.78 | 152670.14 | concluida | [9 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Muro de Contorno e Sistema de Destino Final de Esgoto das Creches dos Bairros IPSEP, Caxixola, Vila Bela e Borborema, neste Municipio. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 03.792.129/0001-78 | EWG Serviços LTDA | 025/2014 | 01/09/2014 | 2015-05-29 | 3609420.58 |  | 2016-02-23 |  | 3609420.58 |  | 497173.76 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que por se tratar de uma obra com recurso próprio e devido à variação dos valores no repasse do FPM, o município teve que se adequar a uma nova realidade financeira, causando assim um atraso no andamento da obra. Obra concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Remoção de Diversos Materiais com Munck, neste Município | INCRA | 05.214.148/0001-42 | Novidades Serviços Ltda-ME | 110/2013 | 08/10/2013 | 2014-10-03 | 3300716.43 |  | 2016-09-22 |  | 3300716.43 | 36925.7 | 71904 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que estes serviços são solicitados de acordo com as necessidades do município, o que não foi necessário a utilização do valor total do contrato. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Uma Quadra Coberta com Vestiário Padrão FNDE (Quadra - Malhada ), Lote V, Neste Município. |  | 12.963.418/0001-83 | WS Locações e Serviços Ltda | 093/2012 | 11/01/2013 | 2014-01-06 | 1641307.34 |  | 2015-12-27 | 1641307.34 | 3282614.68 | 109598.84 | 513213.26 | Concluída |  | Justificou-se que devido a atrasos no repasse das parcelas do convênio firmado entre o Ministério da Educação (FNDE) e o município a obra se encontrava com execução desacelerada, porém a obra já se encontra concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Para Execução dos Serviços de Pavimento e Revestimento Asfáltico dos Bairros AABB, Universitário, CAGEP e Malhada, neste município. | Ministério da Saúde | 20.727.013/0001-74 | K.J Pinheiro Lins & Cia Ltda - ME | 114/2014 | 2015-01-12 | 2016-01-07 | 2199998.23 |  | 2016-01-07 |  | 2199998.23 | 167302.22 | 241995.42 | Em andamento | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que devido a atrasos no repasse das parcelas do convênio firmado entre o Governo de Pernambuco e o municípios, a obra teve seu ritmo comprometido. Aguardando vistoria do concedente para liberação de recurso. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Barragens de Terra a ser Executado em Várias Localidades Situadas na Zona Rural deste Município | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 11.473.020/0001-04 | RP Construção Ltda | 070/2013 | 2013-07-15 | 2014-04-11 | 1679630.6 |  | 2015-10-03 | 23437.61 | 1703068.21 |  | 24109.09 | Em andamento | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que devido a atrasos no repasse das parcelas do convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o município a obra se encontrava desacelerada, porém a obra já foi concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de: Lote 01 - Recuperação de Pavimento e Construção de Calçada no Entorno da Academia de Saúde, Bairro Mutirão | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 14.949.489/0001-57 | Natal Engenharia LTDA | 106/2014 | 11/11/2014 | 2015-10-07 | 1217883.52 |  | 2016-09-01 | -39 | 1217844.52 | 37133.87 | 37133.87 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que por se tratar de obra com recurso próprio e devido à variação dos valores no repasse do FPM, o município teve que se adequar a uma nova realidade financeira causando assim um atraso no andamento da obra. Obra concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Cozinha, Refeitório e Depósito da Escola Municipal do Bairro Mutirão e do Distrito de Água Branca , neste município. |  | 14.949.489/0001-57 | Natal Engenharia LTDA | 019/2014 | 10/03/2014 | 2014-10-06 | 588250.04 |  | 2015-05-04 |  | 588250.04 | 59562.52 | 158091.93 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que por se tratar de obra com recurso próprio e devido à variação dos valores no repasse do FPM, o município teve que se adequar a uma nova realidade financeira causando assim um atraso no andamento da obra. Obra concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Uma Academia da Saúde, no Bairro Mutirão, neste Municipio | Governo Federal | 09.298.626/0001-09 | SMRV Ferrari Lima Construtora LTDA | 069/2013 | 25/06/2013 | 2014-02-20 | 581741.36 |  | 2016-02-10 | -4985.41 | 576755.95 | 98704.69 | 119848.26 | Concluído | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Devido a atrasos no repasse das parcelas do convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o município a obra se encontrava com execução desacelerada, porém a obra já se encontra concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços Topográficos em diversas localidades, neste Município | Ministério da Saúde | 09.298.626/0001-09 | JBL Serviços e Construções Ltda. | 041/2014 | 2014-06-06 | 2014-08-05 | 406060.83 |  | 2016-01-27 | 25901.5 | 431962.33 |  | 20297.5 | Em andamento | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | As locações estão sendo realizadas dentro da necessidade do município e disponibilidade de recurso, tendo como norte a economia em virtude da situação financeira. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Para Aquisição de Materiais Para Reposição, Ampliação e galerias de Drenagem e Esgoto, deste município. | Ministério da Saúde | 14.949.489/0001-57 | Natal Engenharia LTDA | 062/2014 | 03/11/2014 | 2015-05-02 | 428974.33 |  | 2016-04-26 |  | 428974.33 | 169200 | 216000 | Concluída | [9 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenaria para Execução dos Serviços de Elaboração de Projeto Básico para Perfuração e Instalação de 16 Poços Artesianos, em diversas localidades, na Zona Rural de Serra Talhada. | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 10.644.993/0001-98 | Meta Construções e Empreendimento Ltda | 087/2014 | 25/08/2014 | 2014-12-23 | 338683.97 |  | 2015-08-20 | 25.06 | 338709.03 |  |  | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que o serviço está concluído. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Elaboração de Projeto Básico de Engenharia para Implantação do Anel Norte da Cidade de Serra Talhada, compeendendo Implantação, Duplicação e Melhoramento da Via de Contorno, Trecho: Ent. PE-365/Ent. Anel Sul (Alto Bom Jesus)/Ent. BR 232, com Extensão de 12,71km. | Ministério da Saúde | 05.418.653/0001-09 | J.E. Gomes Sampaio & CIA LDTA | 068/2013 | 25/06/2013 | 2013-10-23 | 214528.78 |  | 2015-06-15 |  | 214528.78 |  |  | Concuído | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que por se tratar de serviço com recurso próprio e devido à variação dos valores no repasse do FPM, o município teve que se adequar a uma nova realidade financeira causando assim um atraso na entrega do projeto. Projeto entregue. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Serviços de Elaboração de Projeto Básico e Executivo para Saneamento e Pavimentação de Diversas Ruas nos Bairros da COHAB e Tancredo Neves, neste Município | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 09.044.744/0001-82 | GNS - Construções Serviços Comércio e Representações Ltda | 084/2013 | 30/07/2013 | 2014-04-26 | 116205.61 |  | 2014-04-26 | 55936.25 | 172141.86 |  | 50500 | Concluído | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 50.500,00 . | Justificou-se que por se tratar de serviço com recurso próprio e devido à variação dos valores no repasse do FPM, o município teve que se adequar a uma nova realidade financeira causando assim um atraso na entrega do projeto. Projeto entregue. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de : Lote 03 - Reforma da Escola Inácio de Medeiros no Bairro Mutirão |  | 09.044.744/0001-82 | GNS - Construções Serviços Comércio e Representações Ltda | 083/2013 | 25/06/2013 | 2013-07-25 | 148000 |  | 2014-07-20 |  | 148000 | 65098.44 | 65098.44 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que por se tratar de obra com recurso próprio e devido à variação dos valores no repasse do FPM, o município teve que se adequar a uma nova realidade financeira causando assim um atraso na entrega do projeto. Projeto entregue. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Pavimentação com Paralelepípedo Granítico das Ruas: Saú Jurubeba, Projetada 02, Projetada 03, e Padre João Kehrle - Bairro IPSEP |  | 10.644.993/0001-98 | Meta Construções e Empreendimento Ltda | 045/2015 | 01/09/2015 | 2015-10-31 | 144631.25 |  | 2015-12-30 |  | 144631.25 | 43857.29 | 43857.29 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que por se tratar de obra com recurso próprio e devido à variação dos valores no repasse do FPM, o município teve que se adequar a uma nova realidade financeira causando assim um atraso na entrega do projeto. Projeto entregue. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento e Instalação de Substação Aérea ao tempo de 45 Kva para atender a Usina de Asfalto do Município |  | 19.059.566-0001/17 | Contatos Engenharia Ltda EPP | 106/2015 | 05/07/2015 | 2015-09-03 | 108874.43 |  | 2016-01-01 |  | 108874.43 | 14744.51 | 14744.51 | Concluída | No Tome Conta há apenas um empenho referente a esta obra, cujo valor liquidado é de R$ 14.744,51 . | Justificou-se que por se tratar de obra com recurso próprio e devido à variação dos valores no repasse do FPM, o município teve que se adequar a uma nova realidade financeira causando assim um atraso na entrega do projeto. Projeto entregue. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Elaboração de Projeto Executivo Para Abastecimento de Água Simplificado de 25 Comunidades, neste município. |  | 19.777.519/0001-09 | ST Consultoria e Execuções Ltda - ME | 090/2014 | 2014-08-18 | 2014-10-17 | 105989.97 |  | 2015-12-11 | -6145.3 | 99844.67 |  | 19120 | Em andamento | No Tome Conta há empenhos referentes a esta obra, cujo valor liquidado somam R$ 119.950,00. | Justificou-se que houve a necessidade de adequações no projeto, causando assim uma desaceleração na entrega do projeto. Projeto já entregue ao município. |  |  | x
IRAR | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança e Baixa Renda, Bairro Malhada, neste Município |  | 05.418.653/0001-09 | J.E. Gomes Sampaio & CIA LDTA | 085/2013 | 12/07/2013 | 2013-09-10 | 66860.47 |  | 2013-11-09 | 10073.85 | 76934.32 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | [8 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança, Baixa Renda, Travessa 5 e Rua Vicente Inácio de Oliveira, Bairro Malhada, neste Município |  | 17.950.410/0001-04 | Souza e Correia Construções Ltda | 093/2013 | 11/07/2013 | 2014-01-01 | 74900 |  | 2015-11-28 |  | 74900 |  |  | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que devido ao atraso no repasse da Secretaria de Transporte do Estado a execução se tornou lenta, porém a obra já se encontra concluída e vistoriada pela fiscalização do convênio. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução do Serviços de Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva 627m², Localizada na Escola Vicente Inácio de Oliveira no Bairro Mutirão. |  | 20.530.271/0001-66 | RVG - Construtora e Serviços Ltda | 041/2015 | 12/03/2015 | 2015-04-11 | 44316.42 |  | 2015-05-11 |  | 44316.42 | 51869.38 | 51869.38 | Contrato rescindido | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que o contrato foi rescindido, foi feito uma nova licitação e contratado uma nova empresa. Serviço em andamento. | [6 empty] | x
IRAR | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Construção de Pilares na Quadra Luiza Kehrle, deste Município |  | 20.229.039/0001-92 | J. Matos Construtora Ltda. | 135/2015 | 20/09/2015 | 2015-10-20 | 24383.96 |  | 2015-10-20 |  | 24383.96 | 11614.89 | 11614.89 | Concluída | No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que o serviço está concluído. | [6 empty] | x
IRAR | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Para Execução dos Serviços de Reforma dos Canteiros do Bairro da CAGEP, neste município. |  | 03.415.626/0001-57 | SW Construções Ltda | 101/2014 | 20/11/2014 | 2015-02-18 | 21716.48 |  |  |  | 21716.48 |  |  | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. No Tome Conta não há empenhos registrados referentes a este objeto. | Justificou-se que o contrato foi rescindido a pedido da contratada. | [6 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção de Creche TIPO B | FNDE | 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério | 091/20012 | 2012-12-21 | 2013-06-19 | 1421516.17 |  | 2013-06-19 |  | 1421516.17 | 0 | 1404494.69 | Andamento | No Tome Contas há registros de empenhos e pagamentos realizados no ano de 2013 e 2014 tendo como total liquidado o valor de R$ 162.308,13 (11,42% do total do contrato) e como valor total pago R$ 59.063,85 (4,15% do valor total do contrato). | Concluída e inaugurada. |  |  | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção de Creche TIPO C | FNDE | 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério | 085/2011 | 2012-01-05 | 2012-07-03 | 618324.7 |  | 2012-12-30 | 19263.39 | 637588.09 | 0 | 522654.23 | Andamento | O ultimo registro de pagamento existente no Tome Contas data de 2013 cujo valor foi de R$ 2.773,20, valor insignificante relativamente ao valor total da obra. Diferentemente do valor que consta como pago nesta planilha, no tome contas o valor total pago soma R$408.844,74 (64,12% do contrato), de um total liquidado de R$ 452.834,88. | Obra em fase de conclusão. | [6 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção de Quadra Coberta - Sítio Caroá | FNDE | 19.420.502/0001-08 | KVSR Construções e Serviços LTDA EPP | 055/2014 | 2014-05-23 | 2015-03-04 | 508093.54 |  | 2015-06-02 |  | 508093.54 | 0 | 218963.15 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção de 02 (dois) Postos de Saúde 13 de Maio | Ministério da Saúde | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 020/2014 | 2014-07-28 | 2015-02-08 | 408000 |  | 2015-08-22 |  | 408000 | 0 | 87163.71 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção de 02 (dois) Postos de Saúde Ferro Novo | Ministério da Saúde | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 020/2014 | 2014-07-28 | 2015-02-08 | 408000 |  | 2015-08-22 |  | 408000 | 0 | 86304.04 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção das Muradas de 02(duas) Creches Pro Infância Tio B e C | FEM 2 | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 130/2014 | 2014-11-19 | 2015-02-17 | 181072.38 |  | 2015-02-17 |  | 181072.38 | 48191.22 | 48191.22 | Andamento | No Tome contas, existe registro de um valor liquidado total de R$ 74.257,56, dos quais foram pagos apenas R$ 5.866,34 (pagamento realizado em 2014). O valor declarado no mapa de obras de 2016 é identico ao registrado nessa planilha. | Obra declarada no mapa de obras de 2016 como em andamento. | [6 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Albuquerque-Né | Ministério da Saúde | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 180000 |  | 2015-04-11 |  | 180000 | 0 | 24409.58 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Rio da Barra | Ministério da Saúde | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 180000 |  | 2015-04-11 |  | 180000 |  | 0 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Abastecimento d'água no Sítio Campos | IPA | 07.267.301/0001-25 | Carvalho e Reis | 90/2012 | 2012-11-09 | 2013-01-23 | 131478.1 |  | 2014-07-17 |  | 131478.1 | 0 | 102220.38 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Cruzeiro do Nordeste | Ministério da Saúde | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 100000 |  | 2015-04-11 |  | 100000 |  | 20700 | Andamento | [9 empty] | x
IRAR | Sertânia | Prefeitura Municipal | Abastecimento de água no Distrito Albuquerque-Né e Waldemar Siqueira | FEM 2 | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 136/2014 | 2014-12-22 | 2015-03-22 | 77039.91 |  | 2015-03-22 |  | 77039.91 | 23996.6 | 23996.6 | Andamento | Consta no Tome Contas dois empenhos não liquidados ambos do ano de 2014. O valor declarado pela prefeitura como pago no mapa de obras de 2016 permanece o mesmo declarado nesta planilha. | Obra em Andamento. | [6 empty] | x
IRAR | Solidão | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03.332.651/0001-77 | J ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2014 | 2014-06-30 | 2015-03-27 | 508018.75 | 25/03/2015 | 2015-12-22 |  | 508018.75 |  | 178335.8 | em andamento |  | Não justificada | [6 empty] | x
IRAR | Solidão | Prefeitura Municipal | Reforma da escola José Gonçalves do Nascimento | FEM- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 03.332.651/0001-77 | J ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 12/2015 | 2015-08-26 | 2015-10-25 | 145111.96 | 27/10/2015 | 2015-10-25 |  | 145111.96 |  | 109858.53 | em andamento |  | Não justificada | [6 empty] | x
IRAR | Solidão | Prefeitura Municipal | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO |  | 05.516.649/0001-83 | MSV CONSTRUÇÕES-ME | 006/2013 | 2013-04-08 | 2013-09-05 | 144381.45 |  | 2013-09-05 |  | 144381.45 |  | 98729.11 | em andamento |  | Não justificada | [6 empty] | x
IRAR | Solidão | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA O PSF NO POVOADO DE PELO SINAL | MINISTERIO DA SAUDE | 05516649/001-83 | MSV CONSTRUÇÕES-ME | 01/2012 | 2012-07-10 | 2012-12-31 | 139075.14 |  | 2012-12-31 |  | 139075.14 |  | 79840.03 | em andamento | Não foi apresentada a licitação ou contrato atual. | Houve recisão do contrato e foi feita nova licitação para conclusão da obra. | [6 empty] | x
IRAR | Solidão | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS EXTRAS DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA PLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ZONA URBANA DE SOLIDÃO |  | 05.516.649/0001-83 | MSV CONSTRUÇÕES-ME | 38/2013 | 2013-12-02 | 2014-05-31 | 135852.5 |  | 2014-05-31 |  | 135852.5 |  | 40540.8 | em andamento |  | Foi informado que houve erro na planilha de licitação e, por ser uma obra realizada com recursos do FEM/SEPLAG-PE, encontra-se aguardando do posicionamento deste órgão. | [6 empty] | x
IRAR | Solidão | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PEDRA GRANITICA E MEIO FIO NAS RUAS DIVERSAS | SEPLAG | 19829313/0001-85 | EVERALDO BALBINO SILVA EIRELI-ME | 14/2014 | 2014-07-03 | 2014-10-01 | 106275.43 |  | 2014-10-01 |  | 106275.43 |  | 42616.55 | em andamento |  | Informou que solicitou, sem sucesso, a liberação de recursos pelo órgão responsável estando a obra paralisada por este motivo. | [6 empty] | x
IRAR | Solidão | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PEDRA GRANITICA E MEIO FIO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES | SEPLAG | 198.29313/0001-85 | EVERALDO BALBINO SILVA EIRELI-ME | 13/2014 | 2014-07-03 | 2014-10-01 | 63349.34 |  | 2014-10-01 |  | 63349.34 |  | 24988.12 | em andamento |  | Não justificada | [6 empty] | x
IRAR | Tuparetama | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 08.561.439/0001-03 | PITOMBEIRA LTDA-EPP | 059/2014 - CPL | 2014-05-23 | 2014-11-19 | 509693.58 | 2014-11-19 | 2016-05-12 |  | 509693.58 |  | 267949.07 | EM ANDAMENTO | Justificou-se que a obra está com 64,24% de percentual de obra concluída, no entanto no sistema Tome Conta consta apenas um empenho referente a este objeto com nenhum valor liquidado. Foram enviadas fotos da obra para demonstração da situação atual da obra. | Justificou-se que a obra está com 64,24% de percentual de obra concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Tuparetama | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA RITA | Ministerio da Saúde | 08.561.439/0001-03 | PITOMBEIRA LTDA-EPP | 020/2014 - CPL | 2014-05-07 | 2014-11-03 | 428666.18 | 2015-05-06 | 2016-04-26 |  | 428666.18 |  | 323012.63 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta constam dois empenhos referentes a esta obra, cujo valor liquidado equivale a R$ 323.012,63, que corresponde ao valor pago no exercício de 2015. Não justificou saldo da obra. | Justificou-se que a obra está concluída. Foram enviadas fotos da obra para demonstração da situação atual da obra. | [6 empty] | x
IRAR | Tuparetama | Prefeitura Municipal | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA | ESTADO DE PE- FEM | 11.358.124/0001-60 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME | 084/2015- CPL | 2015-07-13 | 2016-01-09 | 186537.32 | 2016-01-13 | 2016-01-09 |  | 186537.32 |  | 58390.29 | EM ANDAMENTO | O CNPJ registrado na tabela não corresponde a razão social da empresa. Procurou-se, no sistema Tome Conta, pelo CNPJ e também pela razão social, no entanto, em ambas não foi encontrado empenho referente a este objeto. Foram enviadas fotos da obra para demonstração da situação atual da obra. | Justificou-se que a obra está concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Tuparetama | Prefeitura Municipal | MANUTEÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E REDE DE ESGOTOS |  | 19.690.539/0001-48 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 091/2015-CPL | 2015-09-21 | 2016-05-18 | 140999 | 2016-05-21 | 2016-05-18 |  | 140999 |  | 16957 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta consta apenas um empenho referente a este objeto, para o qual não houve nenhum valor liquidado. Foram enviadas fotos da obra para demonstração da situação atual da obra. | Justificou-se que a obra está concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Tuparetama | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: MANOEL TUNÚ DA COSTA, VEREADOR ANTONIO LOPES, FRANCISCA PASTORA E TRAVESSA IZÍDIO PEREIRA | SECID | 13.477.111/0001-35 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME | 070/2014-CPL | 2014-09-02 | 2015-03-01 | 134817.17 | 2015-03-01 | 2016-02-24 |  | 134817.17 |  | 71124.08 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta há apenas um empenho referente a este objeto,no entanto,não há nenhum valor liquidado.Foram enviadas fotos da obra para demonstração da situação atual da obra. | Justificou-se que a obra está concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Tuparetama | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: ULISSES PEREIRA E PERGENTINO JOSÉ DA SILVA | SECID | 13.477.111/0001-35 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME | 070/2014 - CPL | 2014-09-02 | 2015-03-01 | 132310.85 | 2015-03-01 | 2015-08-28 |  | 132310.85 |  | 71199.12 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta há apenas um empenho referente a este objeto,no entanto,não há nenhum valor liquidado.Foram enviadas fotos da obra para demonstração da situação atual da obra. | Justificou-se que a obra está concluída. | [6 empty] | x
IRAR | Tuparetama | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO NA REDE DO MUNICIPIO | FEM - 2 | 10.675.944/0001-12 | B & S CONSTRUÇÕES LTDA | 072/2014- CPL | 2014-10-06 | 2015-04-04 | 114619.2 | 2015-04-06 | 2016-03-29 |  | 114619.2 |  | 32364.37 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta consta apenas um empenho referente a este objeto, cujo valor liquidado corresponde a R$22.126,42. Foram enviadas fotos da obra para demonstração da situação atual da obra. | Justificou-se que a obra está concluída. | [6 empty] | x
[10 empty] | 6075069986.033 |  |  | 648473052.04 | 6711836701.65 | 193161724.22 | 2501701039.4351 |  | Valores dos Contratos = | Valores dos Contratos = | 950768.32 | 281151597.29 | 826056998.04 | 239266414.2 | 20818897.26 | 31670914.18 | 4149477390.32 | 1162443722.04
[18 empty] | Número de Contratos = | Número de Contratos = | 1 | 84 | 392 | 30 | 13 | 4 | 620 | 291
[18 empty] | Valores Pagos = | Valores Pagos = | 274792.24 | 128481677.1 | 590000548.67 | 26891073.25 | 9000904.8 | 16508660.32 | 1197796923.604 | 532746459.4512
Obs.: As informações constantes da planilha acima foram obtidas através do cruzamento das informações contidas nos Mapas Consolidados de Obras e Serviços de Engenharia encaminhados ao TCE-PE pelas respectivas unidades jurisdicionadas, referentes ao exercício 2015, com as obras identificadas com "status" de obras paralisadas no levantamento de 2015 e com as respostas aos Ofícios de esclarecimentos enviados pelo Núcleo de Engenharia.

## Obras Paralisadas>R$20Milhões
Obras paralisadas/inacabadas Maiores que R$20 Milhões
Fonte de referência: Mapa de obras e serviços de engenharia consolidado do exercício 2015
Jurisdição | Unidade da Federação | Órgão | Identificação da obra / Serviço de Engenharia | Convênio | Contratada |  | Contrato |  |  |  |  | Aditivo |  |  | Pagamento |  | Situação Declarada no Mapa de Obras | Observações da Auditoria | Resposta ao Ofício Enviado Pelo TCE-PE
[5 empty] | CNPJ | Razão Social | Nº | Data Início | Prazo | Valor | Data da Conclusão/ Paralisação | Prazo Aditado Final | Valor Aditado | Valor Contrato+Aditivos | Valor Pago no Exercício 2015 | Valor Pago Acumulado |  |  | Justificativa Recebida do Jurisdicionado | Paralisada/ Inacabada | Não Respondido e com Indícios de Paralisada/ Inacabada
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | Construção da Barragem Serro Azul no Município de Palmares, na Bacia do Rio UNA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Liberado R$ 200.000.000,00 (100%) | 17.194.077/0001-42 | Consórcio CMT - TRIUNFO | 001/2012 | 27/01/2012 | 2013-07-20 | 246007780.35 | 27/07/2013 | 2015-01-11 | 78554115.87 | 324561896.22 |  | 256353300.46 | Em execução | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Reabilitação do Pavimento e obras de melhoramentos, adequação da capacidade e segurança rodoviária e implantação do sistema de TRO/BRT na BR-101 |  | 19.394.808/0001-29 40.882.060/0001-08 | Mendes Jr. Lidermarc | 2013/051 | 2013-11-20 | 2014-03-20 | 216896856.5 | Paralisado em jan/15 | 2016-08-15 | -9362919.31 | 207533937.19 |  |  | Paralisado |  | Sem justificativa ou menção a este intem no ofício de resposta. | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Corredor Norte-Sul |  | 17.393.547/0001-05 | Consórcio EMSA/ATERPA | 026/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 151113293.56 | - | 2017-02-18 | 36187416.5 | 187300710.06 | 8011438.87 | 8011438.87 | Em andamento |  | Sem Justificativa | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Corredor Leste-Oeste |  | 19.394.808/0001-29 | Consórcio Mendes Jr/Servix | 027/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 145380016.61 | Rescindido em 04/09/15 | 2015-09-30 | 23293922.6 | 168673939.21 | 6337286.89 | 6337286.89 | Rescindido em 04/09/15 |  | Foi informado que houve abandono de obra pela contratada e que estão sendo realizados levantamentos do serviços remanescentes para a realização de nova licitação. | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Ramal Cidade da Copa |  | 19.394.808/0001-29 | Consórcio Mendes Jr/Servix | 018/2011 | 2011-10-03 | 2013-03-26 | 131014036.1 | Rescindido em 04/09/15 | 2015-03-31 | 32706780.3 | 163720816.4 | 1289903.33 | 1289903.33 | Rescindido em 04/09/15 |  | Foi informado que houve abandono de obra pela contratada e que estão sendo realizados levantamentos do serviços remanescentes para a realização de nova licitação. | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Realização das obras de adequação da II Perimetral Metropolitana Norte, trechos: entre a PE-015 (terminal de passageiros) / Via Metropolitana Norte (Casa Caiada) / entre PE-001 (Ponto Rio Doce). Fragoso II - Etapa 02 | X | 61.099.826/0001-44 | CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A | 033/2013 | 2013-09-09 | 2017-04-21 | 123203031.54 | 2017-04-21 | 2019-02-10 | -2641331.21 | 120561700.33 |  |  |  |  | Obra a iniciar. (Aguardando a emissão da Autorização de Inicío de Obra) pelo Ministérios das Cidades. | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE A PARTIR DA BARRAGEM DO CHAPÉU, EM PARNAMIRIM/PE. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18.967.316/0001-12 | CONSÓRCIO ROCHA/SANEA/ABF | CT.OS 13.5.319 | 2013-10-10 | 2015-06-02 | 114373522.24 | 2015-02-13 | 2015-06-02 | 0 | 114373522.24 | 2666677.04 | 22917058.47 | Paralisada | Lançada em 14/06/2016 | Obra paralisada devido a falta de fluxo financeiro por parte do Governo Federal. | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Obras de implantação do acesso rodoferroviário as Ilhas de Tatuoca e Cocaia, no Porto de Suape. | União | 01.340.937/0001-79 | Galvão Engenharia Ltda. | 003-10 | 2010-08-18 | 2012-02-09 | 88106472.76 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 24346541.98 | 112453014.74 |  | 108956411.36 | PAD | Obra declarada como concluída porém com uma saldo de contrato de $3.496.603,38 em aberto. | Obra declarada como concluída em 2014 e sem realização de pagamentos no exercício de 2015. O contrato foi encerrado e encontra-se em andamento um PAD para a apuração de eventuais falhas e possíveis responsabilidades dem decorência da prestação de serviços. | x
NEG | Pernambuco | SUAPE | Execução de Obras e Serviços de Infraestrutura das Áreas de Consolidação do Projeto Habitacional do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - SUAPE. | OGU | 04.239.328/0001-16 24.557.563/0001-43 | Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda Braenge Brasil Engenharia Ltda | 062-13 | 2013-12-18 | 2015-11-08 | 88450976.37 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 13529349.69 | 101980326.06 |  | 47218316.39 | Em Andamento |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da oz do Rio Beberibe para implantação de hidrovia | MINISTERIO DAS CIDADES, Liberado R$ 55.368.813,82 | 33.192.873/0001-00 | CONSTRUTORA BRASIL GUAIBA LTDA | 047/2012 | 2012-12-19 | 2014-09-19 | 101488639.09 |  | 2014-09-19 | -309259.89 | 101179379.2 |  | 76042494.97 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Aguardando a relocação das famílias que habitam as palafitas localizadas no trecho final do canal fluvial da rota Oeste do rio Capibaribe. A presença de tais famílias, segundo o órgão, limita a realização da obra. | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MI | 21.309.692/0001-24 | Consórcio Via Técnica / SCAVE / CPM CONSTRUTORA | 033/2014 | 2014-11-05 | 2016-11-05 | 98097500 |  | 2016-11-05 |  | 98097500 | 4445744.71 | 4445744.71 | Em andamento |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Obra, Projeto e Plano de Circulação do Corredor Norte/Sul - Ramal Agamenon |  | 61.573.184/0001-73 | Consórcio Heleno & Fonseca e Consbem Construções | 11/2013 | 2013-04-08 | 2014-09-30 | 96570509.59 | Paralisação - 01/01/14 | 2015-01-28 |  | 96570509.59 |  |  | Paralisado | Tal fato mostra a inconsistência que existe em iniciar uma obra sem que a fase de projeto tenha sido concluída. Essa prática prejudica o planejamento e andamento da obra como um todo. | Foi informado que existe a necessidade de conclusão do projeto executivo e que estão sendo realizadas tratativas com a contratada para distrato ou retomada das obras contratadas e contratação dos projetos executivos. | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Implantação das 7 estações fluviais |  | 03.193.191/0001-43 | ETC e BRASÍLIA GUAÍBA | 032/2013 | 2013-09-16 | 2014-05-16 | 94548504.2 |  | 2015-01-16 | -354821.82 | 94193682.38 |  | 767364.04 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | O contrato SECID 032/2013 foi rescindido e foi elaborado um novo Termo de referência para a retomada da obra até o fim do semestre corrente. | x
NEG | Pernambuco | Secretaria das Cidades de Pernambuco | Viadutos da Agamenon Magalhães |  | 24.946.352/0001-00 | Consórcio JM-CIDADE | 028/2012 | 2012-08-13 | 2014-02-04 | 87541224.24 | 03/04/2013 (Paralisado) | 2015-09-28 | 0 | 87541224.24 |  |  | Paralisado |  | Recebida a informação de que a paralisação deu-se por decisão estratégica do governo e que não existe pretensão de retomada da obra; ao contrário, está sendo aguardado o pagamento dos serviços de projeto já executados e medidos para que o contrato seja encerrado. | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - Olinda | 222.635-50/2007 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 044/2011 | 2011-12-28 | 2016-06-02 | 77437798.08 | 2016-06-02 | 2018-09-20 |  | 77437798.08 |  | 1158492.06 | Paralisada/ a ser licitada |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da 3ª reprogramação,pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório e a migração para o MCMV. | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE, LOTE 3 BUÍQUE/IATÍ | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 18.107.604/0001-05 | CONSÓRCIO SIENA / EMCOSA / SCAVE | CT.OS.13.6.150 | 2013-06-04 | 2014-11-26 | 68974349.69 |  | 2015-11-21 | 0 | 68974349.69 | 2096240.06 | 17874410.82 | Em andamento | Lançada em 14/06/2016 | A principal justificativa para o atraso das obras deve-se à redução nos repasses a cargo do Governo Federal, impossibilitando o pagamento de fornecedores e fazendo necessária a paralisação de parte dos serviços. | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Ampliação do SES de Recife-PROEST1 | CAIXA OGU | 07.316.672/0001-50 07.510.485/0001-02 07.134.125/0001-53 | CONSÓRCIO INCO ENGENHARIA LTDA / MERCURIUS ENGENHARIA LTDA / CONSTRUTORA GRANITO LTDA. | 11.6.100 | 2012-01-09 | 2015-12-09 | 60252867.2 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 6356699.19 | 66609566.39 | 617215.38 | 31419056.57 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | O consórcio contratado desistiu desistiu de continuar o contrato devido à dificuldade de liberação de recursos do orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades. O contrato encontra-se em processo de distrato e posteriormente será aberta nova licitação. | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE, LOTE 4 CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 18.466.004/0001-25 | CONSÓRCIO ECOCIL / HL / INCO | CT.OS.13.6.154 | 2013-06-04 | 2014-11-26 | 60302844.66 |  | 2015-11-26 | 0 | 60302844.66 | 1125196.98 | 9715413.67 | Em andamento | Lançada em 14/06/2016 |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (2º ETAPA) |  | 14.448.260/0001-39 | TOP ENGENHARIA LTDA | 005/2013 | 2013-03-25 | 2014-03-25 | 46490781.34 | 2014-10-10 | 2014-10-21 | 5242866.42 | 51733647.76 |  | 29049485.17 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. |  |  | x
NEG | Pernambuco | Porto do Recife S/A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO “CAIS DO SERTÃO – MUSEU LUIZ GONZAGA (Obs: verifficar décimo aditivo) |  | 14.732.494/0001-03 | CONSÓRCIO GUSMÃO-CONCREPOXI | 057/2011 | 2011-12-05 | 2012-09-30 | 40020648.5 |  | 2015-03-19 | 9994953.95 | 50015602.45 | 792620.77 | 53753333.28 |  |  | Módulo 1 concluído e contrato encerrado e quitado entre o consórcio Gusmão/ Concrepixi. Para a conclusão do módulo 2, foi firmado um convênio entre o Porto do Recife e a Secretaria de Turismo, através do Prodetur, com recursos do Banco Mundial. | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Construção da Cadeia Pulblica Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | MJ/CEF | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 49943831.54 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 49943831.54 |  | 21500.67 | PARALISADA | A obra foi reiniciada em 15/02/2016 e a ordem de reinício encontra-se anexada ao ofício de resposta recebido por esta auditoria. Consta no Tome Contas a realização de pagamentos no período de 2016, porém o valor é irrisório com relação ao valor total do contrato e o ultimo pagamento data de 05/2016. | A obra ficou paralisada durante o exercício de 2015 devido a execução de obras de terraplanagem. A mesma não foi imediatamente retomada devido a formalização da reprogramação do contrato junto à Caixa Econômica Federal. | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RODOVIA PE-037, TRECHO: ENTR.PE-025- (USINA BOM JESUS), ENTR. PE-039(ENGENHO PEDRA ) / DISTRITO DE JUSSARAL, ENTR. PE-045(ENGENHO JABOATÃOZINHO), EXTENSÃO DE 34,985KM |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0007/12 | 2012-04-03 | 2013-09-26 | 35297832.87 | 18/05/2015 (Conclução) | 2014-09-26 | 2350464.36 | 37648297.23 |  | 12414486.14 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que a obra está paralisada devido a ajuste na dotação orçamentária junto à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | x
NEG | Pernambuco | Secretaria da Criança e da Juventude | CENIP/RECIFE |  | 00.401.969/0001-74 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2014-SCJ | 2014-03-11 | 2015-10-11 | 36012387.32 | 2015-02-26 | 2016-10-11 | 843112.39 | 36855499.71 | 4406239.37 | 4406239.37 | REINICIADA NO DIA 23/07/2015, DEVIDO A TRATATIVAS JUNTO AO BNDES |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | Secretaria de Saúde de Pernambuco | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE. |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENG. COM. LTDA. | 179/2012 | 2012-07-23 | 2014-01-14 | 29418761.98 | 05/01/2015 (Paralisação) | 2015-01-09 | 7085051.2 | 36503813.18 |  | 20627785.88 | PARALISADA |  | Obra declarada como paralisada devido a ausência de recursos. | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. VPE-TRÊS LADEIRAS, TRECHO: ENTR. PE- 041(USINA SÃO JOSÉ)/DISTRITO DE TRÊS LADEIRAS/CHÃ DE SAPÉ/ ITAQUITINGA, EXTENSÃO DE 25,75KM |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0027/11 | 2011-10-03 | 2013-09-23 | 29149199.01 | 02/05/2014 (Paralisação) 05/04/2015 (Conclusão) | 2014-05-21 | 7118103.67 | 36267302.68 |  | 24829365.36 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que a obra está paralisada devido a ajuste na dotação orçamentária junto à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA DO JANGA BENEFICIANDO AS LOCALIDADES DE BAIRRO NOVO, TABAJARA, AMARO BRANCO, ALTO DA MINA, MONTE E FRAGOSO - OLINDA/PE. | CAIXA OGU | 07.316.672/0001-50 | INCO ENGENHARIA LTDA | 13.4.027 | 2013-03-25 | 2015-03-24 | 29840182.96 | 2014-05-01 | 2015-01-29 | 4368656.82 | 34208839.78 | 1731133.15 | 5452875.08 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Obra suspensa temporariamente devido a falta de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades, aguardando apenas a resolução das pendências financeiras para ser retomada. | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Obras e serviços : a) construção de 280 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) obras de urbanização integrada com os projetos institucionais previstos para área e seu entorno, conforme projetos fornecidos pela CEHAB. visando a implantação do Projeto de Urbanização UE-13, no município de Olinda. | 222.635-50/2007 | SCHAIN (consorte líder): 61.226.890/0001-49 | CONSÓRCIO: SCHAHIN ENGENHARIA E COMÉRIO LTDA E ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 027/2008 | 2008-06-19 | 2016-02-06 | 27556314.98 | 2016-02-06 | 2021-08-08 | 6433012.16 | 33989327.14 |  | 24731225.57 | Paralisada/MCMV/a ser licitar |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da 3ª reprogramação,pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório e a migração para o MCMV. | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE HIDRÔMETROS , INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO NO PADRÃO COMPESA, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, CENSO COM DIGITAÇÃO POR IMÓVEL E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO |  | 17.119.291/0001-34 | ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE SA | CT.PSH. 13.1.059.H03/04 | 2013-07-23 | 2016-07-07 | 33852013.94 |  | 2016-07-07 | 0 | 33852013.94 | 127943.76 | 127943.76 | Em andamento | Lançada em 14/06/2016. Saldo de contrato existente altíssimo sem nenhuma justificativa por parte do jurisdicionado e nenhum registro de empenho no Tome Contas. | Obra em andamento. | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SETORIZAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO(D-20B); GRAÇAS E IPUTINGA(D-22B); MADALENA E TORRE(D-26); MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27); PRADO, CORDEIRO E ZUMBI(D-29); BONGI E JIQUIÁ (D-30). | CAIXA FGTS | 05.790.272/0001-56 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12.4.258 | 2012-09-10 | 2014-03-04 | 28653815.07 | 2014-11-14 | 2014-11-05 | 4676619.28 | 33330434.35 | 62458.48 | 13135140.25 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | A empresa contratada entrou em recuperação judicial e o contrato foi rescindido. O orçamento está sendo atualizado para que seja realizada nova licitação. | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Construção da Cadeia Pulblica Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0II) | MJ/CEF | 20.344.227/0001-61 | Consórcio Walter Lopes/Concrepoxi sociedades Quality/Processo | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 32617162.33 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 32617162.33 |  | 21642.87 | PARALISADA | A obra foi reiniciada em 15/02/2016 e a ordem de reinício encontra-se anexada ao ofício de resposta recebido por esta auditoria. No Tome Contas existe registro de empenhos voltados a este contrato no nome da Concrepoxi porém o valor empenhado é irrisório comparadamente ao valor total do contrato e não há registro de pagamento recente. Além disso, o empenho data de 05/2016. | A obra ficou paralisada durante o exercício de 2015 devido a execução de obras de terraplanagem. A mesma não foi imediatamente retomada devido a formalização da reprogramação do contrato junto à Caixa Econômica Federal. | x
NEG | Pernambuco | Fundo Estadual de Saúde | SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE |  | 08.059.768/0001-43 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 174/2013 | 2013-05-31 | 2014-05-31 | 25998962.42 | 04/05/2015 (paralisação) | 2015-03-27 | 6146159.28 | 32145121.7 | 830402.99 | 30755538.41 | PARALISADA |  |  |  | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Construção da Cadeia Pulblica Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0I) | MJ/CEF | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 30583267.91 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 30583267.91 |  | 21199.5 | PARALISADA | A obra foi reiniciada em 15/02/2016 e a ordem de reinício encontra-se anexada ao ofício de resposta recebido por esta auditoria. No Tome Contas existe registro de empenhos voltados a este contrato no nome da Processo Engenharia Ltda, porém o valor empenhado é irrisório comparadamente ao valor total do contrato e não há registro de pagamento recente. Além disso, o empenho data de 05/2016. | A obra ficou paralisada durante o exercício de 2015 devido a execução de obras de terraplanagem. A mesma não foi imediatamente retomada devido a formalização da reprogramação do contrato junto à Caixa Econômica Federal. | x
NEG | PERNAMBUCO | Porto do Recife S/A | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE |  | 24.557.563/0001-43 | BRAENGE BRASIL ENGENHARIA LTDA | 029/2010 | 2010-08-26 | 2011-03-26 | 24533546.84 |  | 2014-04-20 | 1324940.6 | 25858487.44 |  | 5960548.65 | ENCERRADO | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Justificou-se que as obras de urbanização sob responsabilidade do Porto do Recife S.A. em parceria com o COnsórcio Braeng-Gusmão foram impossibilitadas pelo arrendamento do armazéns a empresas privadas que realizaram obras de reforma para exploração comercial dos mesmos. Com as obras de Urbanização impossibilitadas pelas obras de reforma dos armazéns, o consórcio solicitou o encerramento do contrato, o que ocorreu em 2014. Não houveram pagamentos em 2015 e a continuação da obra de Urbanização só foi possibilitada em junho de 2016 e encontra-se em andamento o processo de retomada. | x
NEG | Pernambuco | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | Dragagem do Rio Beberibe, nos trechos 5 e 4 (parcial), compreendidos entre as estacas 93 + 20 (ponte da Av. Olinda) a 69 + 20 (Ponte Nova Esperança) | CEF | 35.539.915/0001-54 | METROPOLITANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 015/2013 | 2013-06-06 | 2014-07-31 | 19949000 | 2014-08-06 | 2015-01-27 | 4963187.51 | 24912187.51 | 0 | 19795913.45 | Concluído |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE MACAXEIRA E BURITI (D-10); CASA FORTE (D-11); ALTO SANT IZABEL E ALTO DO MANDU (D-12); PARNAMIRIM (D-13); CASA AMARELA (D-15); ARRUDA E ÁGUA FRIA (D-17A), CAMPO GRANDE E HIPÓDROMO (D-18) | CAIXA FGTS | 05.790.272/0001-56 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12.4.349 | 2012-12-03 | 2014-05-26 | 23928682.55 | 2014-09-14 | 2014-12-02 | 0 | 23928682.55 |  | 5913762.47 | PARALISADA | Lançada em 14/06/2016 | Obra paralisada devido ao fato da empresa contratada ter entrado em recuperação judicial. | x
NEG | Pernambuco | secretaria de ressocialização de Pernambuco | Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado |  | 11.542.750/0001-01 06.945.546/0001-00 | Consórcio Tropicos/ Pottencial | 060/2009 | 2009-07-08 | 2010-07-03 | 19379465.57 | 2014-07-08 | 2015-06-07 | 3825798.83 | 23205264.4 | 0 | 17862672.2 | PARALISADO | Não há nenhum registro de pagamento, prestação de contas ou termo de recebimento de obra. | A obra encontra-se com todas as metas físicas finalizadas e com prestação de contas aprovada pelo financiador. | x
NEG | Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Obras e serviços de: a) construção de 148 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, contenção de encostas, escadarias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) construção de equipamentos comunitários- 02 escolas e 02 campos de futebol, para implantação do Projeto de Urbanização UE-17-Passarinho/Alto da Bondade, no município de Olinda/PE. | 218.760-07/2007 | Imobiliário Rocha (Consorte Líder): 08.162.448/0001/2013 | CONSÓRCIO: IMOBILIARIA ROCHA E CAMILO BRITO | 028/2008 | 2008-06-19 | 2016-05-30 | 17608493.78 | 2016-05-30 | 2022-03-30 | 4401820.33 | 22010314.11 |  | 9351625.48 | Paralisada/MCMV/a ser licitar |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da 3ª reprogramação,pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | a) construção de 148 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, contenção de encostas, escadarias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) construção de equipamentos comunitários- 02 escolas e 02 campos de futebol, para implantação do Projeto de Urbanização UE-17-Passarinho/Alto da Bondade/PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (PT nº 218.760-07), no município de Olinda/PE. |  | 09.636.016/0001-72 | CONSÓRCIO: IMOBILIARIA ROCHA E CAMILO BRITO | 028/2008 | 2008-07-02 | 2015-05-30 | 17608493.78 | 2016-05-30 | 2020-04-03 | 4401820.33 | 22010314.11 |  | 8672741.48 | Paralisada |  | Obra paralisada. Aguardando aprovação da 3ª reprogramação,pela CEF, para dar continuidade ao novo processo licitatório. | x
NEG | Pernambuco | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | DISPENSA DE LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE 103, TRECHO: ENTR. BR- 232(BEZERROS)/ENTR. PE-109(BONITO), COM EXTENSÃO DE 29,50 KM. |  | 01.543.722/0001-55 | SVC Construções Ltda | 0004/15 | 2015-04-01 | 2016-02-25 | 19131975.72 | 01/11/2015 (Paralisação) 24/02/2016 (Conclusão) | 2016-02-25 | 2677197.71 | 21809173.43 | 10022304.45 | 10022304.45 | Paralisado | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que a obra está paralisada devido a ajuste na dotação orçamentária junto à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-059, TRECHO BR- 408(NAZARÉ DA MATA) - BUENOS AIRES, ENTR. PE- 074- (P/VICÊNCIA), COM EXTENSÃO DE 20,50KM |  | 00.999.591/0001-52 00.338.885/0001-33 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA e Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0016/13 | 2013-07-08 | 2014-07-03 | 21469499.77 | 16/07/2014 (Conclusão) 30/10/2014 (Conclusão) |  | -430883.88 | 21038615.89 |  | 6486131.37 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Informou que foi concluida a restauração do 1° trecho(Nazaré da Mata/ Buenos Aires e o contrato foi rescindido para ser licitado posteriormente o 2° trecho de implantação e pavimentação (Buenos Aires/Vicência) | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | CASE ARCOVERDE |  | SBM -02.908.931/0001-18/W.LOPES - 05.275.604/0001-64 | CONSÓRCIO W.LOPES E SBM | 001/2014-SCJ | 2014-01-21 | 2014-08-21 | 20732030.77 | 2014-12-10 |  |  | 20732030.77 |  | 4676933.45 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada em 10/12/2014, devido ao atraso na aprovação do Projeto Pedagógico e posteriormente embargada pela CPRH. | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2º ETAPA) |  | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 011/2013 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 20599431.83 | 2014-10-10 |  |  | 20599431.83 |  | 7207705.12 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Conclusão do PROJETO CHARNEQUINHA, com recursos provenientes do PAC -Programa de Aceleração do Crescimento, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, nos termos da concorrência nº 003/2008 e seus anexos: a) execução de obras de infra-estrutura (abastecimento d'água e ligações domiciliares, esgotamento sanitário e ligações domiciliares, drenagem pluvial, sistema viário,contenção/muro de arrimo e estações elevatórias); b) construção de 194 unidades habitacionais; c) construção de 118 unidades sanitárias; d) execução de 136 melhorias habitacionais; e) construção de equipam,entos comunitários (praça do pórtico, polo de lazer, posto policial, posto de saúde , sementeira, praça do vale e conclusão do centro comunitário e escola municicpal); f) projeto ambiental (recuperação de encostas e plantio de árvores frutíferas em quintais, sementeira e praça do vale). |  | 09.511.921/0001-93 | CONSÓRCIO FLAMAC/DORNELLAS | 022/2008 | 2008-05-26 | 2012-12-30 | 18663257.13 | 2012-12-30 | 2016-07-12 | 1620915.55 | 20284172.68 |  | 14861941.71 | Paralisada | Obra identificada como paralisada no trabalho de 2015 (mapa de obras 2014) e não declarada no mapa de obras de 2015. | Obra paralisada. Aguardando readequação dos projetos em parceria com COMPESA, para finalização do contrato. | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE. | Ministério das Cidades/CEF | 09.547.728/0001-02 | Consórcio Cordeiro | 86/2008 | 2008-03-07 | 2009-08-29 | 100722945.03 | 29/11/2015 Termo Final Contratual | 2015-08-04 | 21646834.62 | 122369779.65 |  | 14125320.62 | Em Andamento |  | O contrato atualmente está em processo de distrato. A Prefeitura da Cidade do Recife está negociando um empréstimo que servirá de contra partida para concluir as obras restantes. | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA | GOV. ESTADO | 20.052.157/0001-78 | CONSORCIO CANAL DO ARRUDA | 025/14 | 2014-06-26 | 2015-12-18 | 83188039.06 |  | 2015-12-18 |  | 83188039.06 | 1659968.79 | 9255755.89 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada . No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 9.255.755,89 do valor do total do contrato ( R$ 83.188.039,06 ) . |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção do Hospital da Mulher |  | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 59/2013 | 2013-04-10 | 2014-10-02 | 58873124.81 | 2015-10-10 | 2014-10-02 | -1999230.08 | 56873894.73 |  |  | 2 - Não Declarou Situação |  |  |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21. | Ministério das Cidades/CEF | 15.128.515/0001-49 | Terrabrás - Terraplenagens do Brasil S/A | 29/2014 | 2014-02-24 | 2016-02-14 | 54926563.02 | 2/23/2016 | 2016-02-14 |  | 54926563.02 |  | 2087846.57 | Paralisada |  | O contrato está em processo de distrato. A Terrabrás considerou que o contrato não poderia ser executado na velocidade prevista, fruto de ocupações irregulares dos terrenos em que grande parte da obra se desenvolveria, e, por este motivo pediu para que o contrato fosse rescindido. | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | PAV./DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL | BANCO MUNDIAL | 15.353.760/0001-50 | CONSÓRCIO CINZEL/CAMILO BRITO | 009/12 | 2012-05-23 | 2013-11-14 | 42788258.14 | 2014-11-03 | 2014-11-14 | 10625730.88 | 53413989.02 | 926151.39 | 16977221.37 | PARALISADA | Obra identificada como paralisada . No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 1.086.734,25 do valor do total do contrato ( R$ 53.413.989,02 ) . |  | x
NEG | Recife | Autarquia de Sanemaneto - SANEAR | Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem | COMPESA | 00.376.507/0001-44 | Consórcio: ABF/AGC | 09/13 | 2013-10-01 | 2016-03-31 | 40890000 | - | 2016-03-31 |  | 40890000 | 1819874.34 | 6850920.76 | Paralisada | A própria SANEAR apresentou mapa de obras na Prestação de Contas de 2015 onde constam estas obras. | Informou que "a SANEAR tem natureza meramente contábil, pleo o que não tem competência para realizar licitações, muito menos executar de obras e serviços". | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento – UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Arruda, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2). | Ministério das Cidades/CEF | 35.541.010/0001-19, 35.596.014/0001-02 e 12.763.975/0001-50 | Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e construção Ltda., Dornellas Engenharia Ltda. e Cinkel Construtora e Incorporadora Kelner Ltda - Lote 2 | 156/2009 | 2009-12-15 | 2011-12-05 | 49654258.27 | 6/30/2014 | 2014-06-20 | -11099928.85 | 38554329.42 |  | 34300995.11 | Concluída | Obra paralisada, pois no Tome Conta ainda há saldo. O valor liquidado total representa 82,4% do contrato final. | Foi emitido o termo de recebimento definitivo das obras em 29 de setembro de 2015. Obra concluída. | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA | CAIXA | 17.327.583/0001-62 | CONSORCIO RIO DA PRATA | 075/12 | 2013-01-31 | 2016-01-31 | 34238475.55 |  | 2016-01-31 | 3736072.39 | 37974547.94 | 1710151.14 | 13234646.43 | EM ANDAMENTO | Obra identificada como paralisada . No Tome Conta verifica-se que foi liquidado R$ 13.553.905,49 do valor do total do contrato ( R$ 37.974.547,94 ) . |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de Urbanização da Bacia do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24. | Ministério das Cidades/CEF | 15.128.515/0001-49 | Terrabrás - Terraplenagens do Brasil S/A | 30/2014 | 2014-02-24 | 2015-08-18 | 37801919.66 | 8/23/2015 | 2015-08-18 |  | 37801919.66 |  | 11301.29 | Inacabada |  | O contrato está em processo de distrato. Não podemos dizer que teve implementação da obra, visto que, apenas a placa indicativa da mesma fora implantada e paga. | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | CONSTRUÇÃO PARQUES : SANTANA / CAIARA E APIPUCOS | BANCO MUNDIAL | 13.654.937/0001-22 | CONSORCIO PARQUES DO RECIFE | 015/11 | 2011-06-08 | 2012-12-05 | 24559268.28 | 2015-09-16 | 2015-09-02 | 10521122.94 | 35080391.22 |  | 34030351.83 | INACABADA | Não existe liquidação ou pagamento realizado no exercício de 2016. No Tome Conta consta que a última liquidação e pagamento se deu no exercício de 2014. |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01 | BNDES | 11.573.372/0001-23 | CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS | 002/10 | 2010-03-16 | 2013-03-15 | 22879236.52 | 2014-04-02 | 2014-03-30 | 2054466.98 | 24933703.5 |  | 8967443 | INACABADA | Não existem pagamentos no Tome Conta em nenhum exercício . |  | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 066/2012 | 2012-09-18 | 2014-04-18 | 27462491.1 |  | 2017-12-31 | 2237322.05 | 29699813.15 | 1103202.22 | 4970908.26 | Em andamento |  | Justificou-se a ocorrência de defasagem entre as datas de execução dos serviços e o repasse de recursos do Ministério da cidade. O município afirmar tentar efetuar o pagamento com recursos próprios na medida do possível, porém não é capaz de manter valores expressivos. | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de 01 Maternidade no Município e Jaboatão dos Guararapes |  | 11.542.750/0001-01 | Trópicos Engenharia e Comécio Ltda | 024/2013 - SESAU | 2013-08-13 | 2014-05-10 | 22949316.53 | (-) | 2015-02-04 | 5612223.66 | 28561540.19 | 2952034.97 | 10248811.98 | EM ANDAMENTO | Não há empenhos liquidados em 2016. | Obra em andamento. | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | ELABORACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, RECAPEAMENTO E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS. DIVERSAS RUAS, BAIRRO DIVERSOS | MTUR/CAIXA SEPLAG | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 034/2010 | 2010-06-25 | 2011-02-20 | 24500006.83 | - | 2016-01-25 | 3325776.73 | 27825783.56 | 728853.23 | 16101763.48 | EM ANDAMENTO | No Tome Conta o último empenho data de 22/10/2012. | Aditivo com vigência até dia 27/07/2016 - as prorrogações se deram em razão da falta de programação financeira do órgão financiador. | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO CULTURAL NO BAIRRO DE SANTO INÁCIO | - | 04.954.262/0001-46 | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | 09/2012 | 2012-02-15 | 2012-06-14 | 20196945.66 |  | 2016-06-30 | 1588687.41 | 21785633.07 | 626089.58 | 17443854.92 | Em andamento |  | A obra foi paralisada por ordem do prefeito sob a justificativa da queda de arrecadação do município ante ao declínio das atividades econômicas do país. | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 039/2010 | 2010-05-03 | 2011-07-26 | 17608334.1 |  | 2017-06-30 | 2778912.17 | 20387246.27 | 860338.81 | 14529004.94 | 2ª Etapa em andamento |  | Justificou-se a atual situação pela ocorrência de problemas relacionados ao processo de desapropriação e invasões, impossibilitando a execução dos serviços da estação elevatória e do emissário final de destinação de esgoto. Em face disto, também ficou impossibilitada a execução das redes, ramais e ligações domiciliares. Desta forma, restou apenas executar a obra relativa a macrodrenagem, o que limitou a aplicação dos recursos. | x
[10 empty] | 3412038445.25 |  |  | 330378281.31 | 3742416726.56 | 56949470.7 | 1125802880.2 |  |  | Valores dos Contratos = | 2934354376.38 | 808062350.18
[19 empty] | Número de Contratos = | 49 | 10
[19 empty] | Valores Pagos = | 716855223.45 | 408947656.75
70.45%
Obs.: As informações constantes da planilha acima foram obtidas através do cruzamento das informações contidas nos Mapas Consolidados de Obras e Serviços de Engenharia encaminhados ao TCE-PE pelas respectivas unidades jurisdicionadas, referentes ao exercício 2015, com as obras identificadas com "status" de obras paralisadas no levantamento de 2015 e com as respostas aos Ofícios de esclarecimentos enviados pelo Núcleo de Engenharia.

## Não Encaminharam Inform 2015
Municípios e Órgãos do Estado que não Encaminharam Informações Detalhadas sobre Obras e Serviços de Engenharia na Prestação de Contas de 2015.
Nº | Unidade da Federação | Órgão | Jurisdicionado à | Descrição
1 | Pernambuco | Hospital da Restauração | NEG | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
2 | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | Prefeitura Municipal | IRSU | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
3 | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | IRSU | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
4 | GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | IRPE | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
5 | Moreilândia | Prefeitura Municipal | IRPE | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
6 | Serrita | Prefeitura Municipal | IRPE | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
7 | Cupira | Prefeitura Municipal | IRPA | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
8 | Jaqueira | Prefeitura Municipal | IRPA | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
9 | Moreno | Prefeitura Municipal | IRMS | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
10 | MANARI | Prefeitura Municipal | IRGA | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
11 | POÇÃO | Prefeitura Municipal | IRGA | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
12 | Tupanatinga | Prefeitura Municipal | IRGA | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
13 | Riacho das Almas | Prefeitura Municipal | IRBE | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
14 | Tabira | Prefeitura Municipal | IRAR | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO
15 | Orocó | Prefeitura Municipal | IRPE | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS
16 | ANGELIM | PREFEITURA MUNICIPAL | IRPA | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS
17 | Belém de Maria | Prefeitura Municipal | IRPA | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS
18 | Chã Grande | Prefeitura Municipal | IRBE | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS
19 | Triunfo | Prefeitura Municipal | IRAR | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS
20 | Pernambuco | Agência de Fomento do Estado | NEG | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
21 | Pernambuco | Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social | NEG | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
22 | Pernambuco | Faculdade de Formação de Professores de Petrolina | NEG | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
23 | Pernambuco | Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Recife | NEG | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
24 | Pernambuco | Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco | NEG | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
25 | Recife | Fundo Municipal de Saneamento do Recife | NEG | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
26 | Recife | Prefeitura Municipal | NEG | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
27 | Belém do São Francisco | Prefeitura Municipal | IRPE | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
28 | Ipubi | Prefeitura Municipal | IRPE | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
29 | Santa Cruz | Prefeitura Municipal | IRPE | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
30 | Jaboatão dos Guararapes | Empresa de Urbanização de Jaboatão | IRMS | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
31 | Jaboatão dos Guararapes | Empresa Municipal de Desenvolvimento | IRMS | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
32 | Jaboatão dos Guararapes | Empresa Municipal de Trânsito e Transporte | IRMS | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
33 | POMBOS | Prefeitura Municipal | IRMS | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
34 | IATI | PREFEITURA MUNICIPAL | IRGA | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
35 | Terezinha | Prefeitura Municipal | IRGA | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
36 | Santa Cruz da Baixa Verde | Prefeitura Municipal | IRAR | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
37 | SANTA TEREZINHA | Prefeitura Municipal | IRAR | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS
Obs.: As informações constantes da planilha acima foram obtidas através do cruzamento das informações contidas nos Mapas Consolidados de Obras e Serviços de Engenharia encaminhados ao TCE-PE pelas respectivas unidades jurisdicionadas, referentes ao exercício 2015, com as obras identificadas com "status" de obras paralisadas no levantamento de 2015 e com as respostas aos Ofícios de esclarecimentos enviados pelo Núcleo de Engenharia.

## Não Responderam Ofício
Municípios e Órgãos do Estado que não Apresentaram Resposta ou Responderam Parcialmente ao Ofício do TCE-PE
Nº | Unidade da Federação | Órgão | Quantidade de Contratos sem Resposta | Valor
1 | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | 1 | 60302844.66
2 | PERNAMBUCO | Corpo de Bombeiros | 4 | 8379418.35
3 | PERNAMBUCO | Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata | 1 | 1051320.51
4 | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Assistência Social | 1 | 426197.19
5 | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | 5 | 48281447.37
6 | PERNAMBUCO | Policia Civil de Pernambuco | 1 | 302674.03
7 | PERNAMBUCO | SASSEPE - IRH | 1 | 49027.94
8 | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | 2 | 54320860.04
9 | PERNAMBUCO | Secretaria de Administração de Pernambuco | 4 | 613119.93
10 | PERNAMBUCO | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | 11 | 157836097.59
11 | PERNAMBUCO | Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | 7 | 35488615.83
12 | PERNAMBUCO | Secretaria de Saúde de Pernambuco | 1 | 7596764.16
13 | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | 5 | 423605327.14
14 | PERNAMBUCO | SUAPE | 2 | 112455561.8
15 | Recife | Companhia de Serviços Urbanos | 1 | 490731.09
16 | Recife | Companhia de Trânsito e Transporte urbano do Recife-CTTU | 1 | 573082.96
17 | Recife | Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social | 1 | 9690532.62
18 | Recife | Secretaria de Saúde | 16 | 96209067.17
19 | João Alfredo | Prefeitura Municipal | 3 | 1536723.88
20 | Limoeiro | Prefeitura Municipal | 11 | 6447532.57
21 | Macaparana | Prefeitura Municipal | 1 | 3405421.69
22 | Machados | Prefeitura Municipal | 6 | 3156372.45
23 | Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura Municipal | 1 | 55138.06
24 | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | 4 | 2281941.67
25 | Toritama | Prefeitura Municipal | 2 | 1497337.17
26 | Vertente do Lério | Prefeitura Municipal | 2 | 168029.68
27 | Vertentes | Prefeitura Municipal | 4 | 1363597.91
28 | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | 5 | 653789.39
29 | AFRÂNIO | Prefeitura Municipal | 1 | 502572.03
30 | Bodocó | Prefeitura Municipal | 8 | 4589607.18
31 | Cabrobó | Prefeitura Municipal | 3 | 803382.38
32 | Ipubi | Prefeitura Municipal | 1 | 1231803.74
33 | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | 10 | 1208129.31
34 | Ouricuri | Prefeitura Municipal | 7 | 10303232.1
35 | Santa Cruz | Prefeitura Municipal | 1 | 14618.48
36 | Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura Municipal | 1 | 504608.94
37 | GAMELEIRA | Prefeitura Municipal | 5 | 2997511.8
38 | Maraial | Prefeitura Municipal | 1 | 148550
39 | Palmeirina | Prefeitura Municipal | 3 | 1708573.68
40 | São José da Coroa Grande | Prefeitura Municipal | 2 | 1721390.98
41 | Tamandaré | Prefeitura Municipal | 1 | 1928229.5
42 | GLÓRIA DO GOITÁ | Prefeitura Municipal | 1 | 1628863.26
43 | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | 1 | 1397162.1
44 | Lagoa do Itaenga | Prefeitura Municipal | 2 | 235340.39
45 | Pombos | Prefeitura Municipal | 4 | 925621.56
46 | Vitória de Santo Antão | Prefeitura Municipal | 11 | 8021947.04
47 | ABREU E LIMA | Prefeitura Municipal | 1 | 839223.09
48 | Itambé | Prefeitura Municipal | 5 | 3711435.19
49 | Itapissuma | Prefeitura Municipal | 5 | 1585002.25
50 | Paulista | Prefeitura Municipal | 1 | 9589962.97
51 | ARCOVERDE | Prefeitura Municipal | 1 | 465639.44
52 | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | 7 | 14288168.52
53 | Jatobá | Prefeitura Municipal | 4 | 3214630.53
54 | Paranatama | Prefeitura Municipal | 1 | 115619.82
55 | Saloá | Prefeitura Municipal | 1 | 343640.32
56 | Venturosa | Prefeitura Municipal | 3 | 1715823.41
57 | AGRESTINA | Prefeitura Municipal | 17 | 8393603.66
58 | Barra de Guabiraba | Prefeitura Municipal | 2 | 56264.26
59 | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | 8 | 2862429.77
60 | Bonito | Prefeitura Municipal | 3 | 297547.12
61 | Calçado | Prefeitura Municipal | 10 | 2026476.57
62 | Lajedo | Prefeitura Municipal | 3 | 2278407.45
63 | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | 1 | 1929947.72
64 | São Caetano | Prefeitura Municipal | 1 | 1244323.25
65 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | Prefeitura Municipal | 2 | 1798494.99
66 | Calumbi | Prefeitura Municipal | 4 | 804645.94
67 | Carnaubeira da Penha | Prefeitura Municipal | 4 | 1751163.07
68 | Custódia | Prefeitura Municipal | 7 | 6161039.6
69 | GARANHUNS | Prefeitura Municipal | 7 | 8984892.63
70 | Itapetim | Prefeitura Municipal | 13 | 6183225.12
71 | São josé do Egito | Prefeitura Municipal | 4 | 1270915.74
72 | Serra Talhada | Prefeitura Municipal | 2 | 505908.65
73 | Sertânia | Prefeitura Municipal | 7 | 1915571.64
Total |  |  | 291 | 1162443722.04
Obs.: As informações constantes da planilha acima foram obtidas através do cruzamento das informações contidas nos Mapas Consolidados de Obras e Serviços de Engenharia encaminhados ao TCE-PE pelas respectivas unidades jurisdicionadas, referentes ao exercício 2015, com as obras identificadas com "status" de obras paralisadas no levantamento de 2015 e com as respostas aos Ofícios de esclarecimentos enviados pelo Núcleo de Engenharia.